## Slide 1
WAIC 2026 ALIGNED · EVENT PLAN
创智汇 · 30场活动方案
结合 WAIC 2026 完整议程升级 ｜ 智能伙伴 · 共创未来
总—分—总 ｜ 议程映射 · 分场策划 · 招商闭环
WAIC锚点
▪ 主题：智能伙伴 共创未来
▪ 时间：7.17–7.20
▪ 三地四馆主会场
▪ 创智汇=杨浦承接会客厅
升级要点
▪ 30场按议程赛道重命名
▪ 7月设WAIC UP!三日联动
▪ Builders夜+AGI夜落地园区
▪ 会后全年赛道常态化
执行方
▪ 产业招服：同浦汇
▪ 协办：科技企业联合会
▪ 服务：科技企业服务中心
▪ 学术：复旦相关支持

## Slide 2
WAIC AGENDA MAP
总 · WAIC 2026议程 → 创智汇活动映射
01
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
01 / 47
WAIC/WAICA议程赛道
创智汇承接活动
建议档期
招商价值
开幕主旨·智能伙伴
①开年主题沙龙 + ②3 WAIC开放日
1月 / 7.17
定调获客
Agent智能体/工具评测
Agent搭建营、营销Agent营
2月 / 10月
Agent团队入驻
科学多模态智能体 / AI for Science
多模态工作坊、成果转化日
3月 / 4月
科研转化落户
算力Infra / GPU集群
火山引擎×算力实务营、三券沙龙
3月 / 11月
高算力企业
具身智能空间交互
具身智能体验日
4月
机器人/具身团队
青年菁英 / Builders
春黑客松、Builders Night
5月 / 7.17晚
青年创业转化
AGI·治理·安全
AGI之夜、治理沙龙、季度圆桌
2月/7.18/4月
高端研究型客户
内容创作（错位协同）
AIGC特训、创作者首发、市集联展
全年D类
5F内容去化

## Slide 3
DUAL VALUE
总 · 园区价值 × 招商价值（WAIC化）
01
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
02 / 47
给园区的价值
▪ 把WAIC国家级议题变成园区可感知日常
▪ 7月联动抬升政府/媒体可见度
▪ 完成载体KPI与活动补贴基础
▪ 3F Agent/算力、5F内容双主题坐实
▪ 联合会+服务中心+复旦组合壁垒
给招商的价值
▪ 大会与学术议程同频，客群更准
▪ 开放日+双夜形成72小时转化窗口
▪ 场中看场+7日逼单标准化
▪ 政策/算力礼包降低决策抗性
▪ 年触达900+，漏斗可量化

## Slide 4
SIX PILLARS
总 · 六大主题（WAIC对齐后）
01
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
03 / 47
A. 智能体/多模态/算力训练 8场
▪ 对齐Agent·科学智能体·Infra·具身
▪ 详见逐场执行卡
B. 政策与治理沙龙 5场
▪ 对齐智能伙伴·治理·三券
▪ 详见逐场执行卡
C. 产业与科学对接 5场
▪ 对齐AI for Science·集群
▪ 详见逐场执行卡
D. AI内容与IP 4场
▪ 与官方创作者夜场错位协同
▪ 详见逐场执行卡
E. WAIC联动大场 4场
▪ 7月开放日+双夜+秋季嘉年华
▪ 详见逐场执行卡
F. 出海/AGI/收官 4场
▪ 会后延续与国际链接
▪ 详见逐场执行卡

## Slide 5
CALENDAR
30场总表（1–15）· WAIC对齐
02
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
04 / 47
序号
WAIC赛道
活动名称
档期
场地
招商作用
1
智能伙伴
智能伙伴·创智汇开年主题沙龙
1月下旬
5F沙龙
开年集中获客与品牌定调
2
Agent
Agent智能体搭建一日营
2月中旬
3F OPC
Agent初创工位/单元转化
3
多模态
多模态智能体工作坊
3月上旬
3F培训+直播间
多模态应用团队入驻
4
算力Infra
火山引擎×算力Infra实务营
3月下旬
3F+云创基地
高算力消耗型企业定向招商
5
具身智能
具身智能空间交互体验日
4月上旬
5F展区角+3F
具身/机器人团队看场
6
AI内容
AIGC微短剧制片特训
5月上旬
3F直播间+5F
厂牌/工作室入驻
7
Builders
OPC超级个体黑客松（春）
5月中旬
3F整层
获奖团队优先谈单元
8
Agent
AI营销Agent实战营
10月中旬
3F培训
营销型公司入驻
9
智能伙伴
YOUNG立方×智能伙伴政策沙龙
1月中旬
5F沙龙
内容/AI企业导入
10
治理
AI治理与可信智能体沙龙
2月下旬
3F
合规意识型企业信任入驻
11
产业
高企认定冲刺（AI企业专场）
3月中旬
3F
外区待认定AI企业带政策入驻
12
产业
专精特新·AI应用培育路演
6月上旬
5F
成长型AI企业补位
13
算力
创新券·算力券·模型券实务沙龙
11月上旬
3F
用券企业向园区聚集
14
AI for Science
高校成果转化·AI for Science日
4月中旬
3F+沙龙
成果公司/实验室落户
15
产业
汕头玩具×AIGC供应链对接会
4月下旬
5F玩具区
玩具企业展位去化

## Slide 6
CALENDAR
30场总表（16–30）· WAIC对齐
02
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
05 / 47
序号
WAIC赛道
活动名称
档期
场地
招商作用
16
产业
扬州毛绒×数字人联名对接
6月中旬
5F毛绒区
700㎡量级客户
17
产业
东莞潮玩品牌入沪推介
8月上旬
5F潮玩区
品牌展位/快闪
18
内容
IP授权×AI衍生交易撮合会
9月中旬
5F展示中心
IP/衍生品团队入驻
19
内容
AI创作者内容首发①
5月下旬
5F主展
关联品牌问询
20
内容
潮玩×AIGC主题市集
6月下旬
5F+公区
摊主升级固定展位/办公
21
内容
沉浸式AI+IP联展
8月中旬
5F展示中心
闭幕酒会集中转化
22
内容
AI创作者内容首发②
10月下旬
5F
旺季补位
23
WAIC主会
WAIC UP! 创智汇「智能伙伴」开放日
7月17日
3F+5F整区
大会流量导入园区看场
24
Builders夜
WAIC UP! AI Builders Night·建造者之夜
7月17日晚
5F主厅+露台/沙龙
建造者当场看3F单元
25
AGI夜
WAIC UP! 通往AGI之夜
7月18日晚
5F圆桌+学术酒吧分区
高端涉外/研究型企业入驻
26
青年菁英
创智汇秋季潮玩×AI嘉年华
10月上旬
5F+公区
集中签约展位/办公
27
出海
AI出海推介与国际买家团
9月下旬
5F+培训
出海需求企业入驻
28
AGI
通往AGI季度圆桌①
4月下旬
5F沙龙
研究型/模型团队
29
领事
国别会客厅·AI合作领事专题
11月中旬
会客厅/5F
涉外/出海企业
30
智能伙伴
创智汇AI年度Demo Day·智能伙伴收官
12月上旬
5F主展
集中签约与媒体背书

## Slide 7
WAIC WEEK
分 · WAIC联动精讲｜WAIC UP! 创智汇「智能伙伴」开放日
03
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
06 / 47
7月17日 ｜ 3F+5F整区 ｜ 1天（10:00–17:00） ｜ 对齐：WAIC主会 ｜ 我方6+园区5+服务中心2
具体行程
▪ 10:00 开幕致辞（联合会+同浦汇）
▪ 10:30 WAIC主题速递与园区承接
▪ 11:30 空间开放参观
▪ 14:00 Agent/内容双展台
▪ 15:30 政策礼包发布
▪ 16:30 意向洽谈
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：参展回流嘉宾、媒体、企业、高校
▪ 形式：开放日
▪ 落位：签到→主区→看场→洽谈角
价值链接
▪ 园区：WAIC日间散场承接、杨浦可见度
▪ 招商：大会流量导入园区看场

## Slide 8
WAIC WEEK
分 · WAIC联动精讲｜WAIC UP! AI Builders Night·建造者之夜
03
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
07 / 47
7月17日晚 ｜ 5F主厅+露台/沙龙 ｜ 18:30–21:30 ｜ 对齐：Builders夜 ｜ 我方5+园区3+联合会2
具体行程
▪ 18:30 签到·名牌「我正在造的AI」
▪ 18:40 致辞
▪ 18:50 闪电演讲×4
▪ 19:40 1分钟开放麦
▪ 20:10 AMA
▪ 20:40 投资人蹲项目区+看场
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：创业者、开发者、投资人、开源Maintainer
▪ 形式：夜场社交
▪ 落位：签到→主区→看场→洽谈角
价值链接
▪ 园区：对齐北外滩双夜Day1逻辑，落位创智汇
▪ 招商：建造者当场看3F单元

## Slide 9
WAIC WEEK
分 · WAIC联动精讲｜WAIC UP! 通往AGI之夜
03
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
08 / 47
7月18日晚 ｜ 5F圆桌+学术酒吧分区 ｜ 19:00–21:30 ｜ 对齐：AGI夜 ｜ 我方4+园区2+复旦2
具体行程
▪ 19:00 复旦致辞定调
▪ 19:10 无PPT圆桌：通往AGI走到哪了
▪ 20:10 三桌围炉（模型/智能体/科学与治理）
▪ 20:40 辩题投票
▪ 21:00 深度社交+精品看场
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：复旦学者、大模型负责人、Agent创始人、治理学者
▪ 形式：学术夜场
▪ 落位：签到→主区→看场→洽谈角
价值链接
▪ 园区：对齐WAICA思辨+复旦学术支持
▪ 招商：高端涉外/研究型企业入驻

## Slide 10
THEME A
分 · 主题策划｜智能体/多模态/算力训练
03
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
09 / 47
定位与WAIC适配
▪ 场次：8场
▪ 适配：对齐Agent·科学智能体·Infra·具身
▪ 代表场：智能伙伴·创智汇开年主题沙龙
▪ WAIC锚点：智能伙伴
▪ 统一：签到→内容→看场→意向→回访
标准行程模板
▪ 时长：2.5小时｜形式：主题沙龙
▪ 嘉宾：联合会领导、AI企业代表、服务中心
▪ 行程：18:30 签到参观
▪ 行程：19:00 WAIC主题年度解读
▪ 行程：19:30 园区AI+内容定位发布
▪ 行程：20:10 圆桌：智能伙伴如何落杨浦
▪ 行程：20:40 看场+意向
▪ 人力：我方3+园区2+联合会1

## Slide 11
THEME B
分 · 主题策划｜政策与治理沙龙
03
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
10 / 47
定位与WAIC适配
▪ 场次：5场
▪ 适配：对齐智能伙伴·治理·三券
▪ 代表场：YOUNG立方×智能伙伴政策沙龙
▪ WAIC锚点：智能伙伴
▪ 统一：签到→内容→看场→意向→回访
标准行程模板
▪ 时长：2.5小时｜形式：沙龙
▪ 嘉宾：区政策宣讲、服务中心
▪ 行程：政策要点
▪ 行程：WAIC主题与园区礼包
▪ 行程：适用画像
▪ 行程：诊断预约
▪ 行程：看场
▪ 人力：我方2+园区2+服务中心2

## Slide 12
THEME C
分 · 主题策划｜产业与科学对接
03
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
11 / 47
定位与WAIC适配
▪ 场次：5场
▪ 适配：对齐AI for Science·集群
▪ 代表场：高校成果转化·AI for Science日
▪ WAIC锚点：AI for Science
▪ 统一：签到→内容→看场→意向→回访
标准行程模板
▪ 时长：半天｜形式：对接日
▪ 嘉宾：复旦/同济技术转移、教授团队
▪ 行程：成果路演
▪ 行程：科学智能体场景
▪ 行程：园区承接方案
▪ 行程：看孵化单元
▪ 行程：转化落位
▪ 人力：我方3+园区2+高校2

## Slide 13
THEME D
分 · 主题策划｜AI内容与IP
03
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
12 / 47
定位与WAIC适配
▪ 场次：4场
▪ 适配：与官方创作者夜场错位协同
▪ 代表场：AI创作者内容首发①
▪ WAIC锚点：内容
▪ 统一：签到→内容→看场→意向→回访
标准行程模板
▪ 时长：3小时｜形式：发布会
▪ 嘉宾：创作者、媒体、渠道
▪ 行程：揭幕
▪ 行程：发布
▪ 行程：签售快闪
▪ 行程：媒体专访
▪ 行程：招商通道
▪ 人力：我方4+园区3

## Slide 14
THEME E
分 · 主题策划｜WAIC联动大场
03
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
13 / 47
定位与WAIC适配
▪ 场次：4场
▪ 适配：7月开放日+双夜+秋季嘉年华
▪ 代表场：WAIC UP! 创智汇「智能伙伴」开放日
▪ WAIC锚点：WAIC主会
▪ 统一：签到→内容→看场→意向→回访
标准行程模板
▪ 时长：1天（10:00–17:00）｜形式：开放日
▪ 嘉宾：参展回流嘉宾、媒体、企业、高校
▪ 行程：10:00 开幕致辞（联合会+同浦汇）
▪ 行程：10:30 WAIC主题速递与园区承接
▪ 行程：11:30 空间开放参观
▪ 行程：14:00 Agent/内容双展台
▪ 行程：15:30 政策礼包发布
▪ 人力：我方6+园区5+服务中心2

## Slide 15
THEME F
分 · 主题策划｜出海/AGI/收官
03
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
14 / 47
定位与WAIC适配
▪ 场次：4场
▪ 适配：会后延续与国际链接
▪ 代表场：AI出海推介与国际买家团
▪ WAIC锚点：出海
▪ 统一：签到→内容→看场→意向→回访
标准行程模板
▪ 时长：1天｜形式：买家团
▪ 嘉宾：海外买家、跨境平台、出海顾问
▪ 行程：出海路径
▪ 行程：买家需求
▪ 行程：一对一洽谈
▪ 行程：订单意向
▪ 行程：办公/展位捆绑
▪ 人力：我方5+园区2

## Slide 16
E01
01 智能伙伴·创智汇开年主题沙龙
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
15 / 47
WAIC赛道：智能伙伴 ｜ 1月下旬 ｜ 5F沙龙 ｜ 2.5小时 ｜ 主题沙龙 ｜ 我方3+园区2+联合会1
具体行程
▪ 18:30 签到参观
▪ 19:00 WAIC主题年度解读
▪ 19:30 园区AI+内容定位发布
▪ 20:10 圆桌：智能伙伴如何落杨浦
▪ 20:40 看场+意向
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：联合会领导、AI企业代表、服务中心
▪ 形式：主题沙龙
▪ 场地：5F沙龙
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：1月下旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 把WAIC年度主题转化为园区主叙事
招商价值
▪ 开年集中获客与品牌定调
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 17
E02
02 Agent智能体搭建一日营
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
16 / 47
WAIC赛道：Agent ｜ 2月中旬 ｜ 3F OPC ｜ 1天 ｜ 实训营 ｜ 我方3+园区2
具体行程
▪ 09:30 签到
▪ 10:00 Agent工作流拆解
▪ 13:30 低代码实操（对齐MCP工具调用）
▪ 16:00 Demo路演
▪ 16:40 看场逼单
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：Agent工程师、开源Maintainer
▪ 形式：实训营
▪ 场地：3F OPC
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：2月中旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 对齐WAICA Agent/工具评测赛道
招商价值
▪ Agent初创工位/单元转化
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 18
E03
03 多模态智能体工作坊
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
17 / 47
WAIC赛道：多模态 ｜ 3月上旬 ｜ 3F培训+直播间 ｜ 1天 ｜ 工作坊 ｜ 我方4+园区2
具体行程
▪ 多模态案例
▪ 视觉-语言实操
▪ 行业场景共创
▪ 作品评审
▪ 政策礼包+看场
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：多模态研究者、应用厂商
▪ 形式：工作坊
▪ 场地：3F培训+直播间
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：3月上旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 承接WAICA「科学多模态智能体」议题落地
招商价值
▪ 多模态应用团队入驻
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 19
E04
04 火山引擎×算力Infra实务营
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
18 / 47
WAIC赛道：算力Infra ｜ 3月下旬 ｜ 3F+云创基地 ｜ 1天 ｜ 厂商联训 ｜ 我方3+园区2+厂商2
具体行程
▪ 算力政策包
▪ 代金券/折扣实操
▪ 集群调度案例（呼应WAIC Infra）
▪ 一对一诊断
▪ 入驻捆绑云资源
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：火山引擎讲师、云计算创新基地
▪ 形式：厂商联训
▪ 场地：3F+云创基地
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：3月下旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 国级孵化器+专有算力包兑现
招商价值
▪ 高算力消耗型企业定向招商
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 20
E05
05 具身智能空间交互体验日
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
19 / 47
WAIC赛道：具身智能 ｜ 4月上旬 ｜ 5F展区角+3F ｜ 半天 ｜ 体验日 ｜ 我方3+园区2
具体行程
▪ 具身演示
▪ 空间交互讲解
▪ 场景清单对接
▪ 5F应用场景踩点
▪ 落位洽谈
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：机器人/具身团队、高校实验室
▪ 形式：体验日
▪ 场地：5F展区角+3F
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：4月上旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 对齐WAICA具身智能空间交互工作坊
招商价值
▪ 具身/机器人团队看场
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 21
E06
06 AIGC微短剧制片特训
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
20 / 47
WAIC赛道：AI内容 ｜ 5月上旬 ｜ 3F直播间+5F ｜ 1天 ｜ 特训营 ｜ 我方4+园区2
具体行程
▪ YOUNG立方政策
▪ AIGC制片流程
▪ 脚本工作坊
▪ 优秀作品路演
▪ 5F场景看场
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：微短剧导演、平台方
▪ 形式：特训营
▪ 场地：3F直播间+5F
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：5月上旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 内容赛道+官方创作者夜场错位协同
招商价值
▪ 厂牌/工作室入驻
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 22
E07
07 OPC超级个体黑客松（春）
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
21 / 47
WAIC赛道：Builders ｜ 5月中旬 ｜ 3F整层 ｜ 1.5天 ｜ 黑客松 ｜ 我方5+园区3
具体行程
▪ 开题组队
▪ 封闭开发
▪ 路演决赛
▪ 入驻礼包
▪ 一对一看场
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：评委×3、投资人×2、云厂商
▪ 形式：黑客松
▪ 场地：3F整层
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：5月中旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 青年菁英/Builders氛围
招商价值
▪ 获奖团队优先谈单元
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 23
E08
08 AI营销Agent实战营
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
22 / 47
WAIC赛道：Agent ｜ 10月中旬 ｜ 3F培训 ｜ 半天 ｜ 实战营 ｜ 我方3+园区1
具体行程
▪ 投放策略
▪ Agent自动化
▪ 素材AIGC
▪ 复盘
▪ 服务包转化
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：投放操盘手、Agent产品经理
▪ 形式：实战营
▪ 场地：3F培训
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：10月中旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 企业服务粘性
招商价值
▪ 营销型公司入驻
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 24
E09
09 YOUNG立方×智能伙伴政策沙龙
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
23 / 47
WAIC赛道：智能伙伴 ｜ 1月中旬 ｜ 5F沙龙 ｜ 2.5小时 ｜ 沙龙 ｜ 我方2+园区2+服务中心2
具体行程
▪ 政策要点
▪ WAIC主题与园区礼包
▪ 适用画像
▪ 诊断预约
▪ 看场
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：区政策宣讲、服务中心
▪ 形式：沙龙
▪ 场地：5F沙龙
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：1月中旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 政策前置+主题统一
招商价值
▪ 内容/AI企业导入
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 25
E10
10 AI治理与可信智能体沙龙
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
24 / 47
WAIC赛道：治理 ｜ 2月下旬 ｜ 3F ｜ 2小时 ｜ 沙龙 ｜ 我方2+服务中心2
具体行程
▪ 全球治理框架速递
▪ 企业合规清单
▪ 案例
▪ 问答
▪ 入驻服务对接
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：治理学者、合规顾问、企业法务
▪ 形式：沙龙
▪ 场地：3F
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：2月下旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 呼应WAIC全球AI治理高级别会议
招商价值
▪ 合规意识型企业信任入驻
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 26
E11
11 高企认定冲刺（AI企业专场）
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
25 / 47
WAIC赛道：产业 ｜ 3月中旬 ｜ 3F ｜ 半天 ｜ 辅导会 ｜ 我方2+服务中心3
具体行程
▪ 条件拆解
▪ AI企业材料要点
▪ 初筛
▪ 辅导套餐
▪ 入驻激励
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：高企辅导、财税顾问
▪ 形式：辅导会
▪ 场地：3F
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：3月中旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 在园资质提升
招商价值
▪ 外区待认定AI企业带政策入驻
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 27
E12
12 专精特新·AI应用培育路演
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
26 / 47
WAIC赛道：产业 ｜ 6月上旬 ｜ 5F ｜ 半天 ｜ 路演 ｜ 我方3+园区2
具体行程
▪ 梯度政策
▪ 企业路演
▪ 点评
▪ 金融对接
▪ 看场
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：评审顾问、银行、基金
▪ 形式：路演
▪ 场地：5F
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：6月上旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 优质企业筛选
招商价值
▪ 成长型AI企业补位
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 28
E13
13 创新券·算力券·模型券实务沙龙
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
27 / 47
WAIC赛道：算力 ｜ 11月上旬 ｜ 3F ｜ 2小时 ｜ 实务沙龙 ｜ 我方2+服务中心2
具体行程
▪ 三券规则
▪ 核销实操
▪ 案例
▪ 开户引导
▪ 入驻转化
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：创新券平台、云厂商
▪ 形式：实务沙龙
▪ 场地：3F
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：11月上旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 服务机构KPI与核销流水
招商价值
▪ 用券企业向园区聚集
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 29
E14
14 高校成果转化·AI for Science日
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
28 / 47
WAIC赛道：AI for Science ｜ 4月中旬 ｜ 3F+沙龙 ｜ 半天 ｜ 对接日 ｜ 我方3+园区2+高校2
具体行程
▪ 成果路演
▪ 科学智能体场景
▪ 园区承接方案
▪ 看孵化单元
▪ 转化落位
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：复旦/同济技术转移、教授团队
▪ 形式：对接日
▪ 场地：3F+沙龙
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：4月中旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 对齐WAICA科学多模态/AI for Science
招商价值
▪ 成果公司/实验室落户
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 30
E15
15 汕头玩具×AIGC供应链对接会
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
29 / 47
WAIC赛道：产业 ｜ 4月下旬 ｜ 5F玩具区 ｜ 半天 ｜ 对接会 ｜ 我方3+园区2
具体行程
▪ 集群介绍
▪ AIGC设计提效
▪ 供需对接
▪ 展位参观
▪ 报价
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：汕头商协会、品牌采购
▪ 形式：对接会
▪ 场地：5F玩具区
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：4月下旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 5F集群填充+AI赋能传统产业
招商价值
▪ 玩具企业展位去化
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 31
E16
16 扬州毛绒×数字人联名对接
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
30 / 47
WAIC赛道：产业 ｜ 6月中旬 ｜ 5F毛绒区 ｜ 半天 ｜ 对接会 ｜ 我方3+园区2
具体行程
▪ 联名模式
▪ 租金/扣点测算
▪ 看场
▪ MOU
▪ 跟进
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：扬州集群、数字人厂商
▪ 形式：对接会
▪ 场地：5F毛绒区
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：6月中旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 毛绒集群落地
招商价值
▪ 700㎡量级客户
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 32
E17
17 东莞潮玩品牌入沪推介
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
31 / 47
WAIC赛道：产业 ｜ 8月上旬 ｜ 5F潮玩区 ｜ 半天 ｜ 推介会 ｜ 我方3+园区2
具体行程
▪ 上海渠道
▪ 5F落位
▪ 联名活动
▪ 看场
▪ 定金意向
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：潮玩品牌、渠道商
▪ 形式：推介会
▪ 场地：5F潮玩区
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：8月上旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 潮玩内容填充
招商价值
▪ 品牌展位/快闪
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 33
E18
18 IP授权×AI衍生交易撮合会
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
32 / 47
WAIC赛道：内容 ｜ 9月中旬 ｜ 5F展示中心 ｜ 1天 ｜ 撮合会 ｜ 我方4+园区2
具体行程
▪ IP路演
▪ AI衍生专题桌
▪ 一对一撮合
▪ 成交看板
▪ 落户激励
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：IP方、被授权商、律师
▪ 形式：撮合会
▪ 场地：5F展示中心
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：9月中旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ IP交易+AI衍生
招商价值
▪ IP/衍生品团队入驻
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 34
E19
19 AI创作者内容首发①
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
33 / 47
WAIC赛道：内容 ｜ 5月下旬 ｜ 5F主展 ｜ 3小时 ｜ 发布会 ｜ 我方4+园区3
具体行程
▪ 揭幕
▪ 发布
▪ 签售快闪
▪ 媒体专访
▪ 招商通道
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：创作者、媒体、渠道
▪ 形式：发布会
▪ 场地：5F主展
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：5月下旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 与官方创作者之夜错位：园区做「可落位」首发
招商价值
▪ 关联品牌问询
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 35
E20
20 潮玩×AIGC主题市集
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
34 / 47
WAIC赛道：内容 ｜ 6月下旬 ｜ 5F+公区 ｜ 2天 ｜ 市集 ｜ 我方5+园区4
具体行程
▪ 布摊
▪ 开市
▪ AIGC互动打卡
▪ 夜间场
▪ 优质摊主转正谈
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：摊主×40、达人
▪ 形式：市集
▪ 场地：5F+公区
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：6月下旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 人气与经营收入
招商价值
▪ 摊主升级固定展位/办公
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 36
E21
21 沉浸式AI+IP联展
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
35 / 47
WAIC赛道：内容 ｜ 8月中旬 ｜ 5F展示中心 ｜ 7–10天 ｜ 联展 ｜ 我方4+园区3+外包
具体行程
▪ 布展
▪ 开幕
▪ 预约观展
▪ 教育场
▪ 闭幕招商酒会
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：联合IP×5、文旅渠道
▪ 形式：联展
▪ 场地：5F展示中心
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：8月中旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 长期人流
招商价值
▪ 闭幕酒会集中转化
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 37
E22
22 AI创作者内容首发②
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
36 / 47
WAIC赛道：内容 ｜ 10月下旬 ｜ 5F ｜ 3小时 ｜ 发布会 ｜ 我方4+园区3
具体行程
▪ 发布
▪ 双十一预售
▪ 渠道对接
▪ 看场
▪ 年框意向
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：IP方、渠道、媒体
▪ 形式：发布会
▪ 场地：5F
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：10月下旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 下半年内容高峰
招商价值
▪ 旺季补位
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 38
E23
23 WAIC UP! 创智汇「智能伙伴」开放日
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
37 / 47
WAIC赛道：WAIC主会 ｜ 7月17日 ｜ 3F+5F整区 ｜ 1天（10:00–17:00） ｜ 开放日 ｜ 我方6+园区5+服务中心2
具体行程
▪ 10:00 开幕致辞（联合会+同浦汇）
▪ 10:30 WAIC主题速递与园区承接
▪ 11:30 空间开放参观
▪ 14:00 Agent/内容双展台
▪ 15:30 政策礼包发布
▪ 16:30 意向洽谈
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：参展回流嘉宾、媒体、企业、高校
▪ 形式：开放日
▪ 场地：3F+5F整区
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：7月17日
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ WAIC日间散场承接、杨浦可见度
招商价值
▪ 大会流量导入园区看场
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 39
E24
24 WAIC UP! AI Builders Night·建造者之夜
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
38 / 47
WAIC赛道：Builders夜 ｜ 7月17日晚 ｜ 5F主厅+露台/沙龙 ｜ 18:30–21:30 ｜ 夜场社交 ｜ 我方5+园区3+联合会2
具体行程
▪ 18:30 签到·名牌「我正在造的AI」
▪ 18:40 致辞
▪ 18:50 闪电演讲×4
▪ 19:40 1分钟开放麦
▪ 20:10 AMA
▪ 20:40 投资人蹲项目区+看场
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：创业者、开发者、投资人、开源Maintainer
▪ 形式：夜场社交
▪ 场地：5F主厅+露台/沙龙
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：7月17日晚
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 对齐北外滩双夜Day1逻辑，落位创智汇
招商价值
▪ 建造者当场看3F单元
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 40
E25
25 WAIC UP! 通往AGI之夜
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
39 / 47
WAIC赛道：AGI夜 ｜ 7月18日晚 ｜ 5F圆桌+学术酒吧分区 ｜ 19:00–21:30 ｜ 学术夜场 ｜ 我方4+园区2+复旦2
具体行程
▪ 19:00 复旦致辞定调
▪ 19:10 无PPT圆桌：通往AGI走到哪了
▪ 20:10 三桌围炉（模型/智能体/科学与治理）
▪ 20:40 辩题投票
▪ 21:00 深度社交+精品看场
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：复旦学者、大模型负责人、Agent创始人、治理学者
▪ 形式：学术夜场
▪ 场地：5F圆桌+学术酒吧分区
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：7月18日晚
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 对齐WAICA思辨+复旦学术支持
招商价值
▪ 高端涉外/研究型企业入驻
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 41
E26
26 创智汇秋季潮玩×AI嘉年华
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
40 / 47
WAIC赛道：青年菁英 ｜ 10月上旬 ｜ 5F+公区 ｜ 2天 ｜ 嘉年华 ｜ 我方8+园区6+外包
具体行程
▪ 开幕秀
▪ 市集+展洽
▪ AI互动赛事
▪ 夜间场
▪ 签约仪式
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：潮玩品牌、达人、赞助商、AI创作者
▪ 形式：嘉年华
▪ 场地：5F+公区
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：10月上旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 秋季品牌大事件、WAIC精神延续
招商价值
▪ 集中签约展位/办公
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 42
E27
27 AI出海推介与国际买家团
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
41 / 47
WAIC赛道：出海 ｜ 9月下旬 ｜ 5F+培训 ｜ 1天 ｜ 买家团 ｜ 我方5+园区2
具体行程
▪ 出海路径
▪ 买家需求
▪ 一对一洽谈
▪ 订单意向
▪ 办公/展位捆绑
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：海外买家、跨境平台、出海顾问
▪ 形式：买家团
▪ 场地：5F+培训
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：9月下旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 出海服务闭环
招商价值
▪ 出海需求企业入驻
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 43
E28
28 通往AGI季度圆桌①
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
42 / 47
WAIC赛道：AGI ｜ 4月下旬 ｜ 5F沙龙 ｜ 2.5小时 ｜ 圆桌 ｜ 我方3+园区1+学术1
具体行程
▪ 议题导入
▪ 圆桌
▪ 围炉
▪ 问答
▪ 看场
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：学者、模型企业、投资人
▪ 形式：圆桌
▪ 场地：5F沙龙
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：4月下旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ AGI议题全年运营（WAIC会后延续）
招商价值
▪ 研究型/模型团队
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 44
E29
29 国别会客厅·AI合作领事专题
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
43 / 47
WAIC赛道：领事 ｜ 11月中旬 ｜ 会客厅/5F ｜ 2.5小时 ｜ 领事沙龙 ｜ 我方4+园区2+外事
具体行程
▪ 外事接待
▪ 国别AI机会
▪ B2B闪见
▪ 国际服务介绍
▪ 高端看场
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：领事官员、涉外AI企业、翻译
▪ 形式：领事沙龙
▪ 场地：会客厅/5F
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：11月中旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 国际背书
招商价值
▪ 涉外/出海企业
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 45
E30
30 创智汇AI年度Demo Day·智能伙伴收官
04
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
44 / 47
WAIC赛道：智能伙伴 ｜ 12月上旬 ｜ 5F主展 ｜ 1天 ｜ 路演日 ｜ 我方6+园区4
具体行程
▪ 开幕
▪ 十强路演
▪ 颁奖
▪ 明年WAIC预热
▪ 红酒洽谈+集中签约
嘉宾与落位
▪ 嘉宾：投资人、链主、媒体、区级嘉宾
▪ 形式：路演日
▪ 场地：5F主展
▪ 动线：签到→主区→看场→洽谈
排期执行
▪ 档期：12月上旬
▪ T-14嘉宾物料
▪ T-7邀约确认
▪ T-1彩排
▪ T+1~7回访逼单
园区价值
▪ 年度成果+来年WAIC预热
招商价值
▪ 集中签约与媒体背书
▪ 看场→意向→报价→签约

## Slide 46
SUPPORT
总 · 园区协同支持（人员）
05
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
45 / 47
场次类型
同浦汇
园区配合
服务中心/其他
合计
常规训练/沙龙
2–3
1–2
0–2
4–7
政策/治理
2–3
1–2
服务中心2–4
5–9
WAIC开放日
6
5 + 物业
服务中心2+媒体
15+
Builders / AGI夜
4–5
2–3
联合会/复旦2
8–12
嘉年华/漫展级
6–8
5–6+安保
外包
15+
园区协同清单：场地报备 · 导视停车 · 领导出席 · 意向名单共享 · 会后逼单会议室 · WAIC周期接驳指引。

## Slide 47
CLOSE & CONVERT
总 · 逼单 · 转化 · 招商闭环
05
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
46 / 47
逼单
▪ 每场必含≥20分钟看场
▪ 出口意向表+政策码
▪ 限时礼包当场留资
▪ WAIC周设绿色通道专台
▪ T+1~7标准化回访
转化漏斗
▪ 线索留资率≥60%
▪ 7日触达≥3次
▪ 看场率≥25%
▪ 48小时出报价
▪ 月度签约看板
闭环
▪ 活动前：目标场次化
▪ 活动中：建档种草
▪ 活动后：7日逼单
▪ 成交：服务中心接棒
▪ 复盘：反哺下场

## Slide 48
SUMMARY
结论 · 给对方的一页纸
END
上海创智汇 · 30场活动 · WAIC2026议程对齐 · 同浦汇
47 / 47
我们交付
▪ 30场已按WAIC2026议程赛道重命名
▪ 7月WAIC UP!：开放日+Builders夜+AGI夜
▪ 逐场行程/嘉宾/落位/价值链接
▪ 同浦汇执行 + 逼单转化SOP
▪ 全年赛道常态化，不仅办一次大会
请园区协同
▪ 确认WAIC周期场地与接驳
▪ 按场次配备1–6名现场支持
▪ 共享在谈客户名单
▪ 开放样板间看场动线
▪ 月度联席复盘转化数据