## 00-封面说明
创智汇30场活动与科技企业服务中心筹备 · 业务承接合作策划案
提交 同浦汇 ｜ 提出方 服中心 ｜ 2026年9月1日 ｜ 周期 2026.08—2027.07
字段 | 内容
提交对象 | 上海同浦汇科技有限公司
提出方 / 执行方 | 上海市杨浦区科技企业服务中心
联合协办 | 上海市杨浦区科技企业联合会
学术支持 | 复旦大学住房政策研究中心
同浦汇联系人 | 高辰辰 15339617481 产业招服
业主 | 杨浦科创集团（杨浦国资）
园区 / 项目 | 创智汇（五角场·创智天地片区）
新赛道 | 智能建造 × 建筑产业出海
政策包装 | 现代服务业 + 新一代信息技术（科技赋能建筑）
工作包 A | 30场活动全案执行（30万/年；每场≤30人；负责人≤30%）
工作包 B | 科技企业服务中心90天筹备（筹备不另向同浦汇收费）
活动内部分成 | 服中心70% / 同浦汇30%（建议，待签约确认）
政策分成 | 同浦汇38% / 服中心62%（锁版）
付款 | 签约后7日内50%启动款；Q3、Q4、次年Q1、次年Q2各10%；年终收官10%尾款
机密 | 机密 · 仅供同浦汇合作沟通，不作为对园区/投资方的承诺函
工作表索引
工作表 | 用途 | 对应文件
00-封面说明 | 口径、主体、分成总览 | PPT + Word + 协议
01-昨日共识 | 8月31日交流要点，作为共同事实 | PPT + Word
02-分工矩阵 | 同浦汇 / 服中心 / 园区 / 复旦 / 业主 | PPT + Word + 协议
03-30场总表 | 30场排期、线条、状态（可勾选） | PPT + Word + 协议附件
04-单场标准 | 人数、负责人、节奏、转化、加购 | PPT + Word + 协议
05-服中心90天 | 挂牌筹备甘特与前置条件 | PPT + Word + 协议
06-商务付款 | 30万拆分到季度与内部结算 | PPT + Word + 协议
07-政策分成 | 上限测算与38/62 | PPT + Word + 协议
08-边界风险 | 不承诺清单 + 审核三句口径 | PPT + Word + 协议
09-下一步 | 请同浦汇确认的五件事 | PPT + Word

## 01-昨日共识
昨日共识（2026-08-31）
创智汇赛道调整交流 · 作为双方共同事实，不另做预测承诺
序号 | 类型 | 要点
1 | 赛道 | 创智汇上周已确定更换赛道：由原AI+IP内容线，转向与建筑设计、智能建造结合的方向，并与同济设计资源、中建相关方主业相匹配。
2 | 赛道 | 新方向按「现代服务业 + 新一代信息技术」包装，科技赋能建筑，不与高新/载体政策申报发生本质冲突。
3 | 目标 | 核心目标不是把地产施工企业招来租办公室，而是搭建「建筑产业出海」集群：设计、测绘、模块化、绿色低碳、施工机器人可成为出口内容。
4 | 风险 | 会上研判：传统建筑施工景气与回款能力明显弱于人工智能赛道，若仍按招租逻辑推进，后续难以说服审核方，也难以支撑活动转化。
5 | 口径 | 对外口径须谨慎：业主写杨浦科创集团；不宜简单用「中建」名义对接政府资源。
6 | 资源 | 复旦大学住房政策研究中心可提供行业数据、活动组织、专家网络与海外专题经验，作为白皮书、授牌与出海研究的学术支持，不替代同浦汇的园区接口地位。
7 | 出海 | 出海优先城市化率较低的一带一路、东南亚、中亚、非洲、中东市场；产品抓手为绿色低碳 + 建筑施工机器人 + 模块化建筑。
8 | 政策 | 引导入驻企业把经营范围写入智能施工、绿色节能，自行完成高新技术企业认定；可参考零碳体验馆研学模式，不完全依赖补贴。
9 | 空间 | 展厅约500㎡做建筑出海科技与模块化产品展示，其余空间承载新材料等。
10 | 领馆 | 驻沪领馆资源按目标国匹配（会上口径约80+），领事到访不纳入30场年包。
11 | 节奏 | 合同口径已调整、运营成本已经发生；需尽快形成可交给审核方工程部门的初步方案。
定位切换：AI+IP / 数字内容无界共创港 → 智能建造 × 建筑产业出海 ｜ 政策包装：现代服务业 + 新一代信息技术

## 02-分工矩阵
分工矩阵
同浦汇管关系，服中心管交付；园区管销售促成
主体 | 责任 | 主责/协同 | 是否承接范围内
同浦汇 | 园区接口、在谈客户、带客名单协同、建群与回访台账、向园区转交促成线索 | 主责客户关系 | 接口保留，不替换
服中心 | 30场策划与现场执行、服中心挂牌筹备、政策申报材料、月报验收 | 主责执行 | 是，工作包A+B
科技企业联合会 | 联合协办、行业组织协同、活动背书 | 协同 | 联合协办
复旦住房政策研究中心 | 学术支持、白皮书、专家与行业数据、海外专题研究（按场次确认） | 按场次确认 | 学术支持，不替代接口
创智汇 / 园区 | 场地物业、导视、样板间、在谈名单、销售促成 | 主责销售 | 不纳入承接承诺
杨浦科创集团 | 空间业主；重大口径与场地条件确认 | 业主确认 | 口径与场地条件

## 03-30场总表
30场活动执行总表（计入年包）
每场≤30人 ｜ 负责人≤30% ｜ 状态可下拉 ｜ 另计价项目见「04-单场标准」
序号 | 编号 | 月份 | 线条 | 活动名称 | 本场作用 | 建议周次 | 人数上限 | 负责人占比上限 | 主责 | 同浦汇协同 | 状态 | 线索条数 | 备注
1 | E1 | 2026.08 | 启动 | 赛道切换说明会 · 园区开放日 | 把新方向讲清楚，完成主业匹配叙事 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
2 | E2 | 2026.08 | 启动 | 中介渠道推广日（建造 / 园区） | 点火带客，不谈租金对赌 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
3 | E3 | 2026.08 | 启动 | 五大行与资管对接日 | 面对施工企业支付能力弱的现实，先找金融出口 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
4 | E4 | 2026.08 | 启动 | 政府部门与载体沟通日 | 确认「科技赋能建筑」政策包装 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
5 | E5 | 2026.08 | 启动 | 进博绿色建造成果承接交流日 | 借势施工机器人 + 绿色低碳，不替代年包出海 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
6 | A1 | 2026.09 | 智能建造 | 施工机器人与智能装备一日营 | 3F能力线：装备可见、可体验 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
7 | C1 | 2026.09 | 出海准备 | 东南亚模块化建筑案例沙龙（国内场） | 讲案例与供应链，不含领事 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
8 | B1 | 2026.09 | 政策 | 智能建造企业高新认定路径沙龙 | 经营范围写入智能施工 / 绿色节能 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
9 | A2 | 2026.10 | 智能建造 | 模块化 / 装配式建筑工作坊 | 可出口产品与就地建厂逻辑 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
10 | D1 | 2026.10 | 展示 | 500㎡出海展厅共创工作坊 | 把展陈从概念落到平面 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
11 | B2 | 2026.10 | 政策 | 创新券与数字化设计工具沙龙 | 服中心作为服务机构的入口 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
12 | A3 | 2026.11 | 智能建造 | 绿色低碳与零碳工地实务营 | 对接进博观察与越秀研学思路 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
13 | B3 | 2026.11 | 政策 | YOUNG立方 · 智能建造政策沙龙 | 活动经费申报的合规场次 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
14 | A4 | 2026.12 | 智能建造 | 智能测绘与数字设计对接 | 同济设计资源协同，不替代复旦住房政策线 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
15 | D2 | 2026.12 | 展示 | 行业白皮书开题沙龙 | 联合复旦形成可传播文本 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
16 | F1 | 2026.12 | 收官 | 智能建造年度 Demo Day | 年度成果可核验 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
17 | A5 | 2027.01 | 智能建造 | 建筑机器人场景体验日 | 3F体验与招商转化 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
18 | C2 | 2027.01 | 出海准备 | 高校成果转化 · 智能建造 | 复旦住房政策 + 同济设计双校协同 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
19 | B4 | 2027.02 | 政策 | 高企认定冲刺（智能施工专场） | 企业自行申报，服中心辅导不承诺获批 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
20 | D3 | 2027.02 | 展示 | 零碳体验馆研学方案工作坊 | 中小学生研学运营模型 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
21 | A6 | 2027.03 | 智能建造 | 建造科技黑客松（OPC超级个体） | 保留科技社群带流，服务于新赛道 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
22 | C3 | 2027.03 | 出海准备 | 华东智能设计产业集群对接 | 华东产能与设计优势 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
23 | F2 | 2027.03 | 收官 | 通往海外订单季度圆桌（国内） | 订单逻辑研讨，领事另计价 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
24 | C4 | 2027.04 | 出海准备 | 华南制造基地联动对接 | 华东设计 × 华南制造 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
25 | D4 | 2027.04 | 展示 | 新材料与绿色建材联展 | 5F展陈轮换 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
26 | C5 | 2027.05 | 出海准备 | 专精特新 · 建造科技路演 | 申报奖项节奏的企业侧入口 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
27 | D5 | 2027.05 | 展示 | 展厅内容迭代与市集体验日 | 人气场，≤30人核验口径 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
28 | C6 | 2027.06 | 出海准备 | 一带一路目标国产业地图沙龙 | 城市化率<50%国家研究场 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
29 | A7 | 2027.06 | 智能建造 | 智能建造与智能家居交叉应用营 | 产品出口与场景验证 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
30 | F3 | 2027.07 | 收官 | 年度收官 · 下一年度预热圆桌 | 验收30场 + 预热下一年度 |  | 30 | ≤30% | 服中心执行 | 带客/回访 | 未启动
场次合计：30 ｜ 启动5 智能建造7 政策4 出海准备6 展示5 收官3 ｜ 另计价不计入本表

## 04-单场标准
单场标准 / 转化 / 加购
T-14策划邀约 → T-7确认名单 → T-1场地物料 → D日执行 → T+1~7建群/回访摘要
项目 | 口径 | 说明
人数 | 每场≤30人（可核验） | 签到表核验
负责人占比 | ≤30%，不做100%承兑 | 覆盖早期约50%口径；本版统一≤30%
全年触达 | 全年约600+人次 | 30×约20人量级，不写千人场
执行节奏 | T-14→T-7→T-1→D日→T+1~7 | 档期灵活，不是一个月一场
转化闭环 | 到场→建群→看场→同浦汇回访→园区销售促成→复盘回流 | 活动不对租金去化对赌
交付物 | 方案、签到、现场执行、月报；回访只交摘要知会 | 不要求园区逐户回访
另计价（不进30万包）
项目 | 内容 | 计价原则
出海专题执行 | 境外对接、订单撮合、海外考察 | 10–20万/场次或专项，一事一议
领事到访接待 | 驻沪领馆匹配目标国 | 按场次另计价，与挂牌分开
挂牌仪式 | 服中心 / 复旦战略合作授牌 | 3万/个起，挂牌≠领事活动
战略签约大会升级 | 媒体、会场、嘉宾规格升级 | 在预热沙龙之外另报价

## 05-服中心90天
科技企业服务中心筹备 · 90天
挂牌仪式另计价 ｜ 筹备不另向同浦汇收费
阶段 | 窗口 | 主题 | 交付 | W1-2 | W3-6 | W7-10 | W11-12
1 | D0–15 | 叙事与主体 | 统一新赛道一页纸；确认挂牌主体、2人配置、创智汇接待位/500㎡展区界面 | ●
2 | D16–45 | 制度与申报 | 服务制度、辅导SOP、载体认定材料包、创新券机构申请、高新路径清单 |  | ●
3 | D46–75 | 产品化 | 展陈大纲、零碳研学模型、白皮书开题、首批可辅导企业名单 |  |  | ●
4 | D76–90 | 可过审包 | 给审核方工程部门的初步方案、挂牌仪式报价（另计价）、Q4场次点火 |  |  |  | ●
前置条件（政策）
①项目成为经认定载体 / 成果转化服务平台 ②服中心作为创新券服务机构
空间：创智汇（一期）约6600㎡ ｜ 3F约2850㎡孵化器+办公 ｜ 5F约3670㎡展厅+贸易 ｜ 专题约500㎡建筑产业出海主题展示 ｜ 办公约3.3元/㎡/天 ｜ 物业约13.8元/㎡/月

## 06-商务付款
商务付款与内部结算
对园区一口价 ｜ 内部两套分成互不混用
对园区 · 活动年包30万元拆分
节点 | 比例 | 金额（万元） | 累计（万元） | 挂钩条件 | 备注
签约后7日内 · 启动款 | 50% | 15 | 15 | 启动策划与前8场 | 到账后T+14交执行手册
2026 Q3 | 10% | 3 | 18 | Q3场次完成度 + 月报 | 8–9月为主
2026 Q4 | 10% | 3 | 21 | Q4场次完成度 + 月报 | 10–12月
2027 Q1 | 10% | 3 | 24 | Q1场次完成度 + 月报 | 1–3月
2027 Q2 | 10% | 3 | 27 | Q2场次完成度 + 月报 | 4–6月；7月收官计入年终
年终收官尾款 | 10% | 3 | 30 | 30场核验 + 年终月报 | 完成后15日内
合计 | 100% | 30 | 30
内部结算（建议，签约确认）
收入类型 | 基数（万元） | 服中心 | 同浦汇 | 服中心金额 | 同浦汇金额
活动年包 | 30 | 70% | 30% | 21 | 9
政策收益（到账后，示例不作承诺） | 待到账 | 62% | 38% | 待到账×62% | 待到账×38%
服中心筹备 | 0 | 不另收费 | — | 0 | 0
招商佣金：2个月净租金（首年不重复），由园区销售闭环触发，不计入上表。门票/赞助可冲抵活动成本，不替代30万打包价。

## 07-政策分成
政策工具箱与分成（上限测算，非保证获批）
①项目成为经认定载体/成果转化服务平台 ②服中心作为创新券服务机构
项目 | 年上限（万元） | 十年（万元） | 同浦汇38% | 服中心62% | 备注
载体（平台100+基地10） | 110 | 1100 | 418 | 682 | 认定后才可申报
活动 YOUNG立方封顶 | 200 | 2000 | 760 | 1240 | 投入×50%，年包30万大约对应约15万量级
申报奖项（培育节奏测算） | 80→530 | 3820 | 1451.6 | 2368.4 | 高企/专精特新/小巨人等，按到账
三部分合计上限 | 390→840 | 6920 | 2629.6 | 4290.4 | 上限不是保底
服务业引导资金≤300万为项目制，未计入十年年表。成功费以资金到账为准，不向企业承诺必然获批。

## 08-边界风险
不承诺清单与审核口径
转交审核方时建议原样保留三句话
类型 | 条文
不承接 / 不承诺 | 不取代同浦汇作为园区产业招服入口与客户关系主人
不承接 / 不承诺 | 不做租金去化对赌，也不做「必须租出去」的必要性条款（办公约3.3元/㎡/天高于周边）
不承接 / 不承诺 | 不承诺必带外资企业、不承诺领事必到场
不承接 / 不承诺 | 不把出海专题、领事到访、挂牌仪式装进30万元年包
不承接 / 不承诺 | 不向企业承诺高新/载体/补贴必然获批
不承接 / 不承诺 | 园区销售促成仍由园区负责；我方与同浦汇负责带到场、建群、回访摘要
审核口径1 | 我们不是在招「付不起租金的施工队来租办公室」。
审核口径2 | 我们是在用科技企业服务中心，把智能建造产品、模块化建筑和绿色低碳能力组织成可出海的集群。
审核口径3 | 业主是杨浦科创集团；政府对接使用科技与产业服务口径，不以「中建」名义包装。
KPI场次 | 12个月内完成30场可核验活动
KPI人数 | 单场签到≤30人，全年触达约600+
KPI月报 | 每月1份，含名单摘要、照片、线索条数
KPI服中心 | 90天内完成挂牌材料与制度包，具备申报条件
KPI转化 | 每场输出看场线索，由同浦汇回访、园区促成；不设租金对赌

## 09-下一步
请同浦汇确认
五件事确认后，启动款到账14日内交付细化执行手册
序号 | 确认事项 | 状态 | 同浦汇意见
1 | 同浦汇确认：承接范围（30场 + 服中心筹备）与不承接边界无异议 | 待确认
2 | 确认内部结算：活动年包70/30、政策收益38/62 | 待确认
3 | 确认8–9月前8场档期与场地 | 待确认
4 | 确认向审核方提交的业主口径（杨浦科创集团）与赛道叙事 | 待确认
5 | 签约后7日内启动款到位，T+14交付细化执行手册 | 待确认
联系人：高辰辰 15339617481 产业招服 ｜ 提出方：上海市杨浦区科技企业服务中心 ｜ 2026年9月1日