# 「WAIC UP! 北外滩之夜」双夜活动整合方案

WAIC 2026 Side Events ｜ 7 月 17 日 & 7 月 18 日 两晚方案  主办：复旦大学住房政策研究中心 · 上海市杨浦区科技企业联合会  地点：上海市北外滩 · 一滴水  编制日期：2026 年 7 月 12 日

# 一、方案总览

本方案将此前三份策划素材（WAIC 夜场生态梳理、历年夜场案例、官方「AI 创作者之夜」原文）整合为一个连办两晚的系列活动。主题与定调完全以世界人工智能大会（WAIC）为准，全部内容围绕人工智能本身展开。

核心思路：借势白天的 WAIC，把"看完展还想接着聊"的人接到北外滩一滴水，用两个差异化的夜晚完成一组递进——

7 月 17 日晚：「AI Builders Night · 建造者之夜」——社交暖身型，问的是「你今年在造什么？」（What are you building this year?）

7 月 18 日晚：「通往 AGI 之夜」——深度思辨型，问的是「AI 的下一步会发生什么？」

形成"先破冰、后深聊"的完整两晚闭环，同时与官方 WAIC 夜场（创作 / 内容、开发者社区、全球游牧者、产品测评、青少年音综）议题错位，切入官方尚未重度占据的角度：AI 产业落地 × AGI 前沿思辨（模型下一步、智能体、AI for Science、安全与治理）。

## 系列基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 系列名称 | 「WAIC UP! 北外滩之夜」（WAIC 2026 Side Events · DAY & NIGHT 系列风格） |
| 主办方 | 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 |
| 场地 | 上海市北外滩 · 一滴水（滨江主厅 + 露台 + 分区社交空间） |
| 时间 | 2026 年 7 月 17 日晚（Day 1）、7 月 18 日晚（Day 2） |
| 定位 | 白天在展馆理解模型，晚上到北外滩追问 AI 的下一步 |
| 差异化赛道 | Day1：AI 产业落地与建造者社交；Day2：AGI 前沿思辨（与官方创作 / 开发者 / 测评夜场错位） |
| 呈现气质 | 反形式主义 · 无 PPT · 跨圈层 · 滨江微醺 · 学术松弛 |

## 两晚差异化一览

| 维度 | 7 月 17 日 Day 1 · AI Builders Night 建造者之夜 | 7 月 18 日 Day 2 · 通往 AGI 之夜 |
| --- | --- | --- |
| 一句话定位 | 暖身 · 社交 · 建造者连接（横向、广） | 深度 · 思辨 · AI 前沿（纵向、专） |
| 牵头主办 | 杨浦区科技企业联合会主导 | 复旦大学（学术资源）主导 |
| 核心一问 | 「你今年在造什么？」 | 「AI 的下一步会发生什么？」 |
| 核心议题 | AI 产品、创业、出海、开源、投融资 | 大模型下一步、智能体、AI for Science、安全对齐与治理 |
| 主打形式 | 闪电演讲 + 1 分钟快闪开放麦 + Mixer 社交 | 跨界圆桌 Panel + 学术酒吧围炉 |
| 目标受众 | 创业者 / 开发者 / 产品经理 / 投资人 | 学者 / 研究员 / AI 企业领袖 / 深度从业者 |
| 建议规模 | 120–150 人（开放报名 + 定向邀请） | 80–100 人（以定向邀请为主，精品化） |
| 现场氛围 | 灵感盲盒、松弛微醺、快节奏 | 严肃但松弛、思想碰撞、慢深度 |
| 参考对标 | AI Founders Mixer / WAIC Afterparty / AI 创造者之夜 | AI 创作者之夜（同为深谈，议题错位到"AGI 前沿"而非"内容创作"） |
| 报名门槛 | 低门槛，拉新扩圈 | 定向邀请为主，控质量 |

# 二、为什么这样设计（差异化逻辑）

## 1. 承接历年经验：17 日暖身、18 日深聊

WAIC 夜场案例的共同规律是：大会第一晚人流最大、人刚到上海，适合破冰社交、认识圈子；第二晚已建立初步关系，适合圆桌、闭门讨论、议题拆解。本方案据此把 17 日做成"社交暖身型"，把认识的人沉淀为 18 日"深度思辨型"的参与者，形成两晚闭环。

## 2. 与官方夜场议题错位，只做 AI、做透 AI

官方 WAIC 夜场已占坑的议题：创作 / 内容（AI 创作者之夜）、开发者社区（AI 创造者之夜）、全球游牧者（AI Nightfall）、产品测评（Good or Bad）、青少年音综（音创宇宙）。本系列避开正面竞争，选取尚未被重度占据、又完全属于 AI 本体的两个切入角：

| 夜晚 | 切入角 | 与官方的错位 |
| --- | --- | --- |
| Day 1（7/17） | AI 产业落地与建造者：「大会上听到的 vs 真实工程与产品现场」「哪些 Demo 能活成真产品」 | 官方创造者之夜偏开发者社区身份认同，本场偏产业落地、创业与投融资对接 |
| Day 2（7/18） | AGI 前沿思辨：模型的下一步、智能体元年之后、AI for Science、安全对齐与治理 | 官方创作者之夜谈"AI 与内容创作"，本场谈"AI 本身往哪走"——同为深夜圆桌，完全不同战场 |

## 3. 发挥主办方与场地优势

| 优势来源 | 如何兑现 |
| --- | --- |
| 上海市杨浦区科技企业联合会 | 大创智、在线新经济生态园、环高校科技企业群、投融资与产业对接网络——支撑 Day 1 的企业、创业者与投资人动员 |
| 复旦大学 | 顶尖高校学术底蕴：AI 研究力量（计算机 / 大数据 / 类脑智能等方向）、教授与研究员网络、庞大校友圈——支撑 Day 2 的学术圆桌深度与嘉宾稀缺性 |
| 北外滩一滴水 | 滨江夜景与陆家嘴天际线是社交微醺与深夜思辨的最佳背景，天然区别于会议室与展馆；主厅 + 露台 + 分区可同时支撑"大场社交"与"圆桌 + 学术酒吧"两种形态 |

**组合壁垒**：「产业动员力（杨浦）× 学术定调力（复旦）× 场景气质（北外滩滨江）」，这是官方夜场与其他 Side Events 都不具备的组合。

# 三、与白天 WAIC 的衔接机制

| 衔接维度 | 具体做法 |
| --- | --- |
| 时间衔接 | 均安排在 WAIC 白天散场后（Day1 18:30 起 / Day2 19:00 起），无缝承接 |
| 空间衔接 | 提供主展馆 → 北外滩一滴水的散场接驳（大巴 / 拼车 / 打车指引），降低到场门槛 |
| 内容衔接 | Day1 把白天看到的 Demo 与发布拉到"真实落地"检验；Day2 把白天的技术发布沉淀为"AI 下一步"的深度追问 |
| 嘉宾衔接 | 邀请部分白天参展 / 演讲嘉宾，晚上到北外滩继续"脱稿深聊" |
| 话术衔接 | 沿用并致敬官方口吻：「用白天理解机器和模型，在晚上追问 AI 的下一步」 |
| 报名衔接 | 设"两晚连票 / 连报"通道，17 日到场者定向邀约 18 日深度场 |

# 四、Day 1 详细方案 —— 7 月 17 日晚「AI Builders Night · 建造者之夜」

定位：WAIC 散场后的"灵感盲盒"社交场（暖身型 + 产业连接型），由杨浦区科技企业联合会主导。

核心一问：「What are you building this year?（你今年在造什么？）」

时间：2026 年 7 月 17 日 18:30–21:30

地点：北外滩一滴水（滨江主厅 + 露台）

规模：120–150 人（开放报名 + 定向邀请）

## 议程设计

| 时段 | 环节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 18:00–18:30 | 签到 + 滨江破冰 | 精酿 / 特调 / 咖啡；入场名牌写"我正在造的 AI 项目"；浦江夜景为背景 |
| 18:30–18:40 | 开场致辞 | 双主办致辞，介绍系列与玩法规则 |
| 18:40–19:30 | 闪电演讲 × 4（每人 10 分钟） | ① AI 产品从 Demo 到 PMF 的实战；② AI 出海最新观察；③ 爆款 AI 应用拆解；④ 开源 / Agent 生态增长经验 |
| 19:30–20:00 | 1 分钟快闪开放麦 | 报名即开麦：Demo 展示 / 招募搭档 / 疯狂想法，支持"带货演讲" |
| 20:00–20:30 | AMA 圆桌 | 3–4 位创业与投资嘉宾，现场 Ask Me Anything |
| 20:30–21:30 | 自由社交（游走式） | 无固定座位；设"投资人蹲项目区 / 企业对接区 / 招聘与找搭档区" |

## 嘉宾方向（4–6 位核心，跨圈层）

1 位 AI 应用 / Agent 方向创业者（产品落地）

1 位 AI 出海创业者

1 位开源项目 Maintainer / 独立开发者

1 位资深 AI 投资人

1 位大模型 / Infra 方向技术负责人

## 差异化亮点

"What are you building this year?" 入场名牌：每人写下正在做的项目，天然破冰。

投资人"蹲项目"区：独立区域，创业者随时加入，商业模式草图现场发光。

杨浦产业资源对接区：把联合会的企业、园区与投融资资源直接接到建造者面前。

滨江露台社交：以浦江夜景做背景的微醺自由社交。

# 五、Day 2 详细方案 —— 7 月 18 日晚「通往 AGI 之夜」

定位：AI 前沿的学术级深夜思辨场（深度型 + 学术酒吧），依托复旦学术资源定调。

核心一问：「AI 的下一步会发生什么？」

时间：2026 年 7 月 18 日 19:00–21:30

地点：北外滩一滴水（主厅圆桌 + 学术酒吧分区）

规模：80–100 人（以定向邀请为主，精品化）

## 议程设计

| 时段 | 环节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 18:30–19:00 | 签到 + 迎宾 | 滨江晚宴式茶歇；发放"AGI 之问"话题卡，入场即思考 |
| 19:00–19:10 | 开场 | 复旦学者致辞定调，抛出核心议题 |
| 19:10–20:10 | 主题圆桌 Panel（无 PPT 深谈） | 「通往 AGI 的路上，我们走到哪了？」——学者 × 大模型企业 × 智能体产品 × 投资人，站在链条不同位置展开 |
| 20:10–20:40 | 学术酒吧 · 分主题围炉 | 3 桌轮换：① 模型桌（Scaling 之后：架构、推理、端侧）；② 智能体桌（Agent 元年之后：工作流、评测、商业化）；③ 科学与治理桌（AI for Science、安全对齐、开源与监管），用知识下酒 |
| 20:40–21:00 | 观点碰撞 / 快问快答 | 现场提问与辩题投票（示例辩题：「通往 AGI，缺的是算力还是想法？」），无标准答案的开放讨论 |
| 21:00–21:30 | 自由社交 | 滨江夜景下的深度连接，沉淀两晚人脉 |

## 核心议题方向

Scaling Law 之后，大模型的下一步是什么——架构创新、推理范式还是数据壁垒？

智能体（Agent）元年之后：从 Demo 到可信赖的生产力，还差几步？

AI for Science：AI 会先在哪个学科点燃下一次科学革命？

通往 AGI 的路上，安全、对齐与治理如何跟上能力曲线？

## 嘉宾方向（5 位跨界，站在链条不同位置）

复旦 AI 方向学者（主持 / 定调）

1 位大模型公司研究 / 技术负责人

1 位智能体（Agent）产品创始人

1 位 AI for Science 方向研究员

1 位关注 AI 安全 / 治理的学者或投资人

## 差异化亮点

复旦学术定调：高校学者牵头出题与主持，赋予"AGI 前沿思辨"学术分量与嘉宾稀缺性。

无 PPT 学术酒吧：延续"围坐畅谈、用知识下酒"的成功范式。

跨界同桌：学者 × 模型企业 × 产品 × 投资被拉到同一张桌上碰撞。

辩题投票：现场亮牌表态，观众即参与者。

# 六、两晚联动闭环

| 联动机制 | 说明 |
| --- | --- |
| 人群沉淀 | 17 日开放场积累的报名池与到场者，定向邀约进入 18 日精品深度场 |
| 主题递进 | 17 日「大家在造什么」→ 18 日「这些正在造的东西，会把 AI 带向哪里」 |
| 主办协同 | 两晚均由双方共同主办，各自牵头一晚，资源互补（杨浦产业动员 × 复旦学术定调） |
| 品牌统一 | 统一使用「WAIC UP! 北外滩之夜」系列视觉与话术 |
| 数据沉淀 | 两晚形成完整参会名录、项目库与议题记录，可延伸为后续报告 / 沙龙 |

# 七、传播、物料与报名

## 物料清单

| 类别 | 物品 |
| --- | --- |
| 现场氛围 | 灯光 / 音乐 / 无固定座位布局 / 滨江露台 |
| 互动物料 | Day1 "What are you building" 入场名牌；Day2 "AGI 之问"话题卡、辩题投票牌 |
| 品牌物料 | 系列主视觉、背景板、指引牌、双主办 Logo 墙 |
| 定制周边 | 定制笔记本 / AI 名片 / 徽章 |
| 餐饮 | 精酿 / 特调 / 咖啡 / 茶歇（Day2 偏晚宴式） |

## 传播与报名

报名通道：活动行 / Luma / 微信小程序；Day1 开放报名 + 定向邀请，Day2 以定向邀请为主。

接驳信息：随报名确认推送"主展馆 → 北外滩一滴水"接驳与交通指引。

传播话术：「用白天理解机器和模型，在晚上追问 AI 的下一步」「把 AI 谈进北外滩的夜色里」。

合作生态：可引入社区联合、品牌置换、生态伙伴（延续 Mixer / Afterparty 生态合作模式）。

# 八、执行 Checklist 与分工建议

## 执行 Checklist

☐ 敲定两晚场地分区方案（主厅 / 露台 / 学术酒吧区）与一滴水档期

☐ 确认双主办致辞人与流程分工

☐ Day1 邀请 4–6 位跨圈层嘉宾（应用创业 / 出海 / 开源 / 投资 / 模型技术）

☐ Day2 邀请 5 位跨界圆桌嘉宾（学者 / 大模型 / 智能体 / AI for Science / 安全治理）

☐ 设计并印制入场名牌、话题卡、投票牌、主视觉物料

☐ 开通报名通道（Day1 开放 + Day2 定向）

☐ 落实主展馆 → 北外滩接驳与交通指引

☐ 确认餐饮（精酿 / 特调 / 茶歇 / 晚宴式）

☐ 现场流程手册、主持稿、开放麦 / 圆桌规则

☐ 两晚数据沉淀（名录 / 项目库 / 议题记录）方案

## 建议分工

| 事项 | 建议牵头方 |
| --- | --- |
| Day1 建造者社交场整体统筹、企业与投资嘉宾、开放报名 | 杨浦区科技企业联合会 |
| Day2 AGI 深度场整体统筹、核心议题、学者嘉宾 | 复旦大学（学术资源） |
| 场地、物料、餐饮、接驳、现场执行 | 双方共同 + 执行团队 |
| 传播、报名平台、视觉物料 | 双方共同 + 传播团队 |

# 九、附录：命名与文案备选

## 系列 / 单场命名备选

| 用途 | 备选一 | 备选二 | 备选三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系列名 | WAIC UP! 北外滩之夜 | 一滴水 · AI 之夜 | AI Nightfall 北外滩 |
| 7/17 单场 | AI Builders Night 建造者之夜 | 你今年在造什么 · AI 之夜 | 北外滩 AI Mixer |
| 7/18 单场 | 通往 AGI 之夜 | AI 的下一步 · 深夜圆桌 | AGI 之问 · 学术酒吧夜 |

## 文案备选

「用白天理解机器和模型，在晚上追问 AI 的下一步。」

「白天看展，晚上到北外滩，聊你今年正在造的东西。」

「WAIC 散场后，最好的对话，藏在浦江的夜色里。」

「第一晚，认识正在造 AI 的人；第二晚，想清楚 AI 会走向哪里。」

*本方案整合自 WAIC 夜场生态梳理、历年夜场案例与官方「AI 创作者之夜」公开信息，主题与定调完全以世界人工智能大会（WAIC）为准，结合复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会及北外滩一滴水场地实际编制，供活动策划参考。*