## 90天总览
东昇聚变 · 政府事务与上海产业落地 90 天工作设想
胡继刚 ¦ 2026年9月 ¦ V1.0 ¦ 补位不抢位 · 先懂装置再对外 · 重资产看场域与财政
阶段 | 时间 | 一句话 | 阶段成果
入局 · 对齐 | T0 – T+30 | 先把装置、公司诉求和已有关系搞清楚，再出门。 | 完成聚变装置与关键术语速成，形成内部学习笔记；完成叶总、于总、卢总及业务条线一对一访谈；输出《内部诉求与已有关系盘点》，明确补位边界；原单位标书与身份交接不影响可延续的对接资源
开渠 · 比选 | T+31 – T+60 | 按地图拜访，按指标比选，把浦东主方案写实。 | 完成市级补位沟通（科委归口处室、投促；经信按已有关系协同）；围绕浦东已有拿地沟通，做政策与建设指标翻译；金桥、张江至少各一次现场核验（荷载、货梯、净高、净深、配套）；形成选址比选表与用地风控备忘（给决策用，不是去谈地）
交卷 · 闭环 | T+61 – T+90 | 三件套进高管会，下一季度只留可执行事项。 | 向高管提交三件套并当面过一遍决策点；明确 1–2 条市区政策申报启动路径（不承诺金额）；向融资团队提交 15–20 家硬科技/能源/先进制造机构短名单；给出 2027 年一季度政府事务节奏建议
三件套
交付物 | 内容 | 审定
政府关系作战图 V1 | 已对接处室、补位对象、不宜重复打扰名单、推荐沟通顺序 | 本岗起草，于总分管审定
落地比选与政策包 V1 | 浦东主方案 + 杨浦协同方案 + 徐汇对照；用地与建设指标风险备忘 | 本岗起草，叶总决策
90 天事项闭环清单 | 对接纪要、1–2 条可启动申报路径、硬科技机构短名单、下季度建议 | 本岗汇总，分管高管过目

## 分周计划
分周计划
每周五提交一页纸周报：见了谁、进展、风险、需决策事项
周次 | 阶段 | 重点 | 当周必须交出的东西 | 状态
W1–W2 | 入局 | 内部访谈 + 装置速成启动 | 访谈提纲、学习计划、已有关系草稿 | 未开始
W3–W4 | 入局 | 口径备忘 + 关系盘点定稿 | 《内部诉求与已有关系盘点》 | 未开始
W5–W6 | 开渠 | 市级补位 + 浦东政策翻译启动 | 拜访计划（经审批）、条款对照草稿 | 未开始
W7–W8 | 开渠 | 金桥 / 张江现场核验 | 现场记录、六指标对照表 | 未开始
W9–W10 | 交卷 | 比选表、风控备忘、政策路径 | 比选与政策包初稿 | 未开始
W11–W12 | 交卷 | 机构短名单 + 高管会材料 | 三件套正式稿、下季度节奏 | 未开始

## 产出物
产出物时间表
每个阶段都有纸面结果，避免一直在跑、没有交卷
时点 | 产出物 | 用途 | 状态
T+15 | 《聚变认知与对外口径备忘》初稿 | 防止对外讲错 | 未开始
T+30 | 《内部诉求与已有关系盘点》 | 补位边界 | 未开始
T+45 | 金桥 / 张江现场核验记录 | 选址事实 | 未开始
T+60 | 选址比选表 + 用地风控备忘 | 决策材料 | 未开始
T+75 | 政策申报路径 1–2 条（含材料目录） | 可启动事项 | 未开始
T+90 | 三件套正式稿 + 下季度节奏 | 高管会交卷 | 未开始

## 政府关系作战图
政府关系作战图（90天口径）
补位不抢位。拜访清单须分管高管过目。
对象 | 当前判断 | 90 天目标 | 原则 | 进展备注
市科委相关处室 | 公司已有联系；新兴领域暂归二处 | 核实处室与处长，完成一次补位汇报 | 不重复自我介绍
市投促办 | 落地翻译通道 | 形成招商语言一页纸 | 与科委口径一致
市经信委 | 公司已有处室对接 | 维持温度，不新开条线 | 阶段不到不硬靠
浦东投促办 / 科委 | 拿地沟通进行中 | 条款对照与指标翻译 | 服务现有谈判
杨浦科委 / 经信 / 投促 | 存量窗口 | 高校与轻资产协同清单 | 不施压重资产
杨浦滨江平台 | 区属平台中相对有资金 | 了解可谈空间与政策 | 对人要对平台
复兴岛相关主体 | 窗口期短，土地所剩有限 | 判断是否值得抢轻资产节点 | 不做主装置
东方枢纽 | 综合枢纽，非专用装置场地 | 一次到访级了解 | 保持观察

## 选址比选
上海产业落地选址比选
重资产看财政、场域、承重；轻资产看高校与窗口期
板块 | 财政与空间 | 场域与承重 | 政策浓度 | 建议角色
浦东金桥 | 新区财政强，工业用地与园区载体相对充足 | 工业场域大，更适配装备上楼与货梯物流 | 需按先进制造/硬科技主动争取，不坐等专项 | 大装置 / 中试与制造首选对照
浦东张江 | 产业政策与科研配套最完整 | 研发楼宇多，重装备需逐栋核荷载 | 对硬科技最友好，但竞争企业也最多 | 研发、中试与人才首选对照
东方枢纽 | 143 万方面级枢纽，境内关外 | 综合产业空间，非专用大装置场地 | 生物医药、人工智能、高端制造方向 | 外向协同与观察窗口，不作主装置
徐汇 | 财政靠前，街道对企业服务密度高 | 楼宇承重普遍偏弱（约 500 kg/㎡ 及以下） | 互联网与平台企业集聚，对大装置并不对口 | 品牌与合作节点；排除大装置
杨浦滨江 | 区财政全市约第 8，滨江平台相对有钱 | 滨江更新后形象好，但重资产空间有限 | 十五五将聚变列入十项重点，高校红利明显 | 总部 / 研发 / 高校协同主窗口
复兴岛 | 属杨浦滨江资产，定海街道 | 剩余可落地空间有限，约七成已出让 | 市级关注度高，窗口期短 | 轻资产与配套，若做须尽快锁定
闵行马桥 | 国家级产科园区，有独立政策口径 | 全市少数真正把聚变写进可执行政策的板块 | 政策浓度高，但同类企业资源互挤 | 建议排除，避免同场竞争

## 现场六指标
现场核验记录
容积率、建筑密度、单位荷载、货梯、建筑净深、室内净高
板块/楼栋 | 容积率 | 建筑密度 | 单位荷载 kg/㎡ | 货梯 | 净深 | 净高 | 结论
浦东金桥（待填）
浦东张江（待填）
杨浦滨江（如需）
复兴岛（如需）
备忘：六件事：容积率、建筑密度、单位荷载、货梯、建筑净深、室内净高。；普通产业楼约 500 kg/㎡，装备与机器人上楼通常要到 800 kg–1 t/㎡；不够就不要硬上。；容积率不是越高越好：用不完的面积仍计入税收对赌，闲置即亏损。；生活配套（员工宿舍）可调比例大约 7%–17%，超出需补十倍至五十倍差价且不一定批得下。；走廊与公摊计入每平方米税收核算，公共区做多了会直接打薄平效。；最优结构往往是“自用刚好 + 一家产业协同方分担部分税收”，而不是自己把楼拿满。

## 风险与支持
风险与需要公司支持的事项
岗位价值取决于补位是否干净、口径是否经得起问
风险 | 如果发生 | 前置办法
对外技术口径失真 | 部门听不懂或听错，后续很难圆 | 前 30 天不独立对外讲装置；口径由技术条线审定
重复拜访已有处室 | 高管与部门都反感，岗位价值被抵消 | 先做关系盘点，拜访清单于总过目
把岗位做成专职拿地 | 与公司主业错位，也替代不了专业合作方 | 拿地只提供指标翻译与风控，不承包报建施工
杨浦情感 vs 浦东能力 | 重资产放错区，后期税收与空间都被动 | 杨浦做窗口，浦东做主方案，书面写进比选表
政策口头化 | 把“区里很感兴趣”写成可兑现金额 | 凡优惠必须落到条款、文件或会议纪要编号
身份交接空窗 | 原单位事务拖住前 30 天 | 入职前完成标书交接计划，入职后每周只留固定收尾窗口
需要公司打开的门
1 | 指定一名分管高管（建议于总）作为政府事务接口，拜访清单与对外口径由其过目。
2 | 安排技术条线固定联系人，保证每周一次装置与场地约束答疑。
3 | 开放已有市 / 区部门对接台账与浦东拿地沟通进展（知悉范围按公司保密要求）。
4 | 现场踏勘需要业务或工程同事同行，本岗不独自判断荷载与工艺可行性。
5 | 对外以公司名义发函、汇报材料，须走现有审批，不使用个人社会组织身份替代公司身份。