## 01-沙龙议程
首期沙龙议程：出海新坐标·迪拜（建议周六 14:00–18:00 · 国际会客厅（拟） · 限15席闭门）
时间 | 环节 | 内容要点 | 主讲/负责人 | 物料与备注
13:30–14:00 | 签到与茶歇 | 一对一破冰，主办方逐一认识每位来宾；发放姓名牌与资料包 | 全体工作人员 | 签到表、资料包15份、茶歇
14:00–14:10 | 开场致辞 | 沙龙定位与系列活动介绍，合作单位亮相 | 主办方 + 中东投资联盟代表 | 开场PPT第1-3页
14:10–14:40 | 模块一：美股收益与CRS合规 | 美股复盘引入 → CRS机制与追缴案例 → 补税测算演示 → 引出身份命题 | 主讲人（主办方） | 美股数据更新至沙龙前一周
14:40–15:20 | 模块二：迪拜 vs 土耳其身份方案 | 投资门槛/资产隔离/房产绑定/币种风险四维对比；土耳其风险如实揭示 | 主讲人 + 移民合作方 | 对比表打印版每人一份
15:20–15:35 | 茶歇交流 | 工作人员定向撮合：客户×嘉宾一对一 | 全体 | 提前排好撮合对照表
15:35–16:05 | 特邀分享：全球资产配置视角 | 宏观与资产配置框架下的中东机会 | 夏春先生（拟邀） | 提前两周确认档期与讲题
16:05–16:35 | 模块三：中东地缘与迪拜算力投资 | 冲突周期与油价联动 → 迪拜算力工厂逻辑（最低电价+美元结算）→ 中国模型出海 | 主讲人 + 杨浦科技企联代表 | 算力园区图片/视频素材
16:35–17:05 | 开发商高管圆桌 | 迪拜开发商外籍高管（如埃及籍负责人）分享一手项目信息 | 开发商高管 + 实时翻译 | 翻译提前对稿；项目册15份
17:05–17:45 | 自由交流与一对一咨询 | 分三桌：身份规划桌 / 算力投资桌 / 房产配置桌 | 全体嘉宾 | 每桌配1名顾问+意向登记表
17:45–18:00 | 收尾与下期预告 | 发资料包、登记迪拜考察团意向、预告第二期 | 主办方 | 考察团报名表
原则：15人小沙龙、拒绝大型峰会；敏感话题以“全球资产配置”外壳包装；中东地缘仅作背景不做硬主题。

## 02-合作单位联络推进
合作单位联络与推进表（五方共建，逐一确认意向与分工）
序号 | 合作单位 | 定位与分工 | 拟请其承担事项 | 联络人 | 联系方式 | 首次触达方式与话术要点 | 目标确认事项 | 推进状态 | 下一步动作 | 负责人 | 截止日期
1 | 中东投资联盟 | 联合主办 / 产业资源 | ① 联合背书出现在邀请函与主视觉；② 对接迪拜开发商与中东项目资源；③ 输送2-3名意向客户 | （待补充） | （待补充） | 正式合作函+拜访；强调“系列沙龙+考察团”长期合作而非单场活动 | 联合主办名义、开发商资源清单、首期出席代表 | 待联络 | 发送合作提案并约见 | （负责人） | T+1周
2 | 复旦大学住房政策研究中心 | 学术支持 | ① 学术支持单位名义；② 拟邀研究员做“全球房产配置”客观分享（20分钟备选环节）；③ 提供市场数据背书 | （待补充） | （待补充） | 以“研究交流+行业数据共享”名义接洽，弱化商业属性，强调客观中立的研究视角 | 学术支持名义、是否派研究员出席、数据引用授权 | 待联络 | 邮件+电话预约拜访 | （负责人） | T+1周
3 | 上海市杨浦区科技企业联合会 | 科技企业客群 / 政企资源 | ① 组织3-5名科技企业主参加算力专场；② 第三期算力专场联合主办；③ 场地备选资源 | （待补充） | （待补充） | 以“帮助会员企业出海+算力出海机会”切入，突出对会员企业的实际价值 | 首期观察员出席、第三期联办意向、会员企业主名单 | 待联络 | 通过秘书处递交活动方案 | （负责人） | T+1周
4 | 夏春先生 | 特邀经济学家（拟） | ① 35分钟主题分享“全球资产配置视角下的中东机会”；② 允许沙龙宣传物料使用其姓名头衔 | （待补充） | （待补充） | 通过金融圈人脉正式邀约；提供讲题建议、听众画像（15名高净值客户）与车马费方案 | 档期确认、讲题定稿、出席费用 | 待联络 | 发出正式邀请函 | （负责人） | T+1周
5 | 国际会客厅 | 场地 / 涉外资源 | ① 提供高规格涉外场地（15-20人圆桌）；② 协助外籍嘉宾接待与实时翻译资源；③ 涉外活动合规报备把关 | （待补充） | （待补充） | 实地考察场地并确认档期；确认翻译设备、圆桌布置、茶歇标准 | 场地档期与报价、翻译资源、报备流程 | 待联络 | 预约场地实地考察 | （负责人） | T+1周
推进状态选项：待联络 / 已触达 / 洽谈中 / 已确认 / 暂缓。每周一更新一次本表并同步全组。

## 03-开发商嘉宾筛选
上海本地迪拜开发商代表筛选表（圆桌嘉宾：外籍高管优先，配实时翻译）
序号 | 开发商（在沪有代表处/合作方的迪拜开发商） | 上海触达渠道 | 拟邀嘉宾类型 | 筛选要点 | 评估维度打分（1-5） | 联络状态 | 备注
1 | Emaar（艾玛尔，迪拜塔开发商） | 在沪销售代表/中国区合作代理 | 中国区负责人或外籍高管 | 品牌影响力最强，适合首期站台；确认是否可派外籍高管 | 品牌5 / 配合度? / 项目匹配? | 待联络 | 首选目标
2 | DAMAC（达马克） | 中国区办公室/代理商 | 外籍区域总监（如有埃及籍负责人优先） | 豪宅+黄金签证案例多，销售话术成熟 | 品牌4 / 配合度? / 项目匹配? | 待联络 | 会议中提及的埃及籍负责人优先核实是否在此类开发商
3 | Sobha（索博哈） | 中国区代理 | 项目总监 | 高端项目为主，与高净值客群匹配 | 品牌4 / 配合度? / 项目匹配? | 待联络
4 | Nakheel（棕榈岛开发商） | 代理渠道 | 商务拓展代表 | 地标项目故事性强，适合内容传播 | 品牌4 / 配合度? / 项目匹配? | 待联络
5 | Azizi / Danube 等中型开发商 | 在沪路演团队 | 销售副总裁 | 配合度通常更高、佣金政策灵活，可作备选 | 品牌3 / 配合度? / 项目匹配? | 待联络 | 备选池
6 | 迪拜自由区/园区代表（DMCC、DIFC等） | 官方驻华代表处 | 招商代表 | 覆盖算力园区与公司注册话题，支撑模块三 | 品牌4 / 配合度? / 项目匹配? | 待联络 | 算力专题必邀
筛选标准：① 能派外籍高管出席（可信度）；② 在售项目符合黄金签证购房门槛；③ 同意“分享为主、不现场硬销”；④ 可提供考察团接待。最终从名单中确认1-2家出席首期圆桌。

## 04-邀约名单管理
首期沙龙邀约名单管理表（限15席：客户8-10 + 渠道5-7）
序号 | 姓名 | 类型 | 来源渠道 | 画像标签（资产/痛点/意向） | 邀约人 | 邀约状态 | 出席确认 | 会后跟进安排 | 备注
1 |  | 高净值客户 |  |  |  | 待邀约
2 |  | 高净值客户 |  |  |  | 待邀约
3 |  | 高净值客户 |  |  |  | 待邀约
4 |  | 高净值客户 |  |  |  | 待邀约
5 |  | 高净值客户 |  |  |  | 待邀约
6 |  | 高净值客户 |  |  |  | 待邀约
7 |  | 高净值客户 |  |  |  | 待邀约
8 |  | 高净值客户 |  |  |  | 待邀约
9 |  | 高净值客户 |  |  |  | 待邀约
10 |  | 高净值客户 |  |  |  | 待邀约
11 |  | 渠道合作方 |  |  |  | 待邀约
12 |  | 渠道合作方 |  |  |  | 待邀约
13 |  | 渠道合作方 |  |  |  | 待邀约
14 |  | 渠道合作方 |  |  |  | 待邀约
15 |  | 渠道合作方 |  |  |  | 待邀约
类型：高净值客户 / 渠道合作方（移民公司、金融机构、律所税务师）。邀约状态：待邀约 / 已邀约 / 已确认 / 婉拒 / 候补。原则：每位来宾都要提前明确“谁负责一对一跟进”。

## 05-待办事项跟踪
待办事项跟踪表（以首期沙龙落地为终点，倒排四周）
序号 | 阶段 | 待办事项 | 交付物 | 负责人 | 截止时间 | 状态 | 依赖项
1 | T+1周 | 分别联络五家合作单位（中东投资联盟/复旦住房政策研究中心/杨浦科技企联/夏春先生/国际会客厅），确认合作意向与分工 | 五方意向确认记录（见02表） | （负责人） | T+1周五 | 进行中 | 合作提案文件
2 | T+1周 | 筛选上海本地迪拜开发商代表，确认1-2家圆桌嘉宾（外籍高管优先） | 确认嘉宾名单（见03表） | （负责人） | T+1周五 | 进行中 | 02表中东投资联盟资源
3 | T+2周 | 定稿沙龙讲稿PPT（美股+CRS开场版本），美股数据留待会前一周更新 | 终版讲稿PPT | （内容负责人） | T+2周三 | 未开始 | 本策划PPT框架
4 | T+2周 | 宣传物料与话术合规审核（不承诺避税；移民话题以资产配置外壳包装） | 合规审核意见 | （合规） | T+2周五 | 未开始 | 待办3
5 | T+2周 | 确认场地（国际会客厅）、日期，发出15人定向邀请函 | 场地合同+邀请函 | （活动负责人） | T+2周五 | 未开始 | 待办1
6 | T+3周 | 确认实时翻译人选并与外籍嘉宾对稿 | 对稿会议纪要 | （活动负责人） | T+3周三 | 未开始 | 待办2、5
7 | T+3周 | 彩排走场：讲者串场、翻译演练、一对一撮合分工到人 | 彩排检查清单 | （全体） | T+3周五 | 未开始 | 待办3-6
8 | T+4周 | 第一期沙龙执行 | 现场照片/意向登记表 | （全体） | 沙龙当日 | 未开始 | 全部前置待办
9 | T+4周 | 会后48小时内完成全部一对一回访，更新客户意向分层 | 回访记录+意向分层表 | （各跟进人） | 沙龙+2天 | 未开始 | 待办8
10 | T+5周 | 启动第二期沙龙筹备与迪拜考察团意向确认 | 第二期方案+考察团名单 | （负责人） | T+5周五 | 未开始 | 待办9
状态选项：未开始 / 进行中 / 已完成 / 受阻。受阻事项需在周会上单独说明阻塞原因与解法。

## 06-预算估算
首期沙龙预算估算表（15人闭门场，单位：人民币元）
序号 | 项目 | 说明 | 数量 | 单价估算 | 小计估算 | 备注
1 | 场地费用 | 国际会客厅半日场（含基础设备） | 1场 | 8,000–15,000 | 8,000–15,000 | 以实地考察报价为准；可谈联合主办减免
2 | 茶歇餐饮 | 高标准茶歇（下午场，含软饮咖啡） | 20人份 | 150–250/人 | 3,000–5,000 | 含工作人员
3 | 实时翻译 | 中英交传（含提前对稿半天） | 1人 | 3,000–5,000 | 3,000–5,000 | 国际会客厅协助推荐
4 | 特邀嘉宾费用 | 车马费/出场费（夏春先生，拟） | 1人 | 待议 | 待议 | 以正式邀约洽谈为准
5 | 物料制作 | 资料包/对比表/项目册/易拉宝/姓名牌 | 15套 | 200/套 | 3,000 | 开发商项目册由开发商提供
6 | 摄影摄像 | 现场照片+短视频素材（用于系列传播） | 1组 | 3,000–5,000 | 3,000–5,000 | 素材用于第二期邀约
7 | 机动预备金 | 约总预算10% | — | — | 2,000–3,500
| 合计估算 |  |  |  | 约 22,000–36,500 | 不含特邀嘉宾出场费
成本分摊思路：场地争取国际会客厅以联合主办身份减免；开发商承担项目物料并可洽谈活动赞助；预算最终版以各方确认后更新。