## Slide 1
内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示
东昇聚变
政府事务与上海产业落地 90 天工作设想
补位不抢位 · 先懂装置再对外 · 重资产看场域与财政
给公司高管的一份入职工作设想：把政府事务做成可调用的地图，
把上海落地做成可决策的比选，而不是再设一套拿地施工班子。
提交人 胡继刚 2026年9月 V1.0 入职后 T0 至 T+90（交接约一个月后启动）

## Slide 2
目录
先对齐岗位边界，再谈 90 天能交出什么
2 / 16
东昇聚变 · 内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示
01
岗位怎么理解
三张地图，一条边界
02
上海落地判断
重资产看浦东，杨浦做窗口
03
90 天总目标
作战图 · 比选包 · 闭环清单
04
三阶段安排
入局对齐 → 开渠比选 → 交卷闭环
05
部门与风控
补位拜访，指标翻译，不承包施工
06
节奏与支持
周报、风险、需要公司打开的门

## Slide 3
岗位怎么理解
三张地图，一条边界——辅助高管，而不是替代合作方
3 / 16
东昇聚变 · 内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示
本岗定位为公司高管的政府事务与上海产业落地参谋：把市—区关系、产业协同、落地风控做成可调用的三张地图，辅助战略判断与对外对接，而不是再设一套拿地施工班子。
政府关系地图
市—区两级说得上话、找得到人、不重复打扰
· 先盘点公司已有处室关系，补位不抢位
· 市级主通道：科委、投促；经信按阶段跟上
· 浦东主攻落地，杨浦稳住高校与人才窗口
产业协同地图
装置上下游、高校、国资平台可被调用
· 梳理材料、超导、电源、真空、诊断等协同面
· 复旦核物理与九三学社作学术沟通备选
· 国资平台按有钱、有地、能谈政策分层
落地风控地图
拿地、建设、对赌的坑前置看见，而不是事后救火
· 用地性质、税收对赌、荷载净高一次说清
· 报建施工交给合作方，本岗做指标翻译
· 闲置面积与公摊计税会拉低平效，须锁死

## Slide 4
一条边界，一个判断
先写清不做什么，再写上海该往哪落
4 / 16
东昇聚变 · 内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示
本岗明确不做什么
· 拿地、报批报建、施工管理不是本岗主责，可由合作方承办；本岗负责政策口径、部门路径与风险前提醒。
· 公司已与市科委、经信委、国资委及相关处室建立联系，本岗不另起炉灶、不重复拜访。
· 聚变装置与关键节点需恶补，入职初期不带团队、不对外独立讲技术故事。
· 融资以公司融资团队为主责；本岗可提供硬科技机构名单与政府侧背书协同，不抢节奏。
· 政策与税收返还写成可核验路径，不把口头优惠写成收入承诺。
上海落地的基本判断
聚变是重投资、大装置行为。上海落地不能按互联网楼宇逻辑选点：要同时看财政能力、工业场域与承重、聚变政策是否真正可执行。杨浦是公司当前所在地和高校窗口，适合总部、研发与人才，但财政位势居全市中游，难以单独托住重资产投入。闵行马桥虽有专项场域，但同类企业密集，资源互挤，建议排除。重资产主方案应放在浦东（金桥/张江），杨浦做成协同方案，徐汇作政策对照而不作为大装置首选。
· 重资产看三件事：区财政能否托住、工业场域能否放装置、承重/货梯/净高能否过关。
· 轻资产看三件事：高校与人才、国资平台谁真正有钱、政策窗口还剩多久。
· 马桥排除是产业策略，不是能力问题：同类企业同场会把土地、人才、政策同时打薄。
· 公司已在浦东推进拿地沟通，且校领导大力支持——90 天工作是把这条线补全政策翻译与风控，而不是另开一条。

## Slide 5
选址角色分工
主方案、协同方案、排除与对照一次写死，避免情感选点
5 / 16
东昇聚变 · 内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示
主方案 · 浦东
金桥看装置与制造，张江看研发与人才
· 新区财政能够托住重资产对话
· 金桥工业场域与承重更对口大装置
· 张江科研配套完整，须逐栋核荷载
· 服务公司已在推进的拿地沟通，做条款翻译
协同 · 杨浦
滨江与复兴岛做窗口，不扛重资产
· 十五五将聚变列入区级重点，高校红利在此
· 滨江平台相对有资金，其他平台负债偏高
· 复兴岛窗口短、剩余空间有限，轻资产才考虑
· 适合总部、研发、人才与学术背书
排除 / 对照
马桥排除，徐汇对照，枢纽观察
· 马桥政策浓度高，但同类企业同场互挤
· 徐汇财政强、楼宇承重弱，排除大装置
· 东方枢纽作外向协同观察，不纳入主装置
· 比选表进高管会，不靠口头偏好

## Slide 6
90 天总目标
可汇报、可决策、可继续往下干的三件套
6 / 16
东昇聚变 · 内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示
90 天内形成可汇报、可决策、可继续往下干的“三件套”，让高管对外有地图、对内有边界、对下一季度有节奏。
交付 1
政府关系作战图 V1
已对接处室、补位对象、不宜重复打扰名单、推荐沟通顺序
审定：本岗起草，于总分管审定
交付 2
落地比选与政策包 V1
浦东主方案 + 杨浦协同方案 + 徐汇对照；用地与建设指标风险备忘
审定：本岗起草，叶总决策
交付 3
90 天事项闭环清单
对接纪要、1–2 条可启动申报路径、硬科技机构短名单、下季度建议
审定：本岗汇总，分管高管过目

## Slide 7
三阶段总览
入职后 T0 至 T+90（交接约一个月后启动）
7 / 16
东昇聚变 · 内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示
01
T0 – T+30
入局 · 对齐
先把装置、公司诉求和已有关系搞清楚，再出门。
· 完成聚变装置与关键术语速成，形成内部学习笔记
· 完成叶总、于总、卢总及业务条线一对一访谈
· 输出《内部诉求与已有关系盘点》，明确补位边界
02
T+31 – T+60
开渠 · 比选
按地图拜访，按指标比选，把浦东主方案写实。
· 完成市级补位沟通（科委归口处室、投促；经信按已有关系协同）
· 围绕浦东已有拿地沟通，做政策与建设指标翻译
· 金桥、张江至少各一次现场核验（荷载、货梯、净高、净深、配套）
03
T+61 – T+90
交卷 · 闭环
三件套进高管会，下一季度只留可执行事项。
· 向高管提交三件套并当面过一遍决策点
· 明确 1–2 条市区政策申报启动路径（不承诺金额）
· 向融资团队提交 15–20 家硬科技/能源/先进制造机构短名单

## Slide 8
第一阶段 T0–T+30 入局 · 对齐
先把装置、公司诉求和已有关系搞清楚，再出门
8 / 16
东昇聚变 · 内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示
装置与产业速成
· 跟技术条线把装置类型、关键节点、安全与场地约束听懂，能复述不能班门弄斧
· 对照合肥、成都等大装置公开信息，搞清“上海能做什么、不能比什么”
· 整理聚变产业政策口径：国家十五五、上海新兴产业、杨浦区纲要中的相关表述
· 每周一次内部小课纪要，月底形成《聚变认知与对外口径备忘》
内部对齐
· 叶总：战略优先级、浦东拿地期望、对外形象边界
· 于总：市科委 / 经信委 / 国资委已有处室与沟通温度，明确谁不要重复出现
· 卢总：融资轮次节奏、希望政府侧提供的背书与场景
· 业务与场地：装置荷载、物流、洁净/电磁/振动等真实约束，写成一页需求表
身份与资源交接
· 一个月内完成原单位在手标书交接，不把未完成事项带进公司
· 市 / 区科企联、复旦侧可延续的对接关系登记进作战图，不把个人身份写成公司承诺
· 九三学社与核物理学院老师网络仅作学术沟通备选，不对外宣传为“已谈定”

## Slide 9
第二阶段 T+31–T+60 开渠 · 部门
按地图拜访：补位不抢位，服务已有谈判
9 / 16
东昇聚变 · 内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示
层级 | 对象 | 90 天动作 | 注意
市级 | 市科委（新兴领域暂归二处） | 先认处室与处长，再按公司已有关系补一次专业汇报 | 处长人选需核实，不凭印象对外介绍
市级 | 市投促办 | 把浦东落地诉求翻译成招商语言：装置、用地、人才、税收节奏 | 与科委口径保持一致，避免两套故事
市级 | 市经信委 | 按公司现有处室协同，现阶段不主动新开条线 | 装备与先进制造议题成熟后再加重
浦东 | 区投促办 + 区科委 | 服务已在谈的拿地沟通：政策包、指标、对赌条款对照 | 不另找条线“重新介绍一遍公司”
杨浦 | 区科委 / 经信 / 投促 / 滨江平台 | 稳住高校窗口与轻资产协同，不把重资产压力压给区财政 | 滨江相对有钱，科创等平台负债偏高，谈政策要对人
观察 | 东方枢纽 | 保持一次到访级了解，记录境内关外与外向协同条件 | 不纳入主装置方案

## Slide 10
现场六指标与第三阶段交卷
选址只核事实；90 天结束只留可执行事项
10 / 16
东昇聚变 · 内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示
现场只核六件事
· 六件事：容积率、建筑密度、单位荷载、货梯、建筑净深、室内净高。
· 普通产业楼约 500 kg/㎡，装备与机器人上楼通常要到 800 kg–1 t/㎡；不够就不要硬上。
· 容积率不是越高越好：用不完的面积仍计入税收对赌，闲置即亏损。
· 生活配套（员工宿舍）可调比例大约 7%–17%，超出需补十倍至五十倍差价且不一定批得下。
· 走廊与公摊计入每平方米税收核算，公共区做多了会直接打薄平效。
· 最优结构往往是“自用刚好 + 一家产业协同方分担部分税收”，而不是自己把楼拿满。
T+61–T+90 交卷
· 高管汇报会：三件套各不超过 15 分钟讲清楚，决策点写成“是/否/再看”。
· 政策路径：从市区两级现有条款中筛 1–2 条真正可启动的申报（研发、专项、人才、中试），附材料清单与窗口时间。
· 融资协同：从长期积累的机构名单中按硬科技 / 能源 / 先进制造过滤 15–20 家，标注近期是否看聚变，交卢总决定见不见。
· 下季度建议：哪些部门维持温度、哪些现场还要再看、哪些政策窗口会在 2027 年一季度关闭。

## Slide 11
用地与对赌：给决策用的风控，不是去谈地
低地价换长期税收。曲线讲不清，就不要急着拿地
11 / 16
东昇聚变 · 内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示
用地类型 | 地价直觉 | 税收与对赌 | 对东昇的含义
工业用地（如 C40 / C65） | 上海工业用地长期低位，大约数十万级/亩，远低于商办 | 用后续税收平衡低地价；约 3 年宽限，其后罚则 | 适合制造与中试，须把税收爬坡节奏写进协议
科技研发用地 | 地价往往更便宜 | 税收要求通常最高，对赌更硬 | 适合研发总部；税收爬坡慢则容易变成烫手山芋
谈判时必须提前说清的三句话
· 对赌常见三个可谈面：企业可抵税部分、部分高管个税、基础税收贡献。
· 宽限不是豁免：三年内未达标通常不计罚，三年后会启动罚款或其他约束。
· 政府低价供地的本质是换长期税收。谈地价之前先谈自己交税的曲线，曲线讲不清就不要急着拿地。

## Slide 12
政策包：写成路径，不写成收入
90 天能认路、备材料；不能承诺名单和金额
12 / 16
东昇聚变 · 内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示
层级 | 可能窗口 | 90 天能做的 | 不能做的
国家 / 上海 | 十五五新兴产业、未来能源与硬科技口径 | 把公司故事对齐官方表述，形成一页对外口径 | 承诺进入某张“名单”或拿到定额补贴
市科委 / 投促 | 重大专项、研发平台、招商落地服务 | 认路、认人、把材料目录准备好 | 代替技术条线填写技术指标
浦东 | 拿地与产业支持包、人才与中试政策 | 把在谈条款做成对照表：给什么、要什么、罚什么 | 在未授权情况下对外报价或承诺产值
杨浦 | 高校协同、轻资产空间、区级科创支持 | 梳理可申报事项与滨江 / 复兴岛窗口 | 把大装置重资产压力甩给区财政

## Slide 13
融资协同与周节奏
融资是公司级事项；本岗只做背书材料与机构过滤
13 / 16
东昇聚变 · 内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示
公司已完成多轮融资，下一轮仍在推进。聚变是持续重投入，融资是公司级事项，不是政府事务岗的主责。本岗只做配合：把政府侧温度变成可核验的背书材料，把硬科技机构名单按公司阶段过滤后交给融资团队。
本岗只做三件事
· 按“看能源 / 先进制造 / 硬科技装置”筛选 15–20 家，而不是把 200 余家名单直接甩出。
· 每家只标注：近期是否看聚变、能否介绍到项目负责人、与本轮是否匹配。见不见由卢总决定。
· 政府侧可提供的是：部门拜访纪要、区级兴趣、高校协同事实，而不是包装成已落地的政策批文。
固定节奏
频率 | 动作 | 形式
每周五 | 一页纸周报：见了谁、进展、风险、需决策事项 | 书面，抄送分管高管
每月末 | 口头同步 + 当月作战图更新 | 30 分钟
T+30 / 60 / 90 | 阶段评审：出门 / 定主方案 / 进下季度 | 高管会

## Slide 14
90 天产出物时间表
每个阶段都有纸面结果，避免“一直在跑、没有交卷”
14 / 16
东昇聚变 · 内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示
时点 | 产出物 | 用途
T+15 | 《聚变认知与对外口径备忘》初稿 | 防止对外讲错
T+30 | 《内部诉求与已有关系盘点》 | 补位边界
T+45 | 金桥 / 张江现场核验记录 | 选址事实
T+60 | 选址比选表 + 用地风控备忘 | 决策材料
T+75 | 政策申报路径 1–2 条（含材料目录） | 可启动事项
T+90 | 三件套正式稿 + 下季度节奏 | 高管会交卷

## Slide 15
风险、边界、需要公司打开的门
岗位价值取决于补位是否干净、口径是否经得起问
15 / 16
东昇聚变 · 内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示
风险 | 如果发生 | 前置办法
对外技术口径失真 | 部门听不懂或听错，后续很难圆 | 前 30 天不独立对外讲装置；口径由技术条线审定
重复拜访已有处室 | 高管与部门都反感，岗位价值被抵消 | 先做关系盘点，拜访清单于总过目
把岗位做成专职拿地 | 与公司主业错位，也替代不了专业合作方 | 拿地只提供指标翻译与风控，不承包报建施工
杨浦情感 vs 浦东能力 | 重资产放错区，后期税收与空间都被动 | 杨浦做窗口，浦东做主方案，书面写进比选表
政策口头化 | 把“区里很感兴趣”写成可兑现金额 | 凡优惠必须落到条款、文件或会议纪要编号
身份交接空窗 | 原单位事务拖住前 30 天 | 入职前完成标书交接计划，入职后每周只留固定收尾窗口
需要公司支持的五件事
· 指定一名分管高管（建议于总）作为政府事务接口，拜访清单与对外口径由其过目。
· 安排技术条线固定联系人，保证每周一次装置与场地约束答疑。
· 开放已有市 / 区部门对接台账与浦东拿地沟通进展（知悉范围按公司保密要求）。
· 现场踏勘需要业务或工程同事同行，本岗不独自判断荷载与工艺可行性。
· 对外以公司名义发函、汇报材料，须走现有审批，不使用个人社会组织身份替代公司身份。

## Slide 16
90 天结束时，高管手里应有三样东西
地图、比选、下一季度只留可执行事项
· 谁已对接、谁该补、谁不要再去——写在作战图上
· 重资产主方案在浦东，杨浦做窗口——写在比选表上
· 1–2 条可启动的政策路径，15–20 家机构短名单——写在闭环清单上
先懂装置，再出门；补位不抢位；政策不口头化。 这是本岗对东昇聚变最有用的 90 天。
胡继刚 · 2026年9月 · V1.0 · 内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示