## Slide 1
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
1
2026年10—12月执行方案
让老客户愿意再来
让新客户进得来
泰隆银行小微与科技企业
参访与高端小局
单场费用不超过 5000 元
复旦住房政策研究中心 · 杨浦区科企联 · 上海市科企联
拟合作方：浙江泰隆商业银行上海地区机构（以最终确认为准）
这一版只抓三件事
7 场
10/22 至 12/17
≤5000 元
每场决算硬顶
12 月最密
4 场参访 + 3 场小局

## Slide 2
这一版怎么执行
今天是 9 月 22 日。8 月和 9 月上旬不再回补，从国庆后直接排能落地的场次。
原则
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
2
01 钱有硬顶
每一场决算不超过 5000 元。报价超了就减项，不追加、不挪到下一场冲销。
02 年底走出去
10 月 1 场热身，11 月 3 场，12 月 3 场。参访和高端小局为主，不上大型年会。
03 人被接住
客户经理陪自己的客户。老客户当天被记住；新客户 5 个工作日内有人联系。

## Slide 3
相对上一版改了什么
保留合规边界和跟进台账，把花钱方式和评价方式改过来。
调整
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
3
项目
上一版
这一版
时间
8—12 月，每月 1 场大场
10/22—12/17，共 7 场小场
费用
单场可达数万元，全年约 20 万
单场硬顶 5000 元，全年不超过 3.5 万
形态
旗舰分享会 + 年底年会
参访 4 场，高端小局 3 场
目标
服务转化数量为主
老客户满意，新客户有人跟
人力
单场约 17—20 人
单场 8—12 人，客户经理陪同
礼品
未单列约束
默认不采购伴手礼

## Slide 4
两项目标，都要能核对
不开成发布会。客户带得走的是一次被好好对待的体验，和新的一次联系。
目标
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
4
存量客户：开心、愿意再来
• 客户经理全程坐在自己客户旁边
• 半天结束，13:30—16:30，不占全天
• 离场前复述一句：今天为您记下的事
• 次日问一句感受，不满意 2 日内电话回
• 7 场累计存量客户不少于 60 人次
• 每场满意度不低于 90%
新客户：进得来、有人接
• 客户经理提名，不公开海投
• 老客户可带 1 家同行或上下游
• 新客户离场时知道对接人是谁
• 5 个工作日内完成第一次联系
• 7 场累计新客到场不少于 25 家
• 不承诺额度、利率和放款

## Slide 5
年底把场次做密
同一位客户默认不连续出席相邻两场，除非客户自己提出。
节奏
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
5
10 月
1 场
热身
10/22 参访 先把线路和陪同跑顺
11 月
3 场
加密
1 场参访 + 2 场小局 老客户与新客户分开照顾
12 月
3 场
做满
2 场参访 + 1 场答谢 把感谢和次年预约做完
排不开时的取舍：先保住参访。若客户经理陪同冲突，11 月 26 日新客小局并入 12 月 17 日，12 月三场不减。
被访企业临时取消时：改到银行贵宾会议室做同主题小局，照常接待已确认的客户，费用仍不超过 5000 元。

## Slide 6
七场日历
全部安排在周四下午。场地用银行贵宾室或企业现场，不租酒店。
日历
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
6
序
日期
类型
主题
客户数
这场为了什么
1
10/22
参访
智能制造 / 具身智能
16
让老客户先感到被重视
2
11/5
高端小局
重点客户私享问诊
12
把经营问题听清楚
3
11/19
参访
链主企业或 AI 应用现场
16
老客户带新客户
4
11/26
高端小局
意向新客闭门局
12
新客户建立信任
5
12/3
参访
跨境窗口或园区
16
把出海变成看得见
6
12/10
参访
客户点名的标杆企业
18
年底答谢
7
12/17
高端小局
年度收官与次年预约
16
感谢，并约下一次

## Slide 7
名额怎么分
先保老客户的体验，再留出新客户的位子。工作人员不占客户名额。
名额
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
7
类型
客户人数
存量客户
新客户
邀请方式
精品参访
16—18 人
约 10—12 人
约 4—6 人
客户经理一对一
高端小局
12 人
重点客户
按主题另留
提名，不公开报名
11/26 新客局
12 人
4 位老客户背书
8 位新客户
老客户带 1 家
12/17 收官
16 人
高满意客户
在跟的新客户
只邀愿意再来的人
客户经理 9 月 24 日前交出两张名单：重点存量客户 8 家，意向新客户 5 家。
相邻两场名单默认不重复。一位老客户整个季度被邀请不超过 3 次，避免邀烦。

## Slide 8
5000 元以内怎么花
数字是建议列支。单项可以调，单场合计不能过 5000。
预算
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
8
费用项
参访（16人）
高端小局（12人）
收官小局（16人）
场地
0，企业现场
0，银行贵宾室
0，银行贵宾室
交通
1800
0
0
茶水 / 茶叙
600
1800
2400
物料
400
300
400
应急
400
400
400
建议合计
3200
2500
3200
硬顶
5000
5000
5000
默认不采购伴手礼、不请付费嘉宾、不请摄影团队。余量留下，不主动花完。

## Slide 9
费用闸门：过线就停
Excel「决算闸门」里，金额大于 5000 会显示超支。
闸门
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
9
立项
预算表超过 5000 元，不得发出邀请。
采购前
活动前 5 天复核报价。超了就减茶歇、减交通或减物料。
决算
录入超过 5000 元，下一场改为零采购：只用场地和自带茶水。
礼品
要采购须合规书面同意，且整场仍然不超过 5000 元。

## Slide 10
不花钱堆出来的高端
高端指人被照顾到，不是酒店和礼品。
体验
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
10
人少
参访不超过 18 位客户，小局 12 位。每个人都有位子、有人认识。
有人陪
客户经理陪自己的客户走完全程，不把客户留在会场。
只一件事
一场只一个主题。讲不完的内容记进服务卡，不往议程里加。
半天
13:30 开始，16:30 结束。参访动线控制在 90 分钟内。
被记住
离场前客户经理说出今天记下的那一件事，客户点头才算完成。
次日回
第二天单独问候，不发群公告充数。不满意的，项目经理要知道。

## Slide 11
四场参访：客户走出去
被访企业不收场地费。同意接待、路线和拍摄边界，三件事书面确认后再邀请客户。
参访
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
11
日期
去哪里
客户带走什么
启动条件
10/22
智能制造或具身智能企业
看见真实产线，老客户感到被请去
国庆后 10/8 前锁定企业
11/19
链主企业或 AI 应用现场
老客户带 1 家同行或上下游
10/30 前企业书面同意
12/3
跨境窗口或园区
出海不再只是听一堂课
11/12 前确认开放范围
12/10
客户点名的标杆企业
答谢，主题来自客户愿望
11/20 前从客户回访里选题
现场秩序：无拍摄区、随行引导、材料不外带。客户经理负责自己的客户，不负责拉业务承诺。

## Slide 12
三场高端小局：客户坐下来
银行贵宾会议室。条线负责人到场问候即可，不承诺某位行领导出席。
小局
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
12
11/5 私享问诊
• 12 位重点存量客户
• 每家 8 分钟
• 只问清一件事和下一步
• 当场写下责任人与日期
• 不在现场判断能不能贷款
11/26 新客闭门
• 4 位老客户 + 8 位新客户
• 老客户只讲自己的经营体验
• 不讲“我行保证审批”
• 新客户离场拿到对接人
• 5 个工作日内完成首联
12/17 年度收官
• 邀请满意、愿意再来的客户
• 感谢具体到人，不念稿
• 未结事项当面约定时点
• 问明年还想看哪一类企业
• 当场记下次年意向

## Slide 13
客户离开之后怎么接
服务事项仍要有人跟，但考核先看客户有没有被接住。
时限
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
13
时点
必须做完的事
算完成的标准
当天
服务卡写下一件事
客户点头，客户经理签名
次日
单独问感受
满意 / 一般 / 不满意，有一句原因
2 日内
不满意的电话回访
项目经理知道原因和处理
3 个工作日
台账建档
客户类型、场次、需求可查
5 个工作日
新客户第一次联系
联系记录落到客户经理名下
10 个工作日
服务事项第一次反馈
受理、补件、转介或不适配，说清楚

## Slide 14
邀请和现场可以说什么
客户高兴，来自被尊重；不来自被承诺。
话术
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
14
可以这样说
• 这场人少，客户经理会陪着您
• 去一家值得看的企业，半天结束
• 活动不收费
• 您可以带一位同行或合作伙伴
• 新客户 5 个工作日内会有人联系
• 贷款能否办理，由银行自己审批
不要这样说
• 保证给额度、给利率、给放款时间
• 行长一定会见您
• 来了就有内部名额
• 送礼、返点或换开户
• 这场是发布某款联名产品
• 在微信群里收财务报表

## Slide 15
谁对客户负责
客户开不开心，先问陪同的客户经理，再问项目经理。
责任
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
15
事项
谁拍板
谁去办
客户提名与陪同
客户经理
客户经理
满意度与次日回访
客户经理
客户经理
参访企业落实
项目经理
科企联 / 项目办
单场不超过 5000 元
项目经理
会务
对外说法
银行合规窗口
主持人、客户经理
新客户 5 日内联系
客户经理
客户经理
不满意升级
项目经理
客户经理先打电话

## Slide 16
年底对得上的数字
不按贷款金额给这场活动打分。
指标
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
16
指标
10月
11月
12月 / 累计
场次
1
3
3，累计 7
存量客户人次
12
26
38，累计不少于 60
新客户到场
4
14
12，累计不少于 25
老客户转介到场
—
6
累计不少于 8
满意度
≥90%
≥90%
每场都要 ≥90%
新客 5 日内联系
100%
100%
100%
单场决算
≤5000
≤5000
7 场全部 ≤5000

## Slide 17
从 9 月 23 日起
国庆前不办活动。先把客户名单和第一家参访企业定下来。
开工
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
17
日期
动作
谁来做
9/23
确认 7 场框架和 5000 元硬顶
四方联系人
9/24
交出重点客户 8 家、意向新客 5 家
客户经理
9/28
储备 3 家愿意免费接待的企业
项目办 / 科企联
9/30
确认话术：不承诺贷款、默认无伴手礼
银行合规
10/8
敲定 10/22 参访企业和客户名单
项目经理
10/9
一对一发邀请
客户经理
10/19
预走访线路
会务 + 被访企业
10/22
第一场，当天收回服务卡
全体陪同

## Slide 18
泰隆银行客户参访与高端小局 · 2026年10—12月 · 单场不超过5000元
18
执行时记住这三句
一场不超五千。
年底多走出去。
老客户有人陪，新客户五日内有回音。
配套表格：七场日历、决算闸门、客户出席与回访、新客跟进。金额、名单和日期填进表里再生效。
本方案不构成授信、利率、期限或放款承诺。金融业务由泰隆银行独立审批。