## 使用说明
上海新谷湾试单执行表
2026 年 10 月 · 依据 9 月 24 日洽谈 · 先入会，再试 90 天，不签招商对赌。面积和报价以空铺清单为准。
表 | 做什么 | 能不能外发
空铺底稿 | 对方填写。试单的启动门。小业主面积不要混进可推清单。 | 可以发
启动确认 | 群里对齐对接人、清单日期、首场窗口。 | 可以发
九十天排期 | 过程表。只记筛企业、沙龙、陪看、复盘。 | 对过口径后可以发
责任与付费 | 和 PPT 第 10 页一致，用来避免会后各说各话。 | 对过口径后可以发
新加坡对接 | 和招商分开。只记一次验证会。 | 对口同事用
筛选标准 | 10–15 家怎么选。先有清单再筛人。 | 内部
企业筛选 | 内部名单。整表不发到对方群。 | 内部，勿外发
需求对照 | 录音原话收成需求和动作，便于内部核对。 | 内部
内部口径 | 不对外说的边界：东升、宝龙 KPI、价格、创智汇。 | 内部，勿外发
发给对方时：另存，只留「空铺底稿」和「启动确认」。企业名称出现在本文件后，文件即视为内部资料。

## 空铺底稿
自持空铺清单 · 请新谷湾填写
只填有权出租、有权定租的面积。小业主房源请另表，不要写在本表。报价不含物业。物业费洽谈口径约 20 元/㎡/月，请按实际填写，并标明能否谈。
序号 | 楼层 | 房号 | 可租面积㎡ | 权属 | 状态 | 到期日 | 报价元/㎡/天 | 是否含物业 | 物业费元/㎡/月 | 物业费能否谈 | 交付标准 | 能否注册 | 最短租期月 | 免租月 | 空调 | 朝向/层高 | 谁能定租 | 对接人 | 电话 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 启动确认
试单启动确认
群里先填这张。清单和新加坡对接人到齐之前，不推企业，也不讨论框架协议。
项目 | 填写 | 说明
对方签约主体 |  | 以营业执照全称为准，不用口头简称
新谷湾对接人 |  | 能约看盘、能把租金带回决策的人
对接人电话
新加坡对接人 |  | 可以不是招商负责人
新加坡对接人电话 |  | 出海同事单独联系
空铺清单提交日 |  | 试单从这一天起算 90 日
入会主体 |  | 副会长，年费 1 万元
首场沙龙窗口 |  | 先量茶馆再定 30–80 人是否成立
确认：不设税收平台 |  | 填「确认」或「再议」。再议则本单暂停
确认：不对赌面积 |  | 填「确认」
确认：只推自持清单 |  | 填「确认」
确认：创智汇另行沟通 |  | 填「确认」

## 九十天排期
90 天过程排期 · 不考核成交面积
起算日 = 空铺清单书面提交日。电话咨询不记入带看。
时间 | 动作 | 完成的样子 | 负责 | 状态 | 记录
第 1 周 | 收到空铺清单 | 可租面积、报价、交付、能否注册填全 | 新谷湾 | 未开始
第 1 周 | 收到新加坡对接人 | 姓名和电话进「新加坡对接」表 | 新谷湾 | 未开始
第 1 周 | 确认入会主体 | 副会长文本写明场地和月度沙龙 | 联合会 | 未开始
第 2–4 周 | 内部筛 10–15 家 | 按「筛选标准」填「企业筛选」，整表不外发 | 联合会 | 未开始
第 1 个月 | 第 1 场沙龙 + 陪看 | 主题为人工智能落地或早期融资；至少 1 位早期投资人到场 | 双方 | 未开始
第 2 个月 | 第 2 场沙龙 + 陪看 | 同上，另有现场记录 | 双方 | 未开始
第 3 个月 | 第 3 场沙龙 + 陪看 | 同上 | 双方 | 未开始
第 90 天 | 书面复盘 | 继续 / 停止 / 改成单场活动 | 双方 | 未开始

## 责任与付费
责任与付费 · 与方案 PPT 一致
试单不产生成交佣金、税收返还、传播费、新加坡落地费、外地产线费。这些要做，另写一页。
事项 | 新谷湾交付 | 联合会交付 | 费用 | 不包含
入会 | 以副会长单位加入 | 接收会员，把场地纳入活动点 | 1 万元/年，入会时支付 | 不含招商佣金
场地 | 每月开放小型场地一场 | 确定主题、流程和邀约 | 场地不收费 | 不含搭建和晚宴
沙龙 | 现场接待、开门 | 试单期组织 3 场 | 组织费试单期由联合会承担 | 对外传播另计
陪看 | 按清单报价，授权人可定租 | 筛选、预约、陪同到场 | 不收费 | 不写面积和税收
挂牌 | 提供墙面并配合发布 | 协调复旦科技园或现有会客厅 | 主体未确认则不发生 | 不新设空壳
新加坡 | 指定对接人并说明选址进度 | 出海同事参加一次会 | 不进本方案 | 不承诺代为租下站点
产线外溢 | 开放已有外地通道 | 只转介自己提出需求的企业 | 单案单议 | 不承诺批量导入

## 新加坡对接
新加坡选址 · 与招商分开
一次验证会。对方刚在选址；我方 TikTok 电商和小游戏已运营两年。澳大利亚今年才开，不放进这次会议的交付。
项目 | 填写 | 备注
对方对接人 |  | 会上没有留下姓名
电话 / 微信
选址阶段 |  | 选楼 / 已看 / 已锁定 / 未知
需要的面积
用途 |  | 办公 / 仓储 / 直播 / 其他
希望我方谁参加 |  | 出海同事，不默认招商同事
会议日期
会议结论 |  | 能互相落地 / 再观察 / 停止
下一步 |  | 不写进招商确认函

## 筛选标准
内部 · 10–15 家怎么筛
内部资料，不要发到对方群。顺序：先看见空铺的面积和交付，再从白皮书和人工智能库里找人。
条件 | 要满足 | 不推
产业 | 人工智能，或相邻硬科技 | 传统零售；对方会用租金挡掉
阶段 | 早期，投资人还能影响选址 | 中后期。国寿、兵器这类对方自己说帮助有限
增长 | 正增长，或融资正在谈 | 付不起大约 1.5–2 元/㎡/天的团队
面积 | 对得上清单里的现有房源 | 要求再切 1–4 人隔间的
产品 | 接受现在的大开间 | 要求改公寓、改酒店的
权属 | 清单标明自持且能定租 | 小业主价格战里的 1 元房源
绑定 | 尚未被免租加投资锁定 | 已经确定要进免费场地加大额投资平台的
陪看 | 能约到一位早期投资人一起看 | 只有朋友圈转发、没有到场的
名录 | 定向推荐，约见前口头介绍 | 把企业筛选整表交给对方
价格 | 守住会员企业自己的谈判 | 为了填空置，把别的园区在谈的价格打到 1 元

## 企业筛选
内部 · 企业筛选（整表不外发）
先填完空铺底稿，再在这里写企业。没有对应房号的，状态保持「待筛」。不要把本表发进对方微信群。
序号 | 企业简称 | 来源 | 产业 | 阶段 | 增长或融资 | 需求面积㎡ | 承受租金元/㎡/天 | 接受大开间 | 要注册 | 投资人 | 投资人影响选址 | 对应房号 | 状态 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 需求对照
内部 · 原话、需求、动作
用来核对方案没有把没说过的需求写进去。原话按 9 月 24 日录音整理，不是逐字稿。
顺序 | 他们要的 | 录音依据 | 收成的需求 | 我方动作 | 付费
1 | 把空铺填上 | 出租率七十多，今年退租多；自持约 2 元以上，旁侧抛到约 1 元；收尾说到实地帮着招商 | 自持部分要有能付租的科技租户。物业费空着也要交 | 清单到后筛 10–15 家并陪看 | 不写佣金和税收
2 | 早期资本 | 收尾承认缺资本；国寿、兵器偏中后期；晶丰被免租加投资挖走 | 要还能影响选址的早期投资人 | 每场至少一位早期机构看盘 | 到场不另收费
3 | 挂牌 | 主动问能不能在这里挂牌；不少企业不知道这栋楼 | 用真实机构把「靠复旦」说清楚 | 优先复旦科技园或现有会客厅。主体未定不挂 | 不新设机构
4 | 小活动客流 | 小场地免费；活动可以谈费用。现场带看约 110 比 1 | 用到场的人换带看，不换成交承诺 | 每月一场，30–80 人待实测 | 场地免费；传播另计
5 | 新加坡 | 约下次和出海同事聊；刚在新加坡选址 | 验证互相落地 | 出海同事单独开会 | 不进招商安排
6 | 入会 | 先问入会方式和年费 | 买名分和后续导流 | 副会长 | 1 万元/年

## 内部口径
内部口径 · 勿外发
这些话用来约束自己，不上 PPT，不进对方群。
口径 | 怎么把握
东升巨变 | 不在这栋楼。在楼里的是东升另一块业务，录音里的华数科技。对外按实际入驻介绍。
自持面积 | 洽谈口径约 6,000 多㎡。整栋约 1.67 万㎡已卖给小业主。推企业只推清单里的自持部分。
租金带 | 1.5–2 元/㎡/天是我们筛企业的承受带，不是替对方出的报价。对方说自持守在 2 元以上，好项目可以降。
宝龙强度 | 宝龙是四个月、约 1,000–1,600㎡、一个月约 120 个现场客。不要把这组数字写成新谷湾的考核。
企业库 | 可以约见，不可以整表交付。同时在做宝龙、创智汇、森马，东方枢纽也在排期。
价格纪律 | 不为填这栋楼的空置，把会员企业在其他园区的价格谈到 1 元。
改公寓 | 住房政策研究中心最多口头回答一次口径。不勘察、不写进合作范围、不陪跑批文。
机器人 | 巨神智能飞地对方自己说推得慢。对方再提，回答本单主题是人工智能早期项目。
税收 | 对方老板明确不做平台。谁带来的企业，税管留在谁那里。文本里不出现分成。
创智汇 | 主谈人在创智汇待过、从富湘出来。见面认交情。合作文本不绑定中建四局和创智汇。
澳大利亚 | 2026 年才开，不写进这 90 天的交付。新加坡才是这次验证的市场。
未读录音的设想 | 园区诊断、技术需求征集、为成都批量招商、长期对赌渠道，录音里没有这些委托，不放进试单。