## 01-活动概况
编号 | 活动名称 | 时间 | 形式 | 人数 | 负责人占比 | 场地 | 节奏 | 价值落点 | 行程 | 嘉宾 | 交付
P1 | 创智汇项目推广日①·中介与渠道专场 | 2026年8月上旬 | 项目推广日 | ≤30人 | 约50% | 5F+3F | T-14物料→T-7邀约→T-1彩排→D日→建群回访 | 中介渠道带看与项目推介 | 项目介绍→空间导览→政策要点→一对一洽谈→建群 | 房产/产业中介、渠道机构、园区招商同事 | 方案+议程+签到+意向表+建群+回访摘要+复盘
P2 | 创智汇项目推广日②·五大行与金融机构专场 | 2026年8月中旬 | 项目推广日 | ≤30人 | 约50% | 5F沙龙 | 同上 | 金融资源链接与企业客户导入 | 项目路演→金融产品对接→企业需求座谈→看场→建群 | 五大行及合作金融机构对公/科创条线 | 同上
P3 | 创智汇项目推广日③·投研机构专场 | 2026年8月中旬 | 项目推广日 | ≤30人 | 约50% | 5F圆桌 | 同上 | 投研视角放大项目影响力 | 项目定位→产业赛道研判→圆桌→看场→建群 | 券商研究所、产业研究院、智库分析师 | 同上
P4 | 创智汇项目推广日④·政府部门与载体协同专场 | 2026年8月下旬 | 项目推广日 | ≤30人 | 约50% | 3F+5F | 同上 | 政策与载体协同落地 | 载体介绍→政策协同→云创基地资源→看场→建群 | 区相关部门、载体代表、云创基地、服中心 | 同上
E1 | WAIC成果承接·创智汇开放交流日 | 2026年8月下旬 | 开放交流日 | ≤30人 | 约50% | 3F+5F | 同上 | 衔接WAIC议题与园区看场 | WAIC议题速递→园区承接→双展台→洽谈→建群 | AI/内容企业、媒体、云创基地代表 | 同上+通稿
A2 | Agent智能体搭建一日营 | 2026年9月上旬 | 实训营 | ≤30人 | 约50% | 3F OPC | 同上 | Agent初创落位 | 签到→工作流→实操→Demo→看场 | Agent工程师、初创团队 | 同上
C1 | ChinaJoy主题·数字娱乐与IP授权对接会 | 2026年9月中旬 | 对接会 | ≤30人 | 约50% | 5F展示中心 | 同上 | ChinaJoy赛道企业/IP方入驻与展位 | ChinaJoy赛道解读→IP授权→一对一撮合→看场→建群 | 游戏/动漫/潮玩IP方、渠道、内容公司 | 同上
F1 | 出海专题活动（另议·另计价） | 档期另议 | 专题（另议） | ≤30人 | 约50% | 另议 | 立项后单独排期 | 出海需求企业服务（不在年度活动包费用内） | 另案确定 | 另案确定 | 另案合同与交付清单
A3 | 多模态智能体工作坊 | 2026年10月上旬 | 工作坊 | ≤30人 | 约50% | 3F培训 | 同上 | 多模态团队入驻 | 案例→实操→共创→评审→看场 | 多模态应用团队、产品负责人 | 同上
E4 | ChinaJoy主题日·数字娱乐生态交流 | 2026年10月中旬 | 主题日 | ≤30人 | 约50% | 5F | 同上 | ChinaJoy生态企业集中看场与洽谈 | 开幕→赛道分享→展洽→看场→建群 | 数字娱乐企业、内容工作室、渠道 | 同上
B2 | AI治理与可信智能体沙龙 | 2026年10月下旬 | 沙龙 | ≤30人 | 约50% | 3F | 同上 | 合规型企业信任导入 | 治理框架→合规清单→案例→问答→对接 | 合规顾问、企业法务/负责人 | 同上
A4 | 火山引擎×算力Infra实务营 | 2026年11月上旬 | 厂商联训 | ≤30人 | 约50% | 3F+云创基地 | 同上 | 高算力企业定向看场 | 政策包→代金券→案例→诊断→看场 | 火山引擎、云创基地、企业技术负责人 | 同上
B4 | 创新券·算力券·模型券实务沙龙 | 2026年11月中旬 | 实务沙龙 | ≤30人 | 约50% | 3F | 同上 | 用券企业聚集 | 三券规则→核销→案例→开户→入驻洽谈 | 券平台、云厂商、企业负责人 | 同上
L1 | 领事到访接待（另计价） | 档期另议 | 外事接待（另计价） | 另议 | — | 会客厅/5F | 外事流程单独排期 | 领事到访接待（不在三部分活动费用内） | 另案确定 | 领事及相关方（另案） | 另案报价与执行方案
A5 | 具身智能空间交互体验日 | 2026年12月上旬 | 体验日 | ≤30人 | 约50% | 5F+3F | 同上 | 具身/机器人团队看场 | 演示→讲解→场景→踩点→洽谈 | 具身团队、高校实验室 | 同上
F4 | 创智汇AI年度Demo Day | 2026年12月中旬 | 路演日 | ≤30人 | 约50% | 5F主展 | 同上 | 集中签约洽谈与媒体背书 | 开幕→精选路演→颁奖→洽谈 | 投资人、链主、媒体、精选项目 | 同上+签约台账
D1 | AIGC微短剧制片特训 | 2027年1月上旬 | 特训营 | ≤30人 | 约50% | 3F+5F | 同上 | 厂牌/工作室入驻 | 政策→制片→脚本→路演→看场 | 导演、厂牌、平台方 | 同上
A6 | AI营销Agent实战营 | 2027年1月中旬 | 实战营 | ≤30人 | 约50% | 3F | 同上 | 营销科技公司看场 | 策略→Agent→素材→复盘→转化 | 投放操盘手、产品经理 | 同上
B1 | YOUNG立方×智能伙伴政策沙龙 | 2027年2月中旬 | 政策沙龙 | ≤30人 | 约50% | 5F沙龙 | 同上 | 内容/AI企业导入 | 政策→礼包→画像→诊断→看场 | 政策宣讲、服中心、企业负责人 | 同上
B3 | 高企认定冲刺（AI企业专场） | 2027年2月下旬 | 辅导会 | ≤30人 | 约50% | 3F | 同上 | 待认定企业带政策入驻 | 条件→材料→初筛→套餐→激励 | 辅导顾问、待认定企业负责人 | 同上
A7 | OPC超级个体黑客松（春） | 2027年3月上旬 | 黑客松 | ≤30人 | 约50% | 3F | 同上 | 获奖团队优先谈单元 | 开题→开发→路演→礼包→看场 | 评委、投资人、Builders | 同上
C2 | 高校成果转化·AI for Science日 | 2027年3月下旬 | 对接日 | ≤30人 | 约50% | 3F+沙龙 | 同上 | 成果公司/实验室落户 | 成果路演→场景→承接→看单元→洽谈 | 复旦/同济技转、教授团队、住房政策研究中心学者（学术支持） | 同上
F3 | 通往AGI季度圆桌 | 2027年3月下旬 | 闭门圆桌 | ≤30人 | 约50% | 5F沙龙 | 同上 | 研究型/模型团队 | 议题→圆桌→围炉→问答→看场 | 学者、模型企业、投资人 | 同上
D2 | ChinaJoy主题·创作者内容首发① | 2027年4月中旬 | 发布会 | ≤30人 | 约50% | 5F | 同上 | 数字娱乐/内容品牌问询 | 揭幕→发布→快闪→专访→招商通道 | 创作者、媒体、渠道、ChinaJoy相关内容方 | 同上
C3 | ChinaJoy主题·游戏周边与潮玩供应链对接 | 2027年4月下旬 | 对接会 | ≤30人 | 约50% | 5F | 同上 | ChinaJoy供应链/周边企业展位落位 | 赛道介绍→供需对接→展位参观→报价→建群 | 游戏周边、潮玩供应链、渠道采购 | 同上
C4 | 专精特新·AI应用培育路演 | 2027年5月中旬 | 路演 | ≤30人 | 约50% | 5F | 同上 | 成长型AI补位 | 政策→路演→点评→金融→看场 | 顾问、银行、基金、企业 | 同上
D3 | ChinaJoy主题·数字娱乐市集体验日 | 2027年5月下旬 | 体验日 | ≤30人 | 约50% | 5F | 同上 | 优质摊主/工作室升级固定展位 | 布展→体验→交流→转正洽谈→建群 | 内容工作室、周边品牌、达人 | 同上
C5 | ChinaJoy主题·IP联名与衍生品撮合会 | 2027年6月中旬 | 撮合会 | ≤30人 | 约50% | 5F | 同上 | IP联名/衍生品团队入驻 | IP路演→联名模式→一对一→MOU→看场 | IP方、衍生品商、渠道 | 同上
D4 | ChinaJoy主题·沉浸式数字娱乐联展 | 2027年6月下旬 | 联展（短展期） | ≤30人/场次接待 | 约50% | 5F | 展期预约制 | 闭幕洽谈集中转化 | 布展→预约观展→交流→闭幕洽谈 | 联合内容方、渠道、品牌 | 同上
D5 | 创作者首发②·衔接WAIC2027与ChinaJoy | 2027年7月中旬 | 发布会 | ≤30人 | 约50% | 5F | 同上 | 旺季补位，双大会预热 | 发布→渠道→看场→年框→双会预热 | IP方、渠道、媒体 | 同上

## 02-主体分工收费付款
模块 | 内容
主体运营范围 | 上海市云计算创新基地（国家级孵化器）——纳入主体运营范围
学术支持 | 复旦大学住房政策研究中心——学术支持单位
活动及运营载体支持 | 上海市杨浦区科技企业联合会、上海市杨浦区科技企业服务中心——活动及运营载体支持单位
执行带客 | 同浦汇——活动策划执行与带客
销售 | 园区负责销售部分与合同交割
人数 | 每场≤30人；全年触达约600人次+，可执行可核验
负责人占比 | 适度承兑约50%，不做100%承诺
客群 | 以园区产业主题邀约为主（弱化关联度/核验表表述）
外企原则 | 不承诺一定会带外资企业来
出海 | 另议另计价，不在本册费用内
领事到访 | 另计价（三部分费用之外）
领事挂牌/挂牌活动 | 另计价；与到访分属不同性质
租金 | 3.3元/㎡/天高于周边均价，不做租赁对赌与必要性要求
免租期建议 | 1–3个月（面议）
付款 | 签约后7日50%；Q3/Q4/次年Q1/次年Q2各10%；年终10%
双会衔接 | 活动同步衔接 WAIC 与 ChinaJoy

## 03-往期案例
案例 | 时间地点 | 机构 | 企业 | 议程 | 照片 | 映射
杨「数」浦数字沙龙：AI如何重塑企业DNA | 2025-06-30 · 美团上海综合指挥中心 · 沙龙类 | 杨浦区委网信办；赛博院等 | 美团；大众点评大模型团队等 | 参观数字化场景 ¦ 主题分享 ¦ 案例落地 ¦ 政策解读 ¦ 互动答疑 | case_c987bd91.jpg；case_59157ea5.jpg；case_6e51af9e.jpg | 对应：B类政策沙龙、A类训练营
「融见科创」人工智能专场路演暨投融资对接会 | 2025-10 · 杨浦 · 路演对接类 | 杨浦科创促进会、邮储银行等 | 复楚智能、卡房信息、一造科技、中科趋势、万笔千墨等 | 开场致辞 ¦ 主办致辞 ¦ 趋势分享 ¦ 项目路演对接 ¦ 点评跟进 | case_db1d5cac.jpg；case_65931516.jpg；case_cb0a3812.jpg | 对应：F4 Demo Day、项目推广日、路演类