杨浦 · 复兴岛

2026 复兴岛·全球创客岛收官答卷大会

科创出海 × 人工智能 × 具身智能国际大会

文脉续写 · 量子赋能 · 创客黑客松 · 国际合作揭牌

建议举办日期：2026 年 9 月 12 日（星期六 · 农历八月初二）

（9 月 15 日前最靠近收官节点的开市 / 挂匾黄道吉日）

以百年「复兴」文脉为底色，以市委启动「全球创客岛」与「量子城市」寄托为上位牵引，在岛上举办一场 200–300 人国际化科创出海与具身智能大会，同步完成国际会议厅揭牌，并以「船台·智能体」黑客松把创客生态做实，形成可汇报、可传播、可复用的阶段性政绩答卷。

建议主办：中共杨浦区委 / 杨浦区人民政府（或授权专项工作组）

建议承办：区科委 / 区商务委 / 复兴岛建设运营主体 / 相关行业协会

版本：V2.0 · 建议稿　　编制：活动策划组

# 目录

一、活动背景与战略意义

二、历史文脉回顾与议题衍生

三、市、区领导寄托与活动回应

四、大上海 / 杨浦规划对齐与六大课题

五、「船台·智能体」黑客松专章

六、择日专章：为何选定 2026 年 9 月 12 日

七、活动定位、目标与主题板块

八、活动概览与规模结构

九、场地建议（复兴岛）

十、嘉宾阵容与邀约策略

十一、国际会议厅 / 会客厅揭牌落位计划

十二、详细议程安排

十三、组织架构与执行倒排期

十四、预算测算（示意）

十五、预期成效与 KPI

十六、风险预案与下一步行动

附录：拟邀「一带一路」国家参考池

# 一、活动背景与战略意义

本场活动不是一般性行业论坛，而是服务复兴岛领导政绩呈现、对接市级「量子城市」政策、完成「全球创客岛」阶段性收官叙事的重大型政治—产业综合活动。

## 百年文脉与岛名象征

由周家嘴浅滩吹填成岛，历经周家嘴岛、定海岛，抗战胜利后定名「复兴岛」。造船、仓储、渔业等工业文脉深厚；船台、塔吊、定海桥成为今日活化载体。本场活动以「百年复兴，智造再启航」作主题衍生主线。

## 全球创客岛启动

2025 年 12 月 18 日，市委书记陈吉宁实地调研并启动「上海复兴岛—全球创客岛」，强调盘活工业建筑、保护肌理、开展活动集聚人才，以及 AI 赋能城市空间治理场景测试。

## 国际创新创业集聚区方案

2026 年 2 月杨府发〔2026〕1 号印发，锚定三岛定位与四大产业方向，明确低成本创业、孵化品牌、创客生态、金融赋能与青年人才政策包。

## 量子城市与具身智能实践

岛上量子城市实验基地、具身智能实景实训实测平台持续推进；本场以出海与科创为主轴，叠加黑客松，把「实验」做成「可见的答卷」。

## 政策迎合要点

市级：量子城市时空智能 / 科创中心 / 黄浦江中北段 / 人民城市

规划资源：国际创新创业集聚区规划资源指导意见 · 过渡型综合利用

区级：杨府发〔2026〕1 号 · 三岛定位 · 「3310」海外引才 · 创客学院

岛级：数字智能岛 · 设计艺术岛 · 人民城市岛 · 碳硅双基共生

国际：「一带一路」科技出海与双向投资 · 国家/片区会客厅

## 本场活动要回答的四个问题

百年「复兴」文脉如何转译为今日创客岛的主题与空间体验？

自 2025 年 12 月启动以来，全球创客岛交出了什么阶段性答卷？

杨浦如何把「量子城市」与市、区领导寄托做成可汇报实践？

国际化与创客生态是否同时可见：领事、会客厅、黑客松都到位了吗？

# 二、历史文脉回顾与议题衍生

复兴岛是黄浦江内唯一封闭式内陆岛。由周家嘴浅滩经浚浦局吹填成岛，历经周家嘴岛、定海岛（一度昭和岛），抗战胜利后定名「复兴岛」，寓国家复兴。造船、仓储、渔业等工业文脉深厚；船台、塔吊、定海桥成为今日活化载体。

## 时间轴

| 时期 | 节点 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 清末—民初 | 周家嘴浅滩 | 黄浦江左岸鱼嘴状浅滩，因周家嘴村得名；浚浦局启动航道整治。 |
| 1913—1934 | 吹填成岛 | 抛柴排筑堤、吹泥填土，周家嘴岛基本形成；南北约 3.4 公里，面积约 1.13 平方公里。 |
| 1927 前后 | 定海桥贯通 | 定海路桥建成，岛与市区陆路连通；浚浦局工场、仓储起步。 |
| 1930 年代 | 工业岛成型 | 大中华造船机器厂、上海鱼市场等入驻；造船、仓储、能源产业集聚。 |
| 1937—1945 | 定海岛岁月 | 日军占领后改称定海岛（一度昭和岛）；抗战胜利后更名「复兴岛」，寓国家复兴。 |
| 解放后—本世纪 | 产业基地 | 燃料、木材、石油、仓储、造船、渔业等国央企扎根，见证民族工业荣光。 |
| 战略留白期 | 留白岛 | 中心城区稀缺滨水战略空间，为未来城市实验预留；工业肌理与遗存得以保全。 |
| 2024.12 起 | 量子城市场 | 上海量子城市时空智能创新基地启动，岛上感知、语料与场景底座起步。 |
| 2025.12.18 | 全球创客岛 | 市委书记陈吉宁调研并启动「上海复兴岛—全球创客岛」，岛正式进入开局年。 |
| 2026.02 | 集聚区方案 | 杨府发〔2026〕1 号印发，锚定三岛定位与四大产业方向，政策体系成型。 |

## 关键文脉载体

| 载体 | 说明 |
| --- | --- |
| 船台公园（共青路 130 号） | 沪东中华造船厂旧址；保留船台斜率、1973 年 120 吨塔吊与厂区道路肌理；量子城市时空创新基地重要载体。 |
| 定海路桥（定海桥） | 1927 年钢筋混凝土桥，曾是连通市区的唯一陆路通道；岛城关系的历史符号。 |
| 白庐 / 复兴岛公园 | 浚浦局职员俱乐部旧址与公园绿地；近代工程管理与生活记忆的空间标本。 |
| 存量工业厂房（约 30 万㎡） | 先期盘活约 5 万㎡老厂房为共享实验室、概念验证中心、中试基地与创客空间。 |
| 复兴岛运河 | 筑岛同期疏浚形成的人工水道；环水地理环境支撑低空/无人艇等测试叙事。 |

## 衍生议题（回顾→当代转译）

### 议题衍生：从「浚浦治江」到「量子治城」

百年前以工程力量疏浚黄浦、吹填成岛；今天以时空智能治理超大城市。

主论坛设置「治江—治城」对照叙事，突出上海治理传统的时代升级。

### 议题衍生：从「造船下海」到「科创出海」

大中华/中华造船的下海基因，映射今日 AI、具身智能、低空装备的全球化。

国别推介与会客厅揭牌，延续「面江向海」的开放传统。

### 议题衍生：从「工业遗存」到「创新资产」

轻度改造、保护肌理——呼应市委「盘活用好工业建筑、注重保护原有肌理」。

成果展廊设「船台—塔吊—智能体」三幕叙事，供领导视察与媒体拍摄。

### 议题衍生：从「定海/复兴」到「再复兴」

岛名本身即政治象征：抗战胜利后定名「复兴」，今日再以创客与智能复兴。

活动主视觉可用「船台曲线 × 数字网格」，口号建议：「百年复兴，智造再启航」。

# 三、市、区领导寄托与活动回应

## 市委书记陈吉宁（2025-12-18 调研及启动大会）

坚持以规划为引领，把复兴岛打造为科技创新策源的活力新空间。

盘活用好见证城市发展历史的工业建筑，注重保护原有肌理，注入创新创业功能。

搭建好平台、组织好培训、开展好活动，更好吸引集聚创新创业人才。

着眼低成本、高效率、便利性，优化配置创新创业资源要素，与全球创客同频共振。

围绕人工智能赋能城市空间治理，在具体场景测试应用中试出经验、试出路径。

深化科技赋能、增强科创动能、培育创业生态，探索超大城市空间治理新路子。

## 市委、市政府工作部署（量子城市与实验基地）

复兴岛作为上海量子城市实验基地、时空智能创新先行区。

目标愿景：未来城市实验区、创新创业和人才集聚区、时空智能创新先行区。

黄浦江中北段打造具有世界影响力的科创高地、创新创业集聚区与高品质水岸。

## 杨浦区委区政府（三岛定位与集聚区方案）

锚定「数字智能岛、设计艺术岛、人民城市岛」新使命。

以约 30 万㎡存量工业建筑、约 2500 间人才公寓为禀赋，打造国际创新创业集聚区。

功能导向：低成本、高效率、便利性；先期盘活约 5 万㎡老厂房。

政策工具：创新券、算力券、模型券、语料券；创客学院、高校创新联盟、OPC 社群。

举办国际顶尖峰会、大赛展会与社群活动，培育多元化、超活力、自生长创客集群。

## 本场活动如何接住寄托

用大会回应「开展好活动」——高规格主论坛 + 国际揭牌 + 黑客松，三者齐备。

用展陈回应「保护肌理、注入功能」——船台/塔吊视察动线 + 智能体演示同场。

用政策发布回应「低成本、高效率、便利性」——券包、公寓、入岛通道现场兑现案例。

用场景测试回应「试出经验、试出路径」——具身智能/低空/空间智能课题路演与签约。

用创客黑客松回应「吸引集聚人才」——青年团队 24 小时登岛出作品、出项目苗子。

# 四、大上海 / 杨浦规划对齐与六大课题

| 规划维度 | 对齐要点 |
| --- | --- |
| 市级战略空间 | 黄浦江中北段科创高地与高品质水岸；复兴岛为中心城区稀缺滨水战略空间与「留白」转化样板。 |
| 量子城市行动 | 时空智能创新基地 → 实验基地愿景行动 → 岛上全息空间智能体与感知终端；大会设置成果发布专章。 |
| 规划资源新政 | 2025-12-17《支持复兴岛打造国际创新创业集聚区的规划资源指导意见》：综合发展区、过渡型综合利用、短期用地机制。 |
| 杨浦实施方案 | 杨府发〔2026〕1 号：四大产业方向 + 六大支持政策 + 市区分层协调、创客学院、高校创新联盟。 |
| 存量盘活机制 | 产业用地综合绩效评估、国企「四个一批」、轻度改造保护工业文脉；船台公园已验证「遗存→资产」。 |
| 人民城市理念 | 数字智能 × 设计艺术 × 人民城市三岛一体；滨江公共空间、文体活动与创客生活同步呈现。 |

## 六大课题设计

| 课题 | 题目 | 聚焦 |
| --- | --- | --- |
| 课题 A | 百年复兴的空间哲学 | 文脉保护、轻度改造、过渡型综合利用如何服务创客岛 |
| 课题 B | 量子城市岛上答卷 | 空间智能成果、场景清单、可复制治理经验 |
| 课题 C | 具身智能实景落地 | 实训平台成果、规则公约、企业场景合作 |
| 课题 D | 低空与未来出行试验 | 空域/水道测试、应用示范、安全与标准 |
| 课题 E | 科创出海与会客厅 | 国别机会、揭牌运营、企业对接闭环 |
| 课题 F | 创客生态与黑客松 | 青年人才、OPC 社群、项目苗子孵化转化 |

# 五、「船台·智能体」黑客松专章

「船台·智能体」复兴创客黑客松　｜　在百年船台，写出下一代智能体

窗口：2026 年 9 月 11 日（五）晚 — 9 月 12 日（六）下午（约 24 小时）　｜　规模：20–40 支团队（高校/创客/初创，每队 3–5 人）

场地：岛上老厂房创客空间 / 实训平台周边（与主会场分流）

## 为何必须做

直接回应市委「开展好活动、集聚创新创业人才」要求。

呼应区方案鼓励大赛展会、OPC 社群与创客学院生态。

把「全球创客岛」从发布会做成可感知的创客现场。

文脉衍生：船台曾承载造船下海，今日承载智能体「下水」。

## 四大赛道

| 赛道 | 课题方向 |
| --- | --- |
| 赛道 1 · 空间智能 | 城市治理大模型、时空数据应用、岛上场景助手 |
| 赛道 2 · 具身智能 | 机器人实景任务、人机协同、实训场课题 |
| 赛道 3 · 低空/无人系统 | 巡检、物流、应急或文旅低空应用原型 |
| 赛道 4 · 科创出海工具 | 跨境合规、多语言服务、海外获客与本地化工具 |

## 规则要点

赛前 2 周发布课题包与岛上开放数据/API（脱敏）；现场也可自带题目但须贴合赛道。

提供算力代金/云资源、导师工位、工业遗存场地氛围与演示道具。

导师团：产业专家 + 入岛企业 + 高校导师；国际领事可参与点评（可选）。

产出：可演示原型 + 3 分钟路演 + 一页应用场景说明。

激励：奖金/算力券/模型券/入孵绿色通道/会客厅对接名额；优胜项目周六 Demo Day 登主舞台。

## 赛程

| 时间 | 环节 |
| --- | --- |
| 9/11 18:30–19:30 | 报到开营 · 文脉短片 · 课题发布 |
| 9/11 19:30–22:30 | 组队确认 · 导师匹配 · 开工 |
| 9/11 22:30–次日 12:00 | 连续开发（夜间值守与安全预案） |
| 9/12 12:00–13:30 | 提交截止 · 初审 · 午餐休整 |
| 9/12 15:20–16:20 | Demo Day（主论坛复会环节，决赛队伍路演） |
| 9/12 16:20–16:40 | 颁奖 · 入孵/券包意向授意 |

## 黑客松 KPI

报名队伍 ≥30，完赛 ≥20

产生可演示原型 ≥15 个

意向入孵/场景合作 ≥5 项

青年人才线索入库 ≥80 人

# 六、择日专章：为何选定 2026 年 9 月 12 日

收官节点要求活动不晚于 2026 年 9 月 15 日。同时需满足：宜开市（大会启动）、宜挂匾（揭牌落位）、宜立券/交易（签约）、宜出行（国际嘉宾到访）。

## 首选日期

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 公历 / 星期 | 2026 年 9 月 12 日（星期六 · 农历八月初二） |
| 干支 / 值日 | 丙午年丁酉月癸未日 · 定日 |
| 冲煞 | 冲羊(癸未) 煞东（属羊贵宾可酌情避席或调整合影位次） |
| 宜 | 嫁娶 · 祭祀 · 祈福 · 开光 · 出行 · 出火 · 修造 · 动土 · 进人口 · 入宅 · 移徙 · 安床 · 开市 · 交易 · 立券 · 挂匾 · 栽种 · 纳畜 |
| 忌 | 余事勿取（以所列「宜」事项为主） |
| 择日理由 | 为 9 月 15 日前最靠近收官节点的开市/挂匾吉日；同日宜出行、立券、交易，契合国际嘉宾到访、合作签约与会客厅揭牌；周五晚启动黑客松、周六主会场收官，节奏完整。 |

## 备选与规避

· 2026 年 9 月 9 日（星期三 · 农历七月廿八）：最靠近 9/15 的工作日开市吉日；宜开市/交易/立券/出行/移徙；若区级主要领导周六不便出席，建议改此日（黑客松可前置周末）。

· 2026 年 9 月 3 日（星期四 · 农历七月廿二）：金匮黄道日；宜开市/交易/立券/入宅；距 9/15 稍远，可作为前期内部动员、文脉展预热或黑客松路演日。

· 规避：2026 年 9 月 10 日（周四）为杨公忌日，大事勿用，不宜安排揭牌与主会场。

· 规避：2026 年 9 月 16 日虽为宜开市日，但已越过 9 月 15 日收官节点，不作首选。

建议决策口径：主推 9 月 12 日（最靠近 9/15）；若区主要领导周六难以出席，则改 9 月 9 日（周三）。

# 七、活动定位、目标与主题板块

## 一句话定位

以百年「复兴」文脉为底色，以市委启动「全球创客岛」与「量子城市」寄托为上位牵引，在岛上举办一场 200–300 人国际化科创出海与具身智能大会，同步完成国际会议厅揭牌，并以「船台·智能体」黑客松把创客生态做实，形成可汇报、可传播、可复用的阶段性政绩答卷。

## 五大目标

政治答卷：呈现全球创客岛自 2025 年 12 月启动以来的阶段性成果，回应市、区领导寄托。

文脉续写：把周家嘴—定海—复兴的百年叙事与工业遗存活化，转化为活动主题与空间体验。

政策迎合：把量子城市、国际创新创业集聚区、黄浦江中北段科创高地做成可感成果。

国际规格：邀请「一带一路」多国总领事亲自出席，完成国家/片区会客厅揭牌落位。

创客做实：举办岛上黑客松，形成青年人才、项目苗子与场景合作的即时产出。

产业落地：聚焦 AI、具身智能、低空经济与科创出海，推动签约入岛与场景应用。

## 四大主题板块（协同而非割裂）

### 文脉续写与空间更新（Heritage × Renewal）

治江→治城：浚浦工程传统与量子城市治理对照

工业遗存轻度改造样本：船台公园与老厂房焕新

人民城市理念下的滨江公共空间与创客生活

### 科创出海（Go Global）

「一带一路」营商环境与科技合作机会

从「造船下海」到「智能装备/算法出海」

国家会客厅与双向投资、离岸孵化机制

### 人工智能与空间智能（AI × Quantum City）

量子城市时空智能底座与城市治理大模型

模型即服务（MaaS）与真实场景训练迭代

算力券/模型券/语料券政策兑现案例

### 具身智能与低空经济（Embodied × Low-alt）

实景空间实验实训实测与「硅基岛民」示范

环水地理条件下的无人机/eVTOL/无人艇测试叙事

感知—决策—执行闭环与产业链协同

# 八、活动概览与规模结构

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 活动名称 | 2026 复兴岛·全球创客岛收官答卷大会 |
| 副标题 | 科创出海 × 人工智能 × 具身智能国际大会 |
| 主题Slogan | 百年复兴，智造再启航 |
| 建议时间 | 2026 年 9 月 12 日（星期六 · 农历八月初二）（主会日）；黑客松 2026 年 9 月 11 日（五）晚 — 9 月 12 日（六）下午（约 24 小时） |
| 黄历择吉 | 宜开市 · 挂匾 · 立券 · 出行 · 交易（详见择日专章） |
| 建议地点 | 复兴岛核心启动区 / 船台公园及周边工业厂房会场 |
| 活动规模 | 主会场 200–300 人；黑客松 20–40 支团队（约 80–160 人，可分流） |
| 核心主题 | 文脉续写 · 科创出海 · AI/具身智能/低空 · 创客黑客松 |
| 活动形式 | 文脉展 + 主论坛 + 分论坛 + 揭牌签约 + 黑客松 Demo Day + 国际对接酒会 |
| 规格目标 | 区委书记/区长出席；「一带一路」多国总领事出席；市级部门视情邀请 |
| 关键成果 | 成果发布 + 会客厅揭牌 + 项目签约 + 黑客松优胜落地 + 媒体传播 |

## 席位结构（200–300 人）

| 席别 | 人数 | 组成 |
| --- | --- | --- |
| 主席台 / 前排贵宾席 | 30–40 | 区领导、市级嘉宾、总领事、揭牌对象代表 |
| 国际与外事席 | 40–50 | 领馆官员、海外园区、国际组织、翻译陪同 |
| 产业核心席 | 70–90 | AI / 具身智能 / 低空重点企业与投资机构 |
| 创客与黑客松观察席 | 30–40 | 导师、优胜候选队代表、高校创新联盟 |
| 生态与媒体席 | 40–50 | 孵化器、协会、媒体 |
| 工作保障席 | 20–30 | 安保、外事、会务、宣传、医疗、黑客松值守 |
| 合计（主会场） | 200–300 | 黑客松选手主要在工位区，决赛代表进入主会场 |

# 九、场地建议（复兴岛）

必须在岛上办——这是政治象征与叙事完整性的底线。场地遴选标准：

政治象征：位于全球创客岛 / 量子城市实验基地核心启动区，便于领导视察动线。

文脉可视：尽量可见船台、塔吊或老厂房肌理，保证「历史—未来」同框画面。

国际接待：独立贵宾室、领事休息区、同声传译与安保动线。

规模匹配：主会场 250–350 座席；黑客松另设 1–2 个连片厂房工位区。

展示条件：文脉展廊 + 具身智能演示 + 低空静态展 + 黑客松开放工位观摩。

## 方案 A（首选）：核心启动区主会场 + 船台公园礼仪区

主论坛/揭牌在启动区厂房会场；领导与领事短途步入船台公园完成文脉打卡与室外合影；黑客松置于相邻老厂房，动线最短、叙事最完整。

容量：主会 300–400；黑客松 100+　　优势：文脉+科创+创客三合一，政绩画面最强

## 方案 B：滨江会客厅型主会场

强化国际礼仪与江景画面；文脉展以多媒体+实物组件室内呈现；适合领事密集行程，但工业肌理感知弱于方案 A。

容量：200–280 人　　优势：国际礼仪感强、媒体画面好

## 方案 C：主会场 + 多点分论坛/黑客松

开幕式与揭牌在主会场，下午分论坛与黑客松 Demo 分流至实训平台与孵化器；适合冲到规模上限时的组织方式。

容量：主会 200 + 分流 100+　　优势：可同时展示多个载体落位

# 十、嘉宾阵容与邀约策略

政治规格与国际规格必须同时在场：区委区政府主要领导 +「一带一路」总领事亲自出席，才能形成「政绩答卷」所需的高位画面。

## A 政要领导层

杨浦区委书记、区长（主致辞 / 揭牌）

分管副区长（科创 / 商务 / 建设 / 规划资源）

视情邀请市级相关部门（规划资源、科委、商务、外办）领导出席或书面致辞

目标：抬升政治规格，形成区级主场答卷画面

## B 国际领事层

「一带一路」重点国家驻沪总领事 6–10 位亲自出席

领团代表或总领事俱乐部相关协调机制支持邀约

国别推介与国际会议厅冠名国对应总领事优先出席揭牌

目标：全球化规格与国际合作落位的核心背书

## C 产业·学术·创客层

具身智能 / 机器人 / AI 大模型 / 低空经济领军企业

量子城市 / 空间智能实验室与高校创新联盟代表

入岛孵化器、基金；黑客松导师与优胜团队代表

目标：内容专业度、项目签约与创客生态可见度

## D 媒体与传播层

市级主流媒体、区融媒体中心

科技垂类与国际传播渠道

文脉短片、直播与短视频团队

目标：领导可见、社会可感、国际可传

## 邀约策略要点

外事路径：经区外办规范邀约，提前锁定揭牌国总领事本人出席。

领导路径：以「全球创客岛收官答卷 + 量子城市岛上实践」请示件报区主要领导。

产业路径：以场景合作与入岛政策吸引头部企业负责人，而非仅市场部门出席。

规模控制：宁缺毋滥，核心席质量优先于总人数冲高。

# 十一、国际会议厅 / 会客厅揭牌落位计划

揭牌是本场活动区别于普通峰会的「硬成果」。建议采用「国家厅 + 片区厅 + 产业平台」组合，确保领导讲话与新闻通稿都有可指认的空间落位。

| 落位类型 | 数量建议 | 形式 | 价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 「某某国家」国际会议厅 / 国家会客厅 | 建议首批 2–3 个国家 | 空间冠名揭牌 + 合作备忘录 + 国别对接窗口 | 把领事资源固化为岛上常设国际合作界面，服务后续招商与出海。 |
| 「某某片区」国际会议厅 / 合作窗口 | 建议 1–2 个国内重点合作片区或海外园区 | 片区共建揭牌 + 双向飞地 / 离岸孵化机制发布 | 强化长三角 / 跨境园区联动，避免「只见活动不见落位」。 |
| 产业与创客平台揭牌（增强项） | 1–2 项 | 具身智能联合实验室 / 低空应用验证中心 / 创客学院·黑客松常设营地 | 把大会从「仪式」升级为「平台」，便于写进年底总结。 |

## 落位原则

先锁意向、再上仪式：揭牌对象须在活动前完成协议文本与空间确认。

一国一厅、一厅一责：明确运营主体、年度活动频次与招商指标。

外事合规：领事出席与冠名事项提前报区外办 / 市外办指导。

文脉同框：揭牌背景尽量融入船台/塔吊/老厂房元素，形成独特视觉记忆。

媒体可感知：揭牌背板、铭牌、导视与文脉短片同步备妥。

# 十二、详细议程安排

日程以 2026 年 9 月 12 日（星期六 · 农历八月初二） 全天为基准设计；上午聚焦「政治规格 + 揭牌签约」，下午聚焦「产业深度 + 国际对接」。

| 时间 | 环节 | 内容要点 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30–09:15 | 签到 · 文脉展廊开放 | 「周家嘴—复兴—创客岛」三幕展；贵宾/领事接待 | 会务+宣传 |
| 09:15–09:25 | 开幕影像 | 60–90 秒文脉短片《百年复兴，智造再启航》 | 宣传组 |
| 09:25–09:35 | 主持人开场 | 介绍出席领导、国际嘉宾与黑客松并行安排 | 主持人 |
| 09:35–09:50 | 区委/区政府主要领导致辞 | 回应市领导寄托，发布阶段性答卷与下一步 | 区领导 |
| 09:50–10:00 | 市级部门或特邀致辞（视情） | 量子城市/规划资源/科创政策呼应 | 特邀领导 |
| 10:00–10:10 | 「一带一路」领事代表致辞 | 国际合作与科技出海期待 | 总领事代表 |
| 10:10–10:35 | 主旨成果发布 | 创客岛进展、量子城市岛上成果、具身智能平台、文脉活化样本 | 运营/专班 |
| 10:35–11:05 | 国际会议厅/会客厅揭牌 | 国家厅+片区厅揭牌、铭牌落位、文脉场景合影 | 区领导+领事 |
| 11:05–11:35 | 重点项目签约 | 入岛企业、出海合作、场景应用、创客生态协议 | 区商务/科委 |
| 11:35–12:00 | 集体合影 · 媒体发布 | 领导—领事—企业—创客代表同框 | 宣传组 |
| 12:00–13:30 | 工作午宴/闭门交流（可选） | 小范围深度沟通；黑客松同步初审 | 外事+黑客松组 |
| 13:30–15:00 | 分论坛 A：文脉·空间·量子城市 | 治江治城、遗存活化、空间智能课题 | 规划/科委 |
| 13:30–15:00 | 分论坛 B：具身智能与低空经济 | 实训平台、场景合作、产业链对接 | 产业专班 |
| 13:30–15:00 | 分论坛 C：科创出海圆桌 | 分国别对接桌：领事×出海企业 | 商务/外事 |
| 13:30–15:00 | 黑客松工位开放观摩 | 媒体与嘉宾参观开发现场（限流） | 黑客松组 |
| 15:00–15:20 | 茶歇 · 展示体验 | 具身演示、低空静态展、文脉打卡点 | 展示组 |
| 15:20–16:20 | Demo Day · 高端对话 | 黑客松决赛路演 + 政产学研国际对话 | 主持+评委 |
| 16:20–16:50 | 颁奖与下一阶段行动 | 黑客松颁奖；百日行动/会客厅运营/创客日历发布 | 专班 |
| 16:50–17:30 | 国际对接酒会 | 领事—企业—优胜创客自由对接 | 会务组 |

# 十三、组织架构与执行倒排期

## 组织架构

| 组别 | 职责 |
| --- | --- |
| 领导小组 | 区主要领导任顾问；分管副区长任组长；相关部门主要负责人为成员 |
| 综合协调组 | 方案统筹、日程锁定、领导活动安排、值班值守 |
| 文脉展示组 | 短片、展廊、船台动线、主视觉「船台×数字网格」 |
| 外事礼宾组 | 领事邀约、报批、接待、翻译、礼品与位次 |
| 产业内容组 | 嘉宾演讲、分论坛、路演筛选、签约文本 |
| 黑客松组 | 出题、招募、导师、场地值守、评审与转化 |
| 空间落位组 | 会客厅选址装修、铭牌、揭牌流程、后续运营协议 |
| 宣传媒体组 | 主视觉、新闻通稿、直播、短视频、外宣口径 |
| 会务保障组 | 场地、安保、交通、医疗、餐饮、物料与应急 |

## 倒排期（自即日起）

| 节点 | 关键任务 |
| --- | --- |
| T-50 天（7 月底前） | 立项与专班成立；确定 9/12 主日期与 9/9 备选；启动外事报批窗口沟通 |
| T-45 天 | 锁定主会场与黑客松厂房；形成揭牌候选短名单；启动文脉短片脚本 |
| T-40 天 | 正式外事报批；首轮总领事邀约；黑客松赛题与报名通道上线 |
| T-30 天 | 确认至少 2 个国家厅+1 个片区厅意向；签约清单初稿；主视觉定稿 |
| T-21 天 | 总领事出席确认过半；分论坛嘉宾锁定；黑客松报名截止与初筛 |
| T-14 天 | 全要素彩排脚本；揭牌铭牌进场；开放数据/API 包发给入围队伍 |
| T-7 天 | 最终座次；同传联调；黑客松夜间值守与安全预案桌面推演 |
| T-2 天 | 会场与工位布置完成；领导/领事行程再确认；演示设备验收 |
| 9/11 晚 | 黑客松开营 |
| 活动日 9/12 | 主会场+Demo Day+揭牌签约按议程执行 |
| T+3 天 | 新闻通稿与短视频；领导汇报材料（一页纸+图文册）提交 |
| T+14 天 | 会客厅运营启动会；黑客松优胜转化台账；复盘报告 |

# 十四、预算测算（示意）

| 成本项 | 预算(万元) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 场地租赁与基础改造/布置 | 8–15 | 主会场+展廊+船台礼仪动线；国企/区属载体可置换 |
| 黑客松场地与通宵保障 | 4–8 | 工位、网络、值守、夜宵、安全 |
| 舞台视听与同声传译 | 6–10 | 多语同传、大屏、直播机位 |
| 外事礼宾与接待 | 5–8 | 领事用车、休息室、伴手礼、翻译 |
| 揭牌空间与铭牌制作 | 4–8 | 首批会客厅基础形象与铭牌 |
| 文脉短片与展陈 | 3–6 | 影像、展板、互动装置 |
| 黑客松奖金与券包激励 | 5–10 | 奖金+算力/模型券对接；可与政策券包联动 |
| 物料视觉与印刷 | 3–5 | 主视觉、手册、胸卡、导视 |
| 餐饮茶歇与轻酒会 | 6–10 | 主会 200–300 人；不做大型晚宴 |
| 媒体传播与直播剪辑 | 3–6 | 通稿、短视频、摄影摄像 |
| 安保交通医疗应急 | 3–6 | 大型涉外+通宵活动标准 |
| 执行团队与不可预见费 | 4–6 | 含机动 10% |
| 合计（示意） | 54–98 | 中值约 70 万；场地/券包置换后现金可压至约 50 万 |

金额单位：人民币万元，仅供测算示意。可通过国资载体场地置换、企业赞助、会客厅共建方分摊、政策券包兑现等方式降低区级现金支出。

# 十五、预期成效与 KPI

| 维度 | 量化目标 |
| --- | --- |
| 政治规格 | 区委书记或区长出席；形成可呈报市级的成果专报 |
| 文脉呈现 | 文脉短片+展廊落地；领导视察动线含船台/工业肌理打卡点 |
| 国际出席 | 总领事亲自出席 ≥6 国；国际嘉宾可感知占比 |
| 揭牌落位 | 国家/片区国际会议厅揭牌 ≥3 个；配套运营协议签署 |
| 黑客松 | 完赛 ≥20 队；可演示原型 ≥15；意向转化 ≥5 项 |
| 产业成果 | 现场签约/发布 ≥8 项；覆盖 AI、具身、低空、出海至少三类 |
| 规模体验 | 主会场 200–300 人；无重大后勤与外事事故 |
| 传播声量 | 市级以上媒体报道 ≥5 篇；短视频与政务新媒体矩阵同步 |
| 后续转化 | T+30 日内至少 1 场国别对接或优胜项目入孵跟进 |

# 十六、风险预案与下一步行动

## 主要风险与对策

| 风险 | 对策 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 外事报批时限不足 | 立即按 9/12 倒排报批；同步准备 9/9 工作日预案 | 高 |
| 主要领导档期冲突 | 提前两周锁定；备选致辞领导与录像致辞方案 | 高 |
| 黑客松通宵安全与扰民 | 封闭园区值守、实名手环、医疗点、噪声管控 | 高 |
| 总领事出席人数不达预期 | 扩大邀约池；揭牌国必须本人到场 | 中 |
| 揭牌空间未完工 | 仪式性揭牌+过渡空间；铭牌可先落临时展陈区 | 中 |
| 文脉表达表面化 | 短片与展陈提前评审；避免只贴历史照片、无当代转译 | 中 |
| 涉外内容与口径风险 | 统一外宣口径；演讲稿预审；敏感议题禁入 | 中 |
| 周六动员难 | 机关值班制；以国际对接+黑客松激励企业与青年报名 | 中 |

## 下一步行动（建议立即执行）

本周内：确认「9/12 主日期 + 9/9 备选」与正式命名（含黑客松品牌名）。

3 日内：成立专班（含文脉展示组、黑客松组），明确组长。

1 周内：锁定主会场、黑客松厂房与首批 3 个揭牌对象谈判文本。

10 日内：发出总领事邀约；黑客松赛题与报名页上线；启动外事报批。

同步：完成主视觉与「一页纸」请示件（附 PPT+Excel），供区主要领导决策。

# 附录：拟邀「一带一路」国家参考池

首场建议确认 6–10 国总领事出席；揭牌优先选择已有空间意向与经贸基础的国家。下表为参考池，最终名单以外事确认与揭牌谈判为准。

| 国家 | 合作侧重 |
| --- | --- |
| 新加坡 | 总部经济、金融与数字贸易枢纽 |
| 马来西亚 | 电子制造、数据中心、清真经济 |
| 泰国 | 智能制造、新能源配套、消费市场 |
| 印度尼西亚 | 数字经济、资源与消费市场 |
| 越南 | 电子制造转移、供应链协同 |
| 阿联酋 | 中东枢纽、主权基金与科创投资 |
| 沙特阿拉伯 | 愿景 2030、智能城市与能源转型 |
| 哈萨克斯坦 | 中亚枢纽、「一带一路」陆路通道 |
| 塞尔维亚 | 中东欧合作、制造与基建 |
| 匈牙利 | 中欧物流与电动车产业链 |

（本稿为策划建议稿，黄历信息供择日参考；最终以区领导决策、外事报批与现场执行方案为准。）