## Slide 1
合作落地稿 · 2026年10月19日 · 依据10月13日洽谈
银发青年
重启第二人生
项目落地策划方案
先做出两场付费会客厅和第一批陪诊、陪聊订单。
公司、股权和小程序，等真实付款出现后再谈。
呈 陈红苗
胡总团队整理

## Slide 2
01 这次一起做成的事
钱要落到产品上，陪伴要让人愿意再约
01
钱从哪里来
每一笔都要写清谁付钱、买到什么、什么时候到账。
02
真陪伴
客人能指出这次独有的一件事。说不出，这单不算做成。
03
25岁与65岁
青年按单获得收入，长者获得在场的人，并可以留下一段经验。
总原则
一个品牌，两条分开算账的业务。前台是文化会客厅，另一条是范围写死的陪诊与陪聊。
1.8万私域用来组织年轻人供给和活动执行，不写成现成的银发客户，也不自动并入新公司。
陈红苗主责客人、品位和场地。胡总主责供给、机构、交付和台账。每周对一次账。
重启第二人生 · 呈陈红苗 · 测算假设，待双方确认
2 / 17

## Slide 3
02 品牌结构
一个品牌，两条业务，分开算账
A线
第二人生会客厅
· 高端文化生活与同龄社交
· 客人：50–75岁，有支付能力，看重话题和人
· 场景：茶室微缩、思想会客厅、主理人轮值
· 收入：门票，之后才是系列与会员
· 第一优先：陈红苗的圈子是否愿意付钱
B线
品质陪伴
· 非医疗陪诊、公共场所陪聊、数字技能辅导
· 付款人：长者本人，或成年子女
· 陪诊由审核过的服务商承接
· 陪聊由培训过的年轻人承接
· 并行试单：先有安全的订单，再谈规模
两条线共用品牌和回访，不共用一张海报。会客厅不宣传陪诊钟点价；陪诊单上不借用高校、联合会或海上讲堂的名义。
重启第二人生 · 呈陈红苗 · 测算假设，待双方确认
3 / 17

## Slide 4
03 钱从哪里来
三条变现路径，按这个顺序收第一笔
01
会客厅票款
现在就卖
谁付钱 长者本人
第一笔
茶室 8–12 人 × 299 元
启动
付款满 8 人就办
02
陪诊与陪聊
审核通过就卖
谁付钱 本人或子女
第一笔
陪诊 399 元 / 4 小时；谈话陪同测 800 元
启动
11 月开始试单
03
冬季微度假
有名单再卖
谁付钱 参团客人
第一笔
意向金 1,000 元，可退
启动
12 月满 8 人再交给旅行社
重启第二人生 · 呈陈红苗 · 测算假设，待双方确认
4 / 17

## Slide 5
04 第一步
四步准备，按闸门依次打开
10月20日–26日
把口头约定写成一页备忘录
陈红苗给出茶室两个日期和 10 位愿意见面的人。胡总指定调度、发出供给报名、搭好台账。收款主体没定，谁也不收款。
11月第一周
茶室微缩测试
陈红苗当一次客人，完成 40 分钟模拟陪聊。通过后，8–12 人微缩场按 299 元预售。满 8 人付款才办。
11月同步
陪诊、陪聊试单
陪诊只派给审核过的服务商。陪聊只派给培训过的 8 人名单。每周付费单不超过 4 单。
12月
第二场售票，短途只登记
约 20 人的会客厅按 399 元测算。短途满 8 位可退意向金，才进入旅行社合同。不满就停在方案。
重启第二人生 · 呈陈红苗 · 测算假设，待双方确认
5 / 17

## Slide 6
05 茶室微缩测试
第一场就在茶室，用付款检验圈子
规模
8–12 人。陈红苗亲自邀请，胡总不把名单拿去群发。
价格
体验价 299 元/人。这是测算价，访谈后可以改，已收款不补差。
时长
120 分钟：茶叙、一个问题、两人深谈、收集下一笔预付。
模拟
开工前 40 分钟。陈红苗当客人。若觉得被对付，就换人重来一次。
通过标准
7 天内有 4 位客人预付下一场，或预付一单陪同。
现场气氛好、没有预付，这场记为未通过。
两次模拟都未通过，微缩场延期，不改为免费场。
名牌只写名字。没有赞助，不介绍保险和课程。
重启第二人生 · 呈陈红苗 · 测算假设，待双方确认
6 / 17

## Slide 7
06 第一批订单
陪诊走服务商，陪聊走培训名单
办事陪诊
· 4 小时流程陪同，测算价 399 元
· 挂号费、车费、药费客人自付
· 只做排队、路线、医嘱原文、取药
· 合格服务商签约后才能派单
· 胡总主责尽调、派单和回访
谈话与学习陪同
· 公共场所，一次只做一件事
· 高端档先按 2 小时 800 元访谈
· 同时询问 480 元和 1,200 元
· 陪伴者来自录取的 8 人，周结约 70%
· 陈红苗可介绍客人，不负责排班
每一单出门前都要有的四样东西
书面四问 · 预付款到共同可见账户 · 当日意外险保单号 · 两小时内一页纪要
给药、助浴、翻身、陪夜、解释病情、推销保险，出现任何一项即停单。
重启第二人生 · 呈陈红苗 · 测算假设，待双方确认
7 / 17

## Slide 8
07 冬季过渡
短途微度假等名单，不抢 11 月的第一笔
目的地
高铁大约两小时，优先苏州、嘉兴、杭州。两天内返回。
成团
8 位客人各自预付可退意向金 1,000 元。出发前七日可退。
承办
交通与住宿由持证旅行社签约收款。我们负责内容和陪伴。
行程
每天留白。不进购物店，不办保险说明会，不办速配。
今冬先不走
敦煌、云南、厦门、青岛
留到 2027 年春季单独立项。
西藏和高海拔不排。
领队没有书面档期之前，
对外不宣布人名。
重启第二人生 · 呈陈红苗 · 测算假设，待双方确认
8 / 17

## Slide 9
08 分工
陈红苗守客人和品位，胡总守供给和交付
事项 | 陈红苗 | 胡总
客人与访谈 | 主责。20 人候选，自己联络 | 提供问卷和记录表
茶室与场地 | 主责。档期、费用、品牌授权 | 准备流程和备选场地报价
内容品位 | 否决虚的场、推销和凑数 | 按确认后的流程执行
年轻供给 | 参与标准，可试一次模拟 | 主责招募、培训、8 人名单
机构与陪诊商 | 参与高端机构那一次 | 主责 8 家拜访和服务商尽调
活动执行回访 | 出席微缩场和首场复盘 | 主责现场、纪要、24 小时回访
账与合同 | 确认主体、审批支出 | 起草备忘录，每周出台账
公司与股权 | 验证后共同谈 | 验证后共同谈
重启第二人生 · 呈陈红苗 · 测算假设，待双方确认
9 / 17

## Slide 10
09 三十天交付
10月26日以前，各自先交得出来的东西
陈红苗
· 茶室两个可办日期，写清可坐人数和费用
· 20 位候选人的联络计划，电话留在自己这里
· 其中 10 位答应在 11 月 2 日前深访
· 海上讲堂商用条件：收费、档期、名称
· 回复文末确认事项，尤其是体验价和收款主体
胡总
· 指定 1 名调度，并定下自己每周那个半天
· 私域只发一次供给报名，限额 20，录取 8
· 8 家机构与服务商的拜访排期
· 六张表：访谈、机构、服务商、订单、收支、复购
· 两页备忘录草稿、保险样张购买路径
重启第二人生 · 呈陈红苗 · 测算假设，待双方确认
10 / 17

## Slide 11
10 25岁 × 65岁
双向发生在每一单的结尾，不发生在口号里
会上十分钟
叫做「交换一件小事」。青年请教一段经历，长者请教一个操作。可以拒绝，工钱照结。
八对共创
公共场所，90 分钟。交付故事卡，以及一条已解决的数字问题。由会客厅客人付费。
上门另立产品
一对一上门只走陪聊或陪诊规则：预付、保险、纪要、停单。不把共创活动直接变成进门服务。
重启第二人生 · 呈陈红苗 · 测算假设，待双方确认
11 / 17

## Slide 12
11 私域信任
1.8万人是供给壁垒，不是银发客户池
画像已经对过
群内以三十岁上下为主。前十个群更活跃，也已满员。陈红苗所在的群里，同龄人是少数。
信任怎么用
持续运营多年，所以招得到愿意按规则出门的年轻人，也比闲鱼更容易让熟人放心。
一次怎么发
只在胡总亲自维护的高活跃群发一次。文案只写：上海、按单、先面试、做陪同和记录，不做护理。
产权怎么留
社群、白皮书、联合会和高校关联保持独立授权。未书面同意，不批量营销，不折成股权。
重启第二人生 · 呈陈红苗 · 测算假设，待双方确认
12 / 17

## Slide 13
12 单位经济 · 全部是测算假设
先看清一笔账，再决定能不能加场
测算 | 收入 | 直接成本 | 贡献结余
会客厅 20人 × 399元 | 7,980 | 5,900 | 2,080（约26%）
陪诊 20单 × 399元 | 7,980 | 6,700 | 1,280（约16%）
60天：2场 + 20单 | 23,940 | 18,500 | 5,440
会客厅成本里有什么
场地 1,200，主持 1,800。
茶歇 800，执行 1,000。
物料 500，沟通 600。
茶室零租金单独记账。
陪诊成本里有什么
服务商 280，保险准备金 15。
排单回访 30，杂费 10。
16% 是贡献率。
尚未扣除固定费用和税费。
这张表证明什么
两个月成交约 2.4 万元。
贡献结余约 5,440 元。
固定成本和税费还没扣。
用来验证，不用来宣布盈利。
重启第二人生 · 呈陈红苗 · 测算假设，待双方确认
13 / 17

## Slide 14
13 九十天
做到第 90 天，用这些数复盘
D1–D7
10/20–10/26
备忘录、调度、名单、账户
D8–D30
10/27–11/18
访谈、微缩场、服务商、首批单
D31–D60
11/19–12/18
第二场售票、累计 10–20 单陪诊
D61–D90
12/19–1/17
复盘后决定公司、会员、短途
15
底线 · 高端深访
2
底线 · 收费会客厅
10
底线 · 完成陪诊单
0
底线 · 重大安全事件
停止：连续两场没有真实支付；服务商过不了审核；优化后单笔仍是负贡献；出现处理不了的安全或隐私事件；双方写不下资金和客户归属。
10月31日的讲座、11月29日的漫展保持原计划，不改成这个项目的场，也不把报名数据转过来。
重启第二人生 · 呈陈红苗 · 测算假设，待双方确认
14 / 17

## Slide 15
14 底线
这六条不让步，项目才走得下去
身体
前 90 天不做给药、助浴、翻身、陪夜。专业护理交给有资质的机构，不自营。
医疗
陪诊停在流程和原话记录。不解释诊断，不代替家属决定。
保险
意外险只保这一次行程的意外。销售保单不进业务。样张看过再放人出门。
旅行
面向客人的交通住宿由持证旅行社承办。我们不靠社群名义自行组团收款。
婚恋
认识可以发生。公司不收费配对，不承诺固定伴侣，不公开财产和住址。
数据
诊疗、行程、家庭关系单独同意。纪要不进群，不进朋友圈。
重启第二人生 · 呈陈红苗 · 测算假设，待双方确认
15 / 17

## Slide 16
15 请陈红苗确认
九件事，回复同意或改一句
1 前 90 天做会客厅、陪诊、陪聊。护工、保险销售、小程序放到复盘后。
2 茶室微缩按 299 元/人预售，满 8 人付款才办。您当一次模拟客人。
3 谈话陪同先拿 800 元档去做访谈，陪诊试单按 399 元测算，两条不写在同一张海报。
4 陪同类订单陪伴者到手约 70%。带来客人的一方，在平台留存里单独记账。
5 10月26日前指定收款主体。在此之前不收客人的钱。
6 您的客人名单和我的社群都保持各自所有，项目只共用订单和纪要。
7 短途满 8 人再交给旅行社。敦煌不在今冬产品里。
8 每周一次对账。我每周只投入一个固定半天，另加调度的执行时间。
9 公司等到连续四周有预付款，且前 6 单里至少 4 单愿意再约。
重启第二人生 · 呈陈红苗 · 测算假设，待双方确认
16 / 17

## Slide 17
16 本周
10月20日就可以开始的六件事
陈红苗
今天
看完分工页，把不能接受的句子改掉发回。
陈红苗
10月22日前
给出茶室两个日期，并开始约前 5 位深访。
陈红苗
10月26日前
确认场地能否商用，以及体验价 299 元是否接受。
胡总
10月21日前
指定调度，定下每周那个半天。
胡总
10月23日前
在指定社群发出一次供给报名。
双方
10月26日
通话 40 分钟，定备忘录、账户和第一场能不能预售。
重启第二人生 · 呈陈红苗 · 测算假设，待双方确认
17 / 17