## 01 封面与说明
元谷 2 万方 IP+AI 双轨招商 — 排期总表 v1.0
| 文件版本 | v1.0 (基于 2026/6 会议纪要 + IP+AI 双轨战略调整)
| 业务范围 | 元谷 4# 楼 5F+ + 5# 楼 5F+ 共约 2 万㎡产业研发办公
| 服务期限 | 24 个月 (首期, 2026/6 - 2028/6)
| Sheet 索引 | 02 总排期 / 03 月度签约率 / 04 9-30 节点深拆 / 05 RACI / 06 费用 / 07 KPI / 08 风险
【两个硬节点】
| 节点一 | 2026/9/30 → 2,000㎡ 签约 (T+100 天)
| 节点二 | 2027/5/1 → 项目开业, 50%+ 签约 (T+314 天)
| 全周期目标 | 2028/5/1 → 90%+ 满租 (T+679 天)
【战略主轴调整】
| 原方向 | 纯二次元 (政府/资本不投, 招商面窄, 难以达成节点)
| 新方向 | ★ IP + AI 双轨 (AI 主轴拿政策/基金/税收, IP 副轴承接潮玩 + 文化)
| 先例 | 杨浦区已有 1 万方 'AI + IP' 项目通过先例
【行业转化率新基准】
| 当前 | 110 : 1 (招 1 单要见 110 家潜客)
| 演变 | 45:1 → 68:1 → 110:1 (AI 替代办公 + 经济下行)
| 应对 | ★ 招 1 家 2,000-20,000㎡ 大户 ≫ 招 10 家 200㎡ 小户

## 02 总排期 5 阶段
总排期 — 5 个阶段 (按 2026/6/22 起算)
| 阶段 | 时间窗口 | 天数 (累计) | 阶段目标 (累计签约) | 核心动作 | 里程碑
1 | 阶段 0 准备 | 2026/6/22 - 2026/7/15 | T+23 天 | 0 | 团队就位 / 资源接入 / 物料 1.0 | MOU 签订 + 闵行区科委首次拜访
2 | 阶段 1 抢节点 | 2026/7/15 - 2026/9/30 | T+100 天 | ★ 2,300㎡ (含擦边球) | L1 牌照锚定 + L2 资本招商 + 直播基地 + 设计中心 | ★ 硬节点一 2,000㎡ 达成
3 | 阶段 2 加速 | 2026/10/1 - 2026/12/31 | T+192 天 | 5,500㎡ (≈ 27%) | L3 爬楼大数据全开 + 沙龙 #2/#3 + 挂牌 ③/④ | L2 资本招商累计 ≥ 3 家
4 | 阶段 3 开业 | 2027/1/1 - 2027/5/1 | T+314 天 | ★ 10,400㎡ (≈ 52%) | 大客户决战 + 沙龙 #4/#5/#6 + 挂牌 ⑤ | ★ 硬节点二 5/1 开业典礼
5 | 阶段 4 满租 | 2027/5/2 - 2028/5/1 | T+679 天 | ★ 18,000㎡+ (≥ 90%) | 沙龙 IP 化 + 续约 + 5.2 万方二期承接 | 全周期满租, 续约启动

## 03 月度签约率推进
月度签约率推进表 (12 个月明细, 按年租金 803 元/㎡ 估算)
| 月份 | 本月新增 (㎡) | 累计签约 (㎡) | 累计签约率 | 本月年租金 (元) | 累计年租金 (元) | 里程碑 / 备注
1 | 2026/7 | 300 | 300 | 1.5% | 240900 | 240900 | 战队就位 + 物料 1.0
2 | 2026/8 | 800 | 1100 | 5.5% | 642400 | 883300 | L1 牌照锚定 + 大客户接触
3 | 2026/9 | 1200 | 2300 | 11.5% | 963600 | 1846900 | ★ 9/30 硬节点达成
4 | 2026/10 | 1000 | 3300 | 16.5% | 803000 | 2649900 | L3 爬楼启动 + 沙龙 #2 出海
5 | 2026/11 | 1000 | 4300 | 21.5% | 803000 | 3452900 | 沙龙 #3 投融资 + 挂牌 ③
6 | 2026/12 | 1200 | 5500 | 27.5% | 963600 | 4416500 | Q4 攻坚 + 挂牌 ④
7 | 2027/1 | 1200 | 6700 | 33.5% | 963600 | 5380100 | 新年首单 + 沙龙 #4
8 | 2027/2 | 1000 | 7700 | 38.5% | 803000 | 6183100 | —
9 | 2027/3 | 1200 | 8900 | 44.5% | 963600 | 7146700 | 沙龙 #5
10 | 2027/4 | 1500 | 10400 | 52.0% | 1204500 | 8351200 | ★ 5/1 节点提前达成
11 | 2027/5 | 1500 | 11900 | 59.5% | 1204500 | 9555700 | ★ 开业典礼 + 挂牌 ⑤
12 | 2027/6 | 1300 | 13200 | 66.0% | 1043900 | 10599600 | Q3 推进

## 04 9-30 节点深拆
9/30 节点深拆 — 2,000㎡ 怎么来 (T+100 天必达)
| 签约来源 | 面积估算 (㎡) | 落地概率 | 对节点贡献期望值 | 责任方 | 兜底方案 / 备注
1 | 1-2 家中大型 AI/IP 客户 | 1500 | 60% | 900 | 甲乙联合 | 若未签, 启动直播 + 设计中心兜底
2 | 共享直播基地 (4# 楼 4F) | 900 | 90% | 810 | 胡教授主导 + 森马场地 | 已具备意愿, 7 月启动硬件
3 | AI 共享设计中心 (4# 楼 5F) | 650 | 80% | 520 | 胡教授 + 腾讯 + 上海交大 | 联动腾讯/AI 腾讯生态联合挂牌
4 | 产业服务中心入驻 (5# 楼 5F) | 400 | 100% | 400 | ★ 乙方自营 | 100% 计入
5 | 首批小型 AI/IP 客户 3-5 家 | 1050 | 50% | 525 | 胡教授招商团队 | L4 沙龙 + 福布斯/腾讯导流
合计 | 中性场景期望面积 |  |  | 3155 |  | 实际计入 ≥ 2,000㎡ 概率 > 95%

## 05 双方分工 RACI
双方分工矩阵 (RACI: R=主责 / A=审批 / C=咨询 / I=知会)
| 工作项 | 森马侧 (威总 / 发哥 / 周志超) | 胡教授团队 (胡教授 + 2 人战队) | 联合 | 备注
1 | 战略制定 (IP+AI 双轨) | A 威总最终拍板 | ★ R 胡教授起草战略 | C 发哥提建议 | 已基本对齐
2 | 合资公司 / 合作协议 | ★ R 发哥 + 法务 | A 胡教授确认条款 | — | —
3 | 产业招商 (2 万方) | I 知会 | ★ R 胡教授团队 | C 大客户拜访 | 胡教授全权
4 | 商业招商 (5.2 万方) | ★ R 发哥/周志超 | — | — | 本方案不涉及
5 | 政府对接 (闵行区科委/商务委) | C 提供森马背书 | ★ R 胡教授主导 | 联合拜访 | 胡教授有市/区科委背景
6 | 腾讯算力补贴 / CVC 基金 | I | ★ R 胡教授对接 | — | 胡教授资源
7 | 欧洲驻沪机构对接 | I | ★ R 胡教授对接 | — | 德/以/北欧
8 | 福布斯采访 / 榜单 | C | ★ R 胡教授对接 | 联合发布 | 胡教授资源
9 | AI 潮玩产业基地挂牌 | A 森马挂牌仪式 | ★ R 牵线 + 仪式 | 联合发布 | 中国动漫集团
10 | 潮玩次元商业专委会挂牌 | A | ★ R | 联合发布 | 中国百货商业协会
11 | 复旦住房政策中心挂牌 | I | ★ R 胡教授本人渠道 | 联合发布 | 胡教授任职
12 | 上海市科技企业联合会挂牌 | I | ★ R 胡教授本人渠道 | 联合发布 | 胡教授任职
13 | 福布斯产业影响力奖挂牌 | A 高层出席 | ★ R 胡教授对接 | 联合发布 | —
14 | 6 场产业沙龙 | C 品牌联合宣传 | ★ R 全部执行 | 森马高层出席 | 每月 1 场
15 | PR 传播 / 主流媒体 | C 森马商业部 | ★ R 政府官网/新华网 | 联合发声 | —
16 | 5/1 开业典礼 | ★ R 森马集团 + 政府高层 | C 胡教授+复旦+科企联出席 | 联合主办 | —
17 | 24 月报告 / 续约谈判 | A 续约审批 | ★ R 胡教授起草报告 | — | T+24 月节点

## 06 12 月费用明细
12 个月费用明细 (向森马提案口径)
| 费用类别 | 金额 (元) | 支付节奏 | 森马承担比例 | 备注 / 计算逻辑
1 | 团队月费 12 万 × 12 | 1440000 | 按月预付 | 100% 森马 | 2 人配置 + CSO 顾问
2 | 招商佣金 (累计 11,900㎡) | 1400000 | 起租后 30 日内 | 100% 森马 | 11,900 × 803 × 1.75/12 ≈ 140 万
3 | 5 项挂牌 (一次性) | 1500000 | 挂牌 30 日内 | 100% 森马 | 30 万/项 × 5 项
4 | 6 场沙龙执行 | 300000 | 按场结算 | 100% 森马 | 5 万/场 × 6 场
5 | 5/1 开业典礼 | 800000 | 开业前 30 日内 | 100% 森马 | 森马高端开业仪式
6 | 装修补贴 + 物料 + 设计 | 500000 | 实报实销 | 100% 森马 | 首批 5 项业态 + 装修补贴包
7 | 接待 + 交通 + 政府关系 | 200000 | 月度报销 | 100% 森马 | 差旅 / 礼物 / 媒体投放
8 | 直播 + AI 设计中心硬件 | 700000 | 一次性 | 100% 森马 | 9/30 擦边球必备
合计 | 12 月合计 | 6840000 |  |  | 向森马提案口径
同期甲方现金回收 (12 个月口径)
| 类别 | 金额 (元) | 说明
1 | 租金 (12 个月累计) | 9560000 | 签约面积按月渐进进入起租, 取累计签约 × 中位起租周期
2 | 物业费 (10 元/㎡/月) | 900000 | 签约面积渐进 × 10/月 × 12 月
合计 | 12 月甲方现金回收合计 | 10460000 | ★ 单 12 月已现金回正 (1,046 万 vs 684 万)

## 07 KPI 与对赌
KPI 与业绩对赌 (写进协议)
| KPI 指标 | T+6 月目标 | T+12 月目标 | T+24 月目标 | 未达标处理
1 | 累计签约面积 (㎡) | 4,000 | 10,000 | 18,000+ | 差额 ≥ 20% → 月费保留 50%
2 | 挂牌数量 (项) | ★ 2 (AI 潮玩基地 + 潮玩专委) | ★ 4 | ★ 5 (含福布斯) | 首挂未完成 → 推延奖励
3 | 产业沙龙场次 | 3 场 | 6 场 | 12 场+ | 单场少于 30 客户 → 执行费扣 50%
4 | CVC 基金落地企业 (家) | 1 | 3 | 5+ | 未达标 → 切换 IP 主轴比例
5 | 腾讯算力补贴企业 (家) | 2 | 5 | 10+ | —
6 | 政府对接 (闵行科委 + 商务委 + 街道) | 2 次 | 6 次 | 12 次+ | —
7 | 媒体声量 (亿次曝光) | 0.5 | 2 | 5+ | —
8 | 9/30 硬节点 (2,000㎡) | ★ 必达 | — | — | ★ 未达 → 协议解除选项
9 | 5/1 开业 (50% 签约) | — | ★ 必达 | — | ★ 未达 → 阶段 4 延长
超额奖励
| 条件 | 奖励金额 (元) | 支付节奏
1 | 24 月满租率 ≥ 95% | 1000000 | T+24 月一次性
2 | 9/30 节点提前达成 (T+90 天前) | 200000 | 达成确认后 15 日内
3 | 5/1 开业签约率 ≥ 60% | 500000 | 5/1 当月内

## 08 风险与对冲
风险识别与对冲机制
| 风险事项 | 影响 | 概率 | 影响度 | 对冲机制
1 | 9/30 节点 2,000㎡ 未达 | 森马失信 + 项目延期 | 中 | 高 | ★ 擦边球 (直播 + 设计中心) 兜底 + KPI 对赌
2 | 5/1 开业 50% 未达 | 开业氛围不足 | 中低 | 中高 | ★ 阶段 4 满租期延长 + 沙龙 IP 化加速
3 | 110:1 → 130:1 (转化率恶化) | 招商节奏放缓 30% | 中 | 中 | ★ 团队扩 1 人 + 月费上调至 18 万
4 | 闵行区政策变化 | 补贴/牌照不落地 | 低 | 中高 | ★ 备份: 杨浦区 / 漕河泾 / 张江
5 | AI 行业资本退潮 | AI 客户付款下降 | 中 | 中 | ★ 切换 IP 主轴比例 + 出海企业引入
6 | 森马商业部协同延误 | 1#/6# 商业氛围不足 | 中 | 低 | ★ 5.2 万方与 2 万方独立排期
7 | CVC 基金落地延后 | L2 资本招商无支撑 | 低 | 中 | ★ 备份: 追觅 / 招行 / 长江
8 | 腾讯算力补贴政策变化 | AI 招商话术失效 | 低 | 中 | ★ 切换其他云厂商: 阿里 / 华为
9 | 欧洲驻沪机构对接受阻 | 国际化故事弱化 | 低 | 低 | ★ 备份: 日韩 / 东南亚
10 | 胡教授时间投入不足 | 战略执行力打折 | 中 | 高 | ★ CSO 任期不少于 5 年 + 期权绑定