## Slide 1
单场活动立项方案 · DFSN-2026-01
NO.1 企业出海首站 · “进境关外”政策闭门会
复旦大学 · 上海市科技企业联合会 · 东方枢纽
8 月上旬（约 8/6） | 小而美闭门 · 30 人 | 国际贸易 | 报价 3.6 万元
场地：东方枢纽园区（浦开大厦 9 楼）
东方枢纽 A 片区整体办公招商 | 单场独立走 OA

## Slide 2
单场立项 · DFSN-2026-01
基本信息与 OA 要件
活动基本信息
立项编号
DFSN-2026-01
活动主题
企业出海首站 · “进境关外”政策闭门会
拟定时间
8 月上旬（约 8/6）
所属月份
8 月
产业板块
国际贸易
形式规模
小而美闭门 · 30 人
场地建议
东方枢纽园区（浦开大厦 9 楼）
报价档位
A 档
单场报价
3.6 万元
OA 提交要件（勾选）
☐ 活动主题与时间
☐ 参会规模与场地
☐ 邀约名单（企业 / 嘉宾）
☐ 参会人员背景（决策层）
☐ 单场预算明细（见第 4 页）
☐ 指定策划供应商签约路径
DFSN-2026-01 | 企业出海首站 · “进境关外”政策闭门会 | 单场立项
2/5

## Slide 3
单场立项 · DFSN-2026-01
内容策划 · 嘉宾资源 · 招商衔接
内容建议
· 解读东方枢纽“进境关外”免税与 180 天停留政策，明确入驻/落地路径；
· 复旦专家解读出海政策趋势；客群以拟出海企业决策层为主；
· 首场跑通邀约—注册—跟进流程，为后续单场立项提供范本。
拟邀嘉宾 / 资源
· 浦东新区投资促进中心
· 市商委外办
· 复旦相关专家
· 拟出海/已出海企业决策层
招商衔接价值
· 建立首批意向企业清单，导入招商 CRM；
· 现场收集 A 片区办公租赁/入驻意向。
立项说明：建议作为首场立项：政策清晰、邀约路径成熟、最快可组织。
DFSN-2026-01 | 企业出海首站 · “进境关外”政策闭门会 | 单场立项
3/5

## Slide 4
单场立项 · DFSN-2026-01
单场预算明细
档位：A · 小而美闭门（≤30人·区内） | 单位：万元 | 最终以指定策划供应商合同为准
费用构成项
金额（万元）
内容策划与主持
0.6
精准邀约与接待
0.9
场地搭建
0.4
物料设计制作
0.4
餐饮茶歇
0.5
社群/媒体传播
0.4
会后评估与数据
0.4
单场合计
3.6
DFSN-2026-01 | 企业出海首站 · “进境关外”政策闭门会 | 单场立项
4/5

## Slide 5
单场立项 · DFSN-2026-01
执行安排与下一步
① 确认档期
敲定 8 月上旬（约 8/6） 具体日期与场地档期
② 提交 OA
提交邀约名单、参会人数、人员背景、本场预算明细
③ 供应商签约
经东方枢纽指定策划供应商签约支付，落实搭建通行证
④ 精准邀约
按决策层标准完成企业/嘉宾邀约与确认
⑤ 现场执行
会务执行、签到注册、数据全量录入后台
⑥ 会后跟进
导入 CRM，完成意向跟进与会后评估
DFSN-2026-01 | 企业出海首站 · “进境关外”政策闭门会 | 单场立项
5/5