## Slide 1
单场活动立项方案 · DFSN-2026-02
NO.2 东南亚出海精选对接闭门会
复旦大学 · 上海市科技企业联合会 · 东方枢纽
8 月 18 日前后 | 小而美闭门 · 30 人 | 国际贸易 | 报价 3.6 万元
场地：东方枢纽园区（浦开大厦 9 楼）
东方枢纽 A 片区整体办公招商 | 单场独立走 OA

## Slide 2
单场立项 · DFSN-2026-02
基本信息与 OA 要件
活动基本信息
立项编号
DFSN-2026-02
活动主题
东南亚出海精选对接闭门会
拟定时间
8 月 18 日前后
所属月份
8 月
产业板块
国际贸易
形式规模
小而美闭门 · 30 人
场地建议
东方枢纽园区（浦开大厦 9 楼）
报价档位
A 档
单场报价
3.6 万元
OA 提交要件（勾选）
☐ 活动主题与时间
☐ 参会规模与场地
☐ 邀约名单（企业 / 嘉宾）
☐ 参会人员背景（决策层）
☐ 单场预算明细（见第 4 页）
☐ 指定策划供应商签约路径
DFSN-2026-02 | 东南亚出海精选对接闭门会 | 单场立项
2/5

## Slide 3
单场立项 · DFSN-2026-02
内容策划 · 嘉宾资源 · 招商衔接
内容建议
· 借 8/18 领事馆相关大会流量，精选高质量出海企业做小范围对接；
· 小而美闭门形式，配套东南亚特色茶歇，聚焦深度撮合；
· 邀请少数领事/外办代表点睛，重质量不求排面。
拟邀嘉宾 / 资源
· 东南亚重点国家领事（精选）
· 市商委外办代表
· 六大产业出海企业决策层
招商衔接价值
· 承接大会溢出流量，转化为 A 片区精准线索；
· 强化“进境关外”国际资源标签。
立项说明：与既定 8/18 节点就近排期，可独立立项、单独结算。
DFSN-2026-02 | 东南亚出海精选对接闭门会 | 单场立项
3/5

## Slide 4
单场立项 · DFSN-2026-02
单场预算明细
档位：A · 小而美闭门（≤30人·区内） | 单位：万元 | 最终以指定策划供应商合同为准
费用构成项
金额（万元）
内容策划与主持
0.6
精准邀约与接待
0.9
场地搭建
0.4
物料设计制作
0.4
餐饮茶歇
0.5
社群/媒体传播
0.4
会后评估与数据
0.4
单场合计
3.6
DFSN-2026-02 | 东南亚出海精选对接闭门会 | 单场立项
4/5

## Slide 5
单场立项 · DFSN-2026-02
执行安排与下一步
① 确认档期
敲定 8 月 18 日前后 具体日期与场地档期
② 提交 OA
提交邀约名单、参会人数、人员背景、本场预算明细
③ 供应商签约
经东方枢纽指定策划供应商签约支付，落实搭建通行证
④ 精准邀约
按决策层标准完成企业/嘉宾邀约与确认
⑤ 现场执行
会务执行、签到注册、数据全量录入后台
⑥ 会后跟进
导入 CRM，完成意向跟进与会后评估
DFSN-2026-02 | 东南亚出海精选对接闭门会 | 单场立项
5/5