## Slide 1
单场活动立项方案 · DFSN-2026-07
NO.7 生物医药 · 药械贸易出海专场
复旦大学 · 上海市科技企业联合会 · 东方枢纽
11 月上旬（约 11/12） | 市区专场 · 80 人 | 生物医药（药械贸易为主） | 报价 8.8 万元
场地：浦东新区投资促进中心
东方枢纽 A 片区整体办公招商 | 单场独立走 OA

## Slide 2
单场立项 · DFSN-2026-07
基本信息与 OA 要件
活动基本信息
立项编号
DFSN-2026-07
活动主题
生物医药 · 药械贸易出海专场
拟定时间
11 月上旬（约 11/12）
所属月份
11 月
产业板块
生物医药（药械贸易为主）
形式规模
市区专场 · 80 人
场地建议
浦东新区投资促进中心
报价档位
B 档
单场报价
8.8 万元
OA 提交要件（勾选）
☐ 活动主题与时间
☐ 参会规模与场地
☐ 邀约名单（企业 / 嘉宾）
☐ 参会人员背景（决策层）
☐ 单场预算明细（见第 4 页）
☐ 指定策划供应商签约路径
DFSN-2026-07 | 生物医药 · 药械贸易出海专场 | 单场立项
2/5

## Slide 3
单场立项 · DFSN-2026-07
内容策划 · 嘉宾资源 · 招商衔接
内容建议
· 当前以药械贸易为主，聚焦进出口与后市场服务；
· 结合关外保税政策，探讨医疗器械集散与跨境贸易；
· 为后续引入研发型企业预留升级空间。
拟邀嘉宾 / 资源
· 药械贸易企业
· 医疗器械进出口商
· 行业协会代表
招商衔接价值
· 贸易类药械企业匹配关外保税与 A 片区分层租赁；
· 形成医药贸易集群导流。
立项说明：对应六大板块之“生物医药（药械贸易为主）”，独立立项。
DFSN-2026-07 | 生物医药 · 药械贸易出海专场 | 单场立项
3/5

## Slide 4
单场立项 · DFSN-2026-07
单场预算明细
档位：B · 市区专场（≤80人） | 单位：万元 | 最终以指定策划供应商合同为准
费用构成项
金额（万元）
内容策划与主持
1.4
精准邀约与接待
2.0
场地搭建
1.2
物料设计制作
1.0
餐饮茶歇
1.3
社群/媒体传播
1.0
会后评估与数据
0.9
单场合计
8.8
DFSN-2026-07 | 生物医药 · 药械贸易出海专场 | 单场立项
4/5

## Slide 5
单场立项 · DFSN-2026-07
执行安排与下一步
① 确认档期
敲定 11 月上旬（约 11/12） 具体日期与场地档期
② 提交 OA
提交邀约名单、参会人数、人员背景、本场预算明细
③ 供应商签约
经东方枢纽指定策划供应商签约支付，落实搭建通行证
④ 精准邀约
按决策层标准完成企业/嘉宾邀约与确认
⑤ 现场执行
会务执行、签到注册、数据全量录入后台
⑥ 会后跟进
导入 CRM，完成意向跟进与会后评估
DFSN-2026-07 | 生物医药 · 药械贸易出海专场 | 单场立项
5/5