## Slide 1
单场活动立项方案 · DFSN-2026-08
NO.8 长三角属地（市级）商会对接会
复旦大学 · 上海市科技企业联合会 · 东方枢纽
11 月下旬（约 11/26） | 市区专场 · 80 人 | 国际贸易 / 高端服务业 | 报价 8.8 万元
场地：浦东新区投资促进中心
东方枢纽 A 片区整体办公招商 | 单场独立走 OA

## Slide 2
单场立项 · DFSN-2026-08
基本信息与 OA 要件
活动基本信息
立项编号
DFSN-2026-08
活动主题
长三角属地（市级）商会对接会
拟定时间
11 月下旬（约 11/26）
所属月份
11 月
产业板块
国际贸易 / 高端服务业
形式规模
市区专场 · 80 人
场地建议
浦东新区投资促进中心
报价档位
B 档
单场报价
8.8 万元
OA 提交要件（勾选）
☐ 活动主题与时间
☐ 参会规模与场地
☐ 邀约名单（企业 / 嘉宾）
☐ 参会人员背景（决策层）
☐ 单场预算明细（见第 4 页）
☐ 指定策划供应商签约路径
DFSN-2026-08 | 长三角属地（市级）商会对接会 | 单场立项
2/5

## Slide 3
单场立项 · DFSN-2026-08
内容策划 · 嘉宾资源 · 招商衔接
内容建议
· 聚焦市级/属地商会（青岛、宁波等港口城市），落地导向；
· 以进出口贸易繁荣的属地商会为主，不做省级虚化邀约；
· 商会资源成熟即可灵活调整档期。
拟邀嘉宾 / 资源
· 青岛/宁波等市级商会
· 属地进出口龙头企业
· 东方枢纽招商团队
招商衔接价值
· 批量导入属地贸易企业，形成集群式入驻线索；
· 商会渠道可复用于飞地与后续单场。
立项说明：对应六大板块之“国际贸易/高端服务业”，市区专场独立立项。
DFSN-2026-08 | 长三角属地（市级）商会对接会 | 单场立项
3/5

## Slide 4
单场立项 · DFSN-2026-08
单场预算明细
档位：B · 市区专场（≤80人） | 单位：万元 | 最终以指定策划供应商合同为准
费用构成项
金额（万元）
内容策划与主持
1.4
精准邀约与接待
2.0
场地搭建
1.2
物料设计制作
1.0
餐饮茶歇
1.3
社群/媒体传播
1.0
会后评估与数据
0.9
单场合计
8.8
DFSN-2026-08 | 长三角属地（市级）商会对接会 | 单场立项
4/5

## Slide 5
单场立项 · DFSN-2026-08
执行安排与下一步
① 确认档期
敲定 11 月下旬（约 11/26） 具体日期与场地档期
② 提交 OA
提交邀约名单、参会人数、人员背景、本场预算明细
③ 供应商签约
经东方枢纽指定策划供应商签约支付，落实搭建通行证
④ 精准邀约
按决策层标准完成企业/嘉宾邀约与确认
⑤ 现场执行
会务执行、签到注册、数据全量录入后台
⑥ 会后跟进
导入 CRM，完成意向跟进与会后评估
DFSN-2026-08 | 长三角属地（市级）商会对接会 | 单场立项
5/5