## Slide 1
单场活动立项方案 · DFSN-2026-09
NO.9 高端服务业 · 国际汇客厅资源对接
复旦大学 · 上海市科技企业联合会 · 东方枢纽
12 月上旬（约 12/10） | 市区专场 · 80 人 | 高端服务业 | 报价 8.8 万元
场地：国际汇客厅（浦东）/ 浦东新区投资促进中心
东方枢纽 A 片区整体办公招商 | 单场独立走 OA

## Slide 2
单场立项 · DFSN-2026-09
基本信息与 OA 要件
活动基本信息
立项编号
DFSN-2026-09
活动主题
高端服务业 · 国际汇客厅资源对接
拟定时间
12 月上旬（约 12/10）
所属月份
12 月
产业板块
高端服务业
形式规模
市区专场 · 80 人
场地建议
国际汇客厅（浦东）/ 浦东新区投资促进中心
报价档位
B 档
单场报价
8.8 万元
OA 提交要件（勾选）
☐ 活动主题与时间
☐ 参会规模与场地
☐ 邀约名单（企业 / 嘉宾）
☐ 参会人员背景（决策层）
☐ 单场预算明细（见第 4 页）
☐ 指定策划供应商签约路径
DFSN-2026-09 | 高端服务业 · 国际汇客厅资源对接 | 单场立项
2/5

## Slide 3
单场立项 · DFSN-2026-09
内容策划 · 嘉宾资源 · 招商衔接
内容建议
· 联动浦东挂牌的国际汇客厅（瑞典/北欧创新中心等）资源；
· 撮合外资机构与高端服务企业落地关外；
· 以国际化服务生态提升 A 片区品牌能级。
拟邀嘉宾 / 资源
· 瑞典/北欧创新中心
· 区商务委
· 外资机构与高端服务企业
招商衔接价值
· 国际化租户提升项目调性；
· 匹配枢纽办公/国际总部产品线。
立项说明：对应六大板块之“高端服务业”，独立立项。
DFSN-2026-09 | 高端服务业 · 国际汇客厅资源对接 | 单场立项
3/5

## Slide 4
单场立项 · DFSN-2026-09
单场预算明细
档位：B · 市区专场（≤80人） | 单位：万元 | 最终以指定策划供应商合同为准
费用构成项
金额（万元）
内容策划与主持
1.4
精准邀约与接待
2.0
场地搭建
1.2
物料设计制作
1.0
餐饮茶歇
1.3
社群/媒体传播
1.0
会后评估与数据
0.9
单场合计
8.8
DFSN-2026-09 | 高端服务业 · 国际汇客厅资源对接 | 单场立项
4/5

## Slide 5
单场立项 · DFSN-2026-09
执行安排与下一步
① 确认档期
敲定 12 月上旬（约 12/10） 具体日期与场地档期
② 提交 OA
提交邀约名单、参会人数、人员背景、本场预算明细
③ 供应商签约
经东方枢纽指定策划供应商签约支付，落实搭建通行证
④ 精准邀约
按决策层标准完成企业/嘉宾邀约与确认
⑤ 现场执行
会务执行、签到注册、数据全量录入后台
⑥ 会后跟进
导入 CRM，完成意向跟进与会后评估
DFSN-2026-09 | 高端服务业 · 国际汇客厅资源对接 | 单场立项
5/5