## Slide 1
单场活动立项方案 · DFSN-2026-10
NO.10 A 片区全产业链招商闭门对接（年度收官）
复旦大学 · 上海市科技企业联合会 · 东方枢纽
12 月中旬（约 12/17） | 小而美闭门 · 30 人 | 六大产业（精选意向） | 报价 3.6 万元
场地：东方枢纽园区
东方枢纽 A 片区整体办公招商 | 单场独立走 OA

## Slide 2
单场立项 · DFSN-2026-10
基本信息与 OA 要件
活动基本信息
立项编号
DFSN-2026-10
活动主题
A 片区全产业链招商闭门对接（年度收官）
拟定时间
12 月中旬（约 12/17）
所属月份
12 月
产业板块
六大产业（精选意向）
形式规模
小而美闭门 · 30 人
场地建议
东方枢纽园区
报价档位
A 档
单场报价
3.6 万元
OA 提交要件（勾选）
☐ 活动主题与时间
☐ 参会规模与场地
☐ 邀约名单（企业 / 嘉宾）
☐ 参会人员背景（决策层）
☐ 单场预算明细（见第 4 页）
☐ 指定策划供应商签约路径
DFSN-2026-10 | A 片区全产业链招商闭门对接（年度收官） | 单场立项
2/5

## Slide 3
单场立项 · DFSN-2026-10
内容策划 · 嘉宾资源 · 招商衔接
内容建议
· 面向全年沉淀的、对 A 片区办公明确感兴趣的企业做二次跟进；
· 小范围闭门对接 + 意向企业现场看盘选址（结合四大产品线）；
· 片区管委会领导出席点睛，形成年度闭环收官。
拟邀嘉宾 / 资源
· 片区管委会/投资促进部门代表
· 复旦及联合会代表
· 全年意向企业（精选 30 家内）
招商衔接价值
· 全年线索集中对接 A 片区办公产品选址；
· 沉淀年度招商小结，支撑来年单场合作。
立项说明：年度收官场，建议单独立项；可含现场看盘环节。
DFSN-2026-10 | A 片区全产业链招商闭门对接（年度收官） | 单场立项
3/5

## Slide 4
单场立项 · DFSN-2026-10
单场预算明细
档位：A · 小而美闭门（≤30人·区内） | 单位：万元 | 最终以指定策划供应商合同为准
费用构成项
金额（万元）
内容策划与主持
0.6
精准邀约与接待
0.9
场地搭建
0.4
物料设计制作
0.4
餐饮茶歇
0.5
社群/媒体传播
0.4
会后评估与数据
0.4
单场合计
3.6
DFSN-2026-10 | A 片区全产业链招商闭门对接（年度收官） | 单场立项
4/5

## Slide 5
单场立项 · DFSN-2026-10
执行安排与下一步
① 确认档期
敲定 12 月中旬（约 12/17） 具体日期与场地档期
② 提交 OA
提交邀约名单、参会人数、人员背景、本场预算明细
③ 供应商签约
经东方枢纽指定策划供应商签约支付，落实搭建通行证
④ 精准邀约
按决策层标准完成企业/嘉宾邀约与确认
⑤ 现场执行
会务执行、签到注册、数据全量录入后台
⑥ 会后跟进
导入 CRM，完成意向跟进与会后评估
DFSN-2026-10 | A 片区全产业链招商闭门对接（年度收官） | 单场立项
5/5