## Slide 1
战略合作实施方案 V3.0 作战包
泰隆银行 × 腾讯云
Work Buddy
AI 生产力 × 跨境出海 · 双闭环生态共建
把 V2.0 的方向，翻译成下周一就能开工的动作、数字与责任
90 天双试点
可计量闭环
准出门槛
Excel 作战表
提交对象
浙江泰隆商业银行
腾讯云（含 Work Buddy）
文档定位
高层决策会 + 联合 PMO 启动包
编制日期
2026 年 7 月
内部讨论使用 · 金额比例为测算假设 · 正式条款以双方协议为准
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
1

## Slide 2
从 V2.0 落地版到 V3.0 作战包
不改战略方向，强化可执行性、可计量性与可决策性
升级说明
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
2
战略表达
V2.0
双主线概念完整
V3.0
决策卡前置 + 一页纸结论句 + 对外口径锁定
商业模型
V2.0
三情景测算框架
V3.0
投入分担建议 + 漏斗敏感变量 + 止损条件可勾选
执行计划
V2.0
W0–W13 任务表
V3.0
里程碑闸门 + 交付物验收标准 + 责任到岗
联名卡
V2.0
说明书级参数
V3.0
权益成本封顶仪表盘 + 反套利规则可落地
合规风控
V2.0
红黄绿灯与清单
V3.0
字段白名单草案 + 审批路径时点表
配套交付
V2.0
PDF 沟通稿
V3.0
本 PPT + Excel 作战表，直接进入联合 PMO

## Slide 3
一句话方案与基本主张
采购是入场券，联名卡是获客工具，资产是联合经营能力
执行摘要
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
3
方案定位
以战略协议为总牵引，以 Work Buddy 小规模采购与内部示范为起点，以联名信用卡权益池为获客抓手，
以 20 万+ 存量客户为增长基础，以跨境金融为高价值客群锚点，形成「内部示范→权益获客→场景转化→数据复盘→生态扩容」闭环。
银行真正获得什么
• 以 AI 使用行为 + 跨境资金流观察客户的新能力
• 生产力场景下的卡活跃与粘性
• 科技型客群「第一联系人」位置
• 可复制的 90 天验证机制，而不是一次性采购
腾讯云真正获得什么
• 有信任、有支付、有场景的小微企业入口
• 客户经理网络带来的线下密度
• 联名权益驱动的真实激活与续费
• 银行背书下的行业案例与标杆

## Slide 4
双闭环结构：同一批客户的两个价值切面
主线 A 全量试点 · 主线 B 样本验证 · 共用权益与看板
战略架构
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
4
主线 A · AI 生产力金融闭环
核心问题：想用 AI，但不会用、不敢用、算不清账
银行抓手：联名卡 / 分期 / 客户经理 / 权益运营
云侧抓手：Work Buddy / Agent / Token / 云折扣
收入形态：卡收入、分期、分润、粘性
首期目标：90 天全量跑通闭环
关键验证：领取 → 激活 → 线索是否连续
主线 B · 科创跨境出海闭环
核心问题：钱怎么出去、怎么回来、合不合规
银行抓手：FT 账户 / 跨境贷 / 退税 / 汇率
云侧抓手：出海云 / 多语言 Agent / 合规工具
收入形态：利息、结售汇、结算沉淀
首期目标：货架就位 + 20–30 户样本接洽
关键验证：需求摸排 → 方案 → 开户落地

## Slide 5
首期关键数字（测算口径，非承诺）
用于建立讨论基准；正式目标值写入补充协议
关键数字
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
5
80–150 席
Work Buddy 内部席位
5 个试点部门
180–320 万
首期采购总额
分两笔：60% / 40%
3,000–5,000
90 天联名卡发卡
12 个月 8k–24k
150–260 万
权益成本封顶
按核销结算
12–40 户
90 天企业付费
12 个月 45–120
20–30 户
跨境样本接洽
不以放款为硬指标

## Slide 6
本次会议需要的三项决策
不做决策 = 项目停留在意向阶段
决策卡
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
6
01
是否启动 90 天双试点
AI 主线全量 + 跨境主线样本
若不决：否则双方无法投入实质资源
02
是否成立联合 PMO
双方各 1 名负责人，直报分管领导
若不决：否则跨部门进度被日常业务挤压
03
是否两周内完成测算与合规预审
商务测算表 + 合规清单作为签约依据
若不决：否则谈判缺少数据基础、反复空转

## Slide 7
建议会议结论表述
首轮会议只锁定方向与组织，不一次性写死全年 KPI
结论句
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
7
建议结论（可直接写入纪要）
双方原则同意围绕企业 AI 协作与小微企业数字化服务开展战略合作，同意启动 90 天联合试点，
成立联合项目办公室，两周内提交项目章程、商务测算与合规清单，作为签署框架协议的依据。
会后两周必须交出的四份文件
① 项目章程 v0.1（含 RACI） ② 商务测算表 v1 ③ 数据共享正负面清单 ④ MVP 权益方案骨架

## Slide 8
三轮驱动模型
先自己用起来，再用权益带进来，最后把高价值客户留住
增长引擎
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
8
A 轮 · 内部示范
客户经理 / 信用卡 / 市场 / 知识服务 / 运营
• 沉淀可对外案例（脱敏）
• 客户经理先成为熟练用户
• 场景卡 + AI 使用规范同步上线
B 轮 · 客户增长
联名卡 + 腾讯云权益包
• 体验 → 试用 → 付费 → 续费
• 每级有定义、埋点、责任人
• 反馈反哺权益与话术
C 轮 · 科创深耕
具身智能 / AI / 制造 / 跨境电商
• 参访 + 诊断 + 跨境方案
• 银行升级为综合服务集成商
• 首期小而精，做标杆

## Slide 9
客户增长闭环八步
每一步必须有埋点、定义与责任人，否则无法优化
增长闭环
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
9
1
客户触达
2
申请/绑卡
3
消费达标
4
领取权益
5
场景体验
6
顾问跟进
7
付费/续费
8
联合复盘

## Slide 10
模块一：采购结构与五场景试点
小步快跑：试点结果挂钩第二笔付款与扩容
产品采购
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
10
首期采购三档
组成
保守
中性
积极
席位
80
120
150
场景 Agent
3
5
8
测算总额
≈180万
≈240万
≈320万
支付：签约 60% + 试点验收 40%
试点禁区（写入《AI 使用规范》）
× Agent 独立做授信/定价/AML/KYC
× 未授权敏感信息直输模型
× 模型输出直接作为对客承诺或报送
客户经理辅助
纪要采纳率
信用卡运营
出稿周期
市场营销
素材产出量
内部知识服务
一次命中率
管理提效
纪要覆盖率

## Slide 11
模块二：AI 生产力联名卡
把经营性消费转化为 AI 生产力资源
联名卡
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
11
标准版
客群：职能岗位
权益：体验层
节奏：W6 小批量
金卡版
客群：小微企业主
权益：体验+成长
节奏：W6 小批量
企业主版
客群：对公实控人
权益：三层全开
节奏：W9 定向邀约
体验层
开卡激活 / 绑卡 / 首刷
体验席位 + 入门 Token + 公开课
目的：降低首次门槛
成长层
月度消费达标 / 指定场景
Agent 包 + Token 加赠 + 折扣券
目的：提升使用深度
企业层
企业采购 / 重点任务
顾问诊断 + 企业试用 + 活动席位
目的：推动付费续费

## Slide 12
权益核销时序与控本机制
优先按实际核销结算；未领取不产生成本
权益运营
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
12
T+0
达标识别
银行生成权益资格
T+1
资格推送
App 权益中心提示
T+2
领取激活
兑换码 / 账号绑定
T+3
状态回传
腾讯云回传看板
月末
汇总对账
T+5 出账 / T+10 确认
总预算封顶
150–260 万
季度分配，超支需 steering 审批
单客封顶
体验+成长合计上限
防头部客户独占预算
领取率监控
35%–50% 假设
按周监控，动态调门槛
降档触发
70% / 85%
自动降档或暂停发放

## Slide 13
模块三：20 万+ 客户分层与联合运营
客户经理是成败变量：自己先用、讲得清楚、讲了有得
客户运营
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
13
高意向科技
折扣+专业服务
定向邀约 / 顾问诊断
成长型小微
低成本提效
训练营 / Agent 体验
传统经营者
银行背书入口
沙龙 / 案例教育
个人高活跃
日常 AI 权益
App 任务 / 月度主题
出海意向
跨境+出海云
摸排 / 一揽子方案
1 筛选
银行分层触达，不出完整底表
2 教育
每月≥2 篇行业化内容
3 体验
活动后 7 天内跟进
4 商机
书面授权后 24h 交接
5 成交
归属/报价/SLA 写清
6 续费
到期前 30 天复盘

## Slide 14
主线二：科创跨境出海（样本验证）
首期不做规模幻觉：账户/结算/退税优先，信贷逐笔审议
跨境闭环
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
14
基础包
FT 账户 + 结算 + 汇率咨询 + 政策解读
适用：首次出海
成长包
基础包 + 阳光退税 + 快收 + 融资方案 + 出海云权益
适用：稳定跨境业务
护航包
成长包 + 法税物流对接 + 专属顾问 + 生态席位
适用：深度出海/建厂
90 天节奏
W1–W4
需求摸排 / 货架 / SOP
W5–W8
20–30 户接洽 / 活动 / 伙伴
W9–W13
方案落地 / FT 开户 / 案例
风险提示
境外贷后未成熟可复制
→ 非信贷优先，信贷限样本

## Slide 15
量化商业模型：六个关键变量
最敏感变量是权益激活率；成本最不可控是领取率
商业模型
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
15
1 权益领取率
40%
决定成本与转化分母
2 领取后激活率
35%
闭环最易断裂环节
3 激活后线索率
12%
企业转化输入量
4 线索付费转化
18%
收入侧规模
5 企业年均消费
1.8 万
单客价值与回本
6 次年续费率
60%
是否可持续生意

## Slide 16
中性档转化漏斗（90 天 / 12 个月）
首期真正验证第 5、6 步：领取与真实使用
漏斗测算
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
16
环节
可触达
90天
20,000
12月
60,000
曝光
90天
12,000
12月
36,000
申请
90天
6,000
12月
18,000
激活卡
90天
4,000
12月
15,000
领取权益
90天
1,600
12月
6,000
真实激活
90天
560
12月
2,100
高意向线索
90天
67
12月
252
企业付费
90天
12
12月
45

## Slide 17
首期投入结构与止损条件
90 天不以盈亏平衡为目标，而是能力投资与证伪窗口
投入止损
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
17
Work Buddy 采购
180–240 万
银行承担（建议）
权益成本
150–210 万
双方共担
市场活动
40–70 万
双方共担
系统对接
30–50 万
双方共担
专项人力
折算 40–60 万
各自承担
止损 / 重评估触发
内部月活 < 30%
权益激活率 < 20%
高意向线索 < 50
重大合规或投诉爆发
归属/数据/结算无法一致
中性档回本周期
约 18–30 个月
高度依赖续费与二期规模

## Slide 18
90 天里程碑总览
五段闸门：启动 → 准备 → 试运行 → 放量 → 评估
执行计划
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
18
W0–W2
启动
联合 PMO / 项目章程 / 合规预审
W3–W5
准备
采购签约 / 场景上线 / 使用规范
W6–W8
试运行
小批量发卡 / 核销链路跑通
W9–W11
放量
线索交接 / 跨境样本开户
W12–W13
评估
案例沉淀 / 准出决策 / 二期方案

## Slide 19
三道准入准出门槛
达不到就延后或缩范围，不带风险放量
闸门
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
19
W5 上线关
✓ 合规预审通过
✓ 数据清单确认
✓ 培训完成率 ≥90%
不通过：延后上线
W8 链路关
✓ 核销成功率 ≥99%
✓ 重大故障 0 次
✓ 投诉可控
不通过：修复后再放量
W13 准出关
✓ 六项门槛全满足
✓ ≥3 个授权案例
✓ 单位获客成本可控
不通过：延长 4–8 周或调整

## Slide 20
90 天参考目标与复盘机制
目标供测算，不作为战略协议刚性承诺
指标体系
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
20
≥80%
内部激活率
观察频率：周
≥50–60%
内部月活率
观察频率：周
35–50%
权益领取率
观察频率：周
≥30–40%
领取后激活
观察频率：周
≥5–10%
高意向线索转化
观察频率：月
20–30 户
跨境接洽
观察频率：月
复盘节奏：周度联合 PMO（进度/库存/风险） · 月度业务负责人（完整漏斗/成本/对账） · 季度 steering（战略/预算/准出）

## Slide 21
合规硬原则与 AI 红黄绿灯
结果出行，明细不出行
合规风控
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
21
一条硬性原则
银行向腾讯云传递的是「这位客户有资格领取 B 档权益」，而不是「这位客户本月消费了 6,842 元」。W2 前由合规专项小组书面确认字段清单。
绿灯
可直接用，事后抽查
公开信息整理 / 会议纪要 / 素材创意
黄灯
100% 人工复核后生效
对客文案 / 活动规则 / 制度解读
红灯
禁止使用
授信定价 / AML KYC / 监管报送 / 未授权敏感信息

## Slide 22
最容易被低估的风险：组织执行
技术有解、合规有流程；客户经理不愿意讲没有技术解法
风险提示
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
22
四件必须同步落地的事
① 自己先用：试点客户经理完成培训与首次任务，纳入考核
② 讲得清楚：3 分钟话术卡 + 一页纸材料 + 5 个场景案例
③ 讲了有得：激活 / 转化 / 案例贡献分别计分
④ 问得到人：答疑群 + 腾讯云专家轮值，4 小时响应
建议首轮会议明确：试点部门负责人对内部月活率负责
风险登记册（摘要）
高×高：组织执行（客户经理不用不推）
中×高：数据隐私 / 模型输出 / 权益合规
高×中：跨境贷后与汇率合规
中×中：领取率失控 / 接口故障 / 归属争议
低×高：舆情（银行推销 AI / 贷款买算力）
Token 一律表述为「产品使用额度/服务权益」
严禁与虚拟资产、投资收益产生联想

## Slide 23
会后一页纸行动清单
从会议结束到框架协议，最长 15 个工作日
立即执行
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
23
1
指定双方项目负责人并互换联系方式
会后 2 个工作日
双方分管领导
2
联合 PMO 第一次会议，发布项目章程 v0.1
会后 5 个工作日
双方 PMO
3
银行启动合规预审与数据边界梳理
会后 5 个工作日
银行合规
4
腾讯云提交产品清单、报价与技术白皮书
会后 5 个工作日
腾讯云
5
确定试点部门与人员名单
会后 10 个工作日
银行 PMO
6
完成商务测算表 v1 与合规清单
会后 10 个工作日
双方
7
向 steering 汇报，决定是否签框架协议
会后 15 个工作日
双方分管领导

## Slide 24
配套 Excel 作战表（落地操作系统）
PPT 用于决策对齐；Excel 用于联合 PMO 周度运转
配套交付
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
24
00 总览看板
模块目标 / 责任 / 优先级
01 决策与确认
三项决策 + 12 项待确认
02 投入预算
分档预算 + 分担建议
03 转化漏斗
90天/12月三情景
04 周计划
W0–W13 任务与交付物
05 RACI
责任矩阵可勾选
06 联名卡权益
档位 / 成本封顶 / 反套利
07 场景卡
五场景输入输出指标
08 客户运营
分层 SOP + 经理激励
09 跨境样本
货架 / 评分 / 节奏
10 KPI看板
目标 / 实际 / 红绿灯
11 合规清单
字段白名单 + 审批路径
12 风险登记
概率影响与缓解
13 对账结算
核销字段与月结流程

## Slide 25
下一步：启动 90 天双试点
成立联合 PMO · 两周内交出章程 / 测算 / 合规清单 · 用准出门槛管理扩容
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy
本文件为商务沟通与内部执行草案，所有数据为测算假设，不构成承诺；条款以正式协议为准。
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · 战略合作实施方案 V3.0 作战包
25