## Slide 1
BEIWAITAN · Humanities Nights
北外滩 · 一滴水
人文思想之夜
在时代变化中寻找生命的意义与智慧
融合 · 哲学思想 / 城市发展 / 企业家精神 / 人文交流
首场 · 2026.10.31（周六）· 上海北外滩 · 一滴水
品牌规划 v1.0 · 汇报对象：主办联合体三方

## Slide 2
议程
汇报议程
从「一场活动」到「长期人文品牌」的规划路径
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
01
核心一页 · 品牌定位与三年愿景
One-Pager
02
落地空间 · 北外滩 · 一滴水
Venue
03
主办联合体 · 三方协同
Partners
04
内容框架 · 下午 + 晚间双段式
Format
05
邀请对象 · 五类嘉宾矩阵
Guests
06
系列化路径 · 三年品牌演进
Roadmap
07
预算 / 组织 / 传播 / 风险
Operations

## Slide 3
01 · 核心一页
一页看懂 · 品牌定位与三年愿景
融合哲学 · 城市 · 企业家 · 人文 的高品质思想交流平台
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
品牌一句话
在时代变化中寻找生命的意义与智慧
哲学思想
启迪智慧
城市发展
关照当下
企业家精神
驱动未来
人文交流
共话生命
三年演进 · 从首场标杆到品牌矩阵
Y1 · 2026
试运行
首场（10.31）+ 第二场
验证形态 · 树立标杆
Y2 · 2027
品牌立起来
全年 4 场
联合出品 · 长期社群
Y3 · 2028
品牌矩阵
季度大会 + 月度沙龙
形成「北外滩思想系列」
打造具有辨识度的城市人文思想 IP · 让思想在北外滩生根

## Slide 4
01 · 品牌
品牌命名与主张
品牌命名的哲学 · 一滴水见汪洋
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
系列品牌名
北外滩 · 一滴水
人文思想之夜
命名释义
北外滩 —— 上海面向世界的门户，承载着近代以来的思想启蒙与文化交融
一滴水 —— 见微知著，见汪洋大海。以「小空间」承载「大思考」，以「一场活动」积淀「长期品牌」
人文思想之夜 —— 不同于产业峰会的白日喧嚣，选择夜的深邃，让思想在从容中生根
一滴水见汪洋 · 涟漪母题

## Slide 5
02 · 落地空间
北外滩 · 一滴水
上海市虹口区北外滩东大名路 501 号
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
空间简介
「一滴水」位于上海北外滩核心地段，毗邻黄浦江，与外滩万国建筑群隔江相望，俯瞰上海城市历史与未来。
空间设计以「水」为灵感，融合现代极简与东方美学，适合承办思想类沙龙、私享晚宴与文化对话。
地址：上海市虹口区北外滩东大名路 501 号
交通：
• 地铁 12 号线国际客运中心站
• 距外滩步行 15 分钟
• 距南京东路 10 分钟车程
适用场景：
• 半日思想分享（可容 100–200 人）
• 私享晚宴（40–60 人圆桌）
为什么选一滴水
城市地标
北外滩 · 上海面向世界的新窗口
水的意境
极简东方美学 · 契合「一滴水」品牌
场景灵活
半日分享 + 晚间私享 · 一站式承接
交通便捷
地铁 + 轮渡 + 步行外滩
传播价值
背景即品牌 · 摄影/直播天然出片

## Slide 6
03 · 主办
主办联合体 · 三方协同
学术公信力 + 品牌运营 + 产业与政府接口 三足鼎立
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
复旦大学
住房政策研究中心
学术背书
主要贡献
1
顶级学者资源
2
内容深度把关
3
学术公信力
4
研究成果输出
首乾书院
品牌运营
主要贡献
1
品牌主理与设计
2
内容策划与执行
3
现场执行团队
4
长期品牌运营
上海市杨浦区
科技企业联合会
产业与政府接口
主要贡献
1
企业家资源池
2
政府关系协同
3
传播渠道联动
4
场地/交通协调

## Slide 7
04 · 内容
活动内容框架 · 下午 + 晚间双段式
半日思想分享 → 晚间人文私享晚宴 · 标准可复制模式
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
下午 · 思想分享（14:00–17:30）
14:00–14:30
嘉宾签到
14:30–14:40
开场致辞
14:40–16:10
主题分享（90 分钟）
16:10–16:40
互动交流
16:40–17:30
圆桌对话与交流
晚间 · 人文私享晚宴（18:00–21:00）
18:00–18:30
嘉宾签到
18:30–18:40
开场致辞
18:40–20:30
人文私享晚宴（圆桌交流）
20:30–21:00
自由交流
思想分享
启迪智慧
高端交流
链接未来
私享晚宴
共话发展

## Slide 8
05 · 邀请
邀请对象矩阵 · 五类嘉宾画像
80–120 人 · 高质量小规模 · 审核邀请制
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
高校学者
复旦 / 交大 / 同济 / 华东师大 教授、研究员
20%
企业家
上海及长三角优秀企业家（一代 / 二代）
35%
科技创新人士
智能网联 / AI / 生物医药 / 新材料 创业者与高管
20%
文化领域嘉宾
文创 / 出版 / 艺术 / 媒体主理人
15%
城市发展关注者
建筑师 / 规划师 / 政府智库
10%
邀请策略
总人数
80–120 人（首场）
邀请方式
审核邀请制（非公开）
筛选标准
行业代表性 + 表达欲望 + 长期性
性别比例
建议 55/45 或 60/40
年龄结构
30–60 岁核心 + 20% 青年学者
VIP 席位
预留 8–12 位（一线嘉宾+主办)

## Slide 9
05 · 报名
报名与筛选 · 预报名 + 审核邀请制
两阶段 · 沉淀社群资产 · 长期运营
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
四步流程
① 预报名
扫码 → 填基础信息
（姓名/单位/职务/一句话自我介绍）
② 筛选审核
主办方联合审核
参照 5 类嘉宾配比
③ 正式邀请
审核通过发正式邀请函
+ 详细议程 + 交通指引
④ 社群沉淀
所有报名者进活动预备群
形成长期社群资产
社群资产逻辑 · 从报名到长期沉淀
●
首场活动预报名 → 200–400 人核心社群
●
微信社群按邀请对象分类：学者群 / 企业家群 / 科技群 / 文化群 / 综合群
●
每场活动前 30 天启动新一轮预报名，老学员优先通过
●
3 年沉淀目标：核心社群 2,000+ 人，形成「北外滩思想社群」
●
长期变现路径：付费会员制（Y3 起）· 书籍/课程/内训 分销

## Slide 10
06 · 系列化
三年系列化路径
从首场标杆 → 品牌立起来 → 品牌矩阵
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
Y1 · 2026
试运行 · 树标杆
1
10 月首场活动（10.31）
2
12 月第二场（半年检验）
3
沉淀首批 200-400 人社群
4
形成首套「下午 + 晚间」标准模板
Y2 · 2027
品牌立起来
1
全年 4 场（3/5/7/10 月）
2
联合出品：书籍 / 视频号 / 长期社群
3
首场「付费入场」探索
4
社群扩至 1,000+ 人
Y3 · 2028
品牌矩阵
1
每季度 1 场大会 + 每月 1 场闭门沙龙
2
形成「北外滩思想系列」 IP
3
延伸城市/校园/企业专场
4
社群 2,000+ / 付费会员制启动

## Slide 11
06 · 首场
首场活动 · 10.31 · 落地清单
从筹备到复盘 · 8 个关键里程碑
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
8 个关键里程碑（倒推时间轴）
T-90 天
8 月上旬
立项 + 三方联合体协议 + 场地档期确认
T-75 天
8 月中旬
内容策划完成 + 主题方向确定 + 嘉宾邀请函发出
T-60 天
9 月上旬
主视觉 + 海报 + 预报名通道上线
T-45 天
9 月中旬
预报名启动 · 目标 400+ 人 · 分群运营
T-30 天
10 月初
筛选审核 · 正式邀请 · 席位分配
T-14 天
10 月中
彩排 · 直播/录制方案 · 晚宴菜单确认
T-3 天
10.28-30
现场布置 · 全员彩排 · 应急预案
T 日
10.31 · 周六
正式举办 + 24h 内出媒体稿
★ 首场目标：现场 80–120 人 · 直播 5,000+ 观看 · 3 篇媒体稿 · 200–400 人社群

## Slide 12
07 · 传播
主视觉与传播设计
东方极简美学 · 一滴水视觉母题 · 大留白
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
主视觉规范
色板（三色 + 素笺）
墨绿
深梅
金
米白
字体
中文：宋体 / 思源宋体（人文气质）
英文：Georgia / Playfair Display（衬线）
标语字号：60pt+ · 正文：14–18pt · 注释：10–12pt
版式原则
●
大留白（40%+）· 素笺气质
●
主标题居中 · 副标题简洁
●
一滴水涟漪母题（同心圆）
●
黑白/单色人文摄影 · 忌花哨
传播矩阵
微信公众号
三家主办方联合发稿 · 内容首发
视频号 / 抖音
3–5 支 60 秒短视频 · 长期沉淀
微信社群
预报名 + 长期社群 + 后续通告
主流媒体
澎湃 / 一财 / 21 世纪 / 界面 深度报道
学术期刊 / 内刊
思想内容长期沉淀 · 出版路径
直播
视频号直播 · 目标 5,000+ 观看

## Slide 13
07 · 组织
组织架构与 RACI 分工
三方联合体 · 明确责任 · 高效协同
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
核心岗位（首场）
项目总召集人
战略统筹 · 嘉宾锁定 · 三方协调
首乾书院
学术策划
内容策划 · 主题设计 · 学术把关
复旦住房中心
商务对接
企业家/产业界邀请 · 政府关系
杨浦科企联
现场执行
场地 / 布置 / 接待 / 晚宴执行
首乾书院
传播/媒体
视觉设计 / 稿件 / 直播 / 视频号
首乾书院 + 联合
财务/合规
预算 / 结算 / 合同 / 法务审核
首乾书院
RACI 关键事项
关键事项 | 首乾 | 复旦 | 杨浦
战略统筹与嘉宾锁定 | R+A | C | C
内容策划与学术把关 | C | R+A | I
企业家邀请与政府对接 | C | I | R+A
现场执行与晚宴运营 | R+A | I | C
传播与媒体 | R+A | C | C
财务预算与合同 | R+A | C | C
R = Responsible · A = Accountable · C = Consulted · I = Informed

## Slide 14
07 · 预算
首场预算与投入产出
14–21 万元 · 打造品牌资产 · 为长期铺基础
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
首场预算（策划口径 · 万元）
科目 | 预算范围 | 备注
场地租赁（一滴水） | 4–6 | 半日 + 晚宴
晚宴餐饮 | 3–5 | 40–60 人私享
主视觉与物料 | 1–2 | 海报/KV/宴请手册
摄影摄像 | 1.5 | 全程记录 + 剪辑
直播/传播 | 1.5 | 视频号直播 + 短视频
嘉宾接待与礼品 | 2–3 | 车费 / 伴手礼
其他杂项 | 1–2 | 应急预留
合计 | 14–21 | ★
首场后 6 个月投入产出
品牌资产
形成「北外滩·一滴水」品牌记忆点
社群资产
核心社群 200–400 人
（学者+企业家+文化）
内容资产
1 次深度内容
→ 3 篇公众号 + 5 支短视频
媒体资产
1 次媒体深度报道
+ 5–10 家转载
未来价值
为 Y2 全年 4 场铺基础
3 年内形成年度品牌
★ 首场是「品牌种子」投资 —— 3 年后单场活动商业价值将放大 5–10 倍

## Slide 15
07 · 风险
风险与合规清单
事前预防 · 事中管控 · 事后复盘
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
# | 风险类别 | 概率 | 影响 | 对冲手段 | 启动时点
R1 · 内容合规 | 低 | 中 | 主题分享内容与议题双方书面确认；敏感表述法务预审 | M-30 前完成 | 
R2 · 场地合规 | 低 | 高 | 与一滴水签正式租赁合同（含消防/安全条款） | 签约前 | 
R3 · 餐饮合规 | 低 | 中 | 晚宴执行方需具备餐饮资质 + 食品安全承诺 | M-30 前锁定 | 
R4 · 知识产权 | 中 | 中 | 分享内容录音/录像需嘉宾书面授权 + 首乾书院统一保管 | M-14 前完成 | 
R5 · 社群管理 | 中 | 低 | 预报名信息按 PIPL 处理 · 建立信息删除 SOP | 常态化 | 
R6 · 直播事故 | 低 | 中 | 双机位备份 + 5G 独立信号 + 应急方案 | M-7 演练 | 
R7 · 嘉宾变更 | 中 | 高 | 备用嘉宾 / 视频致辞方案 + 24h 内替换 | 常态化 | 
R8 · 报名超额 | 中 | 低 | 分级候补名单 + 直播替代 + 下场优先席 | M-14 起 | 
风险委员会：三方各 1 人 · 首场前每周评审 · 长期每月复盘

## Slide 16
07 · 里程碑
12 个月品牌里程碑
从首场筹备 → 第二场落地 · 品牌立根
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
立项 + 三方联合体
场地档期确认
内容策划 + 主题设计
嘉宾邀请函（首轮）
主视觉 + 海报 + 报名页
预报名启动（社群沉淀）
正式邀请 + 席位分配
首场活动（10.31）
媒体复盘 + 内容沉淀
第二场策划启动
第二场预报名
第二场活动（12 月）

## Slide 17
07 · 延伸
品牌延伸与商业价值
5 大延伸路径 · 长期商业化可能性
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
图书出版
思想内容整理成书
长期沉淀 IP 资产
与出版社联合出品
目标：3 年 1 本
音频/视频课程
与得到/樊登/混沌合作
输出精华课程
首场后 6 个月上线
目标：3 万人订阅
企业内训
私享晚宴模式
复用到企业内训场景
定制化服务
单价 20–50 万/场
文化空间联营
与其他文化空间联动
（西岸/思南公馆等）
共建「上海人文思想地图」
城市巡回
北京/杭州/深圳
姊妹活动
Y3 启动
目标：4 城联动
★ 五大延伸路径共同支撑 3 年品牌收益：从纯投入 → 品牌资产 → 商业化收益

## Slide 18
决策请求
给主办联合体的决策请求
6 项关键授权 · 全部落定即可启动 10.31 筹备
北外滩 · 一滴水 · 人文思想之夜 · 品牌规划 v1.0
0 / 20
① 立项与三方协议
签署三方联合主办协议 · 明确权益与分工
T+7d 内
② 首场预算授权
首场 14–21 万元预算获三方书面确认
T+14d 内
③ 场地档期锁定
10.31（周六）一滴水场地档期正式预订
T+7d 内
④ 主嘉宾策划授权
授权首乾书院牵头首场主题嘉宾邀请
T+7d 内
⑤ 传播方案与视觉基调
主视觉基调（墨绿 + 米白 + 金）三方联合确认
T+21d 内
⑥ 三年品牌路线图
认可「Y1 首场 → Y2 4 场 → Y3 品牌矩阵」路线图
T+21d 内
★ 6 项授权全部落定后，10.31 筹备正式启动 · T-90 天倒计时开始

## Slide 19
联合宣言
北外滩 · 一滴水
人文思想之夜
以一滴水的谦逊
承汪洋大海的深邃
让思想在北外滩生根
首场 · 2026 年 10 月 31 日 · 上海北外滩 · 一滴水
复旦大学住房政策研究中心 · 首乾书院 · 上海市杨浦区科技企业联合会

## Slide 20
BEIWAITAN · Humanities Nights
北外滩 · 一滴水
人文思想之夜
Q & A · 谢 谢
主办联合体 · 品牌规划