## Slide 1
01# 研发楼 · 2026-09-03 优化方案
政府公关为主，招商为辅
顺着董事长的公寓 / 酒店方向走
把土地、规划、消防问题拆开，带着去问政府
董事会版 · 8 页
C6 不能直接改酒店 · 9 月 30 日按已批图纸进场

## Slide 2
对齐
我们听懂了
9 月 2 日沟通口径。不再劝回到纯写字楼。
冠松 01# 楼 · 政策路径优化方案 · 保密
2 / 8
1
不信空置写字楼
金桥、陆家嘴、杨浦是董事长自己走的。诺富特满房，才是他信的对标。
2
要公寓 / 酒店路径
一人公司、商住、特色酒店。要的是政策怎么过，不是再听一版研发招商。
3
9 月 30 日必须进场
逾期按总造价滞纳金。第一优先是节点，不是招租名单。
4
要实证，过董事会
照片、视频、带看、静安本地案例。口头 PPT 过不了董事长。

## Slide 3
转向
这次谈成的新方向
与其把老板的头从西拧到东，不如顺着往西走，路上的问题我们拆掉。
冠松 01# 楼 · 政策路径优化方案 · 保密
3 / 8
以前
独家招商填研发楼
90 天建库带看签意向
劝董事长相信办公能租出去
现在
政府公关为主，招商为辅
90 天把能不能做写成可表决材料
公寓 / 酒店是叙事，C6 是约束
角色：政策突破操盘。复旦住房政策研究中心可出第三方身份。
国家级孵化器品牌可叠加，授权另收费。公寓品牌可接触，没有土地路径不签约。
无委托协议，不开展代看——没协议的对接是权责模糊期。

## Slide 4
红线
四件事不能写进承诺
可以说帮你问。不能说已经能做。
冠松 01# 楼 · 政策路径优化方案 · 保密
4 / 8
1
C6 直接做酒店 / 公寓
教育科研设计用地，工业属性，亩产税收要求最高。硬上不合规。
2
改性质几乎必然补地价
会上量级：商业大约是工业的 10 倍。精确数以估价和规土为准。
3
规划过了 ≠ 消防能开
杨浦亚朵四号楼（会上）：保证金搁置。同项目不同楼结果可以相反。
4
为等批文耽误 9/30
施工按已批研发楼进场。业态路径并行，不拿滞纳金赌博。

## Slide 5
路径
三条可问的路，不是三条已批的路
绿保底 · 黄主攻 · 红只做账。染色以土地证和控规图则为准。
冠松 01# 楼 · 政策路径优化方案 · 保密
5 / 8
A 绿 · 保底
维持 C6
研发为主
只做合规配套
合法、不补大额地价、
不误 9/30。
「能住」只问人才公寓
是否允许作科研配套。
B 黄 · 主攻
纳入园区更新
争取功能兼容
不先改性质
静安 5 号文第 5 条写的是
存量商务楼宇，默认套不上。
第 7 条园区混合利用
才是 01# 该问的门。
C 红 · 只做账
改商业 / 收储
R 类擦边
补地价、周期长。
塘南村人才公寓出现在
收储再出让里。
R0 只叠在商办上。

## Slide 6
静安
本地窗口：有复合，没有 C6 改酒店
详细来源见「14-静安研发用地业态调整-案例与政策窗口」。
冠松 01# 楼 · 政策路径优化方案 · 保密
6 / 8
对象 | 结果 | 和 01# 的距离
5 号文第 5 条 | 商务楼宇可兼容酒店、人才公寓 | 01# 是 C6 新建研发楼，默认不是商务楼宇
5 号文第 7 / 13 条 | 园区可混合利用；严禁改住宅 | 问配套可以；商住两用易撞墙
市规土 449 号 M0 / R0 | 工研仓互转；R0 只叠商办 | C6 走 M0 到不了酒店
走马塘 · 信谊药厂 | 工业升级成研发，补地价开工 | 静安愿帮升级研发，不帮降成酒店
塘南村北块 | 收储带方案，科研 + 人才公寓 | 公寓在收地后再出让的方案里
杨浦亚朵（会上） | 四号楼规划消防搁置 | 外区反面：先装修不能当批准

## Slide 7
90 天
施工照旧，政策并行，招商备着
完成标准：董事会能表决的路径备忘录 + 至少一轮政府预沟通纪要。
冠松 01# 楼 · 政策路径优化方案 · 保密
7 / 8
D1–15 吃透地
土地证、出让合同、
控规图则、产业准入
四条红线一页纸
D16–45 政府对表
街道 + 规资 / 更新办
甲方出面、我方备材料
路径 A/B/C 染色
D46–90 可表决
业态路径备忘录定稿
补地价量级、对 9/30 影响
招商库备着不对外承诺
复旦住房政策研究中心可出非正式意见（冲刺）。孵化器品牌授权另收费。
无协议不代看。公寓品牌只接触。指定企业入驻、政府一定批准，这两句不写。

## Slide 8
拍板
请董事会定这四件
收费已在 9 月 2 日对齐，不是本页争议点。
冠松 01# 楼 · 政策路径优化方案 · 保密
8 / 8
01
施工
9 月 30 日按已批研发楼进场。业态路径不绑死开竣工。
02
主攻
90 天主攻路径 B（更新/兼容）。A 保底，C 只做账。
03
材料
3 个工作日内给土地证和出让合同用途全文。
04
身份
是否授权复旦住房中心出面；孵化器品牌是否需要（另收费）。
启动金 15 万，覆盖头 90 天。之后月度 8 万。散户首年租金 8%，整层 / 大客户 12%。
启动金成交后抵佣金。常规中介约年租金 16%，我方大约一半。