01# 研发楼 · 业态政策路径

董事会简版 · 2026-09-03

政府公关为主 · 招商为辅 · 不承诺 C6 可直接做酒店

依据 2026 年 9 月 2 日沟通：董事长不信纯写字楼空置，倾向公寓 / 酒店；9 月 30 日必须进场施工。本文件把「能不能做」拆成可问政府的路径，供董事会表决。不是招商承诺书，也不是已经获批的业态许可。

一、标的

| 地块 | 永和社区 N070601 单元 075b-07 |
| --- | --- |
| 建筑 | 01# 新建研发楼 · 地上 15,152.75 ㎡ · 9F |
| 用地 | C6 教育科研设计用地（工业属性，亩产税收要求最高的一类） |
| 节点 | 2026-09-30 最晚进场施工，逾期按总造价滞纳金 |
| 待甲方提供 | 土地证用途全文、出让合同备注、产业准入与开竣工条款 |

二、四条红线

C6 直接做市场化酒店 / 公寓不合规。可以说帮你问，不能说能做。

改用地性质几乎必然补地价。会上量级：商业大约是工业的 10 倍。

规划批准不等于消防和营业能开。杨浦亚朵四号楼（会上口述）保证金搁置。

9 月 30 日按已批研发楼进场。不要为等酒店批文误了滞纳金。

静安明文严禁违规把商务楼宇调整为住宅使用。「一人公司商住两用」若滑向住宅分割，会先撞这条。

三、三条路径（请表决主攻哪一条）

| 路径 | 做什么 | 董事会含义 |
| --- | --- | --- |
| A 绿 · 保底 | 维持 C6，研发为主，只做合规小型配套；「能住」只问人才公寓是否允许作科研配套 | 合法、不补大额地价、不误 9/30 |
| B 黄 · 建议主攻 | 纳入园区更新 / 功能复合评估；用纳税大户身份 + 复旦住房政策研究中心第三方去问政府 | 90 天政府公关的主战场。结果更可能是少量配套，不是整栋酒店 |
| C 红 · 只做账 | 改商业补地价、政府收储再出让、R 类擦边 | 可以算经济账，不能当成明年开业的产品 |

静更新办〔2025〕5 号第 5 条允许存量商务楼宇兼容酒店、人才公寓；01# 是 C6 新建研发楼，默认不在该条。第 7 条「园区混合利用」才是更贴的门。市规土 449 号：M0 只让工业 / 研发 / 仓储互转；R0 居住融合只叠在商办用地上。

四、静安本地对照（一句话）

走马塘 / 信谊药厂：成功的是工业升级成研发，并补地价——方向与「改酒店」相反。

塘南村北块：人才公寓出现在政府收储、带方案再出让里，不是业主在原地块自改。

没有检索到「静安某栋 C6 整栋改酒店已批」的公开案例。不编。

五、头 90 天交付

| 时段 | 必须交出来 |
| --- | --- |
| D1–15 | 土地证与合同研判；四条红线一页纸 |
| D16–45 | 街道 + 区规资 / 更新办至少一轮预沟通纪要（甲方出面） |
| D46–90 | 《01# 业态路径备忘录》定稿：能做 / 不能做 / 补地价量级 / 对 9/30 的影响 |

招商在这 90 天备着：可建研发类备选库，路径 A 确认后再带看。无委托协议不开展代看。公寓品牌可接触，没有土地路径不签约。不承诺指定企业入驻，不承诺政府一定批准。

六、收费（9 月 2 日已对齐）

| 启动金 | 15 万元，覆盖头 90 天 |
| --- | --- |
| 之后 | 月度 8 万元 |
| 散户佣金 | 首年租金 8%（有生效租赁才收） |
| 整层 / 大客户 | 首年租金 12% |
| 启动金 | 成交后抵扣佣金 |
| 孵化器品牌授权 | 另计，不包在 15 万内 |

话术：常规中介约 2 个月租金（约年租金 16%），我方大约一半。

七、请董事会勾选

□ 确认 9 月 30 日按已批研发楼进场，业态路径不绑死开竣工。

□ 同意 90 天主攻路径 B，路径 A 作保底，路径 C 只做账。

□ 3 个工作日内提供土地证和出让合同用途全文。

□ 是否授权复旦住房政策研究中心作为第三方出现在预沟通：是 / 否

□ 是否需要国家级孵化器品牌（另收费）：是 / 否

详细政策来源与案例距离见《静安研发用地业态调整 · 政策窗口与案例》。本简版用于内部汇报，不替代规划、土地、消防行政许可。