## Slide 1
试单合作方案
不签招商对赌 · 先入会，再看 90 天
上海新谷湾
三个月试单合作方案
早期项目陪看
复旦周边小型路演点
产线外溢与新加坡分头对接
上海市杨浦区科技企业联合会
复旦大学住房政策研究中心 2026 年 10 月
01
自持可租
约 6,000㎡ 起谈
02
整栋 1.67 万㎡
小业主部分不纳入
03
副会长
年费 1 万元
04
试单
清单到齐后 90 天
Notes: 呈送对方。面积是 9 月 24 日洽谈口径，以空铺清单为准。不要在开场展开机器人、改公寓、创智汇。

## Slide 2
范围 · SCOPE
这次只做三件事
01 早期过渡办公
把仍在找址、付得起租金的早期科技团队，带到有权出租的房源。面积按现有开间，好项目的租金可以谈。
02 小型路演点
茶馆作为联合会在复旦周边的固定小场地。每月一场，主题只做人工智能落地或早期融资。
03 双向通道
企业要产线时，办公留在上海，生产走已有外地通道。新加坡选址由出海同事另开一次会。
同时写进确认函的四条边界
不设税收平台
不对赌出租面积
不改公寓、不切小间
不交付企业名录
创智汇、中建四局另行沟通。机器人集聚不写进本单。
录音口径：现场带看成交大约 110 比 1。试单考核到场和陪看，不考核成交套数。
杨浦区科技企业联合会 · 复旦大学住房政策研究中心 · 上海新谷湾试单 · 2026.10
2 / 11
Notes: 内部：不要用宝龙「一个月 120 个现场客」当这单的 KPI。对方区位在杨浦最西北，物业不在自己手里。机器人、改公寓若对方再提，回答「本单不纳入」。

## Slide 3
资源 · WHAT EACH SIDE BRINGS
双方这次各自拿出什么
上海新谷湾
自持办公。单一股东，好项目可以调租
茶馆和小型活动场地，试单期免费
注册地址：以清单确认还能不能落
成都约 80 万㎡，以及台州、海宁、绍兴飞地
正在选址的新加坡点，另会对接
联合会 / 住房政策研究中心
白皮书和走访形成的企业、融资判断
世界人工智能大会与人工智能企业库
仍在投早期项目的投行关系
复旦科技园，以及现有会客厅机制
小型活动组织；新加坡电商与小游戏已运营两年
楼内企业按实际入驻介绍。澳大利亚市场今年才开，不写进这 90 天的交付。
杨浦区科技企业联合会 · 复旦大学住房政策研究中心 · 上海新谷湾试单 · 2026.10
3 / 11
Notes: 内部口径：东升巨变不在这栋楼，在的是华数科技。对外不要讲成「楼里有东升巨变」。成都 80 万㎡、飞地是对方口述加公开载体，产线项目单案核实。

## Slide 4
包 · THE PACKAGE
先入会，再试 90 天
01 入会
副会长 年费 1 万元
换固定小场地、月度沙龙席位，以及挂牌机会
02 清单
空铺表到齐
没有这张表，不开始推企业
03 90 天
只做过程
筛 10–15 家、每月一场、投资人陪看
04 复盘
三选一
继续、停止，或改成单场活动
挂牌的三个条件，缺一就不挂
有真实机构主体，优先复旦科技园或现有会客厅。
挂上之后有季度活动。不新设空壳机构，也不先挂一块空牌子。
杨浦区科技企业联合会 · 复旦大学住房政策研究中心 · 上海新谷湾试单 · 2026.10
4 / 11
Notes: 入会文本只写场地和月度沙龙。招商条款只写「推荐与陪看」。不要写面积目标，不要写税收返还。

## Slide 5
契合 1 · OFFICE
早期团队的过渡办公
推过来的企业，六条都要对上
产业
人工智能，或相邻硬科技
阶段
早期。尚未被免租加投资锁定
支付
付得起大约 1.5–2 元/㎡/天
面积
对得上清单里的现有房源
产品
接受现在的大开间
资本
最好带一位能影响选址的投资人
操作顺序
1
先看空铺清单，再从库里筛人
2
内部留下 10–15 家，整表不外发
3
只约有权出租的那一部分
4
看盘必须到现场，电话不算
5
租金以清单报价为底，好项目当场谈
杨浦区科技企业联合会 · 复旦大学住房政策研究中心 · 上海新谷湾试单 · 2026.10
5 / 11
Notes: 1.5–2 元是筛选带，不是替对方报价。自持洽谈口径在 2 元以上，好项目可降。1–4 人隔间已经改掉，预算不够改回，不能答应切小间。晶丰是对方自己的教训：长起来会被免租加投资挖走，所以每场要有早期投资人。

## Slide 6
契合 2 · SALON
复旦周边的小型路演点
规模
按茶馆实测。 方案先按 30–80 人准备。
频率
试单期每月 1 场。 90 天一共 3 场。
主题
只做两选一： 人工智能落地，或早期融资。
到场
每场至少一位 仍在投早期项目的机构。
场地免费，买的是到场的人
他们出
场地、现场接待、开门时间
我们出
主题、嘉宾、企业邀约、流程
试单期
组织费用由联合会承担
另计
对外传播、直播、媒体稿
杨浦区科技企业联合会 · 复旦大学住房政策研究中心 · 上海新谷湾试单 · 2026.10
6 / 11
Notes: 600 人那场峰会不要往这栋楼排。对方自己说承载不了。30–80 人是方案假设，第一场前去茶馆量一次。

## Slide 7
契合 3 · TWO-WAY
双向通道分开谈
A
上海企业要产线
办公和研发留在上海。生产放到对方已跑过的通道：台州城投、海宁、绍兴，或成都载体。企业自己提出来，再单案对接。
B
成都企业来上海
只接待本来就要来长三角的团队。不承诺从成都批量导入新谷湾。这栋楼做桥头堡，不做搬迁指标。
C
新加坡选址
对方正在选点。我方电商和小游戏已在新加坡运营两年。出海同事单独开一次会，验证能不能互相落地。
A、B 不写进 90 天的过程指标。C 不写进招商安排。三件事都单案记账。
杨浦区科技企业联合会 · 复旦大学住房政策研究中心 · 上海新谷湾试单 · 2026.10
7 / 11
Notes: 飞地数字来自洽谈：台州城投约 4000㎡合作八年，海宁约 2000㎡三年多，绍兴也合作过。对外只说「已有通道」，具体面积等项目核实。新加坡对接人姓名没在会上留下，群里要。

## Slide 8
过程 · 90 DAYS
90 天只承诺过程
时间
动作
完成的样子
谁负责
第 1 周
空铺清单、新加坡对接人、入会主体
三样到齐，试单才起算
对方填，朱震收
第 1 周
副会长文本
写明场地和月度沙龙
联合会
第 2–4 周
按清单筛 10–15 家
内部表填完，整表不外发
联合会
每月
一场沙龙，一位早期投资人看盘
有到场记录，电话不算
双方
第 90 天
复盘，书面三选一
继续 / 停止 / 改成单场活动
双方
杨浦区科技企业联合会 · 复旦大学住房政策研究中心 · 上海新谷湾试单 · 2026.10
8 / 11
Notes: 不要在这页补一个带看量指标。对方知道行业大约 110 比 1，但本单不接这个考核。

## Slide 9
启动门 · THE LIST
没有空铺清单，不开始推企业
请对方按这个字段填。小业主的面积可以附在表外，不能混进可推清单。
楼层房号
具体到间
建筑面积
㎡，可租面积
权属
自持 / 小业主
状态
空置，或到期日
报价
元/㎡/天，不含物业
物业费
金额，以及能否谈
交付
毛坯 / 精装 / 现状
注册
还能不能落地址
租期
最短租期、免租
条件
空调、朝向、层高
决策
谁能当场定租
对接人
姓名和电话
杨浦区科技企业联合会 · 复旦大学住房政策研究中心 · 上海新谷湾试单 · 2026.10
9 / 11
Notes: 物业费洽谈口径约 20 元/㎡/月，停车约 700 元/月，都在开发商物业手里。表上要单列「能否谈」，不能默认可谈。

## Slide 10
费用 · WHO PAYS
谁交付，谁付费
事项
新谷湾
联合会
费用
入会
办副会长
纳入活动点
1 万元/年
场地
每月开放一场
定主题和邀约
场地不收费
沙龙
现场接待
组织 3 场
试单期我们承担
陪看
出报价，可当场定租
筛选、预约、陪同
不写佣金和税收
挂牌
出墙面和发布
协调真实主体
主体未定不挂
新加坡
出对接人
出海同事参会
不进本方案
产线
提供已有通道
企业提出才对接
单案单议
杨浦区科技企业联合会 · 复旦大学住房政策研究中心 · 上海新谷湾试单 · 2026.10
10 / 11
Notes: 这页是给对方看的收费边界。成交佣金即使以后要谈，也不在试单文本里。避免会后变成招商对赌。

## Slide 11
下一步 · NEXT
群里先要两样东西
1
先要表，不谈框架
空铺清单和新加坡对接人。两样到了，再约第一场看盘。
2
入会按副会长写
文本写明场地和月度沙龙。招商只写推荐与陪看。
3
另一条线分开
创智汇、中建四局另行沟通，不和这栋楼写在同一份确认里。
当场填
新谷湾对接人
新加坡对接人
清单提交日
首场沙龙窗口
杨浦区科技企业联合会 · 复旦大学住房政策研究中心 · 上海新谷湾试单 · 2026.10
11 / 11
Notes: 会后三件事的原口径：朱震拉群；入会不写面积和税收；创智汇只认交情，不绑定本楼。主谈人曾在创智汇、从富湘出来，这个背景留在内部，不上版面。