## 01-总览
2026 人工智能商业化落地与硬核投资破局峰会
愿景：寻找 AI 时代的超级个体、新质资产与资本新风口
时间：2026 年 5 月 22 日 13:00 - 20:30
地点：上海 · 北外滩 · 一滴水
志愿者总组织架构（向总策划负责）
组别代码 | 组别 | 负责人 | 建议人数 | 主要职责 | 对接组别
A | 统筹协调组 | 韦佳玉（执行总监） | 3 人 | 向总策划负责，统筹全场，协同各组进度、对外口径、突发决策 | 全员对接 A 组
B | 嘉宾接待组 | 王胜（组长） | 5 人 | 覆盖嘉宾从邀约确认 → 抵达 → 接送 → 签到 → 引导 → 离场 → 晚宴全链路 | 全员对接 A 组
C | 会务执行组 | 陈潇 Kelly（组长） | 6 人 | 按议程时间轴推动节目流转：主持衔接、嘉宾上下场、议程计时、颁奖执行 | 全员对接 A 组
D | 媒体宣传组 | 葛九明（组长） | 4 人 | 覆盖现场摄影、摄像、直播、新媒体、媒体接待、会后稿件传播 | 全员对接 A 组
E | 技术支持组 | 张卓（组长） | 3 人 | 音视频、灯光、麦克风、PPT切换、网络、直播信号、应急备份 | 全员对接 A 组
F | 后勤保障组 | 朱俊峰（组长） | 3 人 | 场地、物料、餐饮、茶歇、伴手礼、晚宴执行，以及陆家嘴交响乐团对接 | 全员对接 A 组
G | 应急安全/机动组 | 刘严（组长） | 4 人 | 安保、消防、医疗、突发事件、舆情、与场馆/公安联动 | 全员对接 A 组

## 02-各组细分职责
各组职能细分（大项 → 小项）
组别 | 子职能/岗位 | 具体职责 | 建议负责志愿者
A 统筹协调组 | 总指挥（胡继刚） | 全场最高决策；与主办/协办方对接；流程总控
| 执行总监+文件总管（韦佳玉） | 对接 B/C/D/E/F/G 六组；议程脚本/会议记录/复盘主持；对讲机调度中枢
| 嘉宾邀约+赞助落位（春子） | ①嘉宾邀约确认与全程跟进（外地交通/住宿） ②赞助资源对接落位（腾讯/华为/科技展位）
B 嘉宾接待组 | VIP一对一 | 为主旨演讲嘉宾/主持/特邀机构嘉宾配备 1V1 陪同（白硕、夏春、寇文红等）
| 机场/酒店接送 | 外地嘉宾接机/接站、酒店入住对接、当日接送车辆调度
| 签到台 | 按嘉宾分级（VVIP / 演讲嘉宾 / 机构嘉宾 / 普通嘉宾）分通道签到
| 引导动线 | 电梯口→签到台→主会场→洗手间→茶歇区→晚宴厅 全程引导
| 休息室管理 | 嘉宾休息室饮水、补妆、PPT预演、专属服务
| 名片/合影 | 重要嘉宾合影、名片收集、对接需求登记
C 会务执行组 | 流程总控 | 持脚本对照议程；每环节超时 30s 即时提醒主持/总指挥
| 舞台引导 | 嘉宾候场→上台→落座→下场；圆桌座次摆名牌
| 计时员 | 主旨 25/20min、圆桌 40min；倒计时举牌（5/3/1 min）
| 主持对接 | 提前与各环节主持人对脚本；过场词、串场调整
| PPT/资料对接 | 提前 24h 收齐所有讲者 PPT；按演讲顺序入备份U盘+云盘
| 颁奖执行 | 奖杯/证书摆放、颁奖嘉宾引导、获奖机构合影
D 媒体宣传组 | 摄影/摄像 | 主舞台机位+游机；圆桌特写；签到/茶歇/晚宴花絮
| 直播/录播 | 直播平台搭建（如视频号/抖音）；导播切换；网络备用 4G
| 媒体接待 | 财经/科技媒体记者签到、采访区安排、通稿派发
| 新媒体即时发布 | 现场快讯（金句卡片）、嘉宾观点摘录、朋友圈/小红书推送
| 会后传播 | 活动通稿、视频剪辑、嘉宾合影分发、媒体追投
E 技术支持组 | 音响/麦克风 | 手持/领夹麦各 4 支；圆桌每位 1 支；备用电池常驻
| PPT切换/总控 | 翻页器+技术员守机；嘉宾切换提前 1 环节预加载
| 灯光 | 舞台主光、圆桌追光、交响乐演出灯光预案
| LED大屏/字幕 | 主屏播放+侧屏倒计时/嘉宾介绍卡
| 网络/直播 | 主有线+4G双备份；直播推流监看；断网应急脚本
| 应急备件 | 备用麦×2、备用电脑×1、备用翻页器×2、转接头全套
F 后勤保障组 | 场地/桌椅 | 主会场布置、圆桌摆位、签到台、媒体区、休息室
| 物料制作 | 议程册、桌牌、横幅、KT板、引导牌、嘉宾胸卡
| 茶歇/饮水 | 全程饮水补给；15:45音乐会期间高端茶歇（500人量）
| 伴手礼 | 按等级（VVIP/嘉宾/机构）分类分发，签到台同步领取
| 交响乐团对接 | 陆家嘉交响乐团到场、化妆间、乐器、调音、彩排时间
| VIP晚宴 | 席位卡、菜单、酒水、桌花、敬酒流程、餐厅对接
G 应急安全/机动组 | 入场安检 | 胸卡核验、闲杂人员拒入、可疑物品筛查
| 现场巡视 | 通道畅通、消防通道无堵塞、舞台周边安全
| 医疗急救 | AED 位置已知、急救包、最近医院路线（含车辆待命）
| 舆情/口径 | 突发负面言论时的回应口径；与 D 组联动撤稿/澄清
| VIP/晚宴安保 | 晚宴 500 人圈层活动安全；车队动线；离场分流

## 03-阶段任务矩阵
阶段 × 组别 任务矩阵（T-7 至 收尾）
阶段 | 时段 | A 统筹协调组 | B 嘉宾接待组 | C 会务执行组 | D 媒体宣传组 | E 技术支持组 | F 后勤保障组 | G 应急安全/机动组
前期筹备 | T-7 ~ T-3 日 | 完成总分工表、议程脚本 V1；确认嘉宾名单与到场状态 | 逐位嘉宾邀约确认；酒店/接送排期；VIP陪同名单匹配 | 议程脚本撰写；主持人对接；PPT/资料征集（D-3 截止） | 传播节奏排期；直播平台报备；通稿初稿；机位规划 | 技术清单与场地对接；备用设备清点；网络方案 | 物料下单印刷；伴手礼采购；交响乐团合同与彩排时间确认 | 安保方案报场馆/公安备案；医疗合作机构确认；应急脚本
彩排与到位 | T-1 日 | 全员到岗培训；分工表过堂；对讲机分发；演练 3 次 | VIP 接送车辆与司机对接；接机/酒店敲定；陪同清单到人 | 走台彩排：嘉宾上下场动线、圆桌座次、颁奖流程 | 直播试推流；机位实测；通稿终稿；新媒体素材预制 | 灯光/音响/PPT 全设备压力测试；备份盘 ×3 同步 | 物料到场清点；签到包/伴手礼分装；晚宴餐厅最终确认 | 安保人员到位；消防/医疗通道核查；AED 与最近医院再确认
现场布置 | 当日 09:00-13:00 | 现场指挥部建立；对讲机频道分配；倒计时启动 | 签到台开台；VIP 陪同上岗；接送车辆首批到位 | 主持人最终对脚本；PPT 顺序加载主机；计时器/举牌就位 | 机位/直播信号联调；签到合影区开放；记者签到 | 麦克风电池满电；灯光/音响走光走声；备用机待机 | 茶歇/水台铺设；伴手礼上签到台；交响乐团到场化妆 | 入场安检上岗；通道清空；急救点位明示
会议执行 | 13:00-18:30 | 按议程时间轴现场指挥；超时/临时调整即时决策 | 嘉宾签到→引导→休息室→上台→落座 全程陪同 | 13:30 起按议程逐项推动；每环节剩 5/3/1 min 举牌 | 全程拍摄/直播；金句卡同步发布；记者采访区调度 | PPT/麦克风按节目无缝切换；任何故障 30 秒内备用顶上 | 16:35 演讲间隙撤茶歇/补水；颁奖物料 18:00 前到台口 | 全场巡视；舞台/通道安全；任何医疗事件 60 秒到达
晚宴衔接 | 18:30-20:30 | 晚宴节奏控制；颁奖嘉宾合影；与主办方收尾交接 | 晚宴桌次引导；VIP敬酒/对接需求记录；离场用车安排 | 晚宴司仪过场词；致辞与敬酒环节衔接 | 晚宴花絮拍摄；嘉宾访谈追拍；当晚发布短视频 | 晚宴音响、背景音乐、追光；麦克风敬酒位 ×2 | 餐饮/酒水节奏；席位卡核对；伴手礼离场二次确认 | 晚宴入口二次核验；车队调度；离场分流防拥堵
收尾撤场 | 20:30 之后 | 全员复盘 30min；问题清单与改进项归档 | 嘉宾送返；当晚致谢短信/微信；伴手礼遗漏补寄 | 舞台/物料归还；脚本与签到表归档 | 通稿次日 10:00 前发布；视频 48h 内剪辑；媒体追投 | 设备清点归还；故障记录归档 | 场地交还；剩余物料盘点；账单核对 | 撤场安全确认；车队收尾；遗失物登记

## 04-议程时间轴分工
议程时间轴 × 责任组 × 关键动作
时间 | 议程节点 | 主责组 | 关键动作/物料
13:00-13:30 | 嘉宾签到与入场 | C/B/D | 签到处、引导动线、媒体合影区
13:30-13:35 | 开幕致辞（姚志勇） | C | 舞台、主持、上下场
13:35-14:00 | 主旨演讲1·白硕 | C/E | PPT、麦克风、计时
14:00-14:25 | 主旨演讲2·夏春 | C/E | PPT、麦克风、计时
14:25-15:05 | 圆桌一·AI硬核（王珏主持4嘉宾） | C/E | 圆桌座次、麦克风、计时、互动
15:05-15:45 | 巅峰对话·云生态（胡继刚主持3嘉宾） | C/E | 圆桌座次、麦克风、计时
15:45-16:35 | 陆家嘴交响乐团·时光音乐会 | C/F/D | 乐团对接、灯光、社交茶歇
16:35-16:55 | 主旨演讲3·王维军 | C/E | PPT、麦克风、计时
16:55-17:15 | 主旨演讲4·寇文红 | C/E | PPT、麦克风、计时
17:15-17:35 | 主旨演讲5·张露瑶 | C/E | PPT、麦克风、计时
17:35-18:15 | 圆桌二·投资（黄欣主持4嘉宾） | C/E | 圆桌座次、麦克风、计时
18:15-18:30 | 颁奖典礼暨闭幕 | C/F/D | 奖杯、颁奖嘉宾引导、合影
18:30-20:30 | VIP高端闭门晚宴 | B/F/G | 席位、餐饮、对接、安保

## 05-应急预案
应急预案 - 风险类型 × 责任组 × 处置流程
类别 | 风险事件 | 概率 | 影响 | 责任组 | 处置预案
嘉宾相关 | 演讲嘉宾迟到（白硕/夏春等） | 中 | 高 | A+B+C | B组实时位置追踪；C组备好节目顺序调换方案（先放夏春/王维军等已到场嘉宾）；A组决策；提前通知主持人衔接口径
嘉宾相关 | 嘉宾临时缺席 | 低 | 高 | A+C+D | C组立即调整脚本，由主持人简述背景并播放主题短片；D组同步删除现场介绍物料；A组同步主办方
嘉宾相关 | 圆桌嘉宾超时发言 | 高 | 中 | C | 举牌 5/3/1min；主持人提前对话术：'最后一分钟请收口'；超 2min 主持人直接打断
技术故障 | 麦克风没声/啸叫 | 高 | 高 | E | 备用麦 30 秒内顶上；调音师切换通道；E组每个演讲前 2min 试音
技术故障 | PPT 黑屏/翻页器失灵 | 中 | 高 | E+C | 备用电脑预加载所有 PPT；现场技术员守机手动翻页；嘉宾电脑+大会电脑双路
技术故障 | 直播断流/网络中断 | 中 | 中 | E+D | 主有线+4G 双链路自动切换；D组提前在直播间挂'信号修复中'；本地录播继续不停
流程相关 | 议程整体超时 | 高 | 高 | A+C | 音乐会前压缩茶歇/合影时间；圆桌剩 5min 时主持人直接收口；颁奖环节预留 5min 缓冲
流程相关 | 交响乐团延误 | 低 | 高 | F+C | F组与团长保持热线；C组备用预案：将主旨3提前；提前 60min 确认到场
人员/安全 | 嘉宾或观众突发身体不适 | 中 | 高 | G | AED 与急救包就位；急救志愿者 60秒到达；车辆待命；最近医院路线已存
人员/安全 | 闲杂人员闯入/媒体冲突 | 低 | 中 | G+D | G组安保拦截；D组带记者至采访区；A组授权对外口径
舆情 | 嘉宾发表不当言论 | 低 | 高 | A+D | D组直播切换备用画面；A组+主办方拟统一回应口径；事后稿件删改
后勤 | 餐饮/茶歇供应不足 | 中 | 中 | F | 茶歇按 1.2 倍备货；与餐厅签备货补货协议；F组实时巡看补给
后勤 | 伴手礼/物料缺漏 | 中 | 低 | F+B | 签到台清单核对；缺漏当晚以快递/次日补寄
天气 | 大雨影响嘉宾到场 | 中 | 中 | B+F | 门口加雨棚/雨伞；F组备伞 100 把；B组车辆点对点接驳
晚宴 | 晚宴敬酒/座次冲突 | 中 | 中 | B+F | 席位卡核对到人；B组掌握 VIP 偏好；F组备用座位 2 桌

## 06-物资清单
物资 / 设备 清单
类别 | 物品 | 数量 | 负责组 | 到位时间
会务 | 议程手册 | 600 份 | F | T-5 印刷完成（前移）
会务 | 桌牌/嘉宾胸卡 | 全员 | F | T-2 完成（去年痛点：太晚）
会务 | ★志愿者专用橙色胸牌 | 26 张（含韦佳玉） | F | T-2 完成（采纳张蒙建议）
会务 | 签到表/电子签到 | 分级 4 类 | F+B | 当日 12:00 上线
会务 | 横幅/KT板/引导牌 | 全场 | F | 当日 10:00 前
技术 | 手持麦×4 / 领夹麦×4 | 各 2 备用 | E | 当日 10:00 测试
技术 | 翻页器×4 / 备用电脑×1 | —— | E | T-1 检查
技术 | 转接头/线材 | HDMI/Type-C/Lightning 各 3 | E | T-1
技术 | 对讲机 | 26 台（分 3 频道） | A+E | 当日 09:00 分发
技术 | ★陈潇张江工厂灯光/舞台/音响 | 1 套（自有资源） | C+E | T-1 进场（陈潇主导，节省赞助）
媒体 | 摄影/摄像机 | 主机×2 游机×2 | D | 当日 11:00 调试
媒体 | 直播推流设备 | 1 套（含备用 4G） | D+E | T-1 试推（直播确认开启）
媒体 | ★地铁→场地快进短视频 | 1 段 60 秒 | D+F | T-5 拍摄完成、T-3 群发
媒体 | ★交响乐往届预热视频 | 5-7 段 短视频 | D | T-7 起视频号每日 1 条
后勤 | 茶歇（500人） | 高端冷餐/茶饮 | F | 15:30 上桌
后勤 | 伴手礼 | VVIP/嘉宾/机构 3 档 | F | T-2 分装（前移）
后勤 | 晚宴桌花/席位卡 | 500 人 50 桌 | F | 18:00 前完成（晚宴名单 T-7 锁定）
后勤 | ★赞助物料（腾讯/华为） | 按合同清单 | F | T-4 与品牌方对接确认（去年痛点）
后勤 | 志愿者午餐+证书+纪念品 | 26 套 | A+F | T-1 分装、当日 12:00 发
应急 | 急救包/AED 标识 | 2 套 / 全场 3 处 | G | 当日 09:00 就位
应急 | ★急救主岗（蔡萍持证） | 1 名 | G | 全程在 G 组指挥点待命
应急 | 应急联络卡（含对接清单） | 全员人手 1 张 | A+G | T-3 发放（采纳张卓建议）
应急 | 备用雨伞 | 100 把 | F | 视天气
通知 | ★T-2 嘉宾点对点提醒短信/微信 | 全部嘉宾 | B | T-2 18:00 前完成（采纳JasonCAI建议）

## 07-志愿者实际分配
志愿者实际分配（基于 2026-05-13 志愿者讨论会报名意向）
共 25 人；偏好→实分 表示该志愿者勾选了多组、最终分配的组别
组别 | 岗位 | 姓名 | 报名意向 | 背景关键词 | 分配理由
A | 总策划/总指挥 | 胡继刚（您） | — | 会长/总策划 | 全场最高决策；对接主办方与赞助方（腾讯/华为）；与春子私下推进科技展位
A | 执行总监/副总策划+文件总管 | 韦佳玉 | —（总策划点名协助统筹） | 23级校友、股权一级市场投融资、参与多届 | 扩职：原李振春的文件秘书并入；统筹议程脚本/会议记录/各组协调/复盘主持
A | 嘉宾邀约+赞助资源落位 | 李振春（春子） | 未明示 | 经院校友、科创业务、有会务/签到经验 | ★职责聚焦：①嘉宾邀约确认与全程跟进（含外地嘉宾交通/住宿）②赞助资源对接落位（腾讯/华为/科技展位）
B | 组长 | 王胜（20级） | B/F → B | 第三次参加最资深 | 总策划指定升任：第三次参加经验最足，带 B 组
B | VIP 1V1（港澳/海外嘉宾） | 朱铭喆 | B/C → B | 友邦保险、香港城市大学上海联络人 | 港校联络人，专业形象+沟通能力，适合涉外/港澳嘉宾
B | VIP 1V1（主旨嘉宾） | JasonCAI 蔡杰 | B/G → B | 复旦MBA、设计咨询 | 形象气质+审美佳，适合白硕、夏春等主旨嘉宾
B | 观众席引导 | Angi 郭杰 | B | 国际贸易、首次 | 采纳冯墨建议补观众席引导盲区，新人友好岗
B | 动线引导 | LV | B | — | 标准引导岗
C | 组长 / 舞台+设备总管 | 陈潇 Kelly | C | 广告活动一条龙、张江有自有灯光/舞台/音响工厂、核心搭子 | 总策划指定升任：20年策划经验+自有设备，全场制作把关
C | 副组长 / 计时员 | 王珏 | C | 中信证券，自报会务+倒计时 | 保留计时核心岗（自荐），副组长稳定流程节奏
C | 主持对接/串场 | 冯墨 律师 | C/B → C | 私募→律师、时间灵活、沟通强 | 律师沟通力+时间灵活，最适合协调主持脚本
C | PPT/资料对接 | 黄璐 Lucius | B/C → C | 建筑设计+地产+养老研究、首次 | 细致岗，提前 24h 收齐讲者 PPT
C | 颁奖执行/机构对接 | 徐胜博 | 未明示 | 一二级创投、K12教育 | 创投背景对接颁奖机构得体
C | 圆桌/机构嘉宾对接（调入） | 吕志翔 | B→E→C | 12级、投融资、教育/医疗/AI | 投融资人脉，对接 4 位圆桌嘉宾+主旨讲者上下场（技术非其专长，回归会务）
D | 组长 | 葛九明 | —（总策划指定） | 媒体/宣传背景（待补全） | 总策划指定 D 组组长，统筹摄影摄像/直播/新媒体/媒体接待对外口径
D | 副组长 / 摄影摄像+自媒体 | 张蒙 AEGISTAR | D | 大宗行/AI数据中心、本身做自媒体 | 保留摄影摄像与自媒体核心岗，作为 D 组副组长
D | AI 内容/新媒体 | 蒋珊 | B → D | AI赛道、复旦人工智能俱乐部、跨校 C9 科创金融研究院 | AI 圈层资源最强；新媒体（金句卡/朋友圈/小红书）
D | 直播+交响乐预热+媒体接待 | 皮尔德小号 | 未明示 | 互联网 10 年→城市更新、资源对接强 | 扩职：原马磊的媒体接待并入；主管直播+交响乐往届视频 T-7 起视频号每日预热
E | 组长 / 协调统筹（调入） | 张卓 盈科 | B/G → E | 财税律师、二次参加、协调能力强 | 总策划指定：律师协调能力强，统筹 E 组与场馆 AV 外包/陈潇工厂设备
E | 副组长 / 技术执行 | 随圣博 Joshua-Sui | B/E/G → E | 复旦管院年会后勤经验 | 技术执行核心，对接场馆 AV 现场操作
E | 技术对接助理 | 高辰辰 | B → E（听安排） | 同浦汇、首次 | 标准化对接执行
F | 组长 / 场地+物料+赞助物料 | 朱俊峰 | F | 19级、建筑+市场开发、复旦网球协会运营 | 扩职：原刘严的赞助物料对接并入；建筑+协会运营经验主导场地与物料
F | 副组长 / 茶歇+晚宴主管（调入） | Winny 温妮 | B/C/F均可 → F | 空窗期时间最充裕、IP授权+MINISO运营 | ★最适合茶歇/晚宴：空窗期时间最多+零售运营+商务接待经验；从 B 调入做副组长
F | 茶歇+晚宴专员 | 彭常丽 | B/F → F | 金融、二次参与 | 去年已熟悉流程，副手 Winny 主管 500 人茶歇+晚宴对接
G | 组长 / 安保+机动调配（调入） | 刘严 | F → G | 自报积极、平日接活多、协调力强 | 总策划指定：从 F 副组长调任 G 组长，统筹安保+机动跨组调配
G | 副组长 / 急救+医疗主岗 ★ | 蔡萍 | B/G → G | 复旦经院培训负责人(退休)、★持有急救证 | 升任副组长；保留急救/医疗专项岗（持证稀缺技能）
G | 机动 / 媒体应急口径（调入） | 马磊 | D → G | AI Club 生态、跨界资源 | 媒体应急口径+跨界资源；G 组机动支援
G | 机动 / 安保 | 康诺斯 Conns | B/G → G | 设计改造+碳资产、首次 | 保留 G 组（自选偏好），机动支援+入场安检

## 08-志愿者联络表
志愿者联络方式（请补全）
组别 | 姓名 | 手机 | 微信 | 到场时间 | 应急联系人 | 备注
A - 总策划/总指挥 | 胡继刚（您）
A - 执行总监/副总策划+文件总管 | 韦佳玉
A - 嘉宾邀约+赞助资源落位 | 李振春（春子）
B - 组长 | 王胜（20级）
B - VIP 1V1（港澳/海外嘉宾） | 朱铭喆
B - VIP 1V1（主旨嘉宾） | JasonCAI 蔡杰
B - 观众席引导 | Angi 郭杰
B - 动线引导 | LV
C - 组长 / 舞台+设备总管 | 陈潇 Kelly
C - 副组长 / 计时员 | 王珏
C - 主持对接/串场 | 冯墨 律师
C - PPT/资料对接 | 黄璐 Lucius
C - 颁奖执行/机构对接 | 徐胜博
C - 圆桌/机构嘉宾对接（调入） | 吕志翔
D - 组长 | 葛九明
D - 副组长 / 摄影摄像+自媒体 | 张蒙 AEGISTAR
D - AI 内容/新媒体 | 蒋珊
D - 直播+交响乐预热+媒体接待 | 皮尔德小号
E - 组长 / 协调统筹（调入） | 张卓 盈科
E - 副组长 / 技术执行 | 随圣博 Joshua-Sui
E - 技术对接助理 | 高辰辰
F - 组长 / 场地+物料+赞助物料 | 朱俊峰
F - 副组长 / 茶歇+晚宴主管（调入） | Winny 温妮
F - 茶歇+晚宴专员 | 彭常丽
G - 组长 / 安保+机动调配（调入） | 刘严
G - 副组长 / 急救+医疗主岗 ★ | 蔡萍
G - 机动 / 媒体应急口径（调入） | 马磊
G - 机动 / 安保 | 康诺斯 Conns

## 09-优化建议筛选
5/13 志愿者讨论会 19 条建议筛选与处置
处置：采纳 / 调整后采纳 / 暂缓（暂缓 = 经判断不进 5/22 必交付，但不否定其价值）
建议人 | 建议内容 | 处置 | 责任组 | 落地动作
韦佳玉 | 量化各组任务量+设置 Milestone（按时间精力选岗位） | 采纳 | A | 新增 Milestone 表（见 09 sheet），各组组长 T-7 前提交
韦佳玉 | 所有 Milestone 节点提前 1-2 天，留 buffer | 采纳 | A | 阶段任务矩阵已整体前移，T-3 改为 T-5
张卓 | 提前半天/线上彩排，明确工作范围边界 | 采纳 | A+全员 | T-1 18:00 全员线上彩排 1.5h；T-7 现场踏勘 1 次
张卓 | 协助人员对接清单（酒店/屏幕谁联系，避免事事请示总策划） | 采纳 | A | 新增 11-对接联系人清单（见 sheet），人手一份
张卓 | 嘉宾发言时间提前打招呼+主持人收口 | 采纳 | C | C 组 T-3 致电每位讲者+主持人对脚本（见 10-嘉宾时间SOP）
春子 | 增加科技类展示（AI/机器人/芯片小海报） | 采纳 | A | ★春子已任 A 组嘉宾邀约+赞助资源落位专员；该建议作为其 KPI 之一推进
蒋珊 | 扩大交响乐宣传，视频号发去年录像预告 | 采纳 | D | D 组皮尔德小号负责，T-7 起每日 1 条；T-3 集中投流
蒋珊 | 演奏者走位与观众互动 | 暂缓 | — | 总策划已明确专业度不足；现场仅做灯光烘托
隋胜博/徐胜博 | 地铁→场地快进短视频群发 | 采纳 | D+F | T-5 拍摄、T-3 发群（去年已做，今年延续）
JasonCAI | T-2 微信+短信点对点提醒嘉宾交通/停车 | 采纳 | B | B 组 VIP 1V1 责任人 T-2 18:00 前完成全部联络
王胜 | 组长 A/B 角备份制度 | 采纳 | A | 新增 12-组长备份表（见 sheet）每组指定 B 角
康诺斯 | B 组按身高/年龄筛选 | 调整后采纳 | B | 改为按英语/沟通/形象气质匹配 VIP 1V1，避免歧视
张蒙 | 志愿者专用颜色胸牌快速识别 | 采纳 | F | F 组制作橙色胸牌（与嘉宾胸卡明显区分），见物资清单
冯墨 | 现场观众管理（盲区） | 采纳 | B+G | B 组 Angi 改为观众席引导岗；G 组机动支援
蔡萍 | 自报有急救证 | 采纳 | G | 蔡萍调到 G 组任急救/医疗主岗（稀缺技能）
陈潇 | 张江工厂提供灯光/舞台/音响设备 | 采纳 | C+E | 作为重大物料资源并入；C 组陈潇为设备总管，E 组对接
彭常丽 | 去年赞助物料环节混乱，要提前深化 | 采纳 | F | F 组刘严专项负责赞助物料入场+点位
总策划确认 | 工作装+合影+证书+午餐+纪念品 | 采纳 | A+F | 已写入物资清单；T-1 全员告知
总策划确认 | 核心搭子：韦佳玉/Winnie/陈潇/王胜+葛九明 | 采纳 | A | 建立核心策划圈高频沟通群（含 D 组长葛九明 7 人）

## 10-Milestone时间表
Milestone 时间表（采纳韦佳玉建议：所有节点提前 1-2 天）
时间节点 | 关键里程碑 | 责任组
T-9 (5/13) | 志愿者讨论会完成→分工表发布（已完成） | A
T-8 (5/14) | 各组建独立沟通群+组长 A/B 角确定+核心策划圈群 | A+各组长
T-8 (5/14) | 组长见面会（线上 1h） | A+组长
T-7 (5/15) | 晚宴名单锁定 V1（去年痛点：太晚锁定） | B+F
T-7 (5/15) | 交响乐往届视频开始日更预热（视频号） | D
T-7 (5/15) | 现场踏勘 1（场地/动线/AV） | A+C+E+F
T-5 (5/17) | 所有讲者 PPT 截稿（去年是 T-3，今年提前） | C
T-5 (5/17) | 地铁→场地快进短视频拍摄完成 | D+F
T-5 (5/17) | 物料/胸牌印刷下单（去年痛点：名牌制作晚） | F
T-4 (5/18) | 腾讯/华为赞助物料对接清单确认 | F+A
T-3 (5/19) | C 组致电每位讲者+主持人对发言时间（防超时） | C
T-3 (5/19) | 对接联系人清单（酒店/AV/餐饮/安保）发到全员 | A
T-3 (5/19) | 短视频发主群+嘉宾群预热 | D
T-2 (5/20) | B 组 VIP 1V1 点对点短信/微信提醒嘉宾 | B
T-2 (5/20) | 现场踏勘 2（含彩排站位） | A+C+E
T-1 (5/21) | 全员线上彩排 18:00-19:30（1.5h） | A+全员
T-1 (5/21) | 全设备压力测试+陈潇工厂设备进场 | C+E
T-0 09:00 | 现场指挥部成立、对讲机分发、AED/急救包就位 | A+G
T-0 12:00 | 签到台开台、VIP 车队首班、直播试推流 | B+D
T-0 13:25 | 全员就位静默 5 分钟、广播开场倒计时 | A
T+1 | 通稿次日 10:00 前发布、复盘会、问题归档 | A+D

## 11-嘉宾时间控制SOP
嘉宾发言时间控制 SOP（去年最大事故：从第 1 位讲者就开始超时）
时间点 | 动作 | 责任组
T-7 | 整理每位讲者的演讲时长合同/邀约函（25/20/40min） | C
T-3 | C 组致电每位讲者：再次确认时长 + 提示我们会举牌 | C
T-3 | C 组与 4 位主持人对脚本：嘉宾超时由你直接打断的话术 | C
T-1 | 彩排时给主持人发『收口话术卡』：'感谢XXX，最后一分钟' | C
T-0 演讲前 2min | 计时员就位，倒计时牌(5/3/1 min)摆放台口 | C
T-0 演讲中 5/3/1min | 在嘉宾视线方向举牌（先黄后红） | C
T-0 超时 30s | 主持人通过耳麦提示'最后一句话' | C
T-0 超时 90s | 主持人直接收口：'感谢XXX的精彩分享'走流程 | C
T-0 圆桌嘉宾 | 每人剩 1min 时主持人示意；超时立即转下一位 | C

## 12-对接联系人清单
协助人员对接清单（解决『事事请示总策划』瓶颈，全员人手一份）
采纳张卓建议：现场遇到问题先找对应志愿者，找不到再找 B 角，最后才找韦佳玉/胡继刚
问题类别 / 你遇到的事情 | 找谁（A 角） | 找不到时（B 角）
场地/桌椅/赞助物料入场 | F 组 朱俊峰 | 韦佳玉（A 组）
灯光/舞台/音响（自有） | C 组 陈潇 Kelly | E 组 张卓
麦克风/PPT切换/网络/直播 | E 组 随圣博 | E 组 高辰辰
E 组协调/对接外包 AV | E 组 张卓（组长） | 随圣博（B 角）
酒店/嘉宾接送/休息室 | B 组 王胜 | 韦佳玉（A 组）
VIP 嘉宾临时需求 | B 组对应 1V1 责任人 | 王胜（B 组长）
观众席引导/秩序 | B 组 Angi | G 组 康诺斯
茶歇 / 晚宴 ★ | F 组 Winny（茶歇晚宴主管） | 彭常丽 / 朱俊峰
摄影/摄像 | D 组 张蒙 | 葛九明（D 组长）
直播信号/新媒体即时发布 | D 组 皮尔德小号 | 蒋珊（AI 内容）
AI 圈层金句/新媒体素材 | D 组 蒋珊 | 皮尔德小号
媒体/记者接待 | D 组 皮尔德小号 | 葛九明
讲者 PPT/资料/换片 | C 组 黄璐 | 陈潇 Kelly
流程超时/嘉宾迟到 | C 组 王珏（计时） | 陈潇 → 韦佳玉
圆桌嘉宾上下场 | C 组 吕志翔 | 王珏
颁奖物料/获奖嘉宾 | C 组 徐胜博 | 王珏
法务/舆情/突发声明 | C 组 冯墨（律师） | E 组 张卓（律师）→ 胡继刚
医疗/急救 ★ | G 组 蔡萍 ★ | G 组 刘严
跨组人手不足/机动调配 | G 组 刘严（组长） | G 组 康诺斯 / 马磊
媒体应急口径 | G 组 马磊 | D 组 葛九明
入场安检/可疑人员 | G 组 康诺斯 | G 组 刘严
交响乐团对接 | F 组 朱俊峰 | 韦佳玉（去年负责）
晚宴席位/敬酒/现场对接 | F 组 Winny | B 组 王胜
嘉宾邀约确认/全程跟进 | A 组 春子 | 韦佳玉 → 胡继刚
赞助资源/物料落位 | A 组 春子 | F 组 朱俊峰 → 胡继刚
议程脚本/会议记录/复盘 | A 组 韦佳玉 | 胡继刚
无法解决/重大决策 | 韦佳玉 → 胡继刚 | —

## 13-组长AB角备份
组长 A/B 角备份制度（采纳王胜建议：应对组长当天缺席）
组 | A 角组长 | B 角备份 | 备注
A 统筹 | 胡继刚（总策划） | 韦佳玉 | 总策划缺席由韦佳玉全权代行；春子专注嘉宾邀约+赞助资源落位
B 接待 | 王胜 | 朱铭喆 | A 角第三次参加最资深；B 角港校联络人
C 会务 | 陈潇 Kelly | 王珏 | A 角 20 年策划经验+自有设备；B 角中信证券计时主控
D 媒体 | 葛九明 | 张蒙 AEGISTAR | A 角总策划指定；B 角自媒体+摄影核心岗
E 技术 | 张卓 盈科 | 随圣博 | A 角律师协调统筹；B 角技术执行（操作设备）
F 后勤 | 朱俊峰 | Winny 温妮 | A 角建筑+协会运营；B 角空窗期时间最多+零售运营
G 应急 | 刘严 | 蔡萍 | A 角统筹机动调配；B 角持急救证常驻医疗岗★

## 14-核心策划圈
核心策划圈（总策划 5/13 点名的高频沟通小圈子 + 葛九明，共 7 人）
姓名 | 在分工表中的角色 | 在核心圈的作用
胡继刚（您） | 总策划 | 全场指挥
韦佳玉 | A 执行总监 | 副总策划，统筹各组+文件总管
陈潇 Kelly | C 组组长 | 提供灯光/舞台/音响设备资源
王胜 | B 组组长 | 三次参加，老带新
葛九明 | D 组组长 | 总策划指定，统筹媒体宣传
刘严 | G 组组长 | 应急安保+机动跨组调配
李振春 春子 | A 组嘉宾+赞助落位 | 嘉宾邀约确认/跟进 + 赞助资源对接落位