## Slide 1
总领文化传播（筹）× 复旦 × CGC 总领事俱乐部
首场·出海东南亚 总领事商务论坛
策划 · 执行 · 赞助落地方案
东南亚六国+日韩 · 300人 · 论坛(免费)+轻社交酒会 · 2026 年 9 月 28 日（周一 · 农历八月十八）
主体：总领文化传播有限公司（筹） | V2.0 · 建议稿

## Slide 2
01
目标 · 定位 · 择期
跑通正向现金流 · 沉淀核心理事 · 黄道吉日 9/28

## Slide 3
一、目标与定位
01/18
三大目标
● 验证“可正向收费、正向现金流”的商业模式——首场即跑通闭环。
● 在会场讲清服务流线：出海落地、政府对接、资源撮合。
● 招募 20–30 名有门槛、有资源的核心理事/会员，沉淀圈层。
首场定位
● 主题：跨境出海——东南亚六国（新加坡/马来西亚/泰国/印尼/越南/菲律宾）为主体，日本、韩国加持。
● 人群：有真实出海需求的中小微“甲方”实体企业为主，严控乙方/直销。
● 规模：300 人（弹性 200–400），保证对总领事的吸引力与场面。
● 形式：下午闭门商务论坛（免费·审核制）+ 傍晚轻社交酒会；不做晚宴。
● 时间地点：2026 年 9 月 28 日（周一 · 黄道吉日）；上海经贸大厦 / 金茂（300–400 容量）。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 4
表一 · 活动概览
02/18
项目 | 内容
活动名称 | 首场·出海东南亚 总领事商务论坛（暂定）
主题方向 | 跨境出海：东南亚六国 + 日韩加持
日期 | 2026 年 9 月 28 日（周一 · 农历八月十八，黄道吉日）
时段 | 下午 13:00–18:30（半天，含傍晚酒会）
地点 | 上海经贸大厦 / 金茂（可容纳 300–400 人）
规模 | 300 人（弹性 200–400）
形式 | 下午闭门论坛（免费·审核制）+ 傍晚轻社交酒会；不做晚宴
核心嘉宾 | 东南亚+东亚 8 国总领事 + 成功出海企业家（实操案例）
参会定位 | 有真实出海需求的中小微甲方实体企业；严控乙方/直销
主办/承办 | 总领文化传播（筹）承办并作收款主体；复旦学术背书；CGC 领事资源
说明：首场以“跑通模式、沉淀理事”为目标，务实可落地；复旦仅作学术背书、不作收款主体。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 5
择期：黄道吉日 2026/9/28
03/18
活动日期
2026 年 9 月 28 日（周一 · 农历八月十八） （周一 · 下午 13:00–18:30）
【宜】开业 · 开市 · 交易 · 立券 · 签订合同 · 挂匾 · 纳财 · 会友 · 祈福 · 入宅 【忌】出行 · 安葬 · 栽种 · 伐木 【冲】蛇日冲猪(己亥) 煞东（属猪贵宾可安排避席/合影）
择此日之由：宜“开业/开市/签订合同/会友”——恰好承载论坛、城市会客厅揭牌与理事签约。
· 备选一：2026 年 9 月 22 日（周二 · 农历八月十二）——宜开市/交易/立券/签订合同/纳财。
· 备选二：国庆节后工作日（10 月 8 日起）——若需 10 月；10 月 1–7 为国庆黄金周，不宜办商务活动。
· 2026 中秋 9/25–27 放假、国庆 10/1–7 放假调休（10/8 恢复上班）。“10 月初”多落在黄金周，人员外出、不利招募与政府报批，故首选 9 月底（9/28）。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 6
具体国家：东南亚六国 + 日韩加持
04/18
首场主体 · 东南亚六国
新加坡
马来西亚
泰国
印度尼西亚
越南
菲律宾
加持提升规格 · 东亚
日本
韩国
国别推介重点
新加坡（总部/金融/转口）· 马来西亚（电子/清真/数据中心）· 泰国（汽车与新能源配套） 印尼（资源/消费/数字经济）· 越南（电子/纺织/制造转移）· 菲律宾（消费/BPO/基建） 日本（高端制造/消费/科技）· 韩国（半导体/美妆/文化科技）
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 7
02
活动方案与议程
论坛(免费) + 轻社交酒会（不做晚宴） · 详细议程

## Slide 8
表三 · 详细议程（2026/9/28 周一 下午）
05/18
时间 | 环节 | 内容要点 | 负责方
13:00–13:45 | 签到 · 茶歇 | 领事/嘉宾/媒体接待、动线引导（免费·审核入场） | CGC+主办
13:45–14:00 | 暖场入座 | 宣传片、展位参观 | 主办
14:00–14:10 | 主持开场 | 介绍出席嘉宾与议程 | 主持人
14:10–14:20 | 主办致辞 | 复旦学术背书致辞 | 复旦/主办
14:20–14:30 | 领团致辞 | 领团团长/总领事代表致辞 | CGC
14:30–15:05 | 主旨演讲 | 东南亚营商环境与出海机遇 | 总领事
15:05–15:55 | 国别推介 | 新/马/泰/印尼/越/菲 轮番推介（各6–8min） | 各国总领事
15:55–16:10 | 茶歇 · 合影 | 媒体拍摄、集体合影 | 主办
16:10–16:30 | 会客厅揭牌 | 政府/园区领导 + 领事 + 主办 揭牌仪式 | 政府+CGC
16:30–17:10 | 出海案例 | 企业家实操分享（泰/越/印尼案例，2–3位） | 主办邀请
17:10–17:40 | 理事宣讲 | 赞助理事品牌宣讲（5–6家×5min） | 主办(B端)
17:40–17:50 | 服务发布 | 出海服务流线 + 国家会客厅计划发布 | 主办
17:50–18:30 | 酒会 · 闭门对接 | 分国别对接桌：理事×总领事深度对接 | CGC+主办
说明：不设晚宴；全程配同声传译/同屏翻译；日韩领事可安排出席致意或纳入次场，视确认情况定。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 9
盈利逻辑：大活动拉赞助、小活动收费
06/18
● 下午论坛全部免费（审核制）——做大基数、保护品牌、提升领事出席意愿。
● 收入来自三处：B 端赞助（核心）、增值收费项目（展位/布展/冠名）、城市会客厅挂牌（政府/园区）。
● 不靠现场会务门票收费；以 C 端免费换取更强的招商与赞助势能。
● 核心：连接总领事（供给）+ 甲方企业（需求），提供 1+1>2 的增值服务。
● 二次变现：出海考察团（部长/总理接待）、海外发布会/地推、交易撮合。
一句话：下午论坛免费做大基数 → B 端赞助 + 展位增值 + 会客厅挂牌 → 覆盖成本并盈利。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 10
03
收费与赞助落地
下午免费 · B 端赞助 · 展位增值 · 会客厅 · 盈亏

## Slide 11
表四 · 参会报名（下午论坛免费 · 审核制）
07/18
席别 | 费用 | 名额 | 权益 / 说明
甲方企业席 | 免费（审核邀约） | 150–200 | 论坛全程 + 茶歇 + 酒会 + 对接机会（优先甲方实体）
生态/观察席 | 免费（审核报名） | 80–120 | 论坛全程 + 茶歇（乙方/服务商限额）
闭门对接圆桌 | 不单独售票 | 12–24 | 与总领事分国别深度对接（理事/赞助专享）
说明：遵循“下午活动尽量免费、以审核控质量”；不设现场门票收入，收入转向 B 端赞助与增值项目；免费+审核既扩基数又保护复旦品牌。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 12
表五 · B 端赞助方案（核心营收）
08/18
档位 | 建议价格(万元) | 名额 | 核心权益
大会首席冠名（独家） | 30–50 | 1 | 冠名署名+主旨演讲(10min)+闭门对接+全程主视觉+媒体首位
联合主办/战略赞助 | 15–20 | 2–3 | 演讲位(8min)+理事席+闭门对接+主视觉露出
国别专场赞助 | 8–15 | 3–6 | 冠名某国别推介环节+对接该国领事+露出
理事品牌赞助 | 5–8 | 5–8 | 台上宣讲(5min)+闭门酒会对接+理事身份
公益/文化赞助 | 3–5 | 若干 | 公益环节露出+社会责任背书
说明：B 端为核心营收；目标 ≥40–50万覆盖成本并盈利；权益核心=与总领事闭门对接+甲方资源对接+品牌背书。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 13
表六 · 增值收费项目（展位 · 布展 · 传播）
09/18
项目 | 建议价格 | 说明
标准展位（3m×2m） | 1–2 万/个 | 展台+桌椅+楣板+电源
特装/品牌布展 | 3–8 万/个 | 定制搭建 + 黄金位
主背景墙 KV logo 位 | 1–3 万 | 主视觉品牌露出
签到区/导视冠名 | 1–2 万 | 签到背景 + 导视露出
资料袋/入袋物料 | 3千–1万 | 会刊/名录/物料入袋
参会企业名录广告 | 5千–2万 | 电子/纸质名录版面
茶歇/酒会冠名 | 2–5 万 | 茶歇酒会区品牌冠名
同传/直播/大屏冠名 | 2–5 万 | 直播片头 + 大屏轮播
伴手礼冠名 | 1–3 万 | 定制伴手礼品牌植入
出海考察团席位预售 | 1–5 万/席 | 后续国别考察团优先席
说明：以上为“轻资产可收费项目”，在不提高参会门槛的前提下增加收入；可灵活组合进赞助权益包。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 14
表七 · 城市会客厅挂牌（政府/园区赞助）
10/18
项目 | 形式 | 建议费用 | 权益 / 价值
城市/国家会客厅挂牌 | 园区/政府冠名挂牌 | 10–20万 | 现场揭牌+媒体+国别窗口+招商通道
免费场地折算 | 园区提供 200–300㎡ | 折合租金价值 | 常态化会客厅空间
政府站台 | 副区长/商务委出席揭牌 | — | 提升活动规格与媒体规格
说明：会客厅挂牌=政府/园区以“赞助方”身份付费，天然赞助；需≥40天报批；政府间不可交叉站台（首场只对接一家）。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 15
表八 · 成本预算（300人 · 无晚宴）
11/18
成本项 | 预算(万元) | 说明
场地（经贸/金茂, 300人+舞台） | 3–6 | 国企/复旦或可减免打折
总领事接待与礼遇 | 3–5 | 接待、伴手礼、用车
嘉宾邀请与差旅 | 2–3 | 出海企业家分享
同声传译与设备 | 2–3 | 多语种/同屏翻译
物料搭建与视觉 | 2–4 | 背板、展位、签到、设计
轻社交酒会（茶歇+饮品+轻食） | 3–4 | 人均约100–150元
摄影摄像与媒体 | 1–2 | 传播物料
执行人员与杂费 | 2–3 | 现场统筹
合计 | 18–30（中值≈22） | 场地与总领事接待为可压缩项
说明：以 300 人、无晚宴测算；若场地/接待减免，成本可压至 15 万以内。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 16
表九 · 盈亏测算（三档场景，单位：万元）
12/18
场景 | B端赞助 | 增值项目 | 会客厅 | 成本 | 净利
保守 | 40 | 8 | 10 | 22 | 36
中性 | 60 | 15 | 15 | 24 | 66
乐观 | 100 | 30 | 20 | 26 | 124
说明：参会全部免费，收入=B端赞助+增值项目（展位/布展/冠名）+会客厅挂牌；建议“先锁赞助与增值、再定档期”。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 17
04
保障 · 分工 · 落地
复旦品牌保护 · 双平台价值 · 分工 · 倒排 · 可行性

## Slide 18
复旦品牌价值保护
13/18
● 署名策略：复旦以“学术指导 / 支持单位 · 研究中心背书”出现；由公司/俱乐部承办、作为收款与合同主体，复旦不直接收取门票/赞助，规避条条框框、守住品牌价值。
● 免费+审核：下午论坛免费、实名审核准入，避免“售票商业化”损伤复旦品牌，同时严控参会质量。
● 准入门槛：以甲方实体为主；明令屏蔽直销/传销/纯资源掮客。
● 嘉宾把关：对赞助方与嘉宾做背景尽调，防止不良品牌绑定复旦。
● 内容合规：学术中立、外事纪律；不涉政治/宗教敏感；翻译审校。
● 法务财务：三方协议 + 赞助合同 + 发票税务规范；公益/义拍专款专用。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 19
双平台价值最大化（复旦 × CGC）
14/18
复旦（学术平台）
智库背书、政商对话、大学-园区-产业招商联动、明确会员标准；提升活动规格与信任度，带来招商、课题与会籍收入。
CGC（领事平台）
70+国总领事、金茂88楼会客厅（自用+活动折扣）、海外部长/总理接待、国别推介；带来领事出席、海外落地、会客厅挂牌与出海对接。
1+1>2 的结合
以总领事资源为“高位”势能，以复旦背书为信任基石，连接海外供给与国内甲方需求，做出海落地/招商/交易撮合的增值服务。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 20
表十 · 分工与职责（RACI）
15/18
工作模块 | 主责方 | 配合方 | 交付/目标
总领事邀请与接待 | CGC / 资源侧 | 主办 | 东南亚为主 6–8 国领事出席
场地与酒会 | CGC / 资源侧 | 主办 | 场地锁定 + 酒会
B 端赞助+增值招募 | CGC/资源侧 + 主办 | 复旦背书 | 赞助+展位 ≥40–50万
参会招募（300人·免费审核） | 复旦 / 流量侧 | CGC | 甲方为主 300 人
方案与执行落地 | 复旦 / 流量侧 | 全体 | 执行方案 + 详细议程
城市会客厅政府对接 | 复旦 / 流量侧 | 政府/园区 | 揭牌纳入首场
学术背书与合规把关 | 复旦研究中心 | 全体 | 中立 / 合规 / 不作收款主体
说明：分工明确、边做边调；“先锁赞助与政府，再定档期与规模”。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 21
表十一 · 倒排执行计划（锚定 9/28）
16/18
阶段（日期） | 关键动作 | 交付
T-40 8/19–8/24 立项定档 | 三方分工确认、锁定 9/28、主题定 | 框架共识
T-35 8/24–8/31 资源锁定 | 领事名单/搭配、场地、赞助+展位意向、政府报批 | 领事+场地+赞助意向
T-28 8/31–9/10 方案落地 | 议程定稿、赞助/展位合同、嘉宾、翻译 | 合同 + 议程
T-18 9/10–9/21 招募推广 | 免费审核报名、媒体、物料、彩排脚本 | 300人报名
T-7 9/21–9/27 现场筹备 | 彩排、接待动线、物料到位、政府流程确认 | 就绪
T0 9/28 活动执行 | 论坛 + 国别推介 + 揭牌 + 酒会对接 | 交付 + 复盘
说明：政府报批需≥40天，须 8 月中下旬启动；注意中秋(9/25–27)落在筹备期，物料/人员提前备妥。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 22
可行性评估（务实）
17/18
● 择期：首选 9/28（黄道吉日，宜开业/签约/会友）；避开中秋(9/25–27)与国庆黄金周(10/1–7)；10 月方案建议 10/8 后。
● 收费：下午论坛免费（审核）现实且利于招商；盈利靠 B 端赞助 + 增值项目 + 会客厅，不靠门票。
● 关键风险：B 端赞助与增值招商是盈利关键 → 必须“先锁赞助与展位、再定档期”。
● 会客厅：政府/园区挂牌=天然赞助，纳入首场；晚宴不做（减分/亏损）。
● 政府：报批需≥40天（即 8 月中下旬启动）；政府间不可交叉站台（首场只对接一家，如杨浦）。
● 可持续：国家轮动（东南亚→东北亚/北欧→南美）+ 会客厅复制 + 出海服务二次变现。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 23
下一步行动
18/18
1
锁定档期 9 月 28 日（黄道吉日），同步报批政府会客厅（需≥40天，8 月中下旬启动）。
2
优先锁定 B 端赞助与增值（展位/冠名）意向 ≥40–50万，覆盖成本并盈利。
3
确认拟邀 8 国总领事名单与出席、国别推介分工。
4
定稿详细议程与执行方案，启动免费审核报名与媒体传播。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 策划 · 执行 · 赞助落地方案

## Slide 24
先跑通模式，再放大规模
以领事为高位、以复旦为背书，把首场做成可复制的正向现金流样板。
首场·出海东南亚 总领事商务论坛 · 总领文化传播（筹）× 复旦 × CGC 总领事俱乐部 · V2.0 · 建议稿