## Slide 1
提交对象 上海同浦汇科技有限公司
创智汇30场活动与科技企业服务中心筹备 业务承接合作策划案（复核定稿）
承接范围：30场可核验活动 ＋ 科技企业服务中心挂牌筹备 新赛道：智能建造 × 建筑产业出海 ｜ 政策包装：现代服务业 + 新一代信息技术
30场
年度活动包
30万
对园区打包价
≤30人
单场核验
≤30%
负责人占比
90天
服中心筹备
70/30
执行/接口
上海市杨浦区科技企业服务中心 ｜ 联合 上海市杨浦区科技企业联合会 学术支持：复旦大学住房政策研究中心 ｜ 2026年9月1日 ｜ 周期 2026.08—2027.07
机密 · 仅供同浦汇合作沟通，不作为对园区/投资方的承诺函
服中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案（复核定稿）· 2026.09 01 / 16

## Slide 2
01
背景
昨天沟通后，需要立刻承接的两件事 ｜ 2026-08-31 赛道调整交流
赛道为什么改
1. 上周已定换赛道：由AI+IP转为建筑设计+智能建造，匹配同济设计与中建相关方主业。 2. 按「现代服务业+新一代信息技术」包装，科技赋能建筑，不与高新/载体申报本质冲突。 3. 目标不是招施工企业租办公室，而是做建筑产业出海集群。 4. 传统施工回款弱于AI赛道，按招租逻辑难过审、也难转化。
新方向怎么落地
1. 出海优先城市化率较低的一带一路、东南亚、中亚、非洲、中东。 2. 抓手：绿色低碳 + 机器人 + 模块化。 3. 展厅约500㎡做建筑出海主题展示。 4. 领事到访不纳入30场年包；合同口径已变、运营成本已发生。
服中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案（复核定稿）· 2026.09 02 / 16

## Slide 3
02
范围
不是替换同浦汇的园区入口地位，而是把执行和筹备接下来
01
30场活动全案执行
策划、档期、邀约协同、现场执行、月报、可核验交付
02
科技企业服务中心筹备
挂牌路径、制度人员、载体认定、创新券、高新SOP、展陈研学
03
新赛道叙事与审核材料
把昨日共识写成可过审一页纸 + 90天工作包
04
学术与白皮书协同
对接复旦大学住房政策研究中心，开题、发布与授牌预热
服中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案（复核定稿）· 2026.09 03 / 16

## Slide 4
03
角色
同浦汇管关系，服中心管交付；园区管销售促成
同浦汇
园区接口、在谈客户、带客名单协同、建群与回访台账、向园区转交促成线索
服中心
30场策划与现场执行、服中心挂牌筹备、政策申报材料、月报验收
联合会
联合协办、行业组织协同、活动背书
复旦住房中心
学术支持、白皮书、专家与行业数据、海外专题（按场次确认）
创智汇/园区
场地物业、导视、样板间、在谈名单、销售促成
杨浦科创集团
空间业主；重大口径与场地条件确认
服中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案（复核定稿）· 2026.09 04 / 16

## Slide 5
04
产品
对园区报价不变 ｜ 对同浦汇把执行责任写清楚
工作包A 30场活动全案
周期：2026.08—2027.07 · 约每月2–3场 打包：30场 / 30万元（门票赞助可冲抵成本） 核验：每场≤30人，负责人≤30%，全年约600+ 主线：智能建造能力 + 出海准备（国内可交付场） 付款：签约7日内50% + 四季度各10% + 年终10% 不含：出海专题、领事到访、挂牌仪式
工作包B 服中心筹备
90天完成挂牌材料、制度、2人配置 载体认定 + 创新券服务机构两项前置 高新辅导SOP（企业自行申报，不承诺获批） 500㎡建筑出海展陈大纲 + 零碳研学模型 联合复旦白皮书开题与授牌预热 筹备不另向同浦汇收费 政策收益：同浦汇38% / 服中心62%
服中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案（复核定稿）· 2026.09 05 / 16

## Slide 6
05
活动结构
30场按六条线重排，服务新赛道
启动 E
5场 · 8月点火
赛道切换、渠道、金融、政府、进博
智能建造 A
7场 · 全年能力线
机器人、模块化、零碳、测绘、黑客松
政策 B
4场 · 申报入口
高新、创新券、YOUNG立方、冲刺营
出海准备 C
6场 · 国内可交付
案例、高校、华东华南、产业地图
展示 D
5场 · 空间产品化
500㎡展厅、白皮书、研学、联展
收官 F
3场 · 可核验
Demo Day、圆桌、年终验收
服中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案（复核定稿）· 2026.09 06 / 16

## Slide 7
06
排期（上）· 2026.08—2026.12 共16场
每场≤30人 ｜ 负责人≤30%
编号 | 月份 | 线条 | 活动名称 | 本场作用
E1 | 2026.08 | 启动 | 赛道切换说明会 · 园区开放日 | 把新方向讲清楚，完成主业匹配叙事
E2 | 2026.08 | 启动 | 中介渠道推广日（建造 / 园区） | 点火带客，不谈租金对赌
E3 | 2026.08 | 启动 | 五大行与资管对接日 | 面对施工企业支付能力弱的现实，先找金融出口
E4 | 2026.08 | 启动 | 政府部门与载体沟通日 | 确认「科技赋能建筑」政策包装
E5 | 2026.08 | 启动 | 进博绿色建造成果承接交流日 | 借势施工机器人 + 绿色低碳，不替代年包出海
A1 | 2026.09 | 智能建造 | 施工机器人与智能装备一日营 | 3F能力线：装备可见、可体验
C1 | 2026.09 | 出海准备 | 东南亚模块化建筑案例沙龙（国内场） | 讲案例与供应链，不含领事
B1 | 2026.09 | 政策 | 智能建造企业高新认定路径沙龙 | 经营范围写入智能施工 / 绿色节能
A2 | 2026.10 | 智能建造 | 模块化 / 装配式建筑工作坊 | 可出口产品与就地建厂逻辑
D1 | 2026.10 | 展示 | 500㎡出海展厅共创工作坊 | 把展陈从概念落到平面
B2 | 2026.10 | 政策 | 创新券与数字化设计工具沙龙 | 服中心作为服务机构的入口
A3 | 2026.11 | 智能建造 | 绿色低碳与零碳工地实务营 | 对接进博观察与越秀研学思路
B3 | 2026.11 | 政策 | YOUNG立方 · 智能建造政策沙龙 | 活动经费申报的合规场次
A4 | 2026.12 | 智能建造 | 智能测绘与数字设计对接 | 同济设计资源协同，不替代复旦住房政策线
D2 | 2026.12 | 展示 | 行业白皮书开题沙龙 | 联合复旦形成可传播文本
F1 | 2026.12 | 收官 | 智能建造年度 Demo Day | 年度成果可核验
服中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案（复核定稿）· 2026.09 07 / 16

## Slide 8
07
排期（下）· 2027.01—2027.07 共14场
每场≤30人 ｜ 负责人≤30%
编号 | 月份 | 线条 | 活动名称 | 本场作用
A5 | 2027.01 | 智能建造 | 建筑机器人场景体验日 | 3F体验与招商转化
C2 | 2027.01 | 出海准备 | 高校成果转化 · 智能建造 | 复旦住房政策 + 同济设计双校协同
B4 | 2027.02 | 政策 | 高企认定冲刺（智能施工专场） | 企业自行申报，服中心辅导不承诺获批
D3 | 2027.02 | 展示 | 零碳体验馆研学方案工作坊 | 中小学生研学运营模型
A6 | 2027.03 | 智能建造 | 建造科技黑客松（OPC超级个体） | 保留科技社群带流，服务于新赛道
C3 | 2027.03 | 出海准备 | 华东智能设计产业集群对接 | 华东产能与设计优势
F2 | 2027.03 | 收官 | 通往海外订单季度圆桌（国内） | 订单逻辑研讨，领事另计价
C4 | 2027.04 | 出海准备 | 华南制造基地联动对接 | 华东设计 × 华南制造
D4 | 2027.04 | 展示 | 新材料与绿色建材联展 | 5F展陈轮换
C5 | 2027.05 | 出海准备 | 专精特新 · 建造科技路演 | 申报奖项节奏的企业侧入口
D5 | 2027.05 | 展示 | 展厅内容迭代与市集体验日 | 人气场，≤30人核验口径
C6 | 2027.06 | 出海准备 | 一带一路目标国产业地图沙龙 | 城市化率<50%国家研究场
A7 | 2027.06 | 智能建造 | 智能建造与智能家居交叉应用营 | 产品出口与场景验证
F3 | 2027.07 | 收官 | 年度收官 · 下一年度预热圆桌 | 验收30场 + 预热下一年度
服中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案（复核定稿）· 2026.09 08 / 16

## Slide 9
08
打法
单场可复制，转化不压到同浦汇一个人身上
T-14 策划邀约 → T-7 确认名单 → T-1 场地物料 → D日执行 → T+1~7 建群 / 回访摘要
≤30人
单场签到核验
≤30%
负责人占比上限
600+
全年触达人次
月报
方案/签到/执行摘要
转化闭环（活动只对带到场负责，不对租金去化对赌）
到场 → 建群 → 看场 → 同浦汇回访 → 园区促成 → 复盘回流
另计价不进30万包：出海专题（10–20万/场或专项）· 领事到访（按场次）· 挂牌仪式（3万/个起）· 战略签约升级 同浦汇在闭环中多承担客户跟踪与回访台账；服中心重心放在下一场策划与现场。园区拿回访摘要即可，不要求逐户回访。
服中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案（复核定稿）· 2026.09 09 / 16

## Slide 10
09
服中心
90天把科技企业服务中心筹备成可挂牌、可申报
D0–15
叙事与主体
统一新赛道一页纸；确认挂牌主体、2人配置、接待位/500㎡展区
D16–45
制度与申报
服务制度、辅导SOP、载体认定材料、创新券机构、高新路径
D46–75
产品化
展陈大纲、零碳研学模型、白皮书开题、首批可辅导企业
D76–90
可过审包
给审核方初步方案、挂牌仪式报价（另计价）、Q4点火
政策上限（测算，不是保底）：载体年上限110万｜活动YOUNG立方年上限200万｜十年三部分合计上限约6920万 前置条件：①项目成为经认定载体/成果转化服务平台 ②服中心作为创新券服务机构 筹备不另向同浦汇收费；挂牌仪式另计价。
服中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案（复核定稿）· 2026.09 10 / 16

## Slide 11
10
空间
约6600㎡仍是创智汇，产品换成新赛道 ｜ 办公约3.3元/㎡/天 ｜ 物业约13.8元/㎡/月
3F 约2850㎡
孵化器 + 办公
智能建造办公 / 装备体验 / 辅导接待 / OPC工位
5F 约3670㎡
展厅 + 贸易
建筑出海展陈 / 模块化样品 / 新材料 / 培训沙龙
专题展区 约500㎡
建筑产业出海主题展示
先做成可参观、可讲解、可研学的主题馆
与招商的关系：租金约3.3元高于周边，故本方案不做租赁对赌、不做租赁必要性。活动任务是把对的人带到场、建群、看场。 待租约8间由园区销售闭环；佣金按2个月净租金（首年不重复）。建议园区给1–3个月免租，线下谈。 零碳体验馆可做成面向中小学的研学产品，形成不完全依赖补贴的运营入口。
服中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案（复核定稿）· 2026.09 11 / 16

## Slide 12
11
政策
新赛道仍然走科技企业服务，不另开一套「地产补贴」故事
对企业
· 先改经营范围：智能施工/绿色节能/数字化设计 · 企业自行申报高新，服中心提供辅导SOP · 不承诺获批，成功费以到账为准
对载体
· 争取认定为成果转化服务平台/孵化基地 · 服中心申请成为创新券服务机构 · YOUNG立方活动按投入50%、年封顶200万申报
对品牌
· 联合复旦发布智能建造/出海白皮书 · 战略合作签约+官方授牌（仪式另计价） · 进博、领馆作为加购，不写进年包承诺
必须写进给审核方材料的三句话 1. 我们不是在招「付不起租金的施工队来租办公室」。 2. 我们是在用科技企业服务中心，把智能建造产品、模块化建筑和绿色低碳能力组织成可出海的集群。 3. 业主是杨浦科创集团；政府对接用科技与产业服务口径，不用「中建」名义。
服中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案（复核定稿）· 2026.09 12 / 16

## Slide 13
12
商务
对园区的报价一口价，付款只保留一套 ｜ 方案二已取消
项目 | 口径
活动年包 | 30场 / 30万元（固定执行费）
付款节点 | 签约后7日内50%启动款；Q3、Q4、次年Q1、次年Q2各10%；年终收官10%尾款
验收挂钩 | 季度场次完成度 + 月报验收
门票 / 赞助 | 可冲抵成本，不替代打包价
招商佣金 | 2个月净租金（首年不重复），由园区销售闭环触发
服中心筹备 | 不另向同浦汇收取；向政策与园区要的是牌照与申报入口
服中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案（复核定稿）· 2026.09 13 / 16

## Slide 14
13
结算
同浦汇保留接口价值，服中心按执行结算 ｜ 两套分成互不混用
活动年包内部结算（建议）
服中心 70% 策划、邀约协同、现场、月报、可核验交付 同浦汇 30% 园区接口、客户跟踪、回访台账、线索转交
政策收益分成（锁版）
同浦汇 38% ｜ 服中心 62% 以资金到账为准 十年上限测算≠保证到账 成功费不向企业承诺
给同浦汇的一句话：您继续做创智汇面前的招服入口和客户主人；30场能不能办完、服中心能不能挂上牌，由服中心按本方案承接交付。 这样您可以把精力放在回访和园区销售协同上，也有一份能交给审核方的执行答卷。
服中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案（复核定稿）· 2026.09 14 / 16

## Slide 15
14
过审
下周就能带去审核方工程部门的材料包 ｜ 业主口径：杨浦科创集团
01
一页纸定位
智能建造×建筑产业出海，科技赋能，不是地产招租
02
30场总表
本PPT第7–8页 + Excel执行台账
03
服中心90天
挂牌、制度、载体、创新券四件套时间表
04
商务一页
30万、付款50+4×10+10、不做租金对赌
05
边界清单
出海/领事/挂牌另计价；不承诺外企
06
复旦协同函
白皮书开题意向 + 授牌预热节奏（正式签约另走）
服中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案（复核定稿）· 2026.09 15 / 16

## Slide 16
15
请同浦汇确认
五件事确认后，7日内可启动 ｜ 并签署业务承接合作协议
1. 同浦汇确认：承接范围（30场 + 服中心筹备）与不承接边界无异议
2. 确认内部结算：活动年包70/30、政策收益38/62
3. 确认8–9月前8场档期与场地
4. 确认向审核方提交的业主口径（杨浦科创集团）与赛道叙事
5. 签约后7日内启动款到位，T+14交付细化执行手册
配套：执行台账.xlsx ｜ 策划案.docx ｜ 业务承接合作协议.docx（可直接签署） 联系人：高辰辰 15339617481 产业招服 ｜ 提出方：上海市杨浦区科技企业服务中心
服中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案（复核定稿）· 2026.09 16 / 16