| 活动流程及甲乙方分工 （以一个月一场小型活动为例，≥30人规模） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 动作 | 甲方 | 乙方 |
| 提前一个月 | 确定活动主题 | 明确活动主题 | 提供活动思路，给活动主题方案 |
| 活动前2周 | 活动主题和议程确定 双方共同宣发活动 | 审核主题和议程（表二） 宣发活动 | 邀约活动嘉宾制作议程（表二） 宣发活动 |
| 活动前1周 | 再次确认活动议程 确认参与观众来宾名单 | 议程可能修改，再审核 接收参与活动观众名单 | 再次与嘉宾确认议程确保活动无误 按照甲方需求人群画像，邀约活动观众 |
| 活动前3天 | 确认嘉宾演讲PPT 确认现场物料 | 审核演讲嘉宾PPT 确认活动现场桌椅投影话筒名牌等无误 | 收集演讲嘉宾PPT 确认现场打印物料无误 |
| 活动前2天 | 拉活动群 | 专人入群，如有地址停车等有问题回答 | 拉活动群 |
| 活动当中 | 活动签到 现场宣介 收集活动资料 | 现场介绍项目 现场安排签到 | 做好嘉宾和观众接待 主持整场活动 场地带看 |
| 结束当天 | 资料整理 | 接收资料 | 提供 - 提供录音文字稿和AI大纲资料 - 签到表及观众来宾公司整理 |
| 活动后 | 宣发活动资料 | 公众号、小红书等宣传 | 配合宣传 |