## 00 总览Dashboard
AI+机器人轻资产创业活动 · 总览 Dashboard
寒假研学营为主节点 ¦ 七至十二月倒排筹备 ¦ 讨论稿 V1.0
一、项目基本信息
项目名称 | 「智创未来」寒假 AI+机器人科创研学营（青岛黄岛试点）
核心策略 | 轻资产 · 研学切入 · 资源池×产品×客群对齐 · 游击战营销
主活动窗口 | 2026年1月中下旬—2月（寒假）
筹备周期 | 2025年7月—12月（倒排六个月）
目标客群 | 研学学生/教育机构 + 活动公司/商场 B 端
暂缓事项 | 展厅建设、国企混改、50万级代理买断
建议合作 | 高校/中航科幻科普中心（内容背书）+ 黄岛区科技企业（设备演示）
轻资产预算 | 37—60 万元（首年验证期，不含代理买断）
二、月度里程碑一览
月份 | 阶段 | 关键交付 | 状态 | 负责人 | 备注
7月 | 战略对齐 | 策划案定稿、品牌调研启动、研学资源盘点 | 未开始 |  | 本表讨论起点
8月 | 资源对接 | 协会入会、高校/企业意向书、团队分工 | 未开始
9月 | 试点验证 | 2-3场体验活动、代理政策比选、试点复盘 | 未开始
10月 | 产品封装 | 课程包、PPT/视频物料、报价体系 | 未开始
11月 | 招生预热 | 机构签约、报名数据、体验课开放日 | 未开始 |  | 设最低开班线
12月 | 冲刺彩排 | 场地确认、全流程彩排、寒假最终排期 | 未开始
1-2月 | 寒假执行 | 3-5期研学营、收入结算、复盘 | 未开始 |  | 主活动窗口
三、核心 KPI 目标
维度 | 指标 | 目标值 | 实际值 | 完成率 | 状态
招生 | 寒假营总人次 | 150 | 0
收入 | 活动总收入（元） | 150000 | 0
渠道 | 签约研学机构（家） | 3 | 0
合作 | 联合高校/企业（家） | 2 | 0
转化 | 算力/课程续费用户 | 30 | 0
成本 | 单场活动毛利率（%） | 25 | 0

## 01 会议纪要梗概
会议纪要梗概
基于《AI与机器人创业方向探讨》两份材料整理
行业转型
• 地产行业将长期横盘/下滑，不宜再作主业，仅作辅助变现
• 中国经济进入资本科技驱动阶段，须转向轻资产科技赛道
• 团队存在地产思维惯性：依赖政府关系、重资产展厅、走捷径
资源与客群
• 三要素对齐：资源池、产品、客群（如同当年卖房逻辑）
• 最大可控资源：研学渠道（学校/教育机构），非政府/国企
• 政府资源不可控，代理商易被追本溯源跨级对接厂家
• 聚焦 B 端：婚庆、活动公司、短视频制作方、研学机构
轻资产运营
• 反对建展厅：C 端无法收费，B 端更愿看总部或 PPT/视频
• 游击战 > 阵地战：走出去办活动，五四广场/商场/企业均可
• 可加入青岛人工智能/机器人协会（3-5万副会长）横向比选
产品研判
• 机器人：表演/引流为主，宇树九万九、智谱等头部优选
• 库存风险极高（机器狗一年四代），建议租赁+提成勿压货
• AI算力：小微团队是主力客群，即梦等可拿4-5折代理
• 成功案例：青岛萝卜快跑，小工作室+免费培训+流量包续费
战略建议
• 暂缓展厅、混改、50万深蓝/20-30万智巨人等非头部买断
• 机器人与AI客群不同，双线须统一客群或聚焦单一方向
• 先找需求再找产品，快速验证MVP，不必急于求成
• 建议参观人工智能大会等行业活动后再最终决策

## 02 七至十二月倒排计划
七至十二月倒排计划
以2026寒假为主节点逆向拆解 ¦ 每周任务可跟踪
序号 | 月份 | 周次 | 任务类别 | 具体任务 | 交付物 | 负责人 | 协作方 | 计划完成日 | 状态 | 备注
1 | 7月 | W1 | 战略 | 召开策划案讨论会，确认MVP方向 | 会议纪要 |  | 全体 | 7/7 | 未开始 | 本表起点
2 | 7月 | W1 | 调研 | 盘点研学资源：机构数、年接待量、单价 | 资源盘点表 |  | 研学渠道 | 7/10 | 未开始
3 | 7月 | W2 | 调研 | 调研宇树、智谱、即梦、DeepSeek代理政策 | 品牌对比表 |  | 项目负责人 | 7/17 | 未开始
4 | 7月 | W2 | 决策 | 确认暂缓展厅/混改，轻资产路径 | 决策记录 |  | 全体 | 7/18 | 未开始 | 关键决策
5 | 7月 | W3 | 筹备 | 确定寒假活动名称、定位、定价区间 | 产品Brief |  | 项目负责人 | 7/24 | 未开始
6 | 7月 | W4 | 团队 | 明确5-8人分工，建立周报机制 | 分工表 |  | 项目负责人 | 7/31 | 未开始
7 | 8月 | W1 | 合作 | 联系青岛人工智能/机器人协会 | 协会资料 |  | 项目负责人 | 8/7 | 未开始 | 3-5万副会长
8 | 8月 | W1 | 合作 | 拜访高校/中航科幻类科普中心 | 合作意向书 |  | 内容与课程 | 8/10 | 未开始 | 内容背书
9 | 8月 | W2 | 合作 | 拜访黄岛区科技企业2-3家 | 企业拜访记录 |  | 项目负责人 | 8/17 | 未开始 | 设备演示
10 | 8月 | W2 | 合作 | 评估扬州等地设备租赁补充方案 | 租赁方案 |  | 活动执行 | 8/17 | 未开始 | 备选
11 | 8月 | W3 | 品牌 | 横向比选机器人演示供应商 | 供应商短名单 |  | 项目负责人 | 8/24 | 未开始
12 | 8月 | W4 | 品牌 | 洽谈一级代理/提成模式（非买断） | 代理条款草案 |  | 项目负责人 | 8/31 | 未开始
13 | 9月 | W1 | 试点 | 策划首场周末体验课（30人以内） | 活动方案 |  | 活动执行 | 9/7 | 未开始 | MVP验证
14 | 9月 | W2 | 试点 | 执行首场体验活动+数据采集 | 试点复盘报告 |  | 全体 | 9/14 | 未开始
15 | 9月 | W3 | 试点 | 执行第2-3场试点（不同场地） | 试点数据汇总 |  | 活动执行 | 9/21 | 未开始 | 游击战验证
16 | 9月 | W4 | 决策 | 根据试点确定主代理品牌与合作方 | 合作确认书 |  | 项目负责人 | 9/30 | 未开始 | 关键决策
17 | 10月 | W1 | 产品 | 寒假课程大纲定稿（机器人+AI模块） | 课程大纲 |  | 内容与课程 | 10/10 | 未开始
18 | 10月 | W2 | 物料 | 制作宣传PPT、演示视频、招生海报 | 物料包 |  | 市场运营 | 10/17 | 未开始
19 | 10月 | W3 | 商务 | 确定报价体系、合同模板、退费规则 | 商务文件包 |  | 项目负责人 | 10/24 | 未开始
20 | 10月 | W4 | 合作 | 与高校/企业签署联合框架（如有） | 合作协议 |  | 项目负责人 | 10/31 | 未开始
21 | 11月 | W1 | 招生 | 研学机构批量推介+签约 | 机构合同 |  | 研学渠道 | 11/7 | 未开始
22 | 11月 | W2 | 招生 | 家长社群/短视频招生预热 | 报名链接 |  | 市场运营 | 11/14 | 未开始
23 | 11月 | W3 | 活动 | 体验课开放日（收费筛选） | 转化数据 |  | 活动执行 | 11/21 | 未开始
24 | 11月 | W4 | 决策 | 评估报名达最低开班线（建议≥30人/期） | 招生报告 |  | 全体 | 11/30 | 未开始 | 未达标则延期
25 | 12月 | W1 | 运营 | 确认寒假场地档期（多点位） | 场地合同 |  | 活动执行 | 12/7 | 未开始
26 | 12月 | W2 | 运营 | 师资/志愿者培训、安全预案 | 执行手册 |  | 内容与课程 | 12/14 | 未开始
27 | 12月 | W3 | 运营 | 全流程彩排（含设备/签到/课程） | 彩排记录 |  | 全体 | 12/21 | 未开始
28 | 12月 | W4 | 冲刺 | 寒假最终排期发布、物料就位 | 排期表 |  | 项目负责人 | 12/28 | 未开始 | 进入主活动

## 03 寒假主活动执行
寒假主活动执行计划
2026年1月中下旬—2月 ¦ 3-5期研学营
活动排期（模板，具体日期待定）
期次 | 计划日期 | 场地 | 主题 | 目标人数 | 已报名 | 状态 | 收入（元） | 备注
第1期 | 2026/1/18（周六） | 黄岛商场中庭（待定） | 机器人奇遇记 | 40 | 0 | 未开始 | 0 | 首场
第2期 | 2026/1/25（周六） | 社区活动中心（待定） | AI小导演 | 40 | 0 | 未开始 | 0
第3期 | 2026/2/1（周六） | 高校科普场地（待定） | 智创未来一日营 | 50 | 0 | 未开始 | 0 | 联合高校
第4期 | 2026/2/8（周六） | 黄岛商场/户外（待定） | 机器人挑战赛 | 40 | 0 | 未开始 | 0 | 视报名增设
第5期 | 2026/2/15（周六） | 待定 | 寒假收官营 | 40 | 0 | 未开始 | 0 | 视报名增设
单日执行流程
时段 | 环节 | 负责角色 | 物料/备注
09:00-09:30 | 签到破冰 | 活动执行 | 签到表、名牌、保险确认
09:30-10:30 | 机器人表演与互动 | 合作企业技术 | 样机、安全围栏
10:45-11:45 | AI短视频小课堂 | 内容与课程 | 即梦/类似工具账号
12:00-13:30 | 午餐休息 | 活动执行 | 盒饭或家长自理
13:30-15:00 | 分组科创挑战 | 内容与课程 | 任务卡、奖品
15:00-15:30 | 成果展示+结业 | 全体 | 证书、合影、问卷

## 04 合作方对接清单
合作方对接清单
高校中心 + 黄岛区科技企业 ¦ 建议引入
A类：高校/中航科幻科普中心（建议引入）
机构名称 | 对接人 | 角色定位 | 合作内容 | 状态 | 计划完成 | 负责人 | 备注
高校科创/科普中心（待定） |  | 课程背书+师资 | 联合研学实践基地、科普讲座 | 未接触 | 9月 |  | 提升公信力
中航科幻类科普中心（待定） |  | 场景内容 | 航空航天+机器人跨界体验模块 | 未接触 | 9月 |  | 差异化内容
B类：黄岛区科技企业（建议引入）
企业名称 | 对接人 | 可提供 | 合作模式 | 状态 | 计划完成 | 负责人 | 备注
黄岛区人工智能/机器人企业1 |  | 机器人样机+技术讲解 | 单场演示分成 | 未接触 | 8月 |  | 优先本地
黄岛区人工智能/机器人企业2 |  | 设备租赁 | 按场结算 | 未接触 | 8月
青岛人工智能协会 |  | 行业资源+品牌 | 副会长/会员 | 未接触 | 8月 |  | 3-5万/年
扬州区科技企业（备选） |  | 设备租赁补充 | 异地租赁 | 未接触 | 9月 |  | 仅作备选
C类：不建议作为核心依赖
机构 | 原设想 | 风险 | 建议处理方式 | 状态
国企混改 | 展厅+场地+资金 | 易被架空、决策慢 | 仅作场地赞助，不参与股权 | 暂缓
政府直接合作 | 政策/补贴/获客 | 资源不可控 | 不依赖，可了解孵化补贴信息 | 暂缓

## 05 预算明细
预算明细（轻资产版）
首年验证期 ¦ 不含50万级代理买断
类别 | 项目 | 预算（万元） | 已支出 | 余额 | 支付时间 | 备注
一次性 | 协会/行业资源（副会长等） | 4 | 0 |  | 8月
变动 | 机器人设备租赁（全年） | 12 | 0 |  | 按场 | 非购置
变动 | 场地与活动执行 | 8 | 0 |  | 按月 | 多点位
一次性 | 课程与物料开发 | 4 | 0 |  | 10月 | PPT/视频/教材
变动 | 市场招生与宣发 | 4 | 0 |  | 11月
固定 | 人员与日常运营 | 12 | 0 |  | 按月 | 5-8人
储备 | 预备金 | 5 | 0 |  | 随时
| 合计 |  |  |  |  | 37-60万区间
与重资产方案对比
方案 | 初期投入 | 风险 | 建议
轻资产研学营（本方案） | 37-60万 | 低 | ✅ 推荐
深蓝机器人区域代理 | 50万+ | 高（库存贬值） | ❌ 暂缓
智巨人AI代理 | 20-30万 | 中（非头部） | ❌ 暂缓
国企混改+展厅 | 100万+ | 极高 | ❌ 暂缓

## 06 品牌调研跟踪
品牌调研跟踪表
头部优先 ¦ 一级代理+提成 ¦ 勿压库存
品类 | 品牌 | 代理费/模式 | 优势 | 劣势 | 调研状态 | 优先级 | 备注
人形机器人 | 宇树 | 租赁+代理提成 | 头部、价格适中（约9.9万起） | 表演场景为主 | 待调研 | P0 | 会议纪要推荐
人形机器人 | 智谱 | 待了解 | 头部品牌 | 待了解 | 待调研 | P0
人形机器人 | 深蓝科技 | 50万黄岛区加盟 | 有实体工厂 | 价格高、买断风险 | 已接触 | P2 | 暂缓买断
AI视频/算力 | 字节即梦 | 一级代理4-5折 | 头部、短视频场景匹配 | 需谈代理 | 待调研 | P0 | 会议纪要推荐
AI算力 | DeepSeek | 待了解 | 国内头部 | 待了解 | 待调研 | P1
AI视频 | 智巨人 | 20-30万加盟 | 已接触 | 非头部 | 已接触 | P3 | 不建议
行业资源 | 青岛AI/机器人协会 | 3-5万副会长 | 横向比选资源 | 需时间积累 | 待接触 | P1

## 07 风险预案
风险预案
会议纪要警示项 + 应对策略
风险项 | 等级 | 触发信号 | 应对策略 | 责任人 | 状态
双线作战精力分散 | 高 | 机器人与AI团队互相抢资源 | 统一研学客群，分渠道运营 |  | 监控中
机器人库存贬值 | 高 | 设备购入后滞销 | 只租不买，成交后结算 |  | 监控中
政府资源被架空 | 高 | 合作方绕过对接厂家 | 不依赖政府获客 |  | 已规避
招生不达预期 | 中 | 11月报名<30人/期 | 延期或合并期次 |  | 监控中
品牌代理政策变化 | 中 | 厂家提高门槛 | 多品牌比选 |  | 监控中
免费课转化低 | 中 | 体验课到课率<50% | 改收费筛选 |  | 监控中
安全事故 | 高 | 活动现场意外 | 保险+预案+围栏 |  | 监控中

## 08 KPI考核
KPI 考核表
寒假验证期 ¦ 每周更新
考核周期 | 指标 | 目标 | 实际 | 完成率 | 考核人 | 备注
7月 | 策划案定稿 | 1份 | 0
7月 | 品牌调研完成 | ≥4家 | 0
8月 | 合作意向书 | ≥3份 | 0
9月 | 试点活动场次 | ≥3场 | 0
10月 | 课程物料完成度 | 100% | 0
11月 | 寒假预报名人数 | ≥120人 | 0
12月 | 彩排完成 | 1次全流程 | 0
1-2月 | 寒假营总收入 | ≥15万元 | 0
1-2月 | 研学机构签约 | ≥3家 | 0

## 09 待讨论事项
待讨论事项
供团队评审 ¦ 讨论后请在结论列填写
序号 | 讨论议题 | 建议方案 | 结论（待填） | 决策人
1 | 是否确认以寒假研学营为第一个MVP？ | 是，暂缓展厅与混改
2 | 机器人与AI算力如何组合？ | 统一研学客群，分团队运营
3 | 是否引入高校/中航科幻中心？ | 建议引入，9月前签框架
4 | 是否引入黄岛区科技企业？ | 建议引入2-3家演示伙伴
5 | 扬州区科技企业是否参与？ | 仅作设备租赁备选
6 | 代理品牌优先调研哪家？ | 宇树+即梦+智谱
7 | 轻资产预算37-60万是否可接受？ | 可分阶段投入
8 | 寒假主档期选1月还是2月？ | 建议两月各排2-3期
9 | 是否赴行业展会补看品牌？ | 建议关注下一届人工智能大会