## Slide 1
AI + 机器人轻资产创业活动
寒假研学科创营 · 策划案
资源池 × 产品 × 客群对齐 | 轻资产验证 | 研学场景切入
青岛西海岸（黄岛）试点 | V1.0 讨论稿 | 2025年7月
基于《AI与机器人创业方向探讨》会议纪要整理

## Slide 2
目录
讨论用策划案结构
2 / 18
▸ 一、会议纪要梗概
▸ 二、创业方向与战略判断
▸ 三、活动定位与目标客群
▸ 四、商业模式与产品组合
▸ 五、合作方策略（高校 / 黄岛区科技企业）
▸ 六、七至十二月倒排计划
▸ 七、寒假主活动方案
▸ 八、预算与风险控制
▸ 九、待讨论事项与下一步

## Slide 3
一、会议纪要梗概
两份材料核心要点提炼
3 / 18
会议背景
• 地产转型团队探讨进入 AI 与机器人赛道
• 现有资源：研学渠道（学校/教育机构）、房企上下游私企
• 原计划：机器人租售 + AI 软件双线、混改国企建展厅
• 对接品牌：深蓝科技（机器人）、智巨人（AI 视频）
• 区域：青岛黄岛区，目标寒假落地主活动
专家核心建议
• 地产不宜再作主业，须转向科技轻资产
• 暂缓展厅与混改，优先走出去办活动
• 资源池·产品·客群三要素必须对齐
• 机器人与 AI 客群不同，避免双线分散
• 优选头部品牌，一级代理+提成，勿压库存
• 研学是可控资源，但需拓展 B 端变现场景

## Slide 4
二、创业方向与战略判断
从地产思维转向需求驱动
4 / 18
行业判断
• 地产长期横盘，仅作辅助变现
• 科技驱动型赛道处于红利期
• 马太效应加速，须绑定头部厂商
资源判断
• 政府/国企资源不可控，易被架空
• 研学渠道是团队最大可控资产
• B 端（婚庆/活动/短视频）可延伸
模式判断
• 游击战 > 阵地战（无固定展厅）
• PPT + 视频 + 样机演示即可
• 先验证 MVP，再考虑重投入
推荐主路径（讨论稿）
• 聚焦「研学 + AI 科创体验」统一客群：中小学生研学团 + 教育机构
• 机器人以租赁/联合演示为主，不自购库存；AI 以短视频创作体验课引流算力续费
• 参考青岛「萝卜快跑」模式：小工作室 + 免费体验课 + 流量包续费
• 暂缓 50 万级区域代理买断，优先谈一级代理提成或活动分成

## Slide 5
三、活动定位与目标客群
寒假主活动锚点
5 / 18
活动名称（建议）：「智创未来」寒假 AI+机器人科创研学营
客群 | 需求场景 | 产品/服务 | 变现方式
研学学生（7-15岁） | 寒假科创打卡、机器人体验 | 半日营/一日营 | B端机构采购+门票分成
教育机构/学校 | 丰富研学产品线 | 定制研学包 | 按人头服务费
活动公司/商场 | 引流表演、节庆活动 | 机器人租赁+主持 | 单场租赁费
小微创业团队 | AI短视频制作 | 体验课+算力包 | 课程费+流量包续费
家长社群 | 科技启蒙、升学背景 | 亲子工作坊 | 报名费+衍生品

## Slide 6
四、商业模式与产品组合
轻资产三层收入结构
6 / 18
第一层：活动服务费
• 寒假研学营学费/机构采购
• 商场/节庆单场活动执行费
• 企业 Open Day 定制体验
第二层：代理提成
• 机器人租赁/销售分成（宇树/智谱等）
• AI 算力/即梦等流量包分销
• 不压货，成交后结算
第三层：生态合作
• 教育机构长期课程合作
• 科技企业联合品牌赞助
• 高校科普基地挂牌分成
原则：同一客群可「研学体验 + AI 短课」组合；机器人与 AI 算力分渠道运营，避免双线抢精力

## Slide 7
五、合作方策略
高校中心与黄岛区科技企业 — 建议方案
7 / 18
✅ 建议引入：高校/中航科幻类中心
• 角色：科普内容背书 + 研学课程共建 + 师资/志愿者
• 价值：提升活动公信力，满足学校研学合规需求
• 方式：联合挂牌「科创研学实践基地」、提供科普讲座
• 节奏：9月洽谈意向，10月签约框架，11月联合宣发
• 注意：不参与股权与重资产投入，以内容合作为主
✅ 建议引入：黄岛区科技企业
• 角色：样机支持、技术讲解、品牌联合露出
• 价值：解决机器人演示供应链，降低自购成本
• 方式：加入区人工智能/机器人协会，横向比选合作方
• 节奏：8月协会对接，9月确定 2-3 家联合演示伙伴
• 备选：扬州等外地科技企业可作为设备租赁补充
不建议：以政府/国企混改为主体推动；可作为场地赞助方，不做核心依赖

## Slide 8
六、七至十二月倒排计划
以 2026 寒假为主节点逆向拆解
8 / 18
月份 | 阶段主题 | 关键里程碑
12月 | 冲刺筹备 | 场地确认、师资到位、全流程彩排、寒假招生截止
11月 | 招生预热 | 研学机构签约、海报投放、体验课开放日、物料到位
10月 | 产品封装 | 课程大纲定稿、PPT/视频物料、报价体系、合同模板
9月 | 试点验证 | 小规模体验场（2-3场）、合作方签约、代理政策落地
8月 | 资源对接 | 协会入会、高校/企业洽谈、品牌比选、团队分工
7月 | 战略对齐 | 本策划案讨论定稿、调研头部品牌、研学资源盘点
▶ 主活动执行窗口：2026年1月中下旬—2月（寒假），详见下页

## Slide 9
倒排计划 · 各月关键任务
责任分工建议在 Excel 中细化
9 / 18
月份 | 核心任务 | 交付物 | 决策点
7月 | 战略对齐、品牌调研、资源盘点 | 策划案定稿、品牌短名单 | 是否暂缓展厅/混改
8月 | 协会对接、高校/企业拜访 | 合作意向书、分工表 | 选定 2-3 家演示伙伴
9月 | MVP 体验活动 2-3 场 | 试点复盘、代理条款 | 确定主代理品牌
10月 | 课程产品化、物料制作 | 课程包、宣传册、报价单 | 寒假产品定价
11月 | 招生与渠道签约 | 机构合同、报名数据 | 是否达到最低开班人数
12月 | 彩排与运营准备 | 执行手册、应急预案 | 寒假档期最终确认

## Slide 10
七、寒假主活动方案
2026 寒假 · 核心交付
10 / 18
活动形态
• 3-5 期寒假科创研学营（半日/一日）
• 每期 30-50 人，合计目标 150-250 人次
• 模块：机器人互动 + AI 短视频体验 + 科普讲座
场地策略
• 优先：合作商场中庭/社区活动中心/高校科普场地
• 备选：黄岛区国企闲置商业（仅租场地，不建展厅）
• 原则：游击式多点位，不集中单一展厅
执行流程（单日营示例）
• 09:00-09:30 签到破冰 → 09:30-10:30 机器人表演与互动体验
• 10:45-11:45 AI 短视频创作小课堂（即梦/类似工具）
• 13:30-15:00 分组科创挑战 + 成果展示 → 15:00-15:30 结业颁证/合影

## Slide 11
品牌与供应链建议
基于会议纪要的品牌研判
11 / 18
品类 | 推荐方向 | 暂不建议 | 合作模式
人形/表演机器人 | 宇树、智谱等头部 | 深蓝 50 万买断加盟 | 租赁+销售提成
AI 视频/算力 | 字节即梦、DeepSeek 等 | 智巨人等非头部 | 一级代理 4-5 折
行业资源 | 青岛 AI/机器人协会 | 单纯依赖政府关系 | 副会长/会员身份
• 库存风险：机器人迭代快（机器狗已四代），严禁大批量囤货
• 验证顺序：先租后买，先活动后代理，先研学后 B 端拓展

## Slide 12
营销打法：游击战而非阵地战
走出去，把客户找出来
12 / 18
渠道获客
• 研学合作机构批量导入
• 学校家委会/家长群裂变
• 商场节庆联合引流
内容获客
• 短视频探店/活动花絮
• 小红书/抖音本地生活
• 孩子作品线上展播
活动获客
• 周末免费体验课（筛选付费）
• B 端开放日（婚庆/活动公司）
• 科技企业联合路演
关键原则：算力与 AI 产品须走进企业/活动现场推销；线上免费课转化低，须线下收费筛选

## Slide 13
团队分工建议
最小可行团队（5-8人）
13 / 18
角色 | 职责 | 人数 | 备注
项目负责人 | 战略、合作谈判、预算 | 1 | 地产转型核心成员
研学渠道 | 机构对接、招生、排期 | 1-2 | 现有核心资源
内容与课程 | 课程设计、讲师、物料 | 1-2 | 可联合高校师资
活动执行 | 现场统筹、设备、安全 | 2 | 可兼职/志愿者
市场运营 | 宣发、短视频、数据 | 1 | 轻资产为主

## Slide 14
八、预算与投入（轻资产版）
首年验证期 · 不含代理买断
14 / 18
项目 | 金额（万元） | 说明 | 性质
协会/行业资源 | 3-5 | 人工智能协会副会长等 | 一次性
设备租赁（全年） | 8-15 | 机器人按场租赁，非购置 | 变动成本
场地与活动 | 5-10 | 多点位游击式活动 | 变动成本
物料与课程开发 | 3-5 | PPT、视频、教材 | 一次性
市场与招生 | 3-5 | 宣发、体验课 | 变动成本
人员与运营 | 10-15 | 5-8人兼职/核心团队 | 固定成本
预备金 | 5 | 应急与试点追加 | 储备
合计 | 37-60 | 远低於 50 万单一代理买断 | —

## Slide 15
风险控制
会议纪要警示项
15 / 18
风险 | 等级 | 应对策略
双线作战精力分散 | 高 | 统一研学客群，分渠道运营
机器人库存贬值 | 高 | 只租不买，成交后结算
政府资源被架空 | 高 | 不依赖政府获客，仅作场地赞助
招生不达预期 | 中 | 11月设最低开班线，未达标延期
品牌方代理政策变化 | 中 | 多品牌比选，不签独家买断
免费课转化低 | 中 | 线下收费体验课筛选付费用户

## Slide 16
核心 KPI（寒假验证期）
可量化的 MVP 目标
16 / 18
维度 | 指标 | 目标值 | 验证意义
招生 | 寒假营总人次 | ≥150 | 研学渠道变现能力
收入 | 活动总收入 | ≥15万元 | 商业模式可行性
渠道 | 签约研学机构 | ≥3家 | B端复购基础
合作 | 联合企业/高校 | 各≥1家 | 生态背书
转化 | 算力/课程续费用户 | ≥30人 | 第二曲线验证
成本 | 单场活动毛利 | ≥25% | 可持续运营

## Slide 17
九、待讨论事项
供团队评审决策
17 / 18
? 是否确认以「寒假研学营」为第一个 MVP，暂缓展厅与混改？
? 机器人 vs AI 算力：是否同意「统一研学客群、分团队运营」？
? 高校/中航科幻中心：是否启动联合研学基地洽谈？
? 黄岛区科技企业：是否优先加入区人工智能协会？
? 代理品牌：是否将宇树/智谱/即梦列为重点调研对象？
? 预算区间 37-60 万是否可接受？是否需要压缩至 30 万以内？
? 寒假档期：1月还是2月为主？每期人数与定价？
? 是否需要赴上海/行业展会补看品牌（人工智能大会等）？

## Slide 18
谢谢 · 欢迎讨论
在不熟悉的领域多看看，再决定 —— 人工智能周期还长，不必急于求成
附件：Excel 倒排计划表 | 会议纪要完整版