## 0.总览仪表盘
创客复兴·智汇杨浦｜上海复兴岛「全球创客岛」阶段性成果发布暨科创出海与具身智能国际峰会
V3.2 · 建议稿｜杨浦AI企业互动｜四层结构｜敦煌意向｜主会日 2026-09-12
一、决策速览
指标 | 数值 | 说明 | 备注
建议日期 | 2026-09-12（六） | 服务9/15收官节点 | 见择日专章
活动结构 | 四层组合 | 主论坛+分论坛+体验层+黑客松 | 见活动结构
敦煌意向 | 2000㎡/净高9–11m | 壁画IP·沉浸·机器人·待核实950万 | 见敦煌项目
黑客松 | 9/11晚–9/12下午 | 船台·智能体24h+文旅赛道 | 见黑客松专章
活动规模 | 主会200–300人 | 黑客松20–40队+体验层流动 | 见席位结构
国际规格 | 东亚+东南亚11国 | 按全部出席准备；底线≥6国 | 见领事名单
硬成果 | 揭牌≥3个 | 国家厅+片区厅+敦煌视进度 | 见揭牌落位
角色原则 | 智库/顾问 | 不承诺政策·一事一议·先调研 | 见冷启动角色
二、工作表导航
工作表 | 内容 | 用途 | 优先级
1.活动总览 | 名称/时间/结构/规格 | 汇报封面 | 高
2.活动结构 | 四层结构与组合逻辑 | 形式设计 | 高
3.历史文脉 | 时间轴·载体·衍生 | 文脉依据 | 高
4.领导寄托 | 市/区要点与回应 | 政治口径 | 高
5.规划与课题 | 规划对齐+六课题 | 议题设计 | 高
6.敦煌项目 | 意向/空间/核实/用法 | 一事一议样本 | 高
7.冷启动角色 | 原则+协同方 | 对接纪律 | 高
8.杨浦企业互动 | 优刻得/智谱/苏度等 | 企业邀约 | 高
9.择日专章 | 首选/备选/规避 | 日期决策 | 高
10.详细议程 | 含杨浦AI力量环节 | 现场脚本 | 高
11.体验游戏层 | 五关卡集章任务 | 体验执行 | 高
12.黑客松专章 | 赛道/赛程/规则/KPI | 创客执行 | 中
13.嘉宾邀请 | 政要/领事/杨浦企业 | 邀约台账 | 中
14.东亚东南亚领事 | 11国总领事姓名+安排 | 外事邀约主台账 | 中
15.一带一路国别池 | 延伸拟邀国家 | 国际资源 | 中
16.揭牌落位 | 会客厅+敦煌意向 | 硬成果 | 中
17.席位结构 | 主会席别 | 会务排座 | 中
18.组织架构 | 含智库/文旅/黑客松 | 分工责任 | 中
19.倒排期 | 节点任务 | 进度表 | 中
20.预算测算 | 分项费用 | 资金安排 | 中
21.KPI成效 | 验收标准 | 复盘 | 中
22.风险预案 | 风险对策 | 应急 | 中
以百年「复兴」文脉与「敦煌」级文化 IP 为双引擎，以 9 月 15 日前收官节点为政治死线，在岛上以「主论坛 + 分论坛 + 沉浸式体验/游戏层 + 黑客松」组合拳，完成成果发布、国际会客厅揭牌与高价值项目（含敦煌意向）一事一议展示，形成可汇报、可传播、可复用的冷启动答卷。

## 1.活动总览
创客复兴·智汇杨浦｜活动总览
PPT 封面信息的表格化呈现
项目 | 内容 | 项目 | 内容
活动主题 | 创客复兴·智汇杨浦 | 活动全称 | 上海复兴岛「全球创客岛」阶段性成果发布暨科创出海与具身智能国际峰会
主题定位 | 人工智能赋能 · 具身智能落地 · 国际合作揭牌 · 创客生态启航 | Slogan | 锚定全球创客岛，答卷量子城市
建议时间 | 2026 年 9 月 12 日（星期六 · 农历八月初二）（主会日）；黑客松 2026 年 9 月 11 日（五）晚 — 9 月 12 日（六）下午（约 24 小时） | 黄历择吉 | 宜开市 · 挂匾 · 立券 · 出行 · 交易（详见择日专章）
建议地点 | 复兴岛核心启动区 / 船台公园及周边高净高工业厂房 | 活动规模 | 主会场 200–300 人；黑客松 20–40 队；体验层另计流动人次
活动结构 | 主论坛 + 四分论坛 + 体验/游戏层 + 黑客松（四层组合） | 杨浦企业互动 | 优刻得、智谱、苏度、卓益得、傲鲨等算力/模型/具身企业同台
规格目标 | 区委书记/区长出席；东亚+东南亚总领事全覆盖准备；敦煌等一事一议样本 | 关键成果 | 成果发布 + 会客厅揭牌 + 企业互动签约 + Demo Day + 沉浸体验打样

## 2.活动结构
四层结构：主论坛 · 分论坛 · 体验/游戏层 · 黑客松
主论坛定调 · 分论坛深耕 · 体验层引流 · 黑客松出苗
层级 | 说明 | 关键产出
L1 主论坛（上午） | 政治规格与收官叙事：领导致辞、成果发布、会客厅揭牌、重点签约；定调「百年复兴，智造再启航」，敦煌等仅作文旅科技样本点题。 | 领导画面/揭牌签约
L2 分论坛（下午平行） | A 文脉·空间·量子城市；B 具身智能与低空；C 科创出海圆桌；D 敦煌·文旅科技与沉浸体验（新增）。专业深耕、可出纪要与对接清单。 | 专业纪要/对接清单
L3 体验 / 游戏层（全天并行） | 非电竞意义的「游戏」，而是可玩可感的沉浸关卡：文脉三幕展、船台打卡任务、敦煌沉浸短时体验、具身智能互动关、集章换礼/线索任务，把流量与年轻创客导入岛上场景。 | 传播素材/年轻流量
L4 黑客松（9/11 晚—9/12） | 「船台·智能体」24h 开发；增设「文旅智能体/沉浸叙事」相关赛题可选；Demo Day 回归主舞台，与主论坛形成「发布—验证—出苗」闭环。 | 原型/人才线索
组合逻辑 | 说明 | 备注
逻辑1 | 主论坛负责「领导可见」；分论坛负责「专业可谈」；体验层负责「大众可感」；黑客松负责「青年可来」。
逻辑2 | 敦煌既可进分论坛讲模式，也可进体验层做沉浸，形成「论坛+游戏化体验」组合。
逻辑3 | 冷启动阶段以打样为主：先做出 1–2 个可传播场景，再谈重资产永久落地。

## 3.历史文脉
历史文脉时间轴 · 载体 · 衍生议题
周家嘴浅滩→定海岛→复兴岛→全球创客岛｜含敦煌衍生
时期 | 节点 | 要点
清末—民初 | 周家嘴浅滩 | 黄浦江左岸鱼嘴状浅滩，因周家嘴村得名；浚浦局启动航道整治。
1913—1934 | 吹填成岛 | 抛柴排筑堤、吹泥填土，周家嘴岛基本形成；南北约 3.4 公里，面积约 1.13 平方公里。
1927 前后 | 定海桥贯通 | 定海路桥建成，岛与市区陆路连通；浚浦局工场、仓储起步。
1930 年代 | 工业岛成型 | 大中华造船机器厂、上海鱼市场等入驻；造船、仓储、能源产业集聚。
1937—1945 | 定海岛岁月 | 日军占领后改称定海岛（一度昭和岛）；抗战胜利后更名「复兴岛」，寓国家复兴。
解放后—本世纪 | 产业基地 | 燃料、木材、石油、仓储、造船、渔业等国央企扎根，见证民族工业荣光。
战略留白期 | 留白岛 | 中心城区稀缺滨水战略空间，为未来城市实验预留；工业肌理与遗存得以保全。
2024.12 起 | 量子城市场 | 上海量子城市时空智能创新基地启动，岛上感知、语料与场景底座起步。
2025.12.18 | 全球创客岛 | 市委书记陈吉宁调研并启动「上海复兴岛—全球创客岛」，岛正式进入开局年。
2026.02 | 集聚区方案 | 杨府发〔2026〕1 号印发，锚定三岛定位与四大产业方向，政策体系成型。
文脉载体
载体 | 说明 | 活动用法
船台公园（共青路 130 号） | 沪东中华造船厂旧址；保留船台斜率、1973 年 120 吨塔吊与厂区道路肌理；量子城市时空创新基地重要载体。 | 视察打卡/室外合影
定海路桥（定海桥） | 1927 年钢筋混凝土桥，曾是连通市区的唯一陆路通道；岛城关系的历史符号。 | 开幕影像符号
白庐 / 复兴岛公园 | 浚浦局职员俱乐部旧址与公园绿地；近代工程管理与生活记忆的空间标本。 | 展廊节点
存量工业厂房（约 30 万㎡） | 先期盘活约 5 万㎡老厂房为共享实验室、概念验证中心、中试基地与创客空间。 | 黑客松与分论坛场地
复兴岛运河 | 筑岛同期疏浚形成的人工水道；环水地理环境支撑低空/无人艇等测试叙事。 | 低空/无人艇叙事
衍生议题
衍生方向 | 要点1 | 要点2
议题衍生：从「浚浦治江」到「量子治城」 | 百年前以工程力量疏浚黄浦、吹填成岛；今天以时空智能治理超大城市。 | 主论坛设置「治江—治城」对照叙事，突出上海治理传统的时代升级。
议题衍生：从「造船下海」到「科创出海」 | 大中华/中华造船的下海基因，映射今日 AI、具身智能、低空装备的全球化。 | 国别推介与会客厅揭牌，延续「面江向海」的开放传统。
议题衍生：从「工业遗存」到「创新资产」 | 轻度改造、保护肌理——呼应市委「盘活用好工业建筑、注重保护原有肌理」。 | 成果展廊设「船台—塔吊—智能体」三幕叙事，供领导视察与媒体拍摄。
议题衍生：从「定海/复兴」到「再复兴」 | 岛名本身即政治象征：抗战胜利后定名「复兴」，今日再以创客与智能复兴。 | 活动主视觉可用「船台曲线 × 数字网格」，口号建议：「百年复兴，智造再启航」。
议题衍生：从「壁画文明」到「岛上沉浸」——敦煌 × 复兴岛 | 敦煌壁画 IP 与复兴岛「设计艺术岛」高度契合，可做文旅科技永久落地样本。 | 沉浸式剧目/机器人互动构成「体验层」，与主论坛形成「听故事—进场景」闭环。

## 4.领导寄托
市、区领导寄托与活动回应
把领导讲话转译为可执行的活动模块
来源 | 要点 | 本场回应模块
市委书记陈吉宁（2025-12-18 调研及启动大会） | 坚持以规划为引领，把复兴岛打造为科技创新策源的活力新空间。 | 用大会回应「开展好活动」——高规格主论坛 + 国际揭牌 + 黑客松，三者齐备。
市委书记陈吉宁（2025-12-18 调研及启动大会） | 盘活用好见证城市发展历史的工业建筑，注重保护原有肌理，注入创新创业功能。 | 用展陈回应「保护肌理、注入功能」——船台/塔吊视察动线 + 智能体演示同场。
市委书记陈吉宁（2025-12-18 调研及启动大会） | 搭建好平台、组织好培训、开展好活动，更好吸引集聚创新创业人才。 | 用政策发布回应「低成本、高效率、便利性」——券包、公寓、入岛通道现场兑现案例。
市委书记陈吉宁（2025-12-18 调研及启动大会） | 着眼低成本、高效率、便利性，优化配置创新创业资源要素，与全球创客同频共振。 | 用场景测试回应「试出经验、试出路径」——具身智能/低空/空间智能课题路演与签约。
市委书记陈吉宁（2025-12-18 调研及启动大会） | 围绕人工智能赋能城市空间治理，在具体场景测试应用中试出经验、试出路径。 | 用创客黑客松回应「吸引集聚人才」——青年团队 24 小时登岛出作品、出项目苗子。
市委书记陈吉宁（2025-12-18 调研及启动大会） | 深化科技赋能、增强科创动能、培育创业生态，探索超大城市空间治理新路子。 | 用大会回应「开展好活动」——高规格主论坛 + 国际揭牌 + 黑客松，三者齐备。
市委、市政府工作部署（量子城市与实验基地） | 复兴岛作为上海量子城市实验基地、时空智能创新先行区。 | 用展陈回应「保护肌理、注入功能」——船台/塔吊视察动线 + 智能体演示同场。
市委、市政府工作部署（量子城市与实验基地） | 目标愿景：未来城市实验区、创新创业和人才集聚区、时空智能创新先行区。 | 用政策发布回应「低成本、高效率、便利性」——券包、公寓、入岛通道现场兑现案例。
市委、市政府工作部署（量子城市与实验基地） | 黄浦江中北段打造具有世界影响力的科创高地、创新创业集聚区与高品质水岸。 | 用场景测试回应「试出经验、试出路径」——具身智能/低空/空间智能课题路演与签约。
杨浦区委区政府（三岛定位与集聚区方案） | 锚定「数字智能岛、设计艺术岛、人民城市岛」新使命。 | 用创客黑客松回应「吸引集聚人才」——青年团队 24 小时登岛出作品、出项目苗子。
杨浦区委区政府（三岛定位与集聚区方案） | 以约 30 万㎡存量工业建筑、约 2500 间人才公寓为禀赋，打造国际创新创业集聚区。 | 用大会回应「开展好活动」——高规格主论坛 + 国际揭牌 + 黑客松，三者齐备。
杨浦区委区政府（三岛定位与集聚区方案） | 功能导向：低成本、高效率、便利性；先期盘活约 5 万㎡老厂房。 | 用展陈回应「保护肌理、注入功能」——船台/塔吊视察动线 + 智能体演示同场。
杨浦区委区政府（三岛定位与集聚区方案） | 政策工具：创新券、算力券、模型券、语料券；创客学院、高校创新联盟、OPC 社群。 | 用政策发布回应「低成本、高效率、便利性」——券包、公寓、入岛通道现场兑现案例。
杨浦区委区政府（三岛定位与集聚区方案） | 举办国际顶尖峰会、大赛展会与社群活动，培育多元化、超活力、自生长创客集群。 | 用场景测试回应「试出经验、试出路径」——具身智能/低空/空间智能课题路演与签约。

## 5.规划与课题
大上海 / 杨浦规划对齐与六大课题
杨府发〔2026〕1号 · 量子城市 · 规划资源指导意见 · 含敦煌课题
规划维度 | 对齐要点 | 活动落点
市级战略空间 | 黄浦江中北段科创高地与高品质水岸；复兴岛为中心城区稀缺滨水战略空间与「留白」转化样板。 | 主旨发布
量子城市行动 | 时空智能创新基地 → 实验基地愿景行动 → 岛上全息空间智能体与感知终端；大会设置成果发布专章。 | 成果专章
规划资源新政 | 2025-12-17《支持复兴岛打造国际创新创业集聚区的规划资源指导意见》：综合发展区、过渡型综合利用、短期用地机制。 | 政策发布
杨浦实施方案 | 杨府发〔2026〕1 号：四大产业方向 + 六大支持政策 + 市区分层协调、创客学院、高校创新联盟。 | 产业分论坛
存量盘活机制 | 产业用地综合绩效评估、国企「四个一批」、轻度改造保护工业文脉；船台公园已验证「遗存→资产」。 | 船台动线
人民城市理念 | 数字智能 × 设计艺术 × 人民城市三岛一体；滨江公共空间、文体活动与创客生活同步呈现。 | 人民城市展陈
课题编号 | 题目 | 聚焦内容
课题 A | 百年复兴的空间哲学 | 文脉保护、轻度改造、过渡型综合利用
课题 B | 量子城市岛上答卷 | 空间智能成果、场景清单、可复制治理经验
课题 C | 具身智能与低空试验 | 实训平台、空域水道测试、产业链协同
课题 D | 科创出海与会客厅 | 国别机会、揭牌运营、企业对接闭环
课题 E | 敦煌文旅科技落岛 | IP 授权、高净高空间、沉浸商业与一事一议
课题 F | 创客生态与黑客松 | 青年人才、OPC 社群、体验层导流与转化

## 6.敦煌项目
「敦煌」文旅科技项目（意向落户）
意向对接中 · 建议纳入 9/12 活动一事一议展示与分论坛/体验层
类别 | 内容 | 核实状态 | 负责人
基本面 | 发起：拥有敦煌壁画 IP 授权的国企背景项目方。 | 已同步 | 文旅沉浸组
基本面 | 市场信号：曾在「样立方」剧场开展剧播/沉浸活动；对外称约 10 天门票收益约 950 万元——该数据须在对接会上向项目方核实（票价、上座率、核算口径），本稿标注「待核实」。 | 待核实 | 文旅沉浸组
基本面 | 产品形态：沉浸式体验 + 机器人等科技互动；希望从短期活动升级为长期实体落地。 | 已同步 | 文旅沉浸组
基本面 | 空间诉求：约 2000㎡；建筑净高 9–11m；意向地杨浦·复兴岛，作未来产品基地。 | 已同步 | 文旅沉浸组
基本面 | 诉求重点：空间选址 + 文创/产业政策支持；项目方主动提出落户，落地意愿强。 | 已同步 | 文旅沉浸组
契合点 | 与「设计艺术岛」定位高度契合，补齐文旅科技与沉浸体验短板。 | 共识 | 智库顾问组
契合点 | 与工业遗存大空间（高净高厂房）天然匹配，可做轻度改造样本。 | 共识 | 智库顾问组
契合点 | 可与具身智能/机器人赛道交叉，形成「壁画 IP × 智能体」传播点。 | 共识 | 智库顾问组
契合点 | 若在 9/12 前后完成意向仪式或体验打样，可直接服务 9/15 成果展示节点。 | 共识 | 智库顾问组
活动用法 | 主论坛：作为「高价值文旅科技入岛」一事一议案例亮相（不作未核实数据背书）。 | 待脚本 | 产业内容组
活动用法 | 分论坛 D：敦煌·文旅科技与沉浸体验专场（IP 授权、空间改造、机器人互动、商业模型）。 | 待脚本 | 产业内容组
活动用法 | 体验/游戏层：设置限流沉浸打卡或短时体验场（视空间进度；未完工则用多媒体+样片）。 | 待脚本 | 产业内容组
活动用法 | 签约/备忘：若对接成熟，可安排框架合作/选址意向签署；不成则保留调研结论。 | 待脚本 | 产业内容组
下一步 | 云基地代表与敦煌方初步交流，摸清合作诉求与空间/政策清单。 | 待启动 | 生态转化组
下一步 | 核实「样立方」收益口径与可持续运营模型，形成一页事实核查表。 | 待启动 | 生态转化组
下一步 | 现场踏勘候选 2000㎡ / 净高 9–11m 厂房，评估改造周期与 9 月可呈现度。 | 待启动 | 生态转化组
下一步 | 符合高价值标准则启动一事一议报区；同步纳入大会分论坛与体验层脚本。 | 待启动 | 生态转化组

## 7.冷启动角色
冷启动原则与协同角色
智库/顾问定位 · 一事一议 · 先调研后成交 · 不直接承诺政策
序号 | 原则 | 执行要点
1 | 复兴岛仍处冷启动：可用载体多已被认领，入驻政策口径尚不清晰，规则由创客学院等机制逐步定。 | 对接纪律
2 | 领导层高度关注 9 月 15 日建设成果展示节点——一切可呈现的活动与成果须快速响应。 | 对接纪律
3 | 定位为「智库 / 顾问」：非业主、非政府决策主体，不直接承诺政策，但积极调研、建议与撮合。 | 对接纪律
4 | 高价值项目走「一事一议」直报区领导；一般项目先调研摸底，不强行成交。 | 对接纪律
5 | 核心动作：摸清各方需求与市场情报，筛出与岛气质匹配的项目，寻找互利共赢机会。 | 对接纪律
6 | 人脉即资产：需高频激活、打标签、形成价值链；用活动与场景让资源流动起来。 | 对接纪律
角色方 | 价值与职责 | 备注
杨浦区科技企业联合会（胡继刚等） | 执行会长资源；低成本办会、大厂论坛、AI 活动操盘；上万私域人脉；上半年招商落地约 2700㎡ 案例；东南亚领事出海论坛等生态协同。
上海云基地 / 复兴岛运营协同方 | 地理与垂直生态优势；创客学院草创期「化缘」与合规付费原则；授权一线对接、调研摸底；强调合作「明明白白」、先试点再深聊。
创客学院（规则与生态） | 负责逐步明确入驻与活动规则；叠加「未来城市创新实验」方向：方案孵化、产学研联动；把偶然需求打样为可复制案例。
敦煌项目方（意向入岛） | 持壁画 IP 授权的国企发起；寻求落户与政策支持；拟约 2000㎡、净高 9–11m 空间作产品/剧目基地；活动期可作沉浸体验打样。

## 8.杨浦企业互动
杨浦 AI / 具身智能优质企业互动清单
优刻得·智谱·苏度·卓益得等上岛同台｜主论坛发言+分论坛+体验层+黑客松导师
企业 | 赛道 | 杨浦关联 | 活动互动角色 | 邀约状态
优刻得 UCloud | 智算/云计算 | 杨浦科创板云企；智算中心与大模型底座 | 主论坛技术底座发言；黑客松算力/云资源赞助；分论坛 B 或算力圆桌 | 待邀约
智谱 AI | 大模型 | 与优刻得共建超千卡推理集群等生态合作 | 主论坛/分论坛模型应用分享；黑客松模型 API/导师支持 | 待邀约
苏度科技 | 具身智能 | 杨浦重点具身智能企业；WAIC 相关签约与技术突破 | 具身分论坛核心路演；体验层真机互动；实训场景合作意向 | 待邀约
卓益得机器人 | 人形/具身 | 上理成果转化；杨数浦/WAIC 杨浦团代表企业 | 体验层人形互动；分论坛 B 案例；硅基岛民/巡游展示 | 待邀约
傲鲨智能 | 外骨骼 | 杨浦专精特新；大学路/WAIC 杨浦团常客 | 体验层可穿戴互动；产业分论坛场景分享 | 待邀约
清宝引擎 | 仿生人形 | 杨浦具身智能创新企业 | 体验层/展示区真机；黑客松具身赛道导师候选 | 待邀约
声网 Agora | 实时互动 AI | 大创智孵化培育代表企业 | 同传/直播技术支持或分论坛实时互动方案 | 待邀约
道客网络 DaoCloud | 云原生/算力调度 | 杨数浦 WAIC 参展企业 | 算力调度/云原生圆桌；黑客松基础设施支持 | 待邀约
商米科技 | 物理 AI/智能终端 | 大学路物理 AI 样板商业落地 | 体验层商业场景打样；AI+消费对话 | 待邀约
美团无人机（场景方） | 低空经济 | 杨浦低空物流试点与杨数浦展示 | 低空分论坛/静态展；与岛上测试叙事衔接 | 待邀约
互动机制 | 说明 | 责任方
主论坛「杨浦AI力量」环节 | 优刻得+智谱等 2–3 家作 5–8 分钟高端发言，体现区内存量优质企业 | 科企联+产业内容组
分论坛 B 企业对话 | 苏度、卓益得、傲鲨等具身企业圆桌：从实验室到岛上实景 | 科企联+产业内容组
体验层企业工位 | 真机互动、外骨骼试穿、算力/模型演示，形成可传播画面 | 科企联+产业内容组
黑客松产业导师 | 优刻得算力、智谱模型、具身企业导师坐镇，优胜可获入孵/联调资源 | 科企联+产业内容组
签约/意向墙 | 企业与岛上场景、敦煌文旅、出海通道的合作意向集中呈现 | 科企联+产业内容组
媒体点名 | 通稿与短视频突出「杨浦企业回家乡岛上办会、与全球创客同框」 | 科企联+产业内容组

## 9.择日专章
择日专章｜9/15 前最靠近收官节点的黄道吉日
主推9/12；备选9/9；规避9/10杨公忌日；黑客松绑定周五晚开营
类型 | 日期 | 宜/要点 | 决策建议
首选 | 2026 年 9 月 12 日（星期六 · 农历八月初二） | 开市·挂匾·立券·交易·出行 | 主推，服务9/15
黑客松窗口 | 2026 年 9 月 11 日（五）晚 — 9 月 12 日（六）下午（约 24 小时） | 创客夜→答卷日 | 与主会绑定
备选一 | 2026 年 9 月 9 日（星期三 · 农历七月廿八） | 开市·交易·立券·出行 | 工作日备选
备选二 | 2026 年 9 月 3 日（星期四 · 农历七月廿二） | 金匮黄道日 | 预热/路演
规避 | 2026-09-10 | 杨公忌日 | 不安排主会

## 10.详细议程
详细议程｜2026 年 9 月 12 日（星期六 · 农历八月初二）
含「杨浦AI力量」企业环节 + 四分论坛 + 体验层 + Demo Day
时段 | 时间 | 环节 | 内容要点 | 责任方 | 状态
上午 | 08:30–09:15 | 签到 · 体验层开放 | 文脉三幕展 + 集章任务开启；贵宾/领事接待 | 会务+体验层 | 待执行
上午 | 09:15–09:25 | 开幕影像 | 文脉短片《百年复兴，智造再启航》；点题敦煌沉浸 | 宣传组 | 待执行
上午 | 09:25–09:35 | 主持人开场 | 介绍四层结构：主论坛/分论坛/体验层/黑客松 | 主持人 | 待执行
上午 | 09:35–09:50 | 区委/区政府主要领导致辞 | 回应市领导寄托与 9/15 节点答卷 | 区领导 | 待执行
上午 | 09:50–10:00 | 市级部门或特邀致辞（视情） | 量子城市/规划资源/科创政策呼应 | 特邀领导 | 待执行
上午 | 10:00–10:10 | 东亚/东南亚领事代表致辞 | 邻域合作与科技出海期待（可轮值 1–2 位） | 总领事代表 | 待执行
上午 | 10:10–10:30 | 主旨成果发布 | 创客岛进展、量子城市、具身智能、文旅科技意向样本 | 运营/专班 | 待执行
上午 | 10:30–10:55 | 杨浦AI力量 · 企业高端发言 | 优刻得/智谱/苏度等 2–3 家各 5–8 分钟 | 科企联+企业 | 待执行
上午 | 10:55–11:20 | 国际会议厅/会客厅揭牌 | 国家厅+片区厅揭牌、铭牌落位、文脉场景合影 | 区领导+领事 | 待执行
上午 | 11:20–11:45 | 重点项目签约/意向 | 杨浦企业互动签约；敦煌等一事一议（视成熟度） | 区商务/科委 | 待执行
上午 | 11:45–12:05 | 集体合影 · 媒体发布 | 领导—领事—杨浦企业—创客代表同框 | 宣传组 | 待执行
上午 | 12:00–13:30 | 工作午宴/闭门交流（可选） | 小范围深度沟通；黑客松初审；体验层轮转 | 外事+黑客松 | 待执行
下午 | 13:30–15:00 | 分论坛 A：文脉·空间·量子城市 | 治江治城、遗存活化、空间智能课题 | 规划/科委 | 待执行
下午 | 13:30–15:00 | 分论坛 B：具身智能与低空经济 | 实训平台、场景合作、产业链对接 | 产业专班 | 待执行
下午 | 13:30–15:00 | 分论坛 C：科创出海圆桌 | 分国别对接桌：领事×出海企业 | 商务/外事 | 待执行
下午 | 13:30–15:00 | 分论坛 D：敦煌·文旅科技沉浸 | IP/空间/机器人互动/商业模型；一事一议路径 | 文旅+科企联 | 待执行
下午 | 13:30–15:00 | 体验层/黑客松观摩 | 沉浸关卡限流体验；黑客松工位开放（限流） | 体验+黑客松 | 待执行
下午 | 15:00–15:20 | 茶歇 · 展示体验 | 具身演示、低空静态展、敦煌样片/短时体验 | 展示组 | 待执行
下午 | 15:20–16:20 | Demo Day · 高端对话 | 黑客松决赛路演 + 「论坛×游戏化体验」复盘对话 | 主持+评委 | 待执行
下午 | 16:20–16:50 | 颁奖与下一阶段行动 | 黑客松颁奖；百日行动/会客厅/敦煌跟进清单 | 专班 | 待执行
下午 | 16:50–17:30 | 国际对接酒会 | 领事—企业—优胜创客—文旅方自由对接 | 会务组 | 待执行

## 11.体验游戏层
体验 / 游戏层关卡设计（论坛×游戏化体验）
非电竞：沉浸关卡+集章任务；苏度/卓益得等真机互动+敦煌关卡
关卡 | 内容 | 责任组 | 状态
关卡 1 · 文脉三幕 | 周家嘴—定海—复兴—创客岛图文/影像，集章起点 | 文脉展示组 | 待脚本
关卡 2 · 船台任务 | 船台/塔吊打卡问答或 AR 简任务，强化工业遗存记忆 | 文脉展示组 | 待脚本
关卡 3 · 敦煌沉浸 | 短时沉浸样片/限流体验或多媒体剧场（视空间进度） | 文旅沉浸组 | 待脚本
关卡 4 · 智能体互动 | 具身机器人互动关，衔接黑客松与实训平台 | 产业内容组 | 待脚本
关卡 5 · 出海线索 | 国别会客厅导览任务，引导至分论坛 C 与酒会对接 | 文脉展示组 | 待脚本
结算 | 集齐印章兑换伴手礼/体验券；优胜线索进入黑客松或招商线索库 | 文脉展示组 | 待脚本

## 12.黑客松专章
「船台·智能体」复兴创客黑客松｜执行台账
在百年船台，写出下一代智能体｜2026 年 9 月 11 日（五）晚 — 9 月 12 日（六）下午（约 24 小时）｜20–40 支团队（高校/创客/初创，每队 3–5 人）
类别 | 内容 | 负责人 | 状态
为何举办 | 直接回应市委「开展好活动、集聚创新创业人才」要求。 | 黑客松组 | 待启动
为何举办 | 呼应区方案鼓励大赛展会、OPC 社群与创客学院生态。 | 黑客松组 | 待启动
为何举办 | 把「全球创客岛」从发布会做成可感知的创客现场。 | 黑客松组 | 待启动
为何举办 | 文脉衍生：船台曾承载造船下海，今日承载智能体「下水」。 | 黑客松组 | 待启动
赛道 | 赛道 1 · 空间智能：城市治理大模型、时空数据应用、岛上场景助手 | 黑客松组 | 待发布
赛道 | 赛道 2 · 具身智能：机器人实景任务、人机协同、实训场课题 | 黑客松组 | 待发布
赛道 | 赛道 3 · 低空/无人系统：巡检、物流、应急或文旅低空应用原型 | 黑客松组 | 待发布
赛道 | 赛道 4 · 科创出海工具：跨境合规、多语言服务、海外获客与本地化工具 | 黑客松组 | 待发布
赛道 | 赛道 5 · 文旅智能体（可选）：敦煌/壁画叙事智能体、沉浸导览、机器人互动脚本 | 黑客松组 | 待发布
规则 | 赛前 2 周发布课题包与岛上开放数据/API（脱敏）；现场也可自带题目但须贴合赛道。 | 黑客松组 | 待确认
规则 | 提供算力代金/云资源、导师工位、工业遗存场地氛围与演示道具。 | 黑客松组 | 待确认
规则 | 导师团：产业专家 + 入岛企业 + 高校导师；国际领事可参与点评（可选）。 | 黑客松组 | 待确认
规则 | 产出：可演示原型 + 3 分钟路演 + 一页应用场景说明。 | 黑客松组 | 待确认
规则 | 激励：奖金/算力券/模型券/入孵绿色通道/会客厅对接名额；优胜项目周六 Demo Day 登主舞台。 | 黑客松组 | 待确认
赛程 | 9/11 18:30–19:30 报到开营 · 文脉短片 · 课题发布 | 黑客松组 | 待执行
赛程 | 9/11 19:30–22:30 组队确认 · 导师匹配 · 开工 | 黑客松组 | 待执行
赛程 | 9/11 22:30–次日 12:00 连续开发（夜间值守与安全预案） | 黑客松组 | 待执行
赛程 | 9/12 12:00–13:30 提交截止 · 初审 · 午餐休整 | 黑客松组 | 待执行
赛程 | 9/12 15:20–16:20 Demo Day（主论坛复会环节，决赛队伍路演） | 黑客松组 | 待执行
赛程 | 9/12 16:20–16:40 颁奖 · 入孵/券包意向授意 | 黑客松组 | 待执行
KPI | 报名队伍 ≥30，完赛 ≥20 | 黑客松组 | 待验收
KPI | 产生可演示原型 ≥15 个 | 黑客松组 | 待验收
KPI | 意向入孵/场景合作 ≥5 项 | 黑客松组 | 待验收
KPI | 青年人才线索入库 ≥80 人 | 黑客松组 | 待验收
场地 | 岛上老厂房创客空间 / 实训平台周边（与主会场分流） | 会务保障组 | 待锁定

## 13.嘉宾邀请
嘉宾分层与邀约目标（含杨浦企业主力军）
层级 | 邀约对象 | 目标 | 负责人 | 确认状态
A 政要领导层 | 杨浦区委书记、区长（主致辞 / 揭牌）；分管副区长（科创 / 商务 / 建设 / 规划资源）；视情邀请市级相关部门（规划资源、科委、商务、外办）领导出席或书面致辞 | 抬升政治规格，形成区级主场答卷画面 |  | 待启动
B 国际领事层（东亚+东南亚优先） | 暂按东亚+东南亚驻沪总领事全部出席准备（约 11 国，见领事名单）；揭牌国对应总领事优先本人出席；其余国安排致辞/圆桌/酒会对接；经区外办规范邀约；可借助总领事俱乐部等协调机制并联推进 | 全球化规格与国际合作落位的核心背书；形成「邻域全覆盖」画面 |  | 待启动
C 杨浦产业主力军（重点互动） | 优刻得、智谱 AI（算力与大模型）；苏度科技、卓益得、傲鲨智能、清宝引擎（具身智能）；声网、道客、商米等杨浦数字经济优质企业；黑客松导师与优胜团队 | 区内存量企业上岛互动，形成「杨浦 AI 回家乡」画面 |  | 待启动
D 媒体与传播层 | 市级主流媒体、区融媒体中心；科技垂类与国际传播渠道；文脉短片、直播与短视频团队 | 领导可见、社会可感、国际可传 |  | 待启动

## 14.东亚东南亚领事
东亚 + 东南亚驻沪总领事名单（暂按全部出席准备）
以上名单据各驻沪总领事馆官网、外交部公开信息及近期外事报道整理（截至 2026-07），用于会务席位、礼宾与邀约台账准备；正式称谓、性别敬称与是否本人出席，一律以区外办/市外办报批确认及各馆书面回复为准。策划阶段暂按「全部参加」预留席位与接待资源。
策划口径：席位/用车/伴手礼/同传按 11 国全员预留；正式出席以外事书面确认为准。
序号 | 片区 | 国家 | 总领事（中文） | 英文名 | 合作侧重 | 现场安排 | 确认状态
1 | 东亚 | 日本 | 冈田胜 | Okada Masaru | 制造、机器人、低碳与产业技术合作 | 拟邀本人出席；揭牌/主论坛优先候选 | 按全部出席准备
2 | 东亚 | 韩国 | 金英俊 | Young-jun Kim | 半导体、消费电子、跨境电商与文创 | 拟邀本人出席；出海/产业圆桌 | 按全部出席准备
3 | 东亚 | 蒙古国 | 道尔吉德日木·宝勒德 | Dorjderem Bold | 资源能源、跨境通道与教育人文 | 拟邀本人出席；国际对接酒会 | 按全部出席准备
4 | 东南亚 | 新加坡 | 陈子勤 | Tan Chee King | 总部经济、金融与数字贸易枢纽 | 拟邀本人出席；揭牌/主论坛优先候选 | 按全部出席准备
5 | 东南亚 | 马来西亚 | 沙哈菲兹·沙哈里斯 | Mohd Shahafeez Shaharis | 电子制造、数据中心、清真经济 | 拟邀本人出席；分论坛 C 出海对接 | 按全部出席准备
6 | 东南亚 | 泰国 | 陈佩恩 | Tachaphorn Suntrajarn | 智能制造、新能源配套、消费市场 | 拟邀本人出席；揭牌候选 / 国别推介 | 按全部出席准备
7 | 东南亚 | 印度尼西亚 | 邯伯盼 | Berlianto Situngkir | 数字经济、资源与消费市场 | 拟邀本人出席；出海圆桌与酒会 | 按全部出席准备
8 | 东南亚 | 越南 | 陈辉雄 | Tran Huy Hung | 电子制造转移、供应链协同 | 拟邀本人出席；分论坛 C 对接桌 | 按全部出席准备
9 | 东南亚 | 菲律宾 | 方明易 | Myca Fischer | BPO、数字服务、基建与消费 | 拟邀本人出席；国际对接酒会 | 按全部出席准备
10 | 东南亚 | 柬埔寨 | 宁维斯 | Nguon Visoth | 产能合作、基建与农业加工 | 拟邀本人出席；国别推介 / 酒会 | 按全部出席准备
11 | 东南亚 | 老挝 | 维达万·桥本控 | Vidavone Keobounkhong | 中老铁路沿线经贸与人文交流 | 拟邀本人出席；国际对接酒会 | 按全部出席准备
暂未在沪设总领事馆（不纳入本场全员预留，一事一议）
· 缅甸：目前未在上海设总领事馆；领事事务多由驻华使馆或驻昆明/南宁/重庆总领馆等办理
· 文莱：目前未在上海设总领事馆；对华事务由驻华大使馆统筹
· 朝鲜：驻沪总领事馆已于历史上闭馆；现有驻华机构主要为驻华使馆及驻沈阳总领馆等
· 东帝汶：目前未见驻沪总领事馆公开信息；涉及合作可一事一议协调使馆层面

## 15.一带一路国别池
拟邀「一带一路」延伸国家参考池（中东/中亚/中东欧）
序号 | 国家 | 合作侧重 | 是否揭牌候选 | 领事确认 | 备注
1 | 新加坡 | 总部经济、金融与数字贸易枢纽 | 待定 | 待评估 | 东亚东南亚见上一表
2 | 马来西亚 | 电子制造、数据中心、清真经济 | 待定 | 待评估 | 东亚东南亚见上一表
3 | 泰国 | 智能制造、新能源配套、消费市场 | 待定 | 待评估 | 东亚东南亚见上一表
4 | 印度尼西亚 | 数字经济、资源与消费市场 | 待定 | 待评估 | 东亚东南亚见上一表
5 | 越南 | 电子制造转移、供应链协同 | 待定 | 待评估 | 东亚东南亚见上一表
6 | 阿联酋 | 中东枢纽、主权基金与科创投资 | 待定 | 待评估 | 东亚东南亚见上一表
7 | 沙特阿拉伯 | 愿景 2030、智能城市与能源转型 | 待定 | 待评估 | 东亚东南亚见上一表
8 | 哈萨克斯坦 | 中亚枢纽、「一带一路」陆路通道 | 待定 | 待评估 | 东亚东南亚见上一表
9 | 塞尔维亚 | 中东欧合作、制造与基建 | 待定 | 待评估 | 东亚东南亚见上一表
10 | 匈牙利 | 中欧物流与电动车产业链 | 待定 | 待评估 | 东亚东南亚见上一表

## 16.揭牌落位
国际会议厅 / 会客厅揭牌落位计划（含敦煌视进度）
落位类型 | 数量建议 | 形式 | 价值 | 意向对象 | 协议状态
「某某国家」国际会议厅 / 国家会客厅 | 建议首批 2–3 个国家 | 空间冠名揭牌 + 合作备忘录 + 国别对接窗口 | 把领事资源固化为岛上常设国际合作界面，服务后续招商与出海。 |  | 谈判中
「某某片区」国际会议厅 / 合作窗口 | 建议 1–2 个国内重点合作片区或海外园区 | 片区共建揭牌 + 双向飞地 / 离岸孵化机制发布 | 强化长三角 / 跨境园区联动，避免「只见活动不见落位」。 |  | 谈判中
产业与创客平台揭牌（增强项） | 1–2 项 | 具身智能联合实验室 / 低空应用验证中心 / 创客学院·黑客松常设营地 | 把大会从「仪式」升级为「平台」，便于写进年底总结。 |  | 谈判中
敦煌文旅科技意向仪式（视对接进度） | 0–1 项 | 选址意向 / 框架合作备忘录；或仅作体验层打样不强制签约 | 高价值文旅科技一事一议样本；服务设计艺术岛与 9/15 展示节点。 |  | 谈判中
落位原则
· 先锁意向、再上仪式：揭牌对象须在活动前完成协议文本与空间确认。
· 一国一厅、一厅一责：明确运营主体、年度活动频次与招商指标。
· 外事合规：领事出席与冠名事项提前报区外办 / 市外办指导。
· 文脉同框：揭牌背景尽量融入船台/塔吊/老厂房元素，形成独特视觉记忆。
· 媒体可感知：揭牌背板、铭牌、导视与文脉短片同步备妥。

## 17.席位结构
席位结构（主会场 200–300 人）
席别 | 人数 | 组成 | 签到通道
主席台 / 前排贵宾席 | 40–55 | 区领导、市级嘉宾、东亚+东南亚总领事（按全员预留）、揭牌对象代表 | 贵宾
国际与外事席 | 40–50 | 领馆官员、海外园区、国际组织、翻译陪同 | 贵宾
产业核心席 | 70–90 | AI / 具身智能 / 低空重点企业与投资机构 | 标准
创客与黑客松观察席 | 30–40 | 导师、优胜候选队代表、高校创新联盟 | 创客
生态与媒体席 | 40–50 | 孵化器、协会、媒体 | 标准
工作保障席 | 20–30 | 安保、外事、会务、宣传、医疗、黑客松值守 | 标准
合计（主会场） | 200–300 | 黑客松选手主要在工位区，决赛代表进入主会场 | 标准

## 18.组织架构
组织架构与职责（含智库/文旅/黑客松）
组别 | 职责 | 组长（待填） | 成员（待填）
领导小组 | 区主要领导任顾问；分管副区长任组长；相关部门主要负责人为成员
综合协调组 | 方案统筹、日程锁定、领导活动安排、值班值守
智库顾问组 | 创客学院/云基地：调研摸底、一事一议建议、不直接承诺政策
生态转化组 | 科企联：活动操盘、大厂资源、招商转化、私域激活
文脉展示组 | 短片、展廊、船台动线、主视觉「船台×数字网格」
文旅沉浸组 | 敦煌对接、体验/游戏层关卡、高净高空间踏勘
外事礼宾组 | 领事邀约、报批、接待、翻译、礼品与位次
产业内容组 | 嘉宾演讲、分论坛 A–D、路演筛选、签约文本
黑客松组 | 出题、招募、导师、场地值守、评审与转化
空间落位组 | 会客厅选址装修、铭牌、揭牌流程、后续运营协议
宣传媒体组 | 主视觉、新闻通稿、直播、短视频、外宣口径
会务保障组 | 场地、安保、交通、医疗、餐饮、物料与应急

## 19.倒排期
执行倒排期
序号 | 节点 | 关键任务 | 责任组 | 状态
1 | T-50 天（7 月底前） | 立项与专班成立；确定 9/12 主日期与 9/9 备选；启动外事报批窗口沟通 | 综合协调组 | 待启动
2 | T-45 天 | 锁定主会场与黑客松厂房；形成揭牌候选短名单；启动文脉短片脚本 | 文旅沉浸组 | 待启动
3 | T-40 天 | 正式外事报批；东亚+东南亚 11 国总领事首轮邀约（按全部出席准备）；黑客松赛题与报名上线 | 外事礼宾组 | 待启动
4 | T-30 天 | 确认至少 2 个国家厅+1 个片区厅意向；签约清单初稿；主视觉定稿 | 空间落位组 | 待启动
5 | T-21 天 | 总领事确认过半、揭牌国本人锁定；分论坛嘉宾锁定；黑客松报名截止与初筛 | 黑客松组 | 待启动
6 | T-14 天 | 全要素彩排脚本；揭牌铭牌进场；开放数据/API 包发给入围队伍 | 产业内容组 | 待启动
7 | T-7 天 | 最终座次；同传联调；黑客松夜间值守与安全预案桌面推演 | 会务保障组 | 待启动
8 | T-2 天 | 会场与工位布置完成；领导/领事行程再确认；演示设备验收 | 宣传媒体组 | 待启动
9 | 9/11 晚 | 黑客松开营 | 黑客松组 | 待启动
10 | 活动日 9/12 | 主会场+Demo Day+揭牌签约按议程执行 | 综合协调组 | 待启动
11 | T+3 天 | 新闻通稿与短视频；领导汇报材料（一页纸+图文册）提交 | 宣传媒体组 | 待启动
12 | T+14 天 | 会客厅运营启动会；黑客松优胜转化台账；复盘报告 | 文旅沉浸组 | 待启动

## 20.预算测算
预算测算（示意，单位：万元）
金额单位：人民币万元，仅供测算示意。可通过国资载体场地置换、企业赞助、会客厅共建方分摊、政策券包兑现等方式降低区级现金支出。
成本项 | 预算低值 | 预算高值 | 中值参考 | 说明
场地租赁与基础改造/布置 | 8 | 15 | 12 | 主会场+展廊+船台礼仪动线；国企/区属载体可置换
黑客松场地与通宵保障 | 4 | 8 | 6 | 工位、网络、值守、夜宵、安全
舞台视听与同声传译 | 6 | 10 | 8 | 多语同传、大屏、直播机位
外事礼宾与接待 | 8 | 12 | 10 | 按 11 国总领事全员预留：用车、休息室、伴手礼、翻译与位次
揭牌空间与铭牌制作 | 4 | 8 | 6 | 首批会客厅基础形象与铭牌
文脉短片与展陈 | 3 | 6 | 4 | 影像、展板、互动装置
黑客松奖金与券包激励 | 5 | 10 | 8 | 奖金+算力/模型券对接；可与政策券包联动
物料视觉与印刷 | 3 | 5 | 4 | 主视觉、手册、胸卡、导视
餐饮茶歇与轻酒会 | 6 | 10 | 8 | 主会 200–300 人；不做大型晚宴
媒体传播与直播剪辑 | 3 | 6 | 4 | 通稿、短视频、摄影摄像
安保交通医疗应急 | 3 | 6 | 4 | 大型涉外+通宵活动标准
执行团队与不可预见费 | 4 | 6 | 5 | 含机动 10%
合计（示意） | 57 | 102 | 80 | 中值约 74 万；场地/券包置换后现金可压至约 50–55 万

## 21.KPI成效
预期成效与 KPI
维度 | 量化目标 | 实测结果（待填） | 是否达标
政治规格 | 区委书记或区长出席；形成可呈报市级的 9/15 节点成果专报
四层结构 | 主论坛+四分论坛+体验层+黑客松全部跑通，各层有可截取画面
文脉呈现 | 文脉短片+展廊+船台打卡；领导视察动线含工业肌理
敦煌样本 | 完成事实核查；形成一事一议建议或意向仪式/体验打样其一
国际出席 | 东亚+东南亚按全部出席准备（约 11 国）；底线保障亲自出席 ≥6 国
揭牌落位 | 国家/片区国际会议厅揭牌 ≥3 个；配套运营协议签署
黑客松 | 完赛 ≥20 队；可演示原型 ≥15；意向转化 ≥5 项
产业成果 | 现场签约/发布 ≥8 项；覆盖 AI、具身、低空、出海、文旅至少三类
规模体验 | 主会场 200–300 人；体验层有序限流；无重大事故
传播声量 | 市级以上媒体报道 ≥5 篇；短视频与政务新媒体矩阵同步
后续转化 | T+30 日内国别对接或敦煌/优胜项目跟进至少 1 场

## 22.风险预案
风险预案
风险 | 对策 | 等级 | 跟踪人
外事报批时限不足 | 立即按 9/12 倒排报批；同步准备 9/9 工作日预案 | 高
主要领导档期冲突 | 提前两周锁定；备选致辞领导与录像致辞方案 | 高
黑客松通宵安全与扰民 | 封闭园区值守、实名手环、医疗点、噪声管控 | 高
总领事出席人数不达预期 | 按 11 国全覆盖邀约；揭牌国必须本人到场；未到场可派副总领事+书面致辞 | 中
揭牌空间未完工 | 仪式性揭牌+过渡空间；铭牌可先落临时展陈区 | 中
文脉表达表面化 | 短片与展陈提前评审；避免只贴历史照片、无当代转译 | 中
涉外内容与口径风险 | 统一外宣口径；演讲稿预审；敏感议题禁入 | 中
周六动员难 | 机关值班制；以国际对接+黑客松激励企业与青年报名 | 中

## 23.下一步行动
下一步行动清单（主题定稿 · 企业锁定 · 领事全名单邀约）
序号 | 行动项 | 完成时限 | 状态
1 | 本周内：确认主题「创客复兴·智汇杨浦」与主会日 9/12（备选 9/9）。 | 本周内 | 待启动
2 | 锁定优刻得、智谱、苏度等企业主论坛/分论坛/体验层互动名单 | 本周内 | 待启动
3 | 本周内：锁定优刻得、智谱、苏度、卓益得等企业互动名单（主论坛发言/分论坛/体验层/黑客松导师）。 | 对接会后48小时 | 待启动
4 | 对接会后 48 小时：输出敦煌事实核查表（950 万口径、空间、政策诉求、机器人能力）。 | 3日内 | 待启动
5 | 3 日内：踏勘候选 2000㎡ / 净高 9–11m 厂房，评估 9 月可呈现度（体验打样 or 仅路演）。 | 1周内 | 待启动
6 | 1 周内：成立专班（智库顾问组、生态转化组、文旅沉浸组、黑客松组），明确组长。 | 1周内 | 待启动
7 | 1 周内：锁定主会场、体验层/黑客松厂房与首批 3 个揭牌对象谈判文本。 | 10日内 | 待启动
8 | 10 日内：东亚+东南亚总领事全名单邀约 + 黑客松报名上线 + 外事报批；敦煌达线则启动一事一议报区。 | 同步推进 | 待启动
9 | 同步：完成主视觉与「一页纸」请示件（附 PPT+Excel），供区主要领导决策。 | 同步推进 | 待启动

## 24.主题板块
四大主题板块协同要点（含敦煌沉浸）
板块 | 英文标签 | 要点
文脉续写与空间更新 | Heritage × Renewal | 治江→治城：浚浦工程传统与量子城市治理对照；工业遗存轻度改造：船台公园与高净高厂房焕新；人民城市理念下的滨江公共空间与创客生活
科创出海 | Go Global | 「一带一路」营商环境与科技合作机会；从「造船下海」到「智能装备/算法出海」；国家会客厅与双向投资、离岸孵化机制
人工智能 · 具身 · 低空 | AI × Embodied × Low-alt | 量子城市时空智能与城市治理大模型；具身智能实景实训与「硅基岛民」示范；环水条件下低空/无人系统应用试验
敦煌·文旅科技沉浸 | Dunhuang Immersive | 壁画 IP × 机器人/智能体的沉浸叙事；约 2000㎡ / 净高 9–11m 产品基地空间议题；论坛讲解 + 体验关卡，服务设计艺术岛定位