## Slide 1
杨浦区 · 复兴岛｜政府口径主题已定稿
创客复兴·智汇杨浦
上海复兴岛「全球创客岛」阶段性成果发布暨科创出海与具身智能国际峰会
人工智能赋能 · 具身智能落地 · 国际合作揭牌 · 创客生态启航
Slogan：锚定全球创客岛，答卷量子城市
主会日：2026 年 9 月 12 日（星期六 · 农历八月初二） ｜ 服务 9/15 收官节点
结构：主论坛 + 分论坛 + 体验层 + 黑客松 ｜ 杨浦AI企业同台互动
规格：区领导 + 东亚/东南亚总领事（按全部出席准备）+ 杨浦AI企业 + 创客
主呈现：PPT + Excel ｜ V3.2 · 建议稿
高端大气主题 · 杨浦优质企业互动 · 国际揭牌 · 敦煌样本

## Slide 2
ONE-PAGER
给领导决策的核心信息
02/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
项目 | 内容
活动主题 | 创客复兴·智汇杨浦
活动全称 | 上海复兴岛「全球创客岛」阶段性成果发布暨科创出海与具身智能国际峰会
主题定位 | 人工智能赋能 · 具身智能落地 · 国际合作揭牌 · 创客生态启航
Slogan | 锚定全球创客岛，答卷量子城市
建议时间 | 2026 年 9 月 12 日（星期六 · 农历八月初二）（主会日）；黑客松 2026 年 9 月 11 日（五）晚 — 9 月 12 日（六）下午（约 24 小时）
黄历择吉 | 宜开市 · 挂匾 · 立券 · 出行 · 交易（详见择日专章）
建议地点 | 复兴岛核心启动区 / 船台公园及周边高净高工业厂房
活动规模 | 主会场 200–300 人；黑客松 20–40 队；体验层另计流动人次
活动结构 | 主论坛 + 四分论坛 + 体验/游戏层 + 黑客松（四层组合）
杨浦企业互动 | 优刻得、智谱、苏度、卓益得、傲鲨等算力/模型/具身企业同台
规格目标 | 区委书记/区长出席；东亚+东南亚总领事全覆盖准备；敦煌等一事一议样本
关键成果 | 成果发布 + 会客厅揭牌 + 企业互动签约 + Demo Day + 沉浸体验打样

## Slide 3
CONTENTS
方案目录
03/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
01
一页总览
02
四层结构
03
历史文脉
04
领导寄托
05
规划课题
06
敦煌项目
07
冷启动角色
08
择日
09
定位目标
10
杨浦企业
11
主题板块
12
体验层
13
黑客松
14
规模场地
15
嘉宾领事
16
议程
17
倒排组织
18
预算KPI

## Slide 4
FORMAT · 活动结构
四层结构：主论坛 · 分论坛 · 体验/游戏层 · 黑客松
04/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
L1 主论坛（上午）
政治规格与收官叙事：领导致辞、成果发布、会客厅揭牌、重点签约；定调「百年复兴，智造再启航」，敦煌等仅作文旅科技样本点题。
L2 分论坛（下午平行）
A 文脉·空间·量子城市；B 具身智能与低空；C 科创出海圆桌；D 敦煌·文旅科技与沉浸体验（新增）。专业深耕、可出纪要与对接清单。
L3 体验 / 游戏层（全天并行）
非电竞意义的「游戏」，而是可玩可感的沉浸关卡：文脉三幕展、船台打卡任务、敦煌沉浸短时体验、具身智能互动关、集章换礼/线索任务，把流量与年轻创客导入岛上场景。
L4 黑客松（9/11 晚—9/12）
「船台·智能体」24h 开发；增设「文旅智能体/沉浸叙事」相关赛题可选；Demo Day 回归主舞台，与主论坛形成「发布—验证—出苗」闭环。
组合逻辑：主论坛领导可见 · 分论坛专业可谈 · 体验层大众可感 · 黑客松青年可来

## Slide 5
HERITAGE · 历史文脉
从周家嘴浅滩到全球创客岛
05/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
时期 | 节点 | 要点
清末—民初 | 周家嘴浅滩 | 黄浦江左岸鱼嘴状浅滩，因周家嘴村得名；浚浦局启动航道整治。
1913—1934 | 吹填成岛 | 抛柴排筑堤、吹泥填土，周家嘴岛基本形成；南北约 3.4 公里，面积约 1.13 平方公里。
1927 前后 | 定海桥贯通 | 定海路桥建成，岛与市区陆路连通；浚浦局工场、仓储起步。
1930 年代 | 工业岛成型 | 大中华造船机器厂、上海鱼市场等入驻；造船、仓储、能源产业集聚。
1937—1945 | 定海岛岁月 | 日军占领后改称定海岛（一度昭和岛）；抗战胜利后更名「复兴岛」，寓国家复兴。
解放后—本世纪 | 产业基地 | 燃料、木材、石油、仓储、造船、渔业等国央企扎根，见证民族工业荣光。
战略留白期 | 留白岛 | 中心城区稀缺滨水战略空间，为未来城市实验预留；工业肌理与遗存得以保全。
2024.12 起 | 量子城市场 | 上海量子城市时空智能创新基地启动，岛上感知、语料与场景底座起步。
2025.12.18 | 全球创客岛 | 市委书记陈吉宁调研并启动「上海复兴岛—全球创客岛」，岛正式进入开局年。
2026.02 | 集聚区方案 | 杨府发〔2026〕1 号印发，锚定三岛定位与四大产业方向，政策体系成型。

## Slide 6
HERITAGE · 衍生议题
工业遗存 + 敦煌文明如何转译为活动主题
06/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
关键文脉载体
· 船台公园（共青路 130 号）：沪东中华造船厂旧址；保留船台斜率、1973 年 120 吨塔吊与厂区道路肌理；量子城…
· 定海路桥（定海桥）：1927 年钢筋混凝土桥，曾是连通市区的唯一陆路通道；岛城关系的历史符号。
· 白庐 / 复兴岛公园：浚浦局职员俱乐部旧址与公园绿地；近代工程管理与生活记忆的空间标本。
· 存量工业厂房（约 30 万㎡）：先期盘活约 5 万㎡老厂房为共享实验室、概念验证中心、中试基地与创客空间。
· 复兴岛运河：筑岛同期疏浚形成的人工水道；环水地理环境支撑低空/无人艇等测试叙事。
从「造船下海」到「科创出海」
· 大中华/中华造船的下海基因，映射今日 AI、具身智能、低空装备的全球化。
· 国别推介与会客厅揭牌，延续「面江向海」的开放传统。
从「工业遗存」到「创新资产」
· 轻度改造、保护肌理——呼应市委「盘活用好工业建筑、注重保护原有肌理」。
· 成果展廊设「船台—塔吊—智能体」三幕叙事，供领导视察与媒体拍摄。
从「定海/复兴」到「再复兴」
· 岛名本身即政治象征：抗战胜利后定名「复兴」，今日再以创客与智能复兴。
· 活动主视觉可用「船台曲线 × 数字网格」，口号建议：「百年复兴，智造再启航」。
从「壁画文明」到「岛上沉浸」——敦煌 × 复兴岛
· 敦煌壁画 IP 与复兴岛「设计艺术岛」高度契合，可做文旅科技永久落地样本。
· 沉浸式剧目/机器人互动构成「体验层」，与主论坛形成「听故事—进场景」闭环。

## Slide 7
MANDATE · 领导寄托
市领导要求与区里如何接得住
07/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
市委书记陈吉宁（2025-12-18）
· 坚持以规划为引领，把复兴岛打造为科技创新策源的活力新空间。
· 盘活用好见证城市发展历史的工业建筑，注重保护原有肌理，注入创新创业功能。
· 搭建好平台、组织好培训、开展好活动，更好吸引集聚创新创业人才。
· 着眼低成本、高效率、便利性，优化配置创新创业资源要素，与全球创客同频共振。
· 围绕人工智能赋能城市空间治理，在具体场景测试应用中试出经验、试出路径。
杨浦区委区政府
· 锚定「数字智能岛、设计艺术岛、人民城市岛」新使命。
· 以约 30 万㎡存量工业建筑、约 2500 间人才公寓为禀赋，打造国际创新创业集聚区。
· 功能导向：低成本、高效率、便利性；先期盘活约 5 万㎡老厂房。
· 政策工具：创新券、算力券、模型券、语料券；创客学院、高校创新联盟、OPC 社群。
· 举办国际顶尖峰会、大赛展会与社群活动，培育多元化、超活力、自生长创客集群。
本场活动如何回应寄托
· 用大会回应「开展好活动」——高规格主论坛 + 国际揭牌 + 黑客松，三者齐备。
· 用展陈回应「保护肌理、注入功能」——船台/塔吊视察动线 + 智能体演示同场。
· 用政策发布回应「低成本、高效率、便利性」——券包、公寓、入岛通道现场兑现案例。
· 用场景测试回应「试出经验、试出路径」——具身智能/低空/空间智能课题路演与签约。

## Slide 8
PLANNING · 规划课题
大上海与杨浦规划下的六大课题
08/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
维度 | 对齐要点
市级战略空间 | 黄浦江中北段科创高地与高品质水岸；复兴岛为中心城区稀缺滨水战略空间与「留白」转化样板。
量子城市行动 | 时空智能创新基地 → 实验基地愿景行动 → 岛上全息空间智能体与感知终端；大会设置成果发布专章。
规划资源新政 | 2025-12-17《支持复兴岛打造国际创新创业集聚区的规划资源指导意见》：综合发展区、过渡型综合利用、短期用地机制。
杨浦实施方案 | 杨府发〔2026〕1 号：四大产业方向 + 六大支持政策 + 市区分层协调、创客学院、高校创新联盟。
存量盘活机制 | 产业用地综合绩效评估、国企「四个一批」、轻度改造保护工业文脉；船台公园已验证「遗存→资产」。
人民城市理念 | 数字智能 × 设计艺术 × 人民城市三岛一体；滨江公共空间、文体活动与创客生活同步呈现。
课题 | 题目 | 聚焦
课题 A | 百年复兴的空间哲学 | 文脉保护、轻度改造、过渡型综合利用
课题 B | 量子城市岛上答卷 | 空间智能成果、场景清单、可复制治理经验
课题 C | 具身智能与低空试验 | 实训平台、空域水道测试、产业链协同
课题 D | 科创出海与会客厅 | 国别机会、揭牌运营、企业对接闭环
课题 E | 敦煌文旅科技落岛 | IP 授权、高净高空间、沉浸商业与一事一议
课题 F | 创客生态与黑客松 | 青年人才、OPC 社群、体验层导流与转化

## Slide 9
DUNHUANG · 意向样本
「敦煌」文旅科技项目（意向落户）
09/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
意向对接中 · 建议纳入 9/12 活动一事一议展示与分论坛/体验层
项目基本面（部分数据待核实）
· 发起：拥有敦煌壁画 IP 授权的国企背景项目方。
· 市场信号：曾在「样立方」剧场开展剧播/沉浸活动；对外称约 10 天门票收益约 950 万元——该数据须在对接会上向项目方核实（票价、上座率、核算口径），本稿标注「待核实」。
· 产品形态：沉浸式体验 + 机器人等科技互动；希望从短期活动升级为长期实体落地。
· 空间诉求：约 2000㎡；建筑净高 9–11m；意向地杨浦·复兴岛，作未来产品基地。
与复兴岛契合点
· 与「设计艺术岛」定位高度契合，补齐文旅科技与沉浸体验短板。
· 与工业遗存大空间（高净高厂房）天然匹配，可做轻度改造样本。
· 可与具身智能/机器人赛道交叉，形成「壁画 IP × 智能体」传播点。
· 若在 9/12 前后完成意向仪式或体验打样，可直接服务 9/15 成果展示节点。
活动用法：主论坛点题 · 分论坛 D 深讲 · 体验层打样 · 成熟则一事一议意向
· 主论坛：作为「高价值文旅科技入岛」一事一议案例亮相（不作未核实数据背书）。
· 分论坛 D：敦煌·文旅科技与沉浸体验专场（IP 授权、空间改造、机器人互动、商业模型）。
· 体验/游戏层：设置限流沉浸打卡或短时体验场（视空间进度；未完工则用多媒体+样片）。
· 签约/备忘：若对接成熟，可安排框架合作/选址意向签署；不成则保留调研结论。

## Slide 10
COLD START · 角色原则
智库顾问定位 · 一事一议 · 先调研后成交
10/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
冷启动原则（会商纪要）
· 复兴岛仍处冷启动：可用载体多已被认领，入驻政策口径尚不清晰，规则由创客学院等机制逐步定。
· 领导层高度关注 9 月 15 日建设成果展示节点——一切可呈现的活动与成果须快速响应。
· 定位为「智库 / 顾问」：非业主、非政府决策主体，不直接承诺政策，但积极调研、建议与撮合。
· 高价值项目走「一事一议」直报区领导；一般项目先调研摸底，不强行成交。
· 核心动作：摸清各方需求与市场情报，筛出与岛气质匹配的项目，寻找互利共赢机会。
· 人脉即资产：需高频激活、打标签、形成价值链；用活动与场景让资源流动起来。
协同角色
· 杨浦区科技企业联合会（胡继刚等）：执行会长资源；低成本办会、大厂论坛、AI 活动操盘；上万私域人脉；上半年招商落地约 2700㎡ …
· 上海云基地 / 复兴岛运营协同方：地理与垂直生态优势；创客学院草创期「化缘」与合规付费原则；授权一线对接、调研摸底；强调合作「明明…
· 创客学院（规则与生态）：负责逐步明确入驻与活动规则；叠加「未来城市创新实验」方向：方案孵化、产学研联动；把偶然需求打样为…
· 敦煌项目方（意向入岛）：持壁画 IP 授权的国企发起；寻求落户与政策支持；拟约 2000㎡、净高 9–11m 空间作产品…

## Slide 11
DATE · 择日
首选 2026-09-12（周六）
11/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
项目 | 内容
公历星期 | 2026 年 9 月 12 日（星期六 · 农历八月初二）
宜 | 开市 · 挂匾 · 立券 · 交易 · 出行
节奏 | 9/11 晚黑客松开营 → 9/12 主会+Demo Day
理由 | 9/15 前最近开市/挂匾吉日，契合揭牌与国际到访
备选 · 9 月 9 日（周三）
· 工作日开市吉日
· 领导周六不便时启用
· 黑客松可前置周末
规避
· 9/10 杨公忌日，大事勿用
· 9/16 已越过收官节点
决策口径
主推 9/12；领导周六不便则改 9/9。
黑客松与主会绑定，形成「创客夜→答卷日」完整叙事。

## Slide 12
GOALS · 定位目标
可汇报、可传播、可复用的答卷
12/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
以百年「复兴」文脉与「敦煌」级文化 IP 为双引擎，以 9 月 15 日前收官节点为政治死线，在岛上以「主论坛 + 分论坛 + 沉浸式体验/游戏层 + 黑客松」组合拳，完成成果发布、国际会客厅揭牌与高价值项目（含敦煌意向）一事一议展示，形成可汇报、可传播、可复用的冷启动答卷。
1
政治答卷：服务 9 月 15 日建设成果展示节点，回应市、区领导对显性成果的渴求。
2
文脉续写：工业遗存活化 + 敦煌文化 IP 沉浸体验，形成「设计艺术岛」可感画面。
3
结构创新：主论坛定调 + 分论坛深耕 + 体验/游戏层引流 + 黑客松出苗子。
4
国际规格：东亚+东南亚驻沪总领事按全部出席准备，完成国家/片区会客厅揭牌落位。
5
项目样本：推动敦煌等文旅科技高价值意向走「一事一议」通道，形成可打样案例。
6
生态协同：科企联活动/招商能力 × 云基地与创客学院智库机制，盘活人脉资产。

## Slide 13
YANGPU AI · 企业互动
优刻得 · 智谱 · 苏度 · 卓益得等上岛同台
13/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
企业 | 赛道 | 活动互动角色
优刻得 UCloud | 智算/云计算 | 主论坛技术底座发言；黑客松算力/云资源赞助；分论坛 B 或算力圆桌
智谱 AI | 大模型 | 主论坛/分论坛模型应用分享；黑客松模型 API/导师支持
苏度科技 | 具身智能 | 具身分论坛核心路演；体验层真机互动；实训场景合作意向
卓益得机器人 | 人形/具身 | 体验层人形互动；分论坛 B 案例；硅基岛民/巡游展示
傲鲨智能 | 外骨骼 | 体验层可穿戴互动；产业分论坛场景分享
清宝引擎 | 仿生人形 | 体验层/展示区真机；黑客松具身赛道导师候选
声网 Agora | 实时互动 AI | 同传/直播技术支持或分论坛实时互动方案
道客网络 DaoCloud | 云原生/算力调度 | 算力调度/云原生圆桌；黑客松基础设施支持
互动机制
主论坛「杨浦AI力量」发言 ｜ 分论坛具身圆桌 ｜ 体验层真机 ｜ 黑客松导师/算力 ｜ 签约意向墙
说明：苏度科技为杨浦具身智能重点企业（会商口述「首度」对应此方向企业）。

## Slide 14
PILLARS · 主题板块
文脉 · 出海 · 硬科技 · 敦煌沉浸
14/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
文脉续写与空间更新 Heritage × Renewal
· 治江→治城：浚浦工程传统与量子城市治理对照
· 工业遗存轻度改造：船台公园与高净高厂房焕新
· 人民城市理念下的滨江公共空间与创客生活
科创出海 Go Global
· 「一带一路」营商环境与科技合作机会
· 从「造船下海」到「智能装备/算法出海」
· 国家会客厅与双向投资、离岸孵化机制
人工智能 · 具身 · 低空 AI × Embodied × Low-alt
· 量子城市时空智能与城市治理大模型
· 具身智能实景实训与「硅基岛民」示范
· 环水条件下低空/无人系统应用试验
敦煌·文旅科技沉浸 Dunhuang Immersive
· 壁画 IP × 机器人/智能体的沉浸叙事
· 约 2000㎡ / 净高 9–11m 产品基地空间议题
· 论坛讲解 + 体验关卡，服务设计艺术岛定位

## Slide 15
PLAY LAYER · 体验层
论坛 × 游戏化体验：可玩可感的沉浸关卡
15/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
关卡 | 内容
关卡 1 · 文脉三幕 | 周家嘴—定海—复兴—创客岛图文/影像，集章起点
关卡 2 · 船台任务 | 船台/塔吊打卡问答或 AR 简任务，强化工业遗存记忆
关卡 3 · 敦煌沉浸 | 短时沉浸样片/限流体验或多媒体剧场（视空间进度）
关卡 4 · 智能体互动 | 具身机器人互动关，衔接黑客松与实训平台
关卡 5 · 出海线索 | 国别会客厅导览任务，引导至分论坛 C 与酒会对接
结算 | 集齐印章兑换伴手礼/体验券；优胜线索进入黑客松或招商线索库
说明：此处「游戏」指沉浸关卡与集章任务，非电竞赛事；与主论坛、分论坛 D（敦煌）、黑客松互相导流。
冷启动打样原则：空间未就绪可用多媒体样片；成熟后再上重资产永久落地。

## Slide 16
HACKATHON · 黑客松
「船台·智能体」复兴创客黑客松
16/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
在百年船台，写出下一代智能体 ｜ 2026 年 9 月 11 日（五）晚 — 9 月 12 日（六）下午（约 24 小时）
为何必须做黑客松
· 直接回应市委「开展好活动、集聚创新创业人才」要求。
· 呼应区方案鼓励大赛展会、OPC 社群与创客学院生态。
· 把「全球创客岛」从发布会做成可感知的创客现场。
· 文脉衍生：船台曾承载造船下海，今日承载智能体「下水」。
规模与场地
· 20–40 支团队（高校/创客/初创，每队 3–5 人）
· 岛上老厂房创客空间 / 实训平台周边（与主会场分流）
· 优胜项目登周六主舞台 Demo Day
· 激励：奖金+券包+入孵绿色通道
赛道 | 课题方向
赛道 1 · 空间智能 | 城市治理大模型、时空数据应用、岛上场景助手
赛道 2 · 具身智能 | 机器人实景任务、人机协同、实训场课题
赛道 3 · 低空/无人系统 | 巡检、物流、应急或文旅低空应用原型
赛道 4 · 科创出海工具 | 跨境合规、多语言服务、海外获客与本地化工具
赛道 5 · 文旅智能体（可选） | 敦煌/壁画叙事智能体、沉浸导览、机器人互动脚本

## Slide 17
HACKATHON · 赛程规则
24 小时登岛出作品、出苗子
17/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
时间 | 环节
9/11 18:30–19:30 | 报到开营 · 文脉短片 · 课题发布
9/11 19:30–22:30 | 组队确认 · 导师匹配 · 开工
9/11 22:30–次日 12:00 | 连续开发（夜间值守与安全预案）
9/12 12:00–13:30 | 提交截止 · 初审 · 午餐休整
9/12 15:20–16:20 | Demo Day（主论坛复会环节，决赛队伍路演）
9/12 16:20–16:40 | 颁奖 · 入孵/券包意向授意
规则与激励要点
· 赛前 2 周发布课题包与岛上开放数据/API（脱敏）；现场也可自带题目但须贴合赛道。
· 提供算力代金/云资源、导师工位、工业遗存场地氛围与演示道具。
· 导师团：产业专家 + 入岛企业 + 高校导师；国际领事可参与点评（可选）。
· 产出：可演示原型 + 3 分钟路演 + 一页应用场景说明。
· 激励：奖金/算力券/模型券/入孵绿色通道/会客厅对接名额；优胜项目周六 Demo Day 登主舞台。
黑客松 KPI
报名队伍 ≥30，完赛 ≥20 ｜ 产生可演示原型 ≥15 个 ｜ 意向入孵/场景合作 ≥5 项 ｜ 青年人才线索入库 ≥80 人

## Slide 18
SCALE & VENUE
主会 200–300 人 · 体验/黑客松分流 · 必须在岛上
18/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
席别 | 人数 | 组成
主席台 / 前排贵宾席 | 40–55 | 区领导、市级嘉宾、东亚+东南亚总领事（按全员预留）、揭牌对象代表
国际与外事席 | 40–50 | 领馆官员、海外园区、国际组织、翻译陪同
产业核心席 | 70–90 | AI / 具身智能 / 低空重点企业与投资机构
创客与黑客松观察席 | 30–40 | 导师、优胜候选队代表、高校创新联盟
生态与媒体席 | 40–50 | 孵化器、协会、媒体
工作保障席 | 20–30 | 安保、外事、会务、宣传、医疗、黑客松值守
合计（主会场） | 200–300 | 黑客松选手主要在工位区，决赛代表进入主会场
场地首选：启动区 + 船台公园
· 主论坛/揭牌在核心启动区厂房会场
· 领导领事短途步入船台公园文脉打卡
· 黑客松置于相邻老厂房，动线最短
· 可见船台、塔吊，保证历史—未来同框
· 底线：不离岛，叙事完整

## Slide 19
GUESTS & UNVEILING
政治高位 + 国际高位 + 杨浦企业 + 硬成果
19/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
层级 | 邀约对象 | 目标
A 政要领导层 | 杨浦区委书记、区长（主致辞 / 揭牌）；分管副区长（科创 / 商务 / 建设 / 规划资源） | 抬升政治规格，形成区级主场答卷画面
B 国际领事层（东亚+东南亚优先） | 暂按东亚+东南亚驻沪总领事全部出席准备（约 11 国，见领事名单）；揭牌国对应总领事优先本人出席；其余国安排致辞/圆桌/酒会对接 | 全球化规格与国际合作落位的核心背书；形成「邻域全覆盖」画面
C 杨浦产业主力军（重点互动） | 优刻得、智谱 AI（算力与大模型）；苏度科技、卓益得、傲鲨智能、清宝引擎（具身智能） | 区内存量企业上岛互动，形成「杨浦 AI 回家乡」画面
D 媒体与传播层 | 市级主流媒体、区融媒体中心；科技垂类与国际传播渠道 | 领导可见、社会可感、国际可传
揭牌类型 | 数量 | 形式
「某某国家」国际会议厅 / 国家会客厅 | 建议首批 2–3 个国家 | 空间冠名揭牌 + 合作备忘录 + 国别对接窗口
「某某片区」国际会议厅 / 合作窗口 | 建议 1–2 个国内重点合作片区或海外园区 | 片区共建揭牌 + 双向飞地 / 离岸孵化机制发布
产业与创客平台揭牌（增强项） | 1–2 项 | 具身智能联合实验室 / 低空应用验证中心 / 创客学院·黑客松常设营地
敦煌文旅科技意向仪式（视对接进度） | 0–1 项 | 选址意向 / 框架合作备忘录；或仅作体验层打样不强制签约

## Slide 20
CONSULS · 东亚东南亚
驻沪总领事名单 · 暂按全部出席准备
20/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
片区 | 国家 | 总领事 | 合作侧重 | 现场安排
东亚 | 日本 | 冈田胜（Okada Masaru） | 制造、机器人、低碳与产业技术合作 | 拟邀本人出席；揭牌/主论坛优先候选
东亚 | 韩国 | 金英俊（Young-jun Kim） | 半导体、消费电子、跨境电商与文创 | 拟邀本人出席；出海/产业圆桌
东亚 | 蒙古国 | 道尔吉德日木·宝勒德（Dorjderem Bold） | 资源能源、跨境通道与教育人文 | 拟邀本人出席；国际对接酒会
东南亚 | 新加坡 | 陈子勤（Tan Chee King） | 总部经济、金融与数字贸易枢纽 | 拟邀本人出席；揭牌/主论坛优先候选
东南亚 | 马来西亚 | 沙哈菲兹·沙哈里斯（Mohd Shahafeez Shaharis） | 电子制造、数据中心、清真经济 | 拟邀本人出席；分论坛 C 出海对接
东南亚 | 泰国 | 陈佩恩（Tachaphorn Suntrajarn） | 智能制造、新能源配套、消费市场 | 拟邀本人出席；揭牌候选 / 国别推介
东南亚 | 印度尼西亚 | 邯伯盼（Berlianto Situngkir） | 数字经济、资源与消费市场 | 拟邀本人出席；出海圆桌与酒会
东南亚 | 越南 | 陈辉雄（Tran Huy Hung） | 电子制造转移、供应链协同 | 拟邀本人出席；分论坛 C 对接桌
东南亚 | 菲律宾 | 方明易（Myca Fischer） | BPO、数字服务、基建与消费 | 拟邀本人出席；国际对接酒会
东南亚 | 柬埔寨 | 宁维斯（Nguon Visoth） | 产能合作、基建与农业加工 | 拟邀本人出席；国别推介 / 酒会
东南亚 | 老挝 | 维达万·桥本控（Vidavone Keobounkhong） | 中老铁路沿线经贸与人文交流 | 拟邀本人出席；国际对接酒会
公开资料整理（2026-07）· 共 11 国驻沪总领事 · 未在沪设馆：缅甸/文莱/朝鲜/东帝汶（见 Excel）· 出席以外事确认为准

## Slide 21
AGENDA · 上午
规格致辞 · 杨浦AI力量 · 揭牌签约
21/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
时间 | 环节 | 内容要点 | 责任
08:30–09:15 | 签到 · 体验层开放 | 文脉三幕展 + 集章任务开启；贵宾/领事接待 | 会务+体验层
09:15–09:25 | 开幕影像 | 文脉短片《百年复兴，智造再启航》；点题敦煌沉浸 | 宣传组
09:25–09:35 | 主持人开场 | 介绍四层结构：主论坛/分论坛/体验层/黑客松 | 主持人
09:35–09:50 | 区委/区政府主要领导致辞 | 回应市领导寄托与 9/15 节点答卷 | 区领导
09:50–10:00 | 市级部门或特邀致辞（视情） | 量子城市/规划资源/科创政策呼应 | 特邀领导
10:00–10:10 | 东亚/东南亚领事代表致辞 | 邻域合作与科技出海期待（可轮值 1–2 位） | 总领事代表
10:10–10:30 | 主旨成果发布 | 创客岛进展、量子城市、具身智能、文旅科技意向样本 | 运营/专班
10:30–10:55 | 杨浦AI力量 · 企业高端发言 | 优刻得/智谱/苏度等 2–3 家各 5–8 分钟 | 科企联+企业
10:55–11:20 | 国际会议厅/会客厅揭牌 | 国家厅+片区厅揭牌、铭牌落位、文脉场景合影 | 区领导+领事
11:20–11:45 | 重点项目签约/意向 | 杨浦企业互动签约；敦煌等一事一议（视成熟度） | 区商务/科委
11:45–12:05 | 集体合影 · 媒体发布 | 领导—领事—杨浦企业—创客代表同框 | 宣传组
12:00–13:30 | 工作午宴/闭门交流（可选） | 小范围深度沟通；黑客松初审；体验层轮转 | 外事+黑客松

## Slide 22
AGENDA · 下午
四分论坛 · 体验层 · Demo Day · 酒会
22/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
时间 | 环节 | 内容要点 | 责任
13:30–15:00 | 分论坛 A：文脉·空间·量子城市 | 治江治城、遗存活化、空间智能课题 | 规划/科委
13:30–15:00 | 分论坛 B：具身智能与低空经济 | 实训平台、场景合作、产业链对接 | 产业专班
13:30–15:00 | 分论坛 C：科创出海圆桌 | 分国别对接桌：领事×出海企业 | 商务/外事
13:30–15:00 | 分论坛 D：敦煌·文旅科技沉浸 | IP/空间/机器人互动/商业模型；一事一议路径 | 文旅+科企联
13:30–15:00 | 体验层/黑客松观摩 | 沉浸关卡限流体验；黑客松工位开放（限流） | 体验+黑客松
15:00–15:20 | 茶歇 · 展示体验 | 具身演示、低空静态展、敦煌样片/短时体验 | 展示组
15:20–16:20 | Demo Day · 高端对话 | 黑客松决赛路演 + 「论坛×游戏化体验」复盘对话 | 主持+评委
16:20–16:50 | 颁奖与下一阶段行动 | 黑客松颁奖；百日行动/会客厅/敦煌跟进清单 | 专班
16:50–17:30 | 国际对接酒会 | 领事—企业—优胜创客—文旅方自由对接 | 会务组
完整议程、领事台账、敦煌对接与黑客松见 Excel。

## Slide 23
TIMELINE & ORG
倒排期与专班架构
23/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
节点 | 关键任务
T-50 天（7 月底前） | 立项与专班成立；确定 9/12 主日期与 9/9 备选；启动外事报批窗口沟通
T-45 天 | 锁定主会场与黑客松厂房；形成揭牌候选短名单；启动文脉短片脚本
T-40 天 | 正式外事报批；东亚+东南亚 11 国总领事首轮邀约（按全部出席准备）；黑客松赛题与报名上线
T-30 天 | 确认至少 2 个国家厅+1 个片区厅意向；签约清单初稿；主视觉定稿
T-21 天 | 总领事确认过半、揭牌国本人锁定；分论坛嘉宾锁定；黑客松报名截止与初筛
T-14 天 | 全要素彩排脚本；揭牌铭牌进场；开放数据/API 包发给入围队伍
T-7 天 | 最终座次；同传联调；黑客松夜间值守与安全预案桌面推演
T-2 天 | 会场与工位布置完成；领导/领事行程再确认；演示设备验收
9/11 晚 | 黑客松开营
活动日 9/12 | 主会场+Demo Day+揭牌签约按议程执行
T+3 天 | 新闻通稿与短视频；领导汇报材料（一页纸+图文册）提交
T+14 天 | 会客厅运营启动会；黑客松优胜转化台账；复盘报告
专班架构（新增文脉/黑客松组）
· 领导小组
· 综合协调组
· 智库顾问组
· 生态转化组
· 文脉展示组
· 文旅沉浸组
· 外事礼宾组
· 产业内容组
· 黑客松组
· 空间落位组
· 宣传媒体组
· 会务保障组

## Slide 24
BUDGET & KPI
中值约 74 万 · 成效必须可写进专报
24/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
成本项 | 万元 | 说明
场地租赁与基础改造/布置 | 8–15 | 主会场+展廊+船台礼仪动线；国企/区属载体可置换
黑客松场地与通宵保障 | 4–8 | 工位、网络、值守、夜宵、安全
舞台视听与同声传译 | 6–10 | 多语同传、大屏、直播机位
外事礼宾与接待 | 8–12 | 按 11 国总领事全员预留：用车、休息室、伴手礼、翻译与位次
揭牌空间与铭牌制作 | 4–8 | 首批会客厅基础形象与铭牌
文脉短片与展陈 | 3–6 | 影像、展板、互动装置
黑客松奖金与券包激励 | 5–10 | 奖金+算力/模型券对接；可与政策券包联动
物料视觉与印刷 | 3–5 | 主视觉、手册、胸卡、导视
餐饮茶歇与轻酒会 | 6–10 | 主会 200–300 人；不做大型晚宴
媒体传播与直播剪辑 | 3–6 | 通稿、短视频、摄影摄像
安保交通医疗应急 | 3–6 | 大型涉外+通宵活动标准
执行团队与不可预见费 | 4–6 | 含机动 10%
合计（示意） | 57–102 | 中值约 74 万；场地/券包置换后现金可压至约 50–55 万
维度 | 量化目标
政治规格 | 区委书记或区长出席；形成可呈报市级的 9/15 节点成果专报
四层结构 | 主论坛+四分论坛+体验层+黑客松全部跑通，各层有可截取画面
文脉呈现 | 文脉短片+展廊+船台打卡；领导视察动线含工业肌理
敦煌样本 | 完成事实核查；形成一事一议建议或意向仪式/体验打样其一
国际出席 | 东亚+东南亚按全部出席准备（约 11 国）；底线保障亲自出席 ≥6 国
揭牌落位 | 国家/片区国际会议厅揭牌 ≥3 个；配套运营协议签署
黑客松 | 完赛 ≥20 队；可演示原型 ≥15；意向转化 ≥5 项
产业成果 | 现场签约/发布 ≥8 项；覆盖 AI、具身、低空、出海、文旅至少三类
规模体验 | 主会场 200–300 人；体验层有序限流；无重大事故
传播声量 | 市级以上媒体报道 ≥5 篇；短视频与政务新媒体矩阵同步
后续转化 | T+30 日内国别对接或敦煌/优胜项目跟进至少 1 场

## Slide 25
NEXT · 决策清单
建议立即拍板与跟进的关键事项
25/26
创客复兴·智汇杨浦｜全球创客岛成果发布暨国际峰会｜V3.2
建议日期 2026-09-12
1
确认主题「创客复兴·智汇杨浦」与主会日 9/12
2
锁定优刻得/智谱/苏度等企业互动与发言名单
3
48h 完成敦煌核查；锁定会场与揭牌对象
4
启动外事报批；按 11 国总领事全名单邀约
5
一事一议达线报区；用本 PPT+Excel 作请示附件

## Slide 26
创客复兴·智汇杨浦
锚定全球创客岛，答卷量子城市
上海复兴岛「全球创客岛」阶段性成果发布暨科创出海与具身智能国际峰会
2026 年 9 月 12 日（星期六 · 农历八月初二） ｜ 服务 9/15 收官节点
优刻得 · 智谱 · 苏度 · 卓益得等杨浦企业同台互动
主呈现：PPT 策划方案 + Excel 执行台账 ｜ V3.2 · 建议稿