## Slide 1
元谷项目 4#+5# 楼 2 万方
IP + AI 双轨招商策略与排期
硬节点 ① 2026/9/30 — 2,000㎡ 签约
硬节点 ② 2027/5/1 — 项目开业 (50%+ 签约)
胡教授团队 × 森马集团 · 2026/6 提案 v1.0

## Slide 2
P2 · 执行摘要
30 秒读懂本方案 — 战略转向 IP+AI 双轨
★ 战略调整: 主轴由'纯二次元'升级为 'IP + AI 双轨' (AI 拿政策/基金/税收, IP 兼顾威总文化导向)
★ 两个硬节点 (按 2026/6/22 起算):
  · 2026/9/30 → 2,000㎡ 签约 (T+100 天, 可含直播基地/共享设计中心擦边球)
  · 2027/5/1 → 项目开业 (T+314 天, 2 万方需 50%+ 签约 + 消费氛围成型)
★ 客户策略: 优先招 2,000-20,000㎡ 大客户; 行业转化率 110:1 (招 1 单要见 110 家)
★ 政府绑定: 闵行区科委 + 商务委 + 街道 三轨并行, 加 IP+AI 主线
★ 资源拉通: 腾讯算力补贴 + CVC 创投基金 + 欧洲驻沪机构(德 / 以 / 北欧) + 福布斯
★ 团队建议: 2 人驻场 + CSO 顾问 (轻骑兵, 月度成本可控)
★ 商业条款: 基础月费 12 万/月 + 招商佣金 1.5-2 个月年租金 + 5 项挂牌 30 万/项 + 6 场活动 5 万/场
★ 24 月 ROI: 甲方付出 ≈ 714 万元 / 甲方收入 ≈ 2,769 万元 / 投入产出 1:3.9
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 3
P3 · 战略转向 (核心) — 从'纯二次元' → 'IP + AI 双轨'
维度 | 原方向 (纯二次元) | 新方向 (IP + AI 双轨)
招商面 | 二次元企业 200-500㎡ 小户, 招满需 400-800 家 | AI/IP 中大型 1,000-5,000㎡, 招满仅需 30-60 家
支付能力 | 二次元企业规模小, 单家年租金 < 30 万 | AI/IP 企业真金白银, 单家年租金 100-500 万
政府政策 | 二次元拿政策困难, 创新基金不投 | AI 享高新认定 + 专精特新 + 创新券 + 闵行专项
与森马协同 | 二次元与森马商业难协同 | IP+AI 与森马时尚科技定位高度契合
先例 | 上海无 2 万方纯二次元成功项目 | 杨浦区 1 万方 'AI+IP' 项目已通过先例
招商速度 | 脱离政府主线, 速度慢 50%+ | 深度绑定闵行区科委/商务委, 速度翻倍
★ 结论: 主轴改 AI 同时保留 IP 概念 (涵盖视频/漫画/直播/动漫全链条), 既能拿政府资源, 又兼顾威总战略文化导向
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 4
P4 · IP + AI 双轨产业地图 — 4# 楼 + 5# 楼 5F+ 各自定位
楼栋 (5F+) | 面积 | 主轴 | 目标客户类型 | 代表企业画像
4# 楼 | ≈ 1 万㎡ | ★ AI 主轴 (国际化层) | AI 设计 / AIGC / AI 内容 / 国际 IP / AI Agent / 大模型应用 | 字节 / MiniMax / 月之暗面 / 360AI / 智谱 / 海外 AI 公司
5# 楼 | ≈ 1 万㎡ | ★ IP 主轴 (产业总部层) | 潮玩 / 动漫 / 数字 IP / 内容 / 直播 / 衍生品 | 中动漫旗下 / 上海美影厂周边 / 头部 IP 运营商 / B 站生态
★ 4# 楼 同栋协同: 4F 直播中心 + 5F AI 共享设计中心 + 5F AI 共享打样&DIY 中心
★ 5# 楼 同栋协同: 5F 潮玩产业展厅 + 1-4F 动漫书店&休闲娱乐
★ 4# 楼 价高: 建议 2.2-2.5 元/㎡/天 (主轴 AI 享区域品牌溢价)
★ 5# 楼 价稳: 建议 2.0-2.2 元/㎡/天 (主轴 IP 产业, 与同栋娱乐配套形成生态)
★ 双轨融合: '杨浦区 AI+IP 1 万方先例' 在元谷 4#/5# 楼形成 2 万方升级版
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 5
P5 · 两个硬节点 — 倒推全部排期
倒计时, 不可妥协
节点一
2026/9/30 · T+100 天
完成 2,000㎡ 签约 (硬指标)
节点二
2027/5/1 · T+314 天
项目开业, 2 万方 50%+ 签约 + 消费氛围
阶段 | 起止 | 招商目标 | 累计 / 阶段贡献
阶段 0 准备 | 2026/6/22 - 2026/7/15 | 0 | 团队就位 + 资源接入 + 物料 (T+23 天)
阶段 1 抢节点 | 2026/7/15 - 2026/9/30 | ★ 2,000㎡ (含擦边球) | 硬节点一, 100% 必达
阶段 2 加速 | 2026/10/1 - 2026/12/31 | + 3,000㎡ → 累计 5,000㎡ | Q4 攻坚
阶段 3 开业 | 2027/1/1 - 2027/5/1 | + 5,000㎡ → 累计 10,000㎡ (50%) | 硬节点二, 项目开业
阶段 4 满租 | 2027/5/2 - 2028/5/1 | + 8,000-10,000㎡ → 累计 90%+ | 全周期满租
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 6
P6 · 行业转化率 110:1 — 反推工作量与策略
转化率历史 | 时期 | 原因
45 : 1 | 2015-2018 | 经济上行, 办公需求旺盛
68 : 1 | 2019-2022 | 首轮经济调整, 需求回落
★ 110 : 1 | 2023-2026 (当前) | AI 替代办公需求 + 经济下行 + 企业压成本
【两种打法的工作量对比】
  · 打小户 (200㎡ 二次元): 招满 2 万方 = 100 单 × 110 = 触达 11,000 家潜客 (3 人团队需 24+ 月)
  · 打大户 (1,000㎡ AI/IP): 招满 2 万方 = 20 单 × 110 = 触达 2,200 家潜客 (3 人团队需 8-10 月)
  → 效率差 5 倍, 节点风险差 10 倍
【对应的运营策略】
  · 重点行业聚焦: AI / IP 头部 + 上下游, 不广撒网
  · 大客户'特批通道': 入驻 ≥2,000㎡ 客户享受 装修补贴 + 政府对接 + 服务中心免费 1 年
  · 招商节奏: 月度 KPI 触达 500 家 + 深谈 30 家 + 成交 4-5 家
  · 单笔现金流参考: 一家 265㎡ 客户 = 押 2 月 + 预付 3 月 = ≈ 60-70 万元入账
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 7
P7 · 总体排期甘特概览 (2026/6 - 2027/5 关键 11 个月)
关键工作流 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月
合同&战队就位 | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
资源&牌照接入 | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
招商物料制作 | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  | 
招商执行 |  | █ | █ | █★ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █★
产业沙龙 6 场 |  | █ |  | █ |  | █ |  | █ |  | █ |  | █
挂牌 5 项 |  |  | █ | █ |  | █ |  |  | █ |  |  | █
开业筹备 |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ | █ | █★
★ 9/30 (硬节点一) 与 5/1 (硬节点二) 标红; '█' = 工作进行中
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 8
P8 · 阶段 0 (准备期) · 6/22 - 7/15 · T+0 ~ T+23 天
工作项 | 森马侧 (责任人 + 工作) | 胡教授团队 (责任人 + 工作) | 预计费用 (元)
合同与战队 | ★ 发哥 / 周志超 与威总对齐合同流程 + 资金比例 | ★ 胡教授 + 招商经理候选人面试 + 法务审稿 | —
资源接入 | 森马提供品宣物料 + 楼盘 CAD/效果图 | ★ 仲量联行爬楼数据接口接入 + 腾讯 + CVC 联动 | 数据接口 ¥2.6 万 (已购)
政府对接 | ★ 危总安排闵行区科委/商务委首次拜访 | 胡教授对接复旦住房政策中心 + 上海市科企联 | 拜访礼物物料 ¥1 万
招商物料 1.0 | 提供产品技术参数 + 楼层平面 | ★ 招商手册 + 装修手册 + 百问话术 (本方案已交) | 设计公司外包 ¥3-5 万
新闻发布 | 森马总部 PR 对接 + 主流媒体邀请 | ★ 胡教授对接福布斯采访 + 闵行区官网/新华网 | PR 发布 ¥0 (媒体资源)
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 9
P9 · 阶段 1 (抢节点) · 7/15 - 9/30 · T+23 ~ T+100 天
★ 硬节点一: 2,000㎡ 签约 (含擦边球)
工作项 | 森马侧 | 胡教授团队 | 预计费用 (元) | 对节点贡献
大客户突击 (≥ 1,000㎡) | ★ 发哥协调签约价格 + 商务条款 | ★ L1+L2 漏斗执行: 央企 + 中型 AI/IP | 招商交通 ¥3 万 | 签约 1-2 家 ≈ 1,000-2,000㎡
直播基地落地 (擦边球) | 提供 4# 楼 4F 场地 + 装修 | ★ 联动绮丽少女 + 元谷直播 IP 招标 | 硬件设备 ¥30-50 万 | 计入 ≈ 800-1,000㎡
AI 共享设计中心 (擦边球) | 提供 4# 楼 5F 场地 | ★ 与腾讯/AI 腾讯生态联合挂牌 | 工位 + AI 设备 ¥40-60 万 | 计入 ≈ 500-800㎡
首批沙龙 (#1 AI+潮玩) | 森马品牌联合宣传 | ★ 联动腾讯 + 中动漫, 借势 5/22 峰会余热 | 执行包 ¥5 万 | 曝光 + 锁定 5-10 客户
首批挂牌 (① + ②) | 森马挂牌仪式 + 楼面物料 | ★ AI 潮玩产业基地 + 潮玩次元商业专委会 | 挂牌仪式 ¥10 万 | 牌照即招商
签约率追踪 | 森马商务部 + 财务对账 | ★ 周报机制, 数据透明 | — | —
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 10
P10 · 阶段 2 (加速期) · 10/1 - 12/31 · 累计 5,000㎡ 目标
工作项 | 森马侧 | 胡教授团队 | 预计费用 (元) | 对累计贡献
L3 爬楼大数据全开 | 森马 IT 对接数据接口 | ★ 200 家精准客户清单 + 上门拜访 | 差旅 ¥5 万/月 | 签约 ≈ 1,500㎡
L2 资本招商 (CVC 落地) | 投资协议法务支持 | ★ 追觅基金 + 腾讯 + CVC 落地 ≥ 3 家 AI 公司 | 投资基金推介 ¥3 万 | 签约 ≈ 1,500㎡
沙龙 #2 出海 + #3 投融资 | 森马联合宣传 | ★ 联动北欧/福布斯 + 招行/长江/金浦/铂帝 | 执行包 ¥10 万 (2 场) | 锁定 ≈ 600㎡
挂牌 ③ + ④ | 森马挂牌仪式 | ★ 上海市科企联 + 复旦住房政策中心 | 挂牌仪式 ¥5 万 | 学术与政府背书
开业筹备启动 | ★ 森马商业部主导开业策划 | 胡教授团队配合产业入驻动线设计 | — | —
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 11
P11 · 阶段 3 (开业期) · 2027/1/1 - 5/1 · 累计 10,000㎡ + 开业
工作项 | 森马侧 | 胡教授团队 | 预计费用 (元) | 对累计贡献
大客户决战 (≥ 2,000㎡) | ★ 威总亲自背书 + 大客户接待 | ★ 锁定头部央企 / 行业旗舰 1-2 家 | 高端接待 ¥10 万 | 签约 ≈ 2,000-4,000㎡
沙龙 #4 + #5 + #6 | 森马联合宣传 | ★ 上海交大 + 中百协 + 闵行科协联办 | 执行包 ¥15 万 (3 场) | 锁定 ≈ 800㎡
挂牌 ⑤ 福布斯专场 | 森马高端晚宴 | ★ 福布斯榜单元谷专场发布 | 挂牌+晚宴 ¥30 万 | 国际品牌势能
开业典礼 5/1 | ★ 森马集团董事长出席 + 政府高层邀请 | ★ 胡教授+复旦+科企联+欧洲机构出席 | 开业典礼 ¥80-100 万 | 项目品牌定型
二期 5.2 万方招商启动 (预热) | ★ 森马商业部承接 | 胡教授团队提供产业地图 + 客户管道 | — | 为下个阶段铺垫
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 12
P12 · 阶段 4 (满租期) · 2027/5/2 - 2028/5/1 · 累计 90%+
★ 阶段目标: 4#/5# 楼共 2 万方达到 90%+ 满租 (= ≥ 18,000㎡)
★ 核心动作:
  · 沙龙 IP 化年度化 (年度 12-15 场, 单场 ≥ 30 客户)
  · 5 项挂牌续约 (每项 50% 续挂费 = 15 万/项)
  · 福布斯榜单年度评选发布 (元谷主场)
  · 整合 5/22 'AI 商业化峰会' 作为元谷品牌固定 IP
  · 招商对象延伸至 5.2 万方商业部分 (二期承接)
★ 财务模型 (第二年):
  · 月费 13 万/月 × 12 = 156 万元 (可适度涨价)
  · 招商佣金 (+ 8,000㎡ 增量): 1.75 个月 × 803 元/㎡ × 8,000 ÷ 12 ≈ 94 万元
  · 沙龙 #7-#12 (6 场): 净分润 70% × 31 万 = 21.7 万元
  · 挂牌续挂奖励: 5 × 15 万 = 75 万元
  · 超额奖励 (满租率 ≥ 95% 一次性): 100 万元
  · 第二年合计: ≈ 446 万元 (满租场景)
★ 24 月双向账本: 甲方付出 ≈ 714 万 / 甲方收入 ≈ 2,769 万 / ROI 1:3.88
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 13
P13 · 资源拉通 (胡教授团队提供, 直接转化为招商工具)
资源 | 类型 | 落地路径 | 对节点贡献
腾讯算力补贴 | AI 公司专享 | 新注册 AI 公司 3 个月合同免费 / 算力 85 折 | ★ 锁定 ≥ 5 家 AI 公司
CVC 创业投资基金 | 资本招商 | 天使-A 轮投资, 入驻元谷 AI/IP 企业优先 | ★ 锁定 ≥ 3 家
闵行区科委 / 商务委 / 街道 | 政策资源 | 高新认定 / 专精特新 / 创新券 / 闵行专项补贴 | 提升招商转化率 30%
欧洲驻沪机构 (德/以/北欧) | 国际化资源 | '科技 + 出海' 展示场景 | 国际品牌势能 + 主流媒体声量
复旦大学住房政策研究中心 | 学术背书 | 元谷分中心挂牌, 政策研究 + 高净值人脉 | 高端客户对话渠道
上海市科技企业联合会 | 上海科企生态 | 元谷产业基地挂牌, 上海科企导流 | 上海生态对接
福布斯产业影响力榜 | 国际品牌势能 | 元谷专场榜单 + 国际媒体曝光 | 国际品牌势能
仲量联行爬楼大数据 | 招商弹药 | 200+ 家目标客户清单 + 转化率 +30% | ★ 核心销售工具
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 14
P14 · 团队配置与商业条款 (向森马提议)
项 | 推荐方案 | 区间 / 备注
团队配置 | ★ 2 人驻场 + CSO 顾问 (胡教授每周 ≥ 2 天) | 1-3 人阶梯可选
基础月费 | ★ 12 万元/月 | 6-18 万 (1/2/3 人), 推荐 2 人
招商佣金阶梯 | 1.5 / 1.75 / 2.0 个月年租金 (按面积) | ≤2000㎡/2-5000㎡/>5000㎡; 返投 +0.25 月
挂牌奖励 | 5 项 × 30 万 = 150 万 (一次性) | 续挂 50% (15 万/项)
沙龙执行费 | 5 万/场 × 6 场 = 30 万 | 净利 30/70 分润 (甲/乙)
服务期 | 24 个月 (首期) | 续期由乙方优先选择权
超额奖励 | 24 月满租率 ≥ 95% → 100 万一次性 | 对赌激励
客户归属保护期 | 24 个月 (名单提交后) | 甲方不得绕开签约
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 15
P15 · 9/30 节点深拆 — 2,000㎡ 怎么来
T+100 天必达军令状
来源 | 面积估算 | 落地概率 | 兜底方案
1-2 家中大型 AI/IP 客户 | 1,000-2,000㎡ | 60% | 若未签, 直播基地 + 共享设计中心兜底
共享直播基地落地 | 800-1,000㎡ | ★ 90% | 森马已具备意愿, 7 月启动硬件采购
AI 共享设计中心落地 | 500-800㎡ | ★ 80% | 联动腾讯/上海交大, 8 月挂牌
产业服务中心入驻 | 300-500㎡ | 100% | 乙方自营业态, 100% 计入
首批小型 AI/IP 客户 3-5 家 | 600-1,500㎡ | 50% | L4 沙龙带流的快速转化
合计 (中性估算) | ★ 3,200-5,800㎡ | — | 实际计入 ≥ 2,000㎡ 概率 > 95%
★ 关键: 共享直播基地 + AI 共享设计中心 是 '擦边球' 主力, 9/30 之前必须落地
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 16
P16 · 双方分工 (森马侧 / 胡教授团队侧 / 联合)
分工类别 | 森马侧主责 | 胡教授团队主责 | 联合
战略与合同 | 威总 + 发哥 + 周志超 | 胡教授 (产业战略) | 签约 + 商务条款
产业招商 | — | ★ 全权负责 (2 万方) | —
商业招商 | ★ 发哥 + 周志超 (5.2 万方) | — | —
政府对接 | 森马总部 PR | ★ 胡教授 (闵行区主导) | 联合拜访
资源接入 | 森马品牌资源 | ★ 腾讯/CVC/欧洲/福布斯 | 联合背书
挂牌活动 | 森马高层出席 | ★ 牵线 + 仪式执行 | 联合发布
开业典礼 | ★ 森马集团董事长 + 政府高层 | 胡教授 + 复旦 + 科企联 | 联合主办
传播 / PR | 森马商业部 + 主流媒体 | 福布斯 + 政府官网 + 新华网 | 联合发声
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 17
P17 · 月度签约率推进表 (按年租金 803 元/㎡ 估算)
月份 | 本月新增 (㎡) | 累计签约 (㎡) | 累计签约率 | 累计年租金 (万元) | 里程碑
2026/7 | 300 | 300 | 1.5% | 24 | 战队就位 + 物料
2026/8 | 800 | 1,100 | 5.5% | 88 | 首批 L1 牌照 + 大客户接触
2026/9 | 1,200 | 2,300 | 11.5% | 185 | ★ 9/30 硬节点达成
2026/10 | 1,000 | 3,300 | 16.5% | 265 | L3 爬楼启动
2026/11 | 1,000 | 4,300 | 21.5% | 346 | 沙龙 #3 投融资
2026/12 | 1,200 | 5,500 | 27.5% | 442 | Q4 攻坚收官
2027/1 | 1,200 | 6,700 | 33.5% | 538 | 新年首单
2027/2 | 1,000 | 7,700 | 38.5% | 619 | —
2027/3 | 1,200 | 8,900 | 44.5% | 715 | —
2027/4 | 1,500 | 10,400 | ★ 52% | 836 | ★ 5/1 节点提前一周达成
2027/5 | 1,500 | 11,900 | 59.5% | 956 | 开业典礼
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 18
P18 · 12 个月费用与现金流 (向森马提案口径)
费用类别 | 金额 (元) | 支付节奏 | 甲方现金压力 (元/月)
团队月费 12 万 × 12 | 1,440,000 | 按月预付 | 120,000
招商佣金 (累计 11,900㎡ 估) | 1,400,000 | 起租后 30 日内 | 渐进, 高峰约 200,000
5 项挂牌 (一次性首挂) | 1,500,000 | 挂牌 30 日内 | 分 5 次, 平均 25,000
6 场沙龙执行 (5 万/场) | 300,000 | 按场结算 | 约 25,000
首场开业典礼 (5/1) | 800,000 | 开业前 30 日内 | —
资源对接 / 政府关系 / 接待 | 200,000 | 实报实销 | —
12 月合计 | ★ 5,640,000 | — | —
月均现金压力 | — | — | ★ ≈ 47 万/月 (含佣金高峰)
★ 同期甲方租金累计收入 ≈ 956 万元, 物业 ≈ 90 万元 → 单 12 个月已现金回正
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 19
P19 · 风险与对冲 (写进协议)
风险 | 影响 | 对冲机制
9/30 节点 2,000㎡ 未达 | 森马失信 + 项目延期 | ★ 擦边球 (直播 + 设计中心) 兜底 + KPI 对赌月费保留 50%
5/1 开业 50% 未达 | 开业氛围不足 | ★ 阶段 4 满租期延长 + 沙龙 IP 化加速
转化率 110:1 → 130:1 (恶化) | 招商节奏放缓 30% | ★ 团队扩 1 人 (改 3 人重配) + 月费上调至 18 万
闵行区政策变化 | 补贴/牌照不落地 | ★ 备份: 杨浦区 / 漕河泾 / 张江政策可援引
AI 行业资本退潮 | AI 客户付款能力下降 | ★ 切换 IP 主轴比例 + 加快出海企业引入
森马商业部协同延误 | 1#/6# 商业氛围不足 | ★ 5.2 万方与 2 万方独立排期 + 不相互拖累
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 20
P20 · 投决建议
建议本周内启动
★ 三问决策 (建议森马本周内确定):
  ① 是否接受 IP+AI 双轨战略调整? — 建议: 是 (杨浦区已有先例)
  ② 是否接受 2 人驻场 + 12 万元月费 + 1.5-2 月佣金 + 5 项挂牌 + 6 场沙龙条款? — 建议: 是
  ③ 是否同意 7 月初启动 (赶 9/30 硬节点)? — 建议: 是, 错过 7 月即风险陡增
★ 一句话总结:
  以 IP+AI 双轨战略, 借势 5/22 峰会余热与闵行区科委政策红利,
  100 天达成 9/30 节点 2,000㎡, 314 天达成 5/1 开业 50% 签约,
  730 天达成 2 万方满租, 为森马贡献年化租金 1,606 万元 + 资产估值 2.47 亿元
★ 决策成本:
  ─ 投入: 12 个月 ≈ 564 万元 (月费 + 佣金 + 挂牌 + 沙龙 + 开业)
  ─ 收入: 同期租金 ≈ 956 万 + 物业 ≈ 90 万 = ≈ 1,046 万元
  ─ 净收益: ≈ +482 万元 (12 个月单算已正), 24 个月 ROI 1:3.88
元谷 2 万方招商策略与排期 v1.0 · 胡教授团队

## Slide 21
100 天 · 2,000 方
IP + AI 双轨, 借势政府, 闭环招商。
胡教授团队 × 森马集团 · 元谷 2 万方专项招商策略与排期