## 01 封面与说明
元谷 2 万方招商排期与服务费用 · 脱敏版 (呈:危建平总)
| 文件版本 | 脱敏外发版 v1.0
| 出品方 | 胡教授团队 (代表复旦大学住房政策研究中心、上海市科技企业联合会)
| 服务方式 | 第三方专业招商运营服务 (不涉及新设公司)
| 业务范围 | 元谷 4# 楼 5F+ + 5# 楼 5F+ 共约 2 万㎡产业研发办公
| 协议期限 | 24 个月 (首期)
| Sheet 索引 | 02 招商排期 / 03 月度签约率 / 04 动态租金模型 / 05 服务费用构成
【两个硬节点】
| 节点一 | 2026/9/30 → 累计签约 2,000㎡
| 节点二 | 2027/5/1 → 项目开业, 累计签约率 50%+
| 全周期目标 | 出租率 90%+
【动态租金平衡】
| 招商期 (满租前) | 平均 1.5 - 1.8 元/㎡/天 (先低价招满)
| 长期稳定 (满租后) | 2.0 - 2.5 元/㎡/天 (后抬升)
| 保底锚点 | 2.0 元/㎡/天 含物业 (危建平总已签)
【服务费用 · 无月费】
| 招商佣金 | 实际成交年租金 1.5 / 1.75 / 2.0 个月 (核心收入)
| 沙龙执行费 | 6 场打包 30 万 (单独收取不分润, 一次性付清)
| 挂牌费 | 10 万/项 可选 (最多 5 项, 挂牌前一次性)
| 超额奖励 | 出租率 ≥ 90% → 20 万 (正常分期)

## 02 招商排期
招商排期 — 5 个阶段 + 两个硬节点
| 阶段 | 时间窗口 | 累计签约目标 | 核心动作 | 里程碑
1 | 阶段 0 准备 | 启动 - 第 3 周 | 0 | 团队就位 / 资源接入 / 物料 | 启动 + 政府首访
2 | 阶段 1 抢节点 | 第 3 周 - 9/30 | 2,300㎡(含擦边球) | 牌照锚定 + 直播基地 + 设计中心 | ★ 9/30 节点达成
3 | 阶段 2 加速 | 10/1 - 12/31 | 5,500㎡ (27%) | 爬楼大数据全开 + 沙龙 + 挂牌 | 资本招商落地
4 | 阶段 3 开业 | 1/1 - 5/1 | 10,400㎡ (52%) | 大客户决战 + 沙龙 + 挂牌 | ★ 5/1 开业典礼
5 | 阶段 4 满租 | 5/2 - 次年 | 18,000㎡+ (90%) | 沙龙 IP 化 + 启动抬租 | 满租 + 抬租

## 03 月度签约率
月度签约率推进 (招商期按 1.7 元/㎡/天 估算)
| 月份 | 本月新增(㎡) | 累计签约(㎡) | 签约率 | 累计年租金(元) | 里程碑
1 | 第 1 月 | 300 | 300 | 1.5% | 186150 | 战队就位 + 物料
2 | 第 2 月 | 800 | 1100 | 5.5% | 682550 | 牌照锚定 + 大客户接触
3 | 第 3 月 (9/30) | 1200 | 2300 | 11.5% | 1427150 | ★ 硬节点一达成
4 | 第 4 月 | 1000 | 3300 | 16.5% | 2047650 | 爬楼大数据启动
5 | 第 5 月 | 1000 | 4300 | 21.5% | 2668150 | 沙龙 + 挂牌
6 | 第 6 月 | 1200 | 5500 | 27.5% | 3412750 | Q4 收官
7 | 第 7 月 | 1200 | 6700 | 33.5% | 4157350 | 新年首单
8 | 第 8 月 | 1000 | 7700 | 38.5% | 4777850 | —
9 | 第 9 月 | 1200 | 8900 | 44.5% | 5522450 | 沙龙
10 | 第 10 月 (5/1) | 1500 | 10400 | 52.0% | 6453200 | ★ 硬节点二达成
11 | 第 11 月 | 1500 | 11900 | 59.5% | 7383950 | 开业 + 启动抬租
12 | 第 12 月 | 1300 | 13200 | 66.0% | 8190600 | 持续推进
说明:招商期按 1.7 元/㎡/天 估算;满租后启动抬租至 2.0-2.5 元, 累计年租金将进一步提升。

## 04 动态租金模型
动态租金平衡模型 (先低价招满 · 后抬升)
| 阶段 | 日租金(元/㎡/天) | 年租金(元/㎡) | 2 万㎡ 年化(元) | 策略说明
1 | 招商初期 (0-9 月) | 1.5 | 548 | 10960000 | 先低价快速招满
2 | 加速期 (9-18 月) | 1.7 | 620 | 12400000 | 维持低价冲量
3 | 满租稳定 (18-24 月) | 2.1 | 766 | 15320000 | 满租后启动抬升
4 | 长期稳定 (24 月+) | 2.4 | 876 | 17520000 | 推向稳定上限
5 | 保底锚点 (危建平总已签) | 2 | 730 | 14600000 | 含物业费, 长期底线
逻辑:招商期 1.5-1.8 元先招满形成产业氛围;满租后借势逐步抬升至长期稳定 2.0-2.5 元, 长期锚定保底 2.0 元(含物业), 实现项目方租金动态增收。
满租期年租金收益对照 (2 万㎡)
| 租金水平 | 年租金(元/㎡) | 年化租金(元) | 说明
1 | 招商期均值 1.5 元 | 548 | 10960000 | 快速招满
2 | 招商期均值 1.8 元 | 657 | 13140000 | 招商后期
3 | 保底 2.0 元(含物业) | 730 | 14600000 | 长期底线
4 | 长期稳定 2.5 元 | 912 | 18240000 | 稳定上限

## 05 服务费用构成
服务费用构成 (无月费 · 按成果付费)
| 费用类别 | 标准 | 支付方式 | 估算金额
1 | 月费 | ★ 无 (不设固定月费, 不签对赌) | — | 0
2 | 招商佣金(核心) | 实际成交年租金的 1.5 / 1.75 / 2.0 个月(按面积) | 起租后 30 日内 | 约 180-240 万
3 | 沙龙执行费 | 6 场打包 30 万(单独收取, 不分润) | 一次性付清(或分两次) | 30 万
4 | 挂牌费(可选) | 10 万/项 × 选定项数(最多 5 项) | 挂牌前一次性付清 | 0-50 万
5 | 超额奖励(适度) | 出租率 ≥ 90% → 20 万 | 正常分期支付 | 20 万
合计区间(满租 + 全部挂牌):约 280-340 万元 (24 个月)。其中招商佣金随动态租金浮动:招商期低价时佣金较低, 抬租后续签佣金提升。
对项目方价值 (我方按成果收费, 利益绑定)
| 项目 | 金额 | 说明
1 | 满租期年租金(2.0 元保底) | 约 1,460 万/年 | 2 万㎡ × 2.0 元含物业 × 365
2 | 满租期年租金(2.5 元上限) | 约 1,825 万/年 | 2 万㎡ × 2.5 元 × 365
3 | 我方 24 月服务费 | 约 280-340 万 | 完全按招商成果收取
4 | 资产增值 | 数千万级 | 产业认证 + TOD 板块溢价(不计入)