元谷项目 4#+5# 楼 2 万方
IP + AI 双轨招商策略与排期
文 字 执 行 版

与 PPT 同步的长文本执行手册 · 团队内部派工

v1.0  ·  2026/6  ·  胡教授团队 × 森马集团
本文档与 PPT 内容完全一致, 可作为团队内部派工 / 培训 / 客户深度对话使用

目  录

0. 项目背景与战略转向

一、执行摘要

二、项目实测

三、SWOT 分析

四、Phase 1:策略与定位

五、Phase 2:招商执行 (重头戏)

六、Phase 3:品牌与活动

七、Phase 4:商业条款

八、Phase 5:落地推进

九、月度签约率推进表

十、12 月费用与现金流

十一、风险与对冲

十二、投决建议

0. 项目背景与战略转向

本方案产生于 2026 年 6 月的项目战略复盘会议, 与会方包括威总 (森马集团战略主导)、发哥 (商业部总牵头)、周志超 (商业部)、发言人 1 (产业部执行人)、胡教授 (产业部运营顾问/科技企业服务中心负责人) 等。

会议核心达成的共识:

★ 一、战略主轴由 "纯二次元" 升级为 "IP + AI 双轨"。理由是: 二次元企业规模过小 (一般 200-500㎡)、支付能力弱、难获政府政策与创新基金, 与森马商业难以协同。改为 IP+AI 双轨后, AI 主轴负责拿政府政策、拿基金、拿税收贡献, IP 副轴 兼顾威总战略文化导向且杨浦区已有 1 万方 AI+IP 园区先例。

★ 二、明确两个硬节点: 2026/9/30 完成 2,000㎡ 签约 (可含直播基地、共享设计中心擦边球); 2027/5/1 项目开业且 2 万方达到 50%+ 签约 + 消费氛围。

★ 三、招商客户策略调整: 优先招 2,000-20,000㎡ 大客户, 行业转化率新基准 110:1 (招 1 单需见 110 家潜客)。

★ 四、深度绑定闵行区政府: 必须接入闵行区科委 / 商务委 / 街道 三轨, 否则招商节奏会慢 50% 以上。

★ 五、引入资源升级: 腾讯算力补贴 + CVC 创业投资基金 + 欧洲驻沪机构 + 福布斯产业影响力榜 + 复旦大学住房政策研究中心 + 上海市科技企业联合会。

★ 六、确认 5 项产业牌照规划: AI 潮玩产业基地 + 潮玩次元商业专委会 + 复旦分中心 + 上海市科企联 + 福布斯, 一次性挂牌奖励 5 × 30 万 = 150 万。

一、执行摘要

元谷项目 4# 楼 5F+ 和 5# 楼 5F+ 共约 2 万㎡产业研发办公, 是元谷整盘 22 万㎡中产业心脏。本方案以 IP+AI 双轨为战略主轴, 通过基础月费 + 招商佣金 + 5 项挂牌 + 6 场沙龙的组合, 在 24 个月内实现满租, 24 月双向账本:甲方付出 ≈ 714 万元, 甲方收入 ≈ 2,769 万元, 投入产出比 1:3.88, 同时为森马贡献年化租金 1,606 万元 + 资产估值增量 2.47 亿元。

| 维度 | 关键数据 |
| --- | --- |
| 业务范围 | 4# 楼 5F+ 约 1 万㎡ + 5# 楼 5F+ 约 1 万㎡, 合计约 2 万㎡产业研发办公 |
| 战略主轴 | ★ IP + AI 双轨 (AI 拿政策/基金/税收, IP 兼顾战略文化导向) |
| 硬节点 1 | 2026/9/30 → 2,000㎡ 签约 (T+100 天) |
| 硬节点 2 | 2027/5/1 → 项目开业 (T+314 天, 50%+ 签约) |
| 全周期目标 | 2028/5/1 → 90%+ 满租 (T+679 天) |
| 团队配置 | 2 人驻场 + CSO 顾问 (轻骑兵) |
| 基础月费 | 12 万元/月 (区间 6-18 万, 推荐 2 人) |
| 招商佣金 | 1.5 / 1.75 / 2.0 个月年租金 (按面积阶梯) |
| 挂牌奖励 | 30 万元/项 × 5 项 = 150 万元 |
| 沙龙费 | 5 万元/场 × 6 场 = 30 万元 |
| 超额奖 | 24 月满租率 ≥ 95% → 100 万一次性 |
| ROI | 1 : 3.88 (24 个月) |

二、项目实测

2.1 楼宇结构

元谷整盘 22 万㎡, 由 1#-6# 共 6 栋建筑构成:

| 楼栋 | 1-3F | 4F | 5F+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# 楼 | 零售 | 零售 | 森马集团总部办公 |
| 2# 楼 | 二次元主题 Livehouse / 秀场 | — | — |
| 3# 楼 | 1-4F 休闲运动 / 萌宠空间 | 休闲 | 酒店 |
| ★ 4# 楼 | 潮玩艺术中心 | 直播中心 | ★ 潮玩产业集群 (本方案 1 万㎡) |
| ★ 5# 楼 | 动漫书店 / 休闲娱乐 | 动漫延伸 | ★ 潮玩产业集群 (本方案 1 万㎡) |
| 6# 楼 | 1-5F 品质生活 / 特色餐饮 / 服务配套 / 商务宴请 | — | — |

2.2 区位与客流

元谷位于上海市闵行区元江路 - 剑川路核心区, 享受三重区位优势:

★ TOD 优势: 15 号线元江路站 TOD 项目上盖, 单日客流 5-7 万人次

★ 区位优势: 距紫竹高新区 5 km (车程 10 min), 距虹桥机场 17 km (机场快线 45 min), 距浦东机场 36 km

★ 人口覆盖: 15 分钟车行覆盖 24 万居住人口 + 12 万产业办公人口

★ 板块定位: 闵行区五大中心之一, 元江路 - 剑川路地区中心, 比肩漕河泾、张江

2.3 市场租金对标

基于 2024-2026 年大零号湾 / 紫竹高新区主流园区公开放租信息:

| 对标园区 | 日租金 (元) | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 零号湾全球创新创业集聚区 | 2.0-2.5 | 标杆 |
| 大零号湾科创成果转化中心 | 2.0-2.5 | 标杆 |
| 华谊万创新所 | 2.2 | 主流 |
| 上海人工智能产业园 | 2.2 | 主流 |
| 紫竹信息数码港 (5A 甲级) | 2.1-2.5 | 主流 |
| 紫竹数字创意港 | 2.0-3.0 | ★ 文创对标 |
| 龙湖蓝海引擎 / 金领谷 | 1.5-2.8 | 可对标 |
| 云境 443 / 夏日汇 (高端) | 2.3-4.5 | 上限 |
| ★ 元谷 4# 楼 5F+ (AI 主轴) | 2.2-2.5 | 中位偏上 |
| ★ 元谷 5# 楼 5F+ (IP 主轴) | 2.0-2.2 | 中位 |

满租推算 (甲方视角): 2 万㎡ × 365 天 × 2.2 元/㎡/天 ≈ 1,606 万元/年。

三、SWOT 矩阵

|  | 内部 (Internal) | 外部 (External) |
| --- | --- | --- |
| 有利 | S 优势:森马底盘 + 双牌照已确认 + 4#/5# 楼产业配套齐全 (选品/直播/AI 设计/展厅/艺术中心) + 胡教授团队市级科委资源 | O 机会:AI+潮玩双赛道政策红利 + 5/22 峰会高净值人脉 + 复旦/北大/上海交大学术资源可平移 + 杨浦区先例 |
| 不利 | W 劣势:新建项目品牌势能尚弱 + TOD 工程未完工 + 潮玩生态需培育 + 团队部分成员无产业招商经验 | T 威胁:周边新园区 (云境 443 / 夏日汇) 竞争 + 政策调整 + 招商节奏不及预期 + 转化率 110:1 严峻 |

应对策略 (写进协议):

· 用『基础月费保底 + 阶梯佣金』对冲 W (招商节奏风险)

· 用『5/22 峰会 + 6 场沙龙 + 5 项挂牌』转化 O (政策红利) 为实际客户

· 用 AI 潮玩产业基地『差异化定位』对冲 T (周边竞争)

· 用『团队 2 人 + CSO 顾问 + 兼职专家池』对冲 W (经验不足风险)

四、Phase 1:策略与定位

4.1 总定位 — AI 潮玩产业基地

元谷 4# + 5# 楼 5F+ 共 2 万㎡产业研发办公, 总定位为『AI 潮玩产业基地 — 长三角首个 AI+潮玩 双牌照产业策源高地』, 以中国动漫集团『AI 潮玩产业基地』+ 中国百货商业协会『潮玩次元商业专委会』为核心牌照, 与上海交大设计学院 / 闵行科协 / 森马集团 联合建设。

4.2 楼宇分工

| 楼栋 | 昵称 | 主轴 | 同栋协同配套 | 目标客户 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4# 楼 5F+ | 国际 IP 创意层 | ★ AI 主轴 | 4F 直播 + 5F AI 共享设计 + 5F DIY 中心 | AI 大模型 / AIGC / AI 设计 / 国际 IP |
| 5# 楼 5F+ | 潮玩产业总部层 | ★ IP 主轴 | 5F 潮玩展厅 + 1-4F 动漫书店 | 头部央企 + 中型潮玩 / 内容 / 动漫 |

4.3 客户五档配比

严格按照森马原产业规划的五档配比执行:

| 占比 | 类型 | 数量 / 户型 | 总面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10% | 头部央企 / 行业协会 (导向) | 3 家 / 2,000㎡ | 6,000㎡ → 主要在 5# 楼 |
| 10% | 共享配套服务体系 (吸附点) | 3 家 / 700㎡ 均值 | 2,100㎡ → 4# 楼 + 5# 楼 |
| 20% | 中型潮玩运营企业 (基础) | 4-6 家 / 1,000㎡ | 4,000-6,000㎡ → 主要在 5# 楼 |
| 20% | 中小型潮业服务机构 (血肉) | 15 家 / 300㎡ | 4,500㎡ → 主要在 4# 楼 |
| 40% | 小型潮玩运营企业 (骨架) | 30 家 / 200-500㎡ | 6,000-15,000㎡ → 4# 楼 + 5# 楼 |

五、Phase 2:招商执行 (重头戏)

5.1 四级招商漏斗

| 层级 | 招商动作 | 核心资源 | 目标产能 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 牌照锚定 | 签头部央企 / 行业协会作为旗舰 | AI 潮玩产业基地 + 潮玩次元专委 双牌照 | 3 家 × 2,000㎡ = 6,000㎡ | T+3 月 |
| L2 资本招商 | 追觅基金返投 + AI 腾讯生态导流 | 追觅 + 5/22 峰会 LP 资源 + CVC 基金 | 4-6 家 × 1,000㎡ = 5,000㎡ | T+6 月 |
| L3 大数据爬楼 | 仲量联行爬楼数据 + 上门拜访 | 仲量联行爬楼数据 (¥2.6 万已购入) | 30 家 × 200-500㎡ = 6,000-8,000㎡ | T+9 月 |
| L4 活动带流 | 6 场沙龙 + 福布斯 + 北欧外事 | 5/22 峰会 + 6 场沙龙 | 15 家 × 200-500㎡ = 3,000-4,000㎡ | T+12 月 |

5.2 5/22 AI 商业化峰会借势路径

2026 年 5 月 22 日由北京大学经济学院上海校友会 + 复旦大学住房政策研究中心主办的『2026 人工智能商业化落地与硬核投资破局峰会』, 是元谷品牌势能的最大借势机会, 5 件事必做:

① 元谷设峰会专属展位 + 闭门 1V1 招商台 (现场锁定 30-50 位 LP / 潜在客户)

② 颁奖嵌入 — 增设『AI 潮玩产业影响力榜』, 由元谷主办、福布斯背书

③ 主办方资源平移 — 复旦住房政策中心、北大经济学院上海校友会、中行/长江/招行/金浦/铂帝 战略合作

④ 峰会嘉宾转化沙龙 #1 主题嘉宾 — 直接转化为元谷 T+1 月首场 AI+潮玩沙龙嘉宾

⑤ 峰会闭门晚宴 → 形成『元谷创始合伙人圈』 → 12 个月后归入元谷年度大会

5.3 招商六大『出彩点』 (VS 普通招商)

①『牌照即招商』— AI 潮玩产业基地 + 潮玩次元专委 双牌照前置, 客户『送进来』不是『拉进来』

②『基金即招商』— 追觅基金 1:1.5 返投绑定, 资本驱动签约 (不只是租约, 还有股权)

③『数据即招商』— 仲量联行爬楼数据 (¥2.6 万已购) → 200 家精准客户清单 + 转化率提升 30%

④『峰会即招商』— 5/22 AI 峰会 200+ VIP, 1 天锁定 30-50 客户

⑤『沙龙即招商』— 6 场产业沙龙, 每场 30+ 目标客户, 一场签 1-2 家 = 5-12 家直接成果

⑥『学术即招商』— 复旦 + 上海交大 + 北大 三所高校背书招商

→ 普通园区只做 ③④, 元谷六维齐发 → 招商速度领先 6-12 个月, 单方租金溢价 0.2-0.4 元/㎡/天。

5.4 9/30 节点深拆 — 2,000㎡ 怎么来

| 来源 | 面积估算 | 落地概率 | 兜底方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 家中大型 AI/IP 客户 | 1,000-2,000㎡ | 60% | 若未签, 直播 + 设计中心兜底 |
| 共享直播基地落地 | 800-1,000㎡ | ★ 90% | 森马已具备意愿, 7 月启动硬件 |
| AI 共享设计中心落地 | 500-800㎡ | ★ 80% | 联动腾讯/上海交大, 8 月挂牌 |
| 产业服务中心入驻 | 300-500㎡ | 100% | ★ 乙方自营业态, 100% 计入 |
| 首批小型 AI/IP 客户 3-5 家 | 600-1,500㎡ | 50% | L4 沙龙带流的快速转化 |

六、Phase 3:品牌与活动

6.1 6 场产业沙龙

每场沙龙到场目标产业客户不少于 30 家, 每场触达 300-500 人, 媒体声量 ≥ 100 万次曝光:

| # | 时间 | 主题 | 联办方 |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | T+1 月 (2026/7) | AI + 潮玩 跨界融合 (借势 5/22 峰会) | 中动漫 + AI 腾讯 |
| #2 | T+3 月 (2026/9) | 潮玩出海 (北欧 / 日韩 / 东南亚) | 北欧创新国际会客厅 + 福布斯 |
| #3 | T+5 月 (2026/11) | 投融资路演 | 追觅 + 招商银行 + 长江证券 + 金浦 |
| #4 | T+7 月 (2027/1) | 设计与创意 | 上海交大设计学院 + 上海市科企联 |
| #5 | T+9 月 (2027/3) | 内容 IP 与 Z 世代 | 中百协潮玩次元专委 + 中动漫 |
| #6 | T+11 月 (2027/5) | 政策补贴与小镇 | 闵行科协 + 复旦住房政策中心 |

6.2 5 项挂牌

| # | 挂牌名称 | 出牌方 | 落地节点 | 单项奖励 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | AI 潮玩产业基地 | 中国动漫集团 | T+3 月 | 30 万 |
| ② | 潮玩次元商业专委会 | 中国百货商业协会 | T+3 月 | 30 万 |
| ③ | 复旦大学住房政策研究中心 元谷分中心 | 复旦大学住房政策研究中心 | T+9 月 | 30 万 |
| ④ | 上海市科技企业联合会 元谷产业基地 | 上海市科技企业联合会 | T+6 月 | 30 万 |
| ⑤ | 福布斯产业影响力奖 元谷专场 | 福布斯 | T+12 月 | 30 万 |
|  | 5 项合计 |  |  | 150 万 |

七、Phase 4:商业条款

7.1 基础月费 — 1-3 人配置阶梯

| 配置 | 人员 | 月度刚性成本 | 建议月费 | 毛利率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 人轻配 | 招商单兵 + CSO 顾问 (折半) | 45,000 元 | 60,000 元/月 | 25% |
| ★ 2 人推荐配 | 招商 + 活动策划 + CSO 顾问 + 数据接口 | 95,000 元 | 120,000 元/月 | 21% |
| 3 人重配 | 招商 + 活动 + 基金投后/政府关系 + CSO | 140,000 元 | 180,000 元/月 | 22% |

★ 推荐方案:2 人配置 + 12 万元/月 → 24 个月合计基础月费 288 万元。覆盖刚性成本 9.5 万 + 安全垫 2.5 万 (毛利率 21%)。

7.2 招商佣金阶梯

| 面积档位 | 日租金 | 年租金 | 佣金月数 | 佣金 (元/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤ 2,000㎡ 小型 | 2.0 | 730 元/㎡ | 1.5 个月 | 91 |
| 2,001-5,000㎡ 中型 | 2.2 | 803 元/㎡ | 1.75 个月 | 117 |
| > 5,000㎡ 头部 / 央企 | 2.5 | 913 元/㎡ | 2.0 个月 | 152 |

★ 满租 2 万㎡ × 按 1.75 个月加权平均 → 佣金累计 ≈ 234 万元 (24 个月)。返投基金客户额外加成 +0.25 个月。

7.3 KPI 与对赌

· T+6 月签约 ≥ 4,000㎡ / T+12 月 ≥ 10,000㎡ (4# 楼基本满租) / T+24 月 ≥ 18,000㎡ (90% 满租视为达标)

· 沙龙:每场 ≥ 30 目标产业客户 (现场签到 + 闭环管理)

· 挂牌:T+12 月 ≥ 3 项 / T+24 月 ≥ 5 项

· 未达标的, 当期月费保留 50%, 待达成后补足

· 超额奖励:24 月满租率 ≥ 95% → 一次性奖励 100 万

八、Phase 5:落地推进

| 节点 | 关键动作 | 里程碑产出 |
| --- | --- | --- |
| 30 天 (5/22 当周内) | MOU 签订 + 2-3 人战队就位 + 仲量联行数据接入 + 5/22 峰会借势完成 | 首批 20 家意向客户清单 |
| 60 天 | 沙龙 #1 (AI+潮玩) 完成 + AI 潮玩产业基地挂牌筹备 | 签约首单 + 媒体头部曝光 |
| 90 天 | AI 潮玩产业基地正式挂牌 + 潮玩次元专委挂牌 + 4,000㎡ 签约 | L1 牌照客户 3 家入驻 |
| 180 天 | 沙龙过半 (3 场) + 上海市科企联挂牌 + 8,000㎡ 签约 | L2 资本招商客户落地 |
| 365 天 | 6 场沙龙完成 + 5 项挂牌全部落地 + 4# 楼 1 万方满租 | 首年报告 + 续约谈判 |
| 730 天 | 5# 楼 1 万方满租 + 沙龙年度 IP 化 + 福布斯榜单元谷专场上线 | ★ 2 万方目标完成 |

团队配置 (2 人核心 + CSO + 兼职专家池):

· 产业招商经理 (全职):22K 底薪 + 10K 绩效 + 招商提成

· 国际合作 & 活动策划 (全职):20K 底薪 + 8K 绩效 + 沙龙分润

· CSO (胡教授本人):每周 ≥ 2 个工作日 + 重大节点全勤, 月顾问费 25K

· 兼职专家池 (项目制):财税 / 法律 / 知识产权 / 政府补贴顾问

九、月度签约率推进表 (按 803 元/㎡ 估算)

| 月份 | 本月新增 (㎡) | 累计签约 (㎡) | 累计签约率 | 累计年租金 (元) | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026/7 | 300 | 300 | 1.5% | 240,900 | 战队就位 + 物料 |
| 2026/8 | 800 | 1,100 | 5.5% | 883,300 | L1 牌照 + 大客户接触 |
| 2026/9 | 1,200 | 2,300 | 11.5% | 1,846,900 | ★ 9/30 硬节点达成 |
| 2026/10 | 1,000 | 3,300 | 16.5% | 2,649,900 | L3 爬楼启动 |
| 2026/11 | 1,000 | 4,300 | 21.5% | 3,452,900 | 沙龙 #3 投融资 |
| 2026/12 | 1,200 | 5,500 | 27.5% | 4,416,500 | Q4 收官 |
| 2027/1 | 1,200 | 6,700 | 33.5% | 5,380,100 | 新年首单 |
| 2027/2 | 1,000 | 7,700 | 38.5% | 6,183,100 | — |
| 2027/3 | 1,200 | 8,900 | 44.5% | 7,146,700 | — |
| 2027/4 | 1,500 | 10,400 | ★ 52% | 8,351,200 | ★ 5/1 节点 |
| 2027/5 | 1,500 | 11,900 | 59.5% | 9,555,700 | 开业典礼 |
| 2027/6 | 1,300 | 13,200 | 66.0% | 10,599,600 | — |

十、12 月费用与现金流 (向森马提案口径)

| 费用类别 | 金额 (元) | 支付节奏 | 森马承担 |
| --- | --- | --- | --- |
| 团队月费 12 万 × 12 | 1,440,000 | 按月预付 | 100% |
| 招商佣金 (累计 11,900㎡) | 1,400,000 | 起租后 30 日内 | 100% |
| 5 项挂牌 (一次性) | 1,500,000 | 挂牌 30 日内 | 100% |
| 6 场沙龙执行 | 300,000 | 按场结算 | 100% |
| 5/1 开业典礼 | 800,000 | 开业前 30 日内 | 100% |
| 装修补贴 + 物料 + 设计 | 500,000 | 实报实销 | 100% |
| 接待 + 交通 + 政府关系 | 200,000 | 月度报销 | 100% |
| 直播 + AI 设计中心硬件 | 700,000 | 一次性 | 100% |
| 12 月合计 | 6,840,000 |  | ★ 684 万 |

同期甲方现金回收: 租金累计 ≈ 956 万 + 物业 ≈ 90 万 = ≈ 1,046 万元。单 12 个月已现金回正 (1,046 万 vs 684 万)。

十一、风险与对冲

| 风险 | 影响 | 对冲机制 |
| --- | --- | --- |
| 9/30 节点 2,000㎡ 未达 | 森马失信 + 项目延期 | ★ 擦边球 (直播 + 设计中心) 兜底 + KPI 对赌月费保留 50% |
| 5/1 开业 50% 未达 | 开业氛围不足 | ★ 阶段 4 满租期延长 + 沙龙 IP 化加速 |
| 110:1 → 130:1 (恶化) | 招商节奏放缓 30% | ★ 团队扩 1 人 (改 3 人重配) + 月费上调至 18 万 |
| 闵行区政策变化 | 补贴/牌照不落地 | ★ 备份:杨浦区 / 漕河泾 / 张江政策可援引 |
| AI 行业资本退潮 | AI 客户付款能力下降 | ★ 切换 IP 主轴比例 + 出海企业引入 |
| 森马商业部协同延误 | 1#/6# 商业氛围不足 | ★ 5.2 万方与 2 万方独立排期 |

十二、投决建议

★ 三问决策 (建议森马本周内确定):

① 是否接受 IP+AI 双轨战略调整? — 建议:是 (杨浦区已有先例)

② 是否接受 2 人驻场 + 12 万元月费 + 1.5-2 月佣金 + 5 项挂牌 + 6 场沙龙条款? — 建议:是

③ 是否同意 7 月初启动 (赶 9/30 硬节点)? — 建议:是, 错过 7 月即风险陡增

★ 一句话总结:

以 IP+AI 双轨战略, 借势 5/22 峰会余热与闵行区科委政策红利,

100 天达成 9/30 节点 2,000㎡, 314 天达成 5/1 开业 50% 签约,

730 天达成 2 万方满租, 为森马贡献年化租金 1,606 万元 + 资产估值 2.47 亿元。

★ 决策成本对照:

─ 12 个月投入: ≈ 684 万元 (月费 + 佣金 + 挂牌 + 沙龙 + 开业)

─ 12 个月收入: ≈ 1,046 万元 (租金 + 物业)

─ 12 个月净收益: ≈ +362 万元 (单 12 月已正)

─ 24 月 ROI: 1:3.88

─ 永续资产估值: 2.47 亿元 (8% 折现)