## 说明
钢铁 × 不动产 × 产业园区
上海 / 长三角产业研学考察计划 与 联合主办合作框架
联合主办（乙方） | 复旦大学住房政策研究中心 · 上海市科技企业联合会 · 上海市杨浦区科技企业联合会
战略合作（甲方） | 中国钢铁工业协会（总会层面）
合作层级 | 总会对总会 · 商务对商务 · 对等交流
形式 | 四期 · 每期两天半（2.5 天） · 上海（长三角延伸）
规模 | 每期 10–15 人 · 小规模高质量闭门
成本口径 | 会务与接待等直接运营成本可各自独立核算；品牌与资源赋能须按对价回流
考察内容 | 不动产标杆项目（考察项目本身，非开发企业） · 标杆园区 · 智能制造 · 科技企业 · 供需闭门撮合
战略目标 | 面向未来，成为中国钢铁工业协会在上海及长三角区域统筹的【总战略合作伙伴】
本表结构 | 四期总览 → 各期排期（时间节点） → 合作框架（对等） → 对价与分成落位

## 四期总览
四期考察总览
期次 | 时间窗口 | 主题 | 聚焦方向 | 用钢新场景 | 本期主题课
第一期 | 8月底 / 9月初 | 不动产标杆 × 城市更新（存量盘活） | 对接烂尾楼盘、闲置不动产（特殊资产重整）——帮不动产项目方盘活项目，钢材采购为配套 | 超高层与装配式建筑用钢、存量改造钢结构应用 | 《存量时代不动产项目盘活与建材成本重构》— 复旦大学住房政策研究中心
第二期 | 9月底 / 10月初 | 滨水城市更新 × 产业园区 | 考察世界级滨水更新片区与标杆产业园，导入园区绿色材料改造需求 | 幕墙与复杂钢结构、园区低碳改造用钢、精密装备结构件用钢 | 《城市更新与园区存量改造中的产业协同》— 复旦大学住房政策研究中心 + 上海市科技企业联合会
第三期 | 10月底 / 11月初 | 智能制造 × 钢材新场景（发那科专场） | 已联系发那科（FANUC）——带钢厂销售/研发负责人看智能装备到底要什么钢 | 机器人本体铸钢与结构件、数控机床、高端装备结构用钢 | 《智能装备与机器人产业的用钢新需求》
第四期 | 11月底 | 新能源应用场景（光伏 / 储能 / 新能源汽车用钢） | 直击钢厂痛点——不知道产品能用到哪些新场景（光伏支架 / 储能柜 / 新能源汽车部件） | 光伏支架、储能柜体、新能源汽车车身与电池结构件、充电桩用钢 | 《“双碳”下钢铁材料在光伏支架、储能柜、新能源汽车部件的新应用》
各期考察点清单
期次 | 类别 | 考察点（项目 / 园区 / 工厂） | 看点 · 用钢关联
第一期 | 标杆项目·超高层 | 上海中心大厦（陆家嘴） | 632m 地标，巨型钢结构 + 伸臂桁架，高性能建筑用钢标杆
| 标杆项目·存量改造 | 上生·新所（长宁） | 历史建筑保护性更新，存量资产盘活样板
| 标杆项目·存量改造 | 张园（静安） | 石库门保护性征收与整体改造，特殊资产重整范例
| 标杆园区 | 长阳创谷（杨浦） | 老工业厂房 → 双创示范园区，上海市杨浦区科技企业联合会资源
| 智能制造 | 中建科技 / 宝钢建筑 装配式钢结构智能制造基地 | 建筑用钢工业化，存量改造装配式应用
第二期 | 标杆项目·滨水更新 | 徐汇西岸滨江（西岸美术馆大道 / 西岸金融城） | 工业岸线 → 世界级滨水区更新标杆
| 标杆项目·商业地标 | 天安千树（普陀·苏州河畔） | 网红商业地标，复杂钢结构与异形幕墙
| 标杆园区 | 张江科学城 · 张江人工智能岛（浦东） | 科学城规划 + AI 产业园区
| 标杆园区·科技 | 市北高新园区（静安） | 大数据 / 云计算产业社区
| 智能制造 | 联影医疗（嘉定） | 高端医疗装备智能制造，精密结构件用钢
第三期 | 智能制造 | FANUC 发那科（宝山） | 工业机器人 / 数控系统智能工厂，机器人本体结构件用钢
| 科技企业 | 节卡机器人 JAKA / ABB 机器人（康桥） | 协作机器人与工业自动化
| 标杆园区 | 临港新片区·前沿产业区 | 国家级新片区，高端装备产业集群
| 标杆项目·新城地标 | 滴水湖·临港中心 / 天文馆片区 | 新城地标建筑群
| 智能制造 | 上海电气 / 振华重工 高端装备 | 重型高端装备用钢
第四期 | 智能制造 | 特斯拉上海超级工厂（临港） | 新能源汽车整车制造，车身 / 电池结构件用钢
| 科技企业·储能 | 上海电气储能 / 首航新能源 | 储能系统集成，储能柜与支架用钢
| 科技企业·光伏 | 天合光能长三角基地（常州，长三角延伸·选配） | 光伏支架用钢
| 标杆园区 | 临港新能源产业园 / 张江 | 新能源产业集群
| 标杆项目·绿色建筑 | 世博文化公园近零碳示范建筑 | 绿色钢结构与低碳建筑用钢

## 第一期排期
第一期 · 8月底 / 9月初 · 不动产标杆 × 城市更新（存量盘活）（两天半）
聚焦：对接烂尾楼盘、闲置不动产（特殊资产重整）——帮不动产项目方盘活项目，钢材采购为配套 ¦ 用钢新场景：超高层与装配式建筑用钢、存量改造钢结构应用
日期 | 时间 | 环节 | 说明 / 考察点看点
第 1 天 | 09:00–09:40 | 报到 · 开幕式 | 联合主办与战略合作方致辞，发放行程与考察手册
第 1 天 | 09:40–11:00 | 主题报告（复旦大学住房政策研究中心） | 《存量时代不动产项目盘活与建材成本重构》— 复旦大学住房政策研究中心
第 1 天 | 11:00–12:00 | 破冰交流 · 企业需求自述 | 钢厂 / 需求端各自介绍产品与诉求
第 1 天 | 12:00–13:30 | 工作午餐 | 会务接待成本各自核算
第 1 天 | 14:00–16:30 | 参访 ①：上海中心大厦（陆家嘴） | [标杆项目·超高层] 632m 地标，巨型钢结构 + 伸臂桁架，高性能建筑用钢标杆
第 1 天 | 16:30–17:30 | 现场研讨 | 围绕参访点①的应用与合作探讨
第 1 天 | 18:00–20:00 | 欢迎晚宴 · 主题沙龙 | 高质量决策人非正式交流
第 2 天 | 09:00–11:30 | 参访 ②：上生·新所（长宁） | [标杆项目·存量改造] 历史建筑保护性更新，存量资产盘活样板
第 2 天 | 11:30–13:00 | 工作午餐 | 会务接待成本各自核算
第 2 天 | 13:30–16:00 | 参访 ③：张园（静安） | [标杆项目·存量改造] 石库门保护性征收与整体改造，特殊资产重整范例
第 2 天 | 16:00–17:30 | 参访 ④：长阳创谷（杨浦） | [标杆园区] 老工业厂房 → 双创示范园区，上海市杨浦区科技企业联合会资源
第 2 天 | 18:00–20:00 | 闭门对接晚餐（1v1） | 供需端定向撮合，纳入名单共管库
第 3 天 | 09:00–10:30 | 参访 ⑤：中建科技 / 宝钢建筑 装配式钢结构智能制造基地 | [智能制造] 建筑用钢工业化，存量改造装配式应用
第 3 天 | 10:30–12:00 | 1v1 闭门撮合对接会 · 项目池落地机制 | 形成交易线索，转入项目池与分成落位
第 3 天 | 12:00–13:00 | 总结午餐 · 结业 | 复盘与后续跟进安排
第 3 天 | 13:30 起 | 返程 | 行程结束

## 第二期排期
第二期 · 9月底 / 10月初 · 滨水城市更新 × 产业园区（两天半）
聚焦：考察世界级滨水更新片区与标杆产业园，导入园区绿色材料改造需求 ¦ 用钢新场景：幕墙与复杂钢结构、园区低碳改造用钢、精密装备结构件用钢
日期 | 时间 | 环节 | 说明 / 考察点看点
第 1 天 | 09:00–09:40 | 报到 · 开幕式 | 联合主办与战略合作方致辞，发放行程与考察手册
第 1 天 | 09:40–11:00 | 主题报告（复旦大学住房政策研究中心） | 《城市更新与园区存量改造中的产业协同》— 复旦大学住房政策研究中心 + 上海市科技企业联合会
第 1 天 | 11:00–12:00 | 破冰交流 · 企业需求自述 | 钢厂 / 需求端各自介绍产品与诉求
第 1 天 | 12:00–13:30 | 工作午餐 | 会务接待成本各自核算
第 1 天 | 14:00–16:30 | 参访 ①：徐汇西岸滨江（西岸美术馆大道 / 西岸金融城） | [标杆项目·滨水更新] 工业岸线 → 世界级滨水区更新标杆
第 1 天 | 16:30–17:30 | 现场研讨 | 围绕参访点①的应用与合作探讨
第 1 天 | 18:00–20:00 | 欢迎晚宴 · 主题沙龙 | 高质量决策人非正式交流
第 2 天 | 09:00–11:30 | 参访 ②：天安千树（普陀·苏州河畔） | [标杆项目·商业地标] 网红商业地标，复杂钢结构与异形幕墙
第 2 天 | 11:30–13:00 | 工作午餐 | 会务接待成本各自核算
第 2 天 | 13:30–16:00 | 参访 ③：张江科学城 · 张江人工智能岛（浦东） | [标杆园区] 科学城规划 + AI 产业园区
第 2 天 | 16:00–17:30 | 参访 ④：市北高新园区（静安） | [标杆园区·科技] 大数据 / 云计算产业社区
第 2 天 | 18:00–20:00 | 闭门对接晚餐（1v1） | 供需端定向撮合，纳入名单共管库
第 3 天 | 09:00–10:30 | 参访 ⑤：联影医疗（嘉定） | [智能制造] 高端医疗装备智能制造，精密结构件用钢
第 3 天 | 10:30–12:00 | 1v1 闭门撮合对接会 · 项目池落地机制 | 形成交易线索，转入项目池与分成落位
第 3 天 | 12:00–13:00 | 总结午餐 · 结业 | 复盘与后续跟进安排
第 3 天 | 13:30 起 | 返程 | 行程结束

## 第三期排期
第三期 · 10月底 / 11月初 · 智能制造 × 钢材新场景（发那科专场）（两天半）
聚焦：已联系发那科（FANUC）——带钢厂销售/研发负责人看智能装备到底要什么钢 ¦ 用钢新场景：机器人本体铸钢与结构件、数控机床、高端装备结构用钢
日期 | 时间 | 环节 | 说明 / 考察点看点
第 1 天 | 09:00–09:40 | 报到 · 开幕式 | 联合主办与战略合作方致辞，发放行程与考察手册
第 1 天 | 09:40–11:00 | 主题报告（复旦大学住房政策研究中心） | 《智能装备与机器人产业的用钢新需求》
第 1 天 | 11:00–12:00 | 破冰交流 · 企业需求自述 | 钢厂 / 需求端各自介绍产品与诉求
第 1 天 | 12:00–13:30 | 工作午餐 | 会务接待成本各自核算
第 1 天 | 14:00–16:30 | 参访 ①：FANUC 发那科（宝山） | [智能制造] 工业机器人 / 数控系统智能工厂，机器人本体结构件用钢
第 1 天 | 16:30–17:30 | 现场研讨 | 围绕参访点①的应用与合作探讨
第 1 天 | 18:00–20:00 | 欢迎晚宴 · 主题沙龙 | 高质量决策人非正式交流
第 2 天 | 09:00–11:30 | 参访 ②：节卡机器人 JAKA / ABB 机器人（康桥） | [科技企业] 协作机器人与工业自动化
第 2 天 | 11:30–13:00 | 工作午餐 | 会务接待成本各自核算
第 2 天 | 13:30–16:00 | 参访 ③：临港新片区·前沿产业区 | [标杆园区] 国家级新片区，高端装备产业集群
第 2 天 | 16:00–17:30 | 参访 ④：滴水湖·临港中心 / 天文馆片区 | [标杆项目·新城地标] 新城地标建筑群
第 2 天 | 18:00–20:00 | 闭门对接晚餐（1v1） | 供需端定向撮合，纳入名单共管库
第 3 天 | 09:00–10:30 | 参访 ⑤：上海电气 / 振华重工 高端装备 | [智能制造] 重型高端装备用钢
第 3 天 | 10:30–12:00 | 1v1 闭门撮合对接会 · 项目池落地机制 | 形成交易线索，转入项目池与分成落位
第 3 天 | 12:00–13:00 | 总结午餐 · 结业 | 复盘与后续跟进安排
第 3 天 | 13:30 起 | 返程 | 行程结束

## 第四期排期
第四期 · 11月底 · 新能源应用场景（光伏 / 储能 / 新能源汽车用钢）（两天半）
聚焦：直击钢厂痛点——不知道产品能用到哪些新场景（光伏支架 / 储能柜 / 新能源汽车部件） ¦ 用钢新场景：光伏支架、储能柜体、新能源汽车车身与电池结构件、充电桩用钢
日期 | 时间 | 环节 | 说明 / 考察点看点
第 1 天 | 09:00–09:40 | 报到 · 开幕式 | 联合主办与战略合作方致辞，发放行程与考察手册
第 1 天 | 09:40–11:00 | 主题报告（复旦大学住房政策研究中心） | 《“双碳”下钢铁材料在光伏支架、储能柜、新能源汽车部件的新应用》
第 1 天 | 11:00–12:00 | 破冰交流 · 企业需求自述 | 钢厂 / 需求端各自介绍产品与诉求
第 1 天 | 12:00–13:30 | 工作午餐 | 会务接待成本各自核算
第 1 天 | 14:00–16:30 | 参访 ①：特斯拉上海超级工厂（临港） | [智能制造] 新能源汽车整车制造，车身 / 电池结构件用钢
第 1 天 | 16:30–17:30 | 现场研讨 | 围绕参访点①的应用与合作探讨
第 1 天 | 18:00–20:00 | 欢迎晚宴 · 主题沙龙 | 高质量决策人非正式交流
第 2 天 | 09:00–11:30 | 参访 ②：上海电气储能 / 首航新能源 | [科技企业·储能] 储能系统集成，储能柜与支架用钢
第 2 天 | 11:30–13:00 | 工作午餐 | 会务接待成本各自核算
第 2 天 | 13:30–16:00 | 参访 ③：天合光能长三角基地（常州，长三角延伸·选配） | [科技企业·光伏] 光伏支架用钢
第 2 天 | 16:00–17:30 | 参访 ④：临港新能源产业园 / 张江 | [标杆园区] 新能源产业集群
第 2 天 | 18:00–20:00 | 闭门对接晚餐（1v1） | 供需端定向撮合，纳入名单共管库
第 3 天 | 09:00–10:30 | 参访 ⑤：世博文化公园近零碳示范建筑 | [标杆项目·绿色建筑] 绿色钢结构与低碳建筑用钢
第 3 天 | 10:30–12:00 | 1v1 闭门撮合对接会 · 项目池落地机制 | 形成交易线索，转入项目池与分成落位
第 3 天 | 12:00–13:00 | 总结午餐 · 结业 | 复盘与后续跟进安排
第 3 天 | 13:30 起 | 返程 | 行程结束

## 合作框架
联合主办合作框架（对等 · 总会对总会 · 商务对商务）
由中国钢铁工业协会（供给 / 渠道方）与复旦大学住房政策研究中心、上海市科技企业联合会、上海市杨浦区科技企业联合会（联合主办 / 平台赋能方）以对等结构合作，把学术公信力与真实买方网络转化为可量化、可定价的商业筹码。
一、合作层级与双方主体（对等）
甲方 · 供给 / 渠道方 | 中国钢铁工业协会（总会层面） 职责：上游钢铁企业资源 · 组织参与 · 协助邀约
乙方 · 联合主办 / 平台赋能方 | 复旦大学住房政策研究中心 · 上海市科技企业联合会 · 上海市杨浦区科技企业联合会 职责：品牌背书 · 需求端（买方 / 场景）资源 · 议程赋能 · 产品设计与规则
二、针对“各收各钱、自负盈亏”方案的指导性立场（红线）
红线 1 | 仅“各自直接运营成本（会务、接待）”可独立核算；平台赋能层面必须有对价回流。
红线 2 | 不接受“各收各钱”：对方有会员制沉淀长尾收益、我方无会员体系，各收各钱等于我方单向输出资源、拿不到产业链利润，属不对等。
红线 3 | 定性升级：从“各自办活动” → “联合产品 / 联合主办合作”。
红线 4 | 对等交流、商务对商务、总会对总会；不以“免费 / 初期不计营收”开场。
三、我方核心商业资产界定
顶级信任背书（品牌资产） | 复旦大学住房政策研究中心 + 上海市科技企业联合会 + 上海市杨浦区科技企业联合会 联合主办身份 价值点：为上游钢企打通进入长三角核心圈层的“通行证”，大幅降低拓展大客户的信任成本与沟通门槛。
高净值需求端资源（渠道资产） | 定向邀约不动产开发、城市更新、科技企业及新能源头部企业决策层 价值点：上游产能渴望真实下游场景，我方掌握最稀缺的“买方 / 场景方”话语权——游学得以成立的根本前提。
顶层战略视角与议程赋能（智力资产） | 空间资产运营、产业升级与科技赋能的深度洞察 价值点：负责核心沙龙 / 闭门会的议题设置与主持，拉升整体活动的行业站位。
四、三种商业对价方案（三选一或组合）
方案 A · 品牌授权与平台赋能费（一次性买断制） | 适用：对方希望完全主导后续转化、独享长尾收益 • 单场品牌与资源服务费 3万–8万；或打包两天半 6万–15万（六位数级） • 含品牌在宣传物料 / 发文 / 现场呈现中的排他性使用权 • 含核心嘉宾及精准企业群体的邀约成本
方案 B · 增量收益与会员转化分成（深度绑定保底制） | 适用：对方预算有限、愿共担风险共享增量 • 前端收益分享：以联合主办名义收取的外部赞助费、席位费，我方抽取 30%–40% 渠道分成 • 人头费：500–1500 元 / 人（可与前端分成叠加） • 后端资产保护（重点）：经本次游学首次接触并最终转化入会 / 购买其付费咨询·服务的企业，其首年会员费 / 服务费我方享 30%–50% 分佣
方案 C · 产业撮合 FA（居间）模式（长期利益制） | 适用：活动直接指向大宗采购或深度供应链合作 • 游学期间品牌及人力按成本价核算或予以免除，但须提前签署《资源对接与居间服务框架协议》 • 本次活动及活动后一年内，由我方首配撮合达成的实质性采购订单 / 战略投资 / 技术合作，按行业标准提取居间佣金（建议成交额 1%–3%）
五、对外沟通话术（可直接用）
① 商业升维版（试水） | 前期活动是基于双方资源互补的初步尝试，也验证了这个方向在钢铁产业与长三角资源对接上的可行性。从实际执行看，这类参访游学已不是简单的活动组织，而是涉及复旦品牌背书、政产学资源协调与高质量企业对接的系统性产品。基于此，后续若持续推进，建议升级为更标准化的联合主办合作模式，对双方也更可持续。具体而言，我方承担整体产品设计、复旦品牌及相关资源对接，因此每期活动建议设置基础的品牌与资源服务费；同时在招生或会员转化部分设计更合理的分成机制，确保双方投入与收益匹配。如您这边认可，我们可就下一期的合作模式与具体结构再细化对齐。
② 战略高位切入版（正式磋商） | 这两天的行程，从会务与接待成本上，各自独立核算没有问题。但从产业逻辑看，中国钢铁工业协会带上游供应商来，核心痛点是找下游的去化场景；我方中心与科企联出面，等于用在长三角沉淀多年的学术公信力和真实买方网络，为钢铁企业做信任背书与精准导流。你们有成熟的会员体系，这是好事；但要确保这种高势能的品牌输出与资源对接在商业上形成良性闭环，而不是单向消耗。为让模式长期玩下去，我方梳理了一个联合主办合作框架——在收益分成或前端品牌费用上，看哪种模式更契合你们的预算与长期诉求。
六、我方底线
底线 1 | 不再接受“各收各钱”——对方有会员制、我方无，否则我方拿不到产业链利润；
底线 2 | 品牌必须绑定收费——否则复旦 = 免费工具人；
底线 3 | 我方必须参与产品定义（哪怕不参与招生）——否则被边缘化为执行方；
底线 4 | 坚持对等交流、商务对商务、总会对总会。
七、对方反应 · 分级应对
接受 | 直接进入价格结构谈判，A / B / C 方案组合落位。
犹豫 | 给轻量版：先收基础品牌与资源服务费（方案 A 下限），保留后端分成条款。
拒绝 | 拒付品牌费 / 拒分成 / 坚持各收各 → 本质“要资源、不让参与收益”，降级为弱合作或退出。
八、目标里程碑
下一期 | 以联合主办、对等结构落地，签署《联合主办合作框架与对价清单》
中期 | 跑通会员转化分佣与撮合居间，形成清晰、可追溯的分成落位
战略 | 与中国钢铁工业协会（总会）签订上海及长三角总战略合作伙伴框架协议
战略目标 | 面向未来，成为中国钢铁工业协会在上海及长三角区域统筹的【总战略合作伙伴】

## 对价与分成落位
对价与分成落位（明确 · 可执行 · 可追溯）
收益类型 | 计费方式 | 我方对价 / 分成 | 结算与凭证
品牌与资源服务费 | 单场 / 打包固定 | 3–8万 / 场；6–15万 / 打包（预付） | 活动前预付，正规主体开票
报名 / 席位 / 赞助费 | 前端分成 | 30% – 40% | 按场结算，凭报名与收款流水核对
参会人头费 | 按实际参会人数 | 500 – 1500 元 / 人 | 按场结算
会员转化分佣 | 后端分成 | 首年会费 / 服务费 30% – 50% | 以名单共管库确认，转化后按季结算
产业撮合居间佣金 | 按成交额比例 | 1% – 3%（活动后 1 年内首配撮合） | 签居间协议，成交后结算
核心保护条款（数据与资源防火墙）
条款 | 内容
1）名单共管与线索共享 | 游学期间产生的企业通讯录、需求表、合作意向库为双方共有数据资产，活动结束后双向同步交付。
2）社群独立权 | 我方有权对邀请的买方 / 应用方企业建立独立“长三角产业协同专属群”；对方在群内二次营销需经我方审核或联合发起。
3）品牌使用边界 | 复旦及科企联品牌授权仅限本次两天半活动特定周期；未经书面许可不得在常规运营或后续独立活动继续挂靠我方抬头。
4）分佣确认与追溯 | 转化 / 成交以名单共管库为准，设活动后 1 年追溯期，防止跳单与资源洗单。
说明：会务与接待等直接运营成本可各自独立核算；上述四类对价须约定于《联合主办合作框架与对价清单》，并以名单共管库作为分佣与追溯依据（活动后 1 年追溯期）。