## 项目概要
广州知识城“全球自贸365街区”项目 项目概要
项目名称 | 广州知识城“全球自贸365街区”项目
提供方 | 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会
提交对象 | 广州知识城项目方(委托方)
日期 | 2026年7月
核心概念 | • 定位为进博会、广交会的外延:把短期展会延展为365天常态化展示与交易场景。 • 核心内容围绕驻广州领事馆、海外展品、国家馆、城市会客厅、特色商品展示与售卖等展开。 • 关键资源在于海关、商务局/商务委、领事馆等,须优先打通免税、关税与进出口合规路径;若无法解决合规问题,则难以形成真正的自贸港/自贸街区效果。 • 起步策略:适合以快闪店、小型城市中心展示、线上线下联动等轻量模式切入,不宜一开始做得过大。
产业方向 | 不局限于潮玩、文创和IP,叠加国家出口优势品类与高科技产业方向: • 出海新三样:新能源汽车、锂电池、太阳能光伏 • 高科技产业:具身智能、人工智能产品、创新生物医药、机电产品 • 数字内容出海:内容出海、数字内容、微短剧、AI应用 • 跨境贸易:跨境电商、国际电商平台 • 原有基础:潮玩、文创、IP(继续保留并升级)
下阶段重点 | 以策划服务为主,围绕调研、政策研究、项目定位、资源整合、功能布局、出海路径、产业资源组织和后续运营思路,形成正式策划服务方案。
服务范围 | 1. 现状调研与对标研究 2. 政策研究与合规路径 3. 项目定位与主题策划 4. 功能布局与业态组合 5. 产业方向与招商建议 6. 出海路径与线上线下联动 7. 资源整合与合作机制 8. 运营思路与实施计划
成果交付 | • 《广州知识城“全球自贸365街区”项目策划服务方案》(正式报告,Word/PDF) • 项目定位与功能布局专题汇报(PPT) • 政策研究与合规路径专题报告 • 产业资源清单与招商建议书 • 运营思路与分阶段实施计划
服务报价 | 合计 118 万元(含税参考价,详见“报价单”工作表)

## 提资清单
提资清单(请委托方提供的资料)
序号 | 类别 | 资料名称 | 说明 | 优先级
1 | 项目基础资料 | 项目地块红线图及权属资料 | 地块范围、土地性质、权属及供地方式 | 高
2 | 项目基础资料 | 地块及周边现状资料 | 现状照片、现状建筑、交通与市政条件 | 高
3 | 规划文件 | 知识城总体规划及片区控规 | 总规、控规指标(容积率、限高、业态要求等) | 高
4 | 规划文件 | 片区产业规划及相关专项规划 | 产业发展规划、商业网点规划等 | 中
5 | 政策文件 | 中新广州知识城相关支持政策 | 国家、省、市、区各级针对知识城的政策文件 | 高
6 | 政策文件 | 保税展示交易/免税相关政策及既有试点资料 | 综保区、保税展示交易、跨境电商综试区等政策与试点情况 | 高
7 | 前期成果 | 项目前期策划、可研或概念方案 | 已完成的策划、可研、设计或招商材料 | 高
8 | 资源信息 | 已对接的领事馆、商协会及企业资源清单 | 含对接进展、合作意向与联系人 | 高
9 | 资源信息 | 海关、商务局/商务委等部门对接渠道 | 既有沟通情况及可协调的对接机制 | 高
10 | 运营数据 | 周边商业及市场数据 | 周边商业项目、人流、租金水平、消费客群数据 | 中
11 | 运营数据 | 既有展会及活动数据 | 依托进博会/广交会等展会的既有合作与活动数据 | 中
12 | 工作机制 | 项目对接人及决策机制说明 | 委托方项目负责人、对接人及成果评审机制 | 高
提资说明:
1. 标注“高”优先级的资料请于合同签订后10个工作日内提供,以保障调研与政策研究按期启动。
2. 涉密或敏感资料可仅提供脱敏版本或安排现场查阅,双方可另行签订保密协议。
3. 如部分资料暂缺,请在清单中注明,由服务方协助通过公开渠道补充收集。

## 报价单
策划服务报价单
工作阶段 | 主要工作内容 | 主要成果 | 报价(万元)
阶段一:调研与政策研究 | 现状调研、案例对标、海关/保税/免税政策研究、合规路径梳理 | 调研报告、政策研究与合规路径专题报告 | 28
阶段二:定位与功能布局策划 | 项目定位、主题策划、功能布局、业态组合、轻量启动模式论证 | 定位与功能布局专题汇报(PPT) | 35
阶段三:产业资源整合与出海路径 | 产业方向细化、招商建议、资源整合、出海路径与线上线下联动设计 | 产业资源清单与招商建议书 | 30
阶段四:运营思路与实施计划 | 运营模式、组织架构、收益测算框架、分阶段实施计划、正式策划服务方案整合 | 正式策划服务方案(整合版) | 25
合计 |  |  | 118
报价说明:
1. 以上报价为含税参考价(人民币),最终价格以双方商务洽谈及合同为准。
2. 服务周期:合同签订并收到首笔款项及主要提资材料后约4个月(可按委托方需求调整)。
3. 付款建议:合同签订后支付40%,中期成果(阶段二)通过评审后支付30%,最终成果验收后支付30%。
4. 差旅费用:上海—广州往返差旅按实报销或包干另议。