## 项目概要与分工
广州黄埔区九佛TOD全球自贸区 · 策划服务建议书（报价版）
提供方:复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 ¦ 日期:2026年7月
项目名称 | 广州黄埔区九佛TOD全球自贸区
提供方（我方） | 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会
第四部分承接方 | 内里集（我方不负责）
提交对象 | 广州黄埔区九佛TOD全球自贸区项目方（委托方）
框架与分工 | 本框架为双方线上沟通后确定的策划服务大致框架。整体策划服务分为四个部分:第一至第三部分(市场与内部深度洞察、总体战略与故事线构建、产业定位与招商建议)由我方负责;第四部分(场景营造与空间引导)由内里集负责,我方不承担该部分工作。本报价仅针对我方负责的第一至第三部分,报价合计16万元(含税参考价)。
我方报价合计 | 16 万元（含税参考价，仅含第一至第三部分）

## 服务框架（工作分解）
策划服务框架 · 工作分解与分工
服务部分 | 工作项（子模块） | 负责方 | 报价(万元)
第一部分 市场与内部深度洞察 | 基础数据研究与外部市场研究 | 我方 | 6
政策研究与合规路径
内部资源研判
行业趋势与本地趋势
第二部分 总体战略与故事线构建 | 场地特性推演与总体发展目标确立 | 我方 | 5
发展策略体系:总体策略、分期开发、差异化竞争
节点与节奏梳理
产品故事线及特殊策略制定
第三部分 产业定位与招商建议 | 目标客群与竞争对手定位 | 我方 | 5
产业策略及功能组合(文商旅产体卫教)
产品定位与运营设计
出海路径与线上线下联动
品牌推广与实施方法
第四部分 场景营造与空间引导 | 识别度:打造独特的场所身份与记忆点 | 内里集（我方不负责） | —
灵感度:注入文化内涵与内容触发点
活力度:营造社交氛围与人气体验
我方合计（第一至第三部分） |  | 我方 | 16

## 报价明细
策划服务报价明细
含税参考价(人民币);仅第一至第三部分由我方报价,合计16万元
服务部分 | 主要工作内容 | 主要成果 | 负责方 | 报价(万元)
第一部分 市场与内部深度洞察 | 通过基础数据与外部市场研究、政策与合规研判、内部资源与趋势分析,为项目提供扎实的决策依据。 | 《市场与内部深度洞察报告》 | 我方 | 6
第二部分 总体战略与故事线构建 | 在洞察基础上推演场地特性、确立总体发展目标,构建发展策略体系与产品故事线。 | 《总体战略与故事线策划》 | 我方 | 5
第三部分 产业定位与招商建议 | 明确目标客群与竞争定位,制定产业策略与功能组合,给出产品定位、运营与招商实施建议。 | 《产业定位与招商建议书》 | 我方 | 5
第四部分 场景营造与空间引导 | 由内里集负责,聚焦场所身份、文化内涵与社交活力的营造(不在我方报价范围内)。 | 场景营造成果（由内里集交付） | 内里集（我方不负责） | —
我方合计 | 第一至第三部分(我方负责范围) |  | 我方 | 16
1. 本报价为含税参考价(人民币),仅覆盖第一至第三部分(我方负责范围),合计16万元。
2. 第四部分“场景营造与空间引导”由内里集负责,不在本报价范围内。
3. 服务周期:合同签订并收到首笔款项及主要提资材料后约3个月(可按委托方需求调整)。
4. 付款建议:合同签订后支付40%,第二部分成果通过评审后支付30%,全部成果验收后支付30%。
5. 差旅费用:上海—广州往返差旅按实报销或包干另议。