广州黄埔区九佛TOD全球自贸区 GLOBAL FREE TRADE ZONE · HUANGPU JIUFO TOD

策划服务建议书（报价版） （策划服务框架 · 分工与报价）

提供方:复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会

第四部分承接方:内里集

提交对象:广州黄埔区九佛TOD全球自贸区项目方（委托方）

2026年7月

一    项目与服务框架概述

本框架为双方线上沟通后确定的策划服务大致框架。整体策划服务分为四个部分:第一至第三部分(市场与内部深度洞察、总体战略与故事线构建、产业定位与招商建议)由我方负责;第四部分(场景营造与空间引导)由内里集负责,我方不承担该部分工作。本报价仅针对我方负责的第一至第三部分,报价合计16万元(含税参考价)。

分工说明

第一至第三部分:由我方（复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会）负责。

第四部分(场景营造与空间引导):由内里集负责,我方不承担该部分工作。

二    服务内容与工作分解

（一）市场与内部深度洞察　【负责方:我方】

通过基础数据与外部市场研究、政策与合规研判、内部资源与趋势分析,为项目提供扎实的决策依据。

基础数据研究与外部市场研究

政策研究与合规路径

内部资源研判

行业趋势与本地趋势

（二）总体战略与故事线构建　【负责方:我方】

在洞察基础上推演场地特性、确立总体发展目标,构建发展策略体系与产品故事线。

场地特性推演与总体发展目标确立

发展策略体系:总体策略、分期开发、差异化竞争

节点与节奏梳理

产品故事线及特殊策略制定

（三）产业定位与招商建议　【负责方:我方】

明确目标客群与竞争定位,制定产业策略与功能组合,给出产品定位、运营与招商实施建议。

目标客群与竞争对手定位

产业策略及功能组合(文商旅产体卫教)

产品定位与运营设计

出海路径与线上线下联动

品牌推广与实施方法

（四）场景营造与空间引导　【负责方:内里集（我方不负责）】

由内里集负责,聚焦场所身份、文化内涵与社交活力的营造(不在我方报价范围内)。

识别度:打造独特的场所身份与记忆点

灵感度:注入文化内涵与内容触发点

活力度:营造社交氛围与人气体验

三    成果交付（我方负责:第一至第三部分）

《市场与内部深度洞察报告》(基础数据、外部市场、政策合规、内部资源与趋势研判)

《总体战略与故事线策划》(发展目标、策略体系、分期开发与产品故事线)

《产业定位与招商建议书》(目标客群、产业与功能组合、运营与招商实施方法)

阶段汇报PPT(随各部分成果同步提交)

注:第四部分“场景营造与空间引导”的成果由内里集交付。

四    服务报价

| 服务部分 | 负责方 | 报价(万元) |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 市场与内部深度洞察 | 我方 | 6 |
| 第二部分 总体战略与故事线构建 | 我方 | 5 |
| 第三部分 产业定位与招商建议 | 我方 | 5 |
| 第四部分 场景营造与空间引导 | 内里集（我方不负责） | —（内里集负责） |
| 我方合计（第一至第三部分） | 我方 | 16 |

本报价为含税参考价(人民币),仅覆盖第一至第三部分(我方负责范围),合计16万元。

第四部分“场景营造与空间引导”由内里集负责,不在本报价范围内。

服务周期:合同签订并收到首笔款项及主要提资材料后约3个月(可按委托方需求调整)。

付款建议:合同签订后支付40%,第二部分成果通过评审后支付30%,全部成果验收后支付30%。

差旅费用:上海—广州往返差旅按实报销或包干另议。

五    服务团队与说明

本项目第一至第三部分由复旦大学住房政策研究中心与上海市杨浦区科技企业联合会联合组建服务团队:研究中心负责政策研究、市场洞察与战略定位;科技企业联合会负责产业资源组织、招商与出海路径设计。第四部分由内里集负责,双方按框架分工协同推进。

联系方式:另行提供(以正式合同联络人为准)。