## 00-封面
外滩·产业课堂 前期费用与交付清单
香港大学经管学院上海中心 × 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 V1.0 建议稿 2026年9月
项目 | 内容
产品名称 | 外滩·产业课堂
合作方 | 香港大学经管学院 / 香港大学经管学院上海中心
接口人 | 潘嘉琰 招生官（华东 · EMBA）
电话 / 邮箱 | (86) 180 1860 6086 jyanpan@hku.hk
场地 | 上海市人民路336号 外滩SOHO F栋
联合策划方 | 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会
结算主体 | 【签署时填写甲方指定运营结算主体】
费用名称 | 前期联合策划服务费
费用金额 | 人民币捌万捌仟元整（¥88,000）
支付时点 | 协议生效后 10 个工作日内一次性支付
服务周期 | 90 天 + 首场闭门课
商业原则 | 只收前期费用，不碰学费分成，不承诺录取人数
不把外滩中心做成宣讲会会场，而做成可持续出 EMBA 生源的产业课堂：港大讲全球视野与学位通道，我方送进对的产业高管；先收一笔前期策划费，把 90 天和首场锁住。

## 01-前期费用构成
前期联合策划服务费构成（包干）
对外只报一个数：88,000 元。下表用于内部对齐成本与对甲方说明覆盖范围。
序号 | 模块 | 对外包干（元） | 覆盖说明
1 | 90天联合策划 | 28000 | 客群画像、议题日历、邀约话术、转化SOP、周报接口
2 | 定向名单组织 | 18000 | 不少于 80 人工作名单，会前确认与共管
3 | 首场闭门课执行 | 32000 | 外滩现场统筹、物料、签到、主持配合（规模 30–40 人）
4 | 会后纪要与分级 | 10000 | 7日内纪要、A/B/C名单、协助预约面试窗口
| 合计（前期费用） |  | 一次性支付，包干，不含协议外增项
不包含
1 | 学费、报名费、留位费及任何按人头的招生分成（本协议不做）
2 | 第二场及以后场次（建议 68,000 元/场，另签确认单）
3 | 差旅、礼品、嘉宾课酬、媒体投放等协议外增项（事前书面确认）
4 | 港大侧录取、面试、学位授予等学院内部职权
后续场次（不自动生效）
— | 第二场及以后 | 68000 | 另签确认单，含执行不含新一轮 90 天策划

## 02-90天交付清单
90 天交付清单（验收用）
费用到账后启动。名单为工作名单，不保证每一人均出席。
阶段 | 节点 | 交付物 | 验收方式
D0–D7 | 签约与到账 | 签署页信息齐套；前期费用到账；首场主题/日期/档期确认单 | 银行回单 + 确认邮件
D8–D21 | 画像与名单 | 客群画像 1 份、邀约话术 1 份、定向名单 ≥80 人初稿 | 乙方 5 个工作日书面意见，逾期视为通过
D22–D45 | 首场执行 | 现场执行、签到表、议程、影像（如允许） | 签到表 + 现场完成
D22–D45 | 会后 7 日 | 纪要、A/B/C 分级名单、面试窗口协助记录 | 邮件提交
D46–D90 | 固化复制 | 首场复盘 1 份、后两场议题日历（不含第二场执行） | 邮件提交
工作目标（非违约条款）
到场 | 30–40 人，签到率 ≥ 70%（以确认出席名单计）
画像匹配 | 到场者中符合 EMBA 经验门槛的比例 ≥ 60%
会后 7 日 | A/B 类意向合计不少于 8 人，完整纪要与共管名单
不承诺 | 不承诺录取人数、不承诺学费流水——录取权在学院

## 03-首场执行
首场闭门课执行表
产业决策者的全球能力：AI、跨境与城市机会
项 | 内容 | 备注 | 状态
主题 | 产业决策者的全球能力：AI、跨境与城市机会 | 签约后书面确认 | 待确认
时间 | 签约后 30–45 日内，工作日下午 14:00–18:00 | 签约后书面确认 | 待确认
地点 | 港大经管学院上海中心（外滩 SOHO F 栋） | 签约后书面确认 | 待确认
人群 | 科企联会员企业主/高管为主，辅以不动产与硬科技决策者 | 签约后书面确认 | 待确认
规模 | 30–40 人 | 签约后书面确认 | 待确认
议程
14:00–14:20 | 签到、合影、中心空间简介 |  | 草案
14:20–14:40 | 港大经管：学位通道与华东布局（招生官主持） |  | 草案
14:40–15:30 | 主题分享（港大师资或杰出校友，院方指定） |  | 草案
15:30–16:10 | 产业对谈（我方议题主理 + 1–2 位到场企业家） |  | 草案
16:10–16:30 | 茶歇、一对一卡片交换 |  | 草案
16:30–17:20 | 闭门问答：谁适合读、时间成本、申请节奏 |  | 草案
17:20–18:00 | 意向登记、预约面试窗口、合影 |  | 草案

## 04-双方分工
双方分工
招生官收口，我方组织到场。
责任方 | 事项 | 产出 | 时点
港大经管上海中心 | 提供外滩中心场地、品牌授权与招生口径 | 场地/口径/面试 | 全程
港大经管上海中心 | 指定师资/校友嘉宾，安排招生官现场主持与一对一 | 场地/口径/面试 | 全程
港大经管上海中心 | 负责面试、录取、学位等学院内部流程 | 场地/口径/面试 | 全程
港大经管上海中心 | 指定唯一接口人（建议：潘嘉琰） | 场地/口径/面试 | 全程
联合策划方 | 90 天策划、议题设计、邀约执行与现场统筹 | 策划/名单/现场/纪要 | 90天内
联合策划方 | 提供定向高管名单并完成会前确认 | 策划/名单/现场/纪要 | 90天内
联合策划方 | 会后纪要、意向分级、协助预约面试窗口 | 策划/名单/现场/纪要 | 90天内
联合策划方 | 指定运营结算主体开票、收款、对账 | 策划/名单/现场/纪要 | 90天内

## 05-付款与开票
付款与开票（签署时填写）
账户信息与发票抬头不一致的，以书面确认为准。
字段 | 填写 | 责任 | 备注
费用名称 | 前期联合策划服务费 | 双方 | 正文锁定
金额（小写） | 88000 | 双方 | 包干
金额（大写） | 人民币捌万捌仟元整 | 双方 | 以协议为准
支付时点 | 生效后 10 个工作日 | 乙方 | 一次性
开户名称 |  | 甲方结算主体 | 签署时填
开户银行 |  | 甲方结算主体 | 签署时填
账号 |  | 甲方结算主体 | 签署时填
纳税人识别号 |  | 甲方结算主体 | 签署时填
发票类型 |  | 甲方 | 增值税发票
发票抬头 | 香港大学经管学院 | 乙方 | 可改
乙方有权签署机构 |  | 乙方 | 学院/中心/指定法人
接口人 | 潘嘉琰 / 甲方项目经理 | 双方 | 生效后 3 个工作日书面确认