香港大学经管学院上海中心  ×  联合策划方

外滩·产业课堂

港大经管上海中心 × 上海产业 联合招生策划    V1.0 建议稿

不把外滩中心做成宣讲会会场，而做成可持续出 EMBA 生源的产业课堂：港大讲全球视野与学位通道，我方送进对的产业高管；先收一笔前期策划费，把 90 天和首场锁住。

思路

不做宣讲会外包。把招生嵌进产业闭门课：来的人谈产业，名单共管，会后由招生官一对一。录取权在港大。

· 产业闭门课：外滩 SOHO 半日闭门，30–40 名企业主/高管。港大 1 位师资或校友 + 我方 1 个产业议题。

· 定向名单共管：按 EMBA 门槛筛过的高管名单，双方共管、不转卖。会后 48 小时内完成意向分级。

· 会后一对一：A 类由潘老师直接约面；B 类纳入下期课堂；C 类进培育池。我方只做邀约与纪要，录取在港大。

合作怎么成立

前期联合策划服务费  人民币捌万捌仟元整（¥88,000）。协议生效后 10 个工作日内一次性支付。覆盖 90 天策划、不少于 80 人定向名单、首场闭门课（30–40 人）及会后纪要。

不碰学费分成，不承诺录取人数，第二场另签。

90 天

D0–D7  签约与到账  协议签署，前期费用到账；确认首场主题、日期、场地档期。

D8–D21  画像与名单  完成客群画像、邀约话术、首批 80 人定向名单初稿，双方书面确认。

D22–D45  首场执行  完成嘉宾、物料、签到与现场；会后 7 日交付纪要与分级名单。

D46–D90  固化复制  复盘首场转化，排出后两场议题日历；第二场起另签确认单。

下一步

1. 潘老师确认：首场主题窗口、场地档期、院内是否需法务/院务预审。

2. 我方按本稿出协议签署页（结算主体、账号、开票信息一次补齐）。

3. 费用到账后 7 日内提交客群画像与 80 人名单框架，进入首场倒排。

致 潘嘉琰  招生官（华东 · EMBA）  (86) 180 1860 6086  jyanpan@hku.hk  上海市人民路336号 外滩SOHO F栋

联合策划方：复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会