## Slide 1
AI 项目管理 · 产品接手 · 可复用方法论
接手失败项目的
通用框架
先全量摸底 → 再按自己的逻辑重构 → 完成后及时转向
把一次「救火」沉淀成可迁移的作战手册
01
全量摸底
02
逻辑重构
03
及时转向

## Slide 2
为什么「接手失败项目」需要框架
多数失败不是能力不够，而是缺一套可重复的接手节奏
盲目救火
一上来就改功能、修 Bug，越修越散，无法建立全局图景
继承幻觉
默认沿用前任的目标、架构与叙事，把错误路径继续走下去
无限收尾
清理没有终点，接手变成长期陪葬，错过下一阶段价值创造
经验不可迁移
每次都靠个人直觉，组织层面无法沉淀为可复用能力
接手失败项目的通用框架 · 全量摸底 → 按己逻辑重构 → 完成后及时转向
2 / 12

## Slide 3
框架总览：三步闭环
摸底建立真相 → 重构建立主权 → 转向释放产能
01 全量摸底
建立事实底座
● 资产 / 债务 / 干系人
● 可用 / 不可用 / 未知
● 不做局部修补
→
02 逻辑重构
用自己的操作系统接管
● 目标重定义
● 杀 / 留 / 重写
● 叙事与决策权归己
→
03 及时转向
定义完成并离开清理态
● 写清「接手完成」标准
● 交接或进入创造期
● 沉淀可复用 playbook
接手失败项目的通用框架 · 全量摸底 → 按己逻辑重构 → 完成后及时转向
3 / 12

## Slide 4
步骤一｜全量摸底
先看见全貌，再谈动作；摸底不是拖延，是防踩雷
摸什么
● 目标与承诺：当初卖什么、现在还剩什么
● 资产清单：代码、数据、文档、账号、合同
● 债务清单：技术债、合规债、信誉债
● 干系人地图：谁能拍板、谁在等结果
● 外部约束：时间、预算、法务、品牌
怎么摸
● 只读优先：先读后改，禁止边摸边大改
● 三色标注：绿可用 / 黄存疑 / 红不可用
● 事实与观点分离：记录证据，不下结论过早
● 时间盒：例如 3–5 天完成第一轮全量盘点
● 输出物：一页现状真相图 + 风险清单
摸底完成标准
● 能讲清「为什么失败」的主因假设
● 能指出可 salvage 的 20% 高价值资产
● 能列出必须立刻停掉的危险动作
● 干系人对「现状陈述」基本无异议
● 进入重构前，团队知道边界在哪
接手失败项目的通用框架 · 全量摸底 → 按己逻辑重构 → 完成后及时转向
4 / 12

## Slide 5
摸底输出：一页「现状真相图」
把复杂项目压成可决策的四象限
可直接复用
● 稳定核心模块
● 已验证的数据/流程
● 可迁移的客户关系
需改造后使用
● 半成品功能
● 文档不全但有价值
● 依赖脆弱的集成
应立即冻结/停用
● 无人维护的旁路
● 合规风险点
● 虚假进度与空壳指标
信息不足 · 待查
● 关键决策无人能答
● 历史承诺口径不一
● 成本/收益无数据
接手失败项目的通用框架 · 全量摸底 → 按己逻辑重构 → 完成后及时转向
5 / 12

## Slide 6
步骤二｜按自己的逻辑重构
接手不是继承前任世界观，而是重建可执行的操作系统
重定义成功
用当前约束重写目标：什么叫「救回来」、什么叫「可以放弃」
先杀后留
默认不信任旧路线；能删则删，能绕则绕，重写只投在主路径
主权在己
决策口径、优先级、验收标准由接手方定义，避免「双轨指挥」
小闭环验证
用最短闭环证明新逻辑成立，再扩大重构半径
叙事同步改
对内对外统一新故事：失败归因、当前策略、下一步里程碑
工具服从逻辑
AI / 流程 / 看板只是执行层，先定逻辑再选工具
接手失败项目的通用框架 · 全量摸底 → 按己逻辑重构 → 完成后及时转向
6 / 12

## Slide 7
重构决策矩阵：杀 / 留 / 重写
把情绪争论变成可执行的分类动作
动作
适用信号
典型动作
风险若做错
杀
无主责、无证据、无用户
下线、冻结、归档、切断入口
继续烧资源维持空壳
留
稳定、可证伪、低维护成本
最小改动纳入新边界，写清契约
误删核心资产
重写
主路径但旧设计不可救
按新逻辑重做最小可行切片
大爆炸重写失控
接手失败项目的通用框架 · 全量摸底 → 按己逻辑重构 → 完成后及时转向
7 / 12

## Slide 8
步骤三｜完成后及时转向
接手有终点；清理态不是事业态
核心原则：提前写下「接手完成」的可验收定义。没有完成定义，就会永远停在修补循环里。
完成定义示例
● 主路径可演示且可复现
● 关键风险已封堵或有 owner
● 干系人接受新目标与边界
● 文档与职责完成交接
转向去向
● 进入增长/交付创造期
● 交给稳态 Owner 运营
● 正式关停并沉淀复盘
● 拆成新项目重新立项
防拖延机制
● 公开倒计时与里程碑
● 每周问：还在清理还是在创造？
● 清理任务设 WIP 上限
● 到期未完成则升级决策
接手失败项目的通用框架 · 全量摸底 → 按己逻辑重构 → 完成后及时转向
8 / 12

## Slide 9
常见反模式（务必避开）
框架的价值一半在「做什么」，一半在「坚决不做什么」
边摸边大改
事实未稳就重构，导致无法归因：是旧问题还是新动作造成的？
讨好式继承
不敢否定前任目标，结果变成「双目标并行」，资源被撕碎
完美主义清理
追求把所有债还清再前进，错过窗口期
工具崇拜
先上 AI Agent / 看板 / 新框架，却没有接手逻辑
口头交接
没有书面完成定义与 owner，转向后问题回流到接手人
英雄主义
个人救火替代系统建设，经验无法复制，人一走项目再崩
接手失败项目的通用框架 · 全量摸底 → 按己逻辑重构 → 完成后及时转向
9 / 12

## Slide 10
场景 A｜AI 项目管理
用框架接管「跑偏的 AI 项目」而不是继续堆 Prompt
全量摸底
● 盘点：目标指标、数据质量、模型/Agent 边界、评测集、成本账单
● 分清：演示效果 vs 可上线能力
● 标出幻觉高发路径与无人负责模块
逻辑重构
● 重定：业务问题 → 任务分解 → 人机分工
● 杀无效 Agent 链路；留可评测链路；重写主任务编排
● 建立：验收用例、失败回退、人工兜底
及时转向
● 主链路达标即冻结探索性实验
● 把探索预算单列，避免污染交付
● 沉淀：提示词/评测/运维 playbook 后交稳态团队
接手失败项目的通用框架 · 全量摸底 → 按己逻辑重构 → 完成后及时转向
10 / 12

## Slide 11
场景 B｜产品接手
新产品负责人如何在 2–4 周内夺回方向权
第 1 周 · 摸底
● 用户真实路径走查
● 收入/留存/成本三张表
● 干系人一对一访谈
● 输出真相图与停做清单
第 2–3 周 · 重构
● 重写产品北极星与非目标
● 砍路线图到一条主路径
● 重排团队职责与节奏
● 对外统一新叙事
第 4 周 · 转向
● 演示可验收切片
● 明确 Owner 与 SLA
● 关闭接手专项看板
● 进入常态迭代/增长
接手失败项目的通用框架 · 全量摸底 → 按己逻辑重构 → 完成后及时转向
11 / 12

## Slide 12
一页作战手册
接到失败项目时，按此顺序行动，不要跳步。
1. 设时间盒，宣布「只读摸底期」——禁止大改。
2. 产出真相图：可复用 / 需改造 / 冻结 / 待查。
3. 重写成功定义与非目标，获关键干系人书面确认。
4. 用杀/留/重写矩阵压缩范围到一条主路径。
5. 跑通最短可验证闭环，再扩大重构半径。
6. 写下接手完成标准；到期转向，清理任务设上限。
7. 沉淀 playbook，交给稳态 Owner，自己进入下一创造。
适用：AI 项目管理 · 产品接手 · 技术债抢救 · 失败业务盘活