## 框架总览
接手失败项目的通用框架
全量摸底 → 按自己的逻辑重构 → 完成后及时转向
步骤 | 核心问题 | 建议周期 | 关键输出 | 完成标志
01 全量摸底 | 现在到底是什么状态？ | 3–5 天时间盒 | 真相图 / 风险清单 / 停做清单 | 干系人对现状陈述基本无异议
02 逻辑重构 | 按谁的逻辑前进？ | 1–2 周 | 新成功定义 / 杀留重写矩阵 / 主路径 | 最短闭环可演示
03 及时转向 | 什么时候算接手完成？ | 完成后 3–5 天交接 | 完成标准 / Owner / playbook | 关闭接手专项，进入创造或交班

## 01_全量摸底清单
步骤一｜全量摸底清单
只读优先；用绿/黄/红标注；事实与观点分离
类别 | 检查项 | 状态(绿/黄/红) | 证据/链接 | 负责人 | 备注
目标与承诺 | 原始目标与当前目标是否一致
目标与承诺 | 对外承诺清单（客户/老板/合作方）
资产 | 代码仓库与部署环境盘点
资产 | 数据资产与权限账号盘点
资产 | 文档、合同、供应商清单
债务 | 技术债 TOP10
债务 | 合规/安全/信誉风险点
干系人 | 决策人 / 影响人 / 执行人地图
约束 | 时间、预算、红线约束
输出 | 一页真相图（可复用/改造/冻结/待查）
输出 | 必须立刻停做的动作清单
输出 | 失败主因假设（含证据强度）

## 02_杀留重写矩阵
步骤二｜杀 / 留 / 重写决策矩阵
默认不信任旧路线；先压缩到一条主路径
模块/事项 | 当前价值 | 维护成本 | 风险 | 决策(杀/留/重写) | 下一步动作 | Owner
示例：无人维护旁路功能 | 低 | 高 | 中 | 杀 | 下线并切断入口
示例：核心结算链路 | 高 | 中 | 高 | 留 | 写清契约，最小改动
示例：主流程编排层 | 高 | 高 | 高 | 重写 | 按新逻辑做最小切片

## 03_完成与转向
步骤三｜接手完成标准与转向清单
没有完成定义，就会永远停在清理态
完成标准 | 是否达成(是/否) | 证据 | Owner | 备注
主路径可演示且可复现
关键风险已封堵或有明确 Owner
干系人书面接受新目标与边界
文档与职责完成交接
接手专项看板已关闭或冻结
playbook 已沉淀并可复用
清理任务 WIP 已清零或移交
下一阶段目标（创造/交班/关停）已确认

## 反模式对照
反模式对照表
框架一半价值在「坚决不做什么」
反模式 | 为什么危险 | 替代动作
边摸边大改 | 无法归因新旧问题 | 宣布只读期，改动一律登记
讨好式继承 | 双目标并行撕碎资源 | 书面重定目标与非目标
完美主义清理 | 错过窗口期 | 设完成定义与 WIP 上限
工具崇拜 | 无逻辑的效率幻觉 | 先定操作系统再选工具
口头交接 | 问题回流到接手人 | 书面完成标准 + Owner
英雄主义 | 经验不可迁移 | 沉淀 playbook 并交班

## 场景速查
场景速查：AI 项目管理 / 产品接手
同一框架，不同落地动作
场景 | 步骤 | 关键动作 | 注意点
AI 项目管理 | 摸底 | 盘点指标/数据/Agent边界/评测/成本 | 分清演示效果与可上线能力
AI 项目管理 | 重构 | 重定人机分工；杀无效链路；建验收回退 | 工具服从逻辑，先定编排
AI 项目管理 | 转向 | 主链路达标后冻结探索；交稳态团队 | 探索预算单列
产品接手 | 摸底 | 用户路径 + 收入/留存/成本 + 访谈 | 第 1 周完成真相图
产品接手 | 重构 | 重写北极星与非目标；砍到主路径 | 第 2–3 周统一叙事
产品接手 | 转向 | 演示切片；明确 Owner/SLA；关专项看板 | 第 4 周进入常态迭代