## 项目概要
广州黄埔区九佛TOD“全球自贸365街区”项目 · 项目概要
提供方:复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 ¦ 日期:2026年7月
项目名称 | 广州黄埔区九佛TOD“全球自贸365街区”项目
提供方 | 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会
提交对象 | 广州黄埔区九佛TOD“全球自贸365街区”项目方(委托方)
核心概念 | • 总体定位:以进博会、广交会的常态化外延为核心理念,依托九佛TOD交通枢纽、广州黄埔综合保税区升级自贸区契机与广交会365天延展需求,把短期展会延展为365天常态化展示与交易场景,打造“珠三角全球自贸区先行示范街区+品牌出海商贸3.0基地”,建设知识城全球数字贸易港。 • 核心内容:围绕驻广州领事馆、国家馆/城市会客厅、海外展品与进口体验、支柱产业与特色赛道展示交易、保税+免税核心区、特色商品展示与售卖、跨境电商总部与创业孵化等展开,形成365天永不落幕的展销中心。 • 关键资源与合规:关键资源在于海关、综合保税区/自贸区政策、商务局/商务委、领事馆等;须优先打通海关“四自一简”监管、即买即退、免税/关税与进出口合规路径,否则难以形成真正的自贸区/贸易港效果。 • 起步策略:采用轻资产运营,以快闪店、小型城市中心展示、线上线下联动等轻量模式切入,分期推进,不宜一开始做得过大。
产业方向 | 在潮玩、文创和IP基础上,叠加黄埔/广州出口优势品类与高科技产业方向,形成多元产业矩阵: • 出海新三样:新能源汽车、锂电池、太阳能光伏(广州“新三样”出口增长主力) • 黄埔支柱产业:汽车零部件、生物医药、集成电路、机电产品 • 特色高增长赛道:黄金珠宝、文创潮玩IP、美妆洗护 • 高科技与具身智能:具身智能、人工智能产品、创新生物医药 • 数字内容与AI应用:内容出海、数字内容、微短剧、AI/AIGC出海应用 • 跨境贸易:跨境电商、国际电商平台(亚马逊/阿里国际/SHEIN等) • 原有基础:潮玩、文创、IP(继续保留并升级)
下阶段重点 | 以策划服务为主,围绕调研、政策研究、项目定位、资源整合、功能布局、出海路径、产业资源组织和后续运营思路,形成正式策划服务方案,支撑项目分期落地与招商运营。
服务范围 | 现状调研与对标研究、政策研究与合规路径、项目定位与主题策划、功能布局与业态组合、产业方向与招商建议、出海路径与线上线下联动、资源整合与合作机制、运营思路与实施计划
成果交付 | • 《广州黄埔区九佛TOD“全球自贸365街区”项目策划服务方案》(正式报告,Word/PDF) • 项目定位与功能布局专题汇报(PPT) • 政策研究与合规路径专题报告(综保区/自贸区/海关监管) • 产业资源清单与招商建议书(目标客商+招商政策) • 运营思路、收益测算框架与分阶段实施计划
服务报价 | 四阶段合计 160 万元(含税参考价,详见“服务报价”工作表)

## 提资清单
提资清单(请委托方提供的资料)
内容已合并去重并细化说明,可直接对外提供
序号 | 类别 | 资料名称 | 说明 | 优先级
1 | 项目基础资料 | 九佛TOD地块红线图及权属资料 | 地块范围、四至、土地性质、权属、供地方式及用地规划许可等基础权属信息 | 高
2 | 项目基础资料 | 地块及周边现状资料 | 现状照片、现状建筑(约46万㎡)、TOD交通接驳、市政管线及周边配套现状条件 | 高
3 | 规划文件 | 片区控规及TOD一体化规划 | 控规指标(容积率、限高、业态要求等)及TOD综合开发、站城一体化规划文件 | 高
4 | 规划文件 | 片区产业规划及相关专项规划 | 黄埔/知识城产业发展规划、商业网点规划、综合保税区规划及相关专项规划 | 中
5 | 政策文件 | 综合保税区/自贸区相关政策 | 黄埔综保区、知识城综保区升级自贸区及海关“四自一简”监管等国家/省/市/区各级政策文件 | 高
6 | 政策文件 | 免税/保税展示交易及跨境电商政策 | 即买即退、离境退税、保税展示交易、跨境电商综试区及赴港上市绿通政策与既有试点情况 | 高
7 | 前期成果 | 项目前期策划、可研或概念方案 | 已完成的策划(含CGC策划方案)、可研、设计或招商材料等前期成果 | 高
8 | 资源信息 | 已对接的领事馆、商协会及企业资源清单 | 驻广州领事馆、商协会、电商平台、支柱产业与特色赛道企业的对接进展、合作意向及联系人 | 高
9 | 资源信息 | 海关、商务局/商务委等部门对接渠道 | 既有沟通情况、可协调的对接机制及绿色通道 | 高
10 | 产业数据 | 黄埔/广州进出口与产业数据 | 支柱产业、特色赛道出口数据及广交会/进博会延展合作数据 | 中
11 | 运营数据 | 周边商业及市场数据 | 周边商业项目、TOD人流、租金水平、消费客群画像等市场数据 | 中
12 | 运营数据 | 既有展会及活动数据 | 依托广交会/进博会等展会的既有合作与活动数据 | 中
13 | 工作机制 | 项目对接人及决策机制说明 | 委托方(含广州知识城集团)项目负责人、对接人及成果评审机制 | 高
说明：标注“高”优先级的资料请于合同签订后10个工作日内提供,以保障调研与政策研究按期启动。；涉密或敏感资料可仅提供脱敏版本或安排现场查阅,双方可另行签订保密协议。；如部分资料暂缺,请在清单中注明,由服务方协助通过公开渠道补充收集。

## 服务报价
策划服务报价
含税参考价(人民币),最终以双方商务洽谈及合同为准
工作阶段 | 主要工作内容 | 主要成果 | 报价(万元)
阶段一:调研与政策研究 | 现状调研、案例对标、综保区/自贸区/海关监管与免税政策研究、合规路径梳理 | 调研报告、政策研究与合规路径专题报告 | 38
阶段二:定位与功能布局策划 | 项目定位、主题策划、约46万㎡功能布局与业态组合、轻资产启动模式论证 | 定位与功能布局专题汇报(PPT) | 48
阶段三:产业资源整合与出海路径 | 产业方向细化、目标客商与招商政策、资源整合、出海路径与线上线下联动设计 | 产业资源清单与招商建议书 | 42
阶段四:运营思路与实施计划 | 运营模式、组织架构、收益测算框架(租金+资本溢出)、分阶段实施与成本回收计划、方案整合 | 正式策划服务方案(整合版) | 32
合计 |  |  | 160
1. 以上报价为含税参考价(人民币),最终价格以双方商务洽谈及合同为准。
2. 服务周期:合同签订并收到首笔款项及主要提资材料后约5个月(可按委托方需求调整)。
3. 付款建议:合同签订后支付40%,中期成果(阶段二)通过评审后支付30%,最终成果验收后支付30%。
4. 差旅费用:上海—广州往返差旅按实报销或包干另议。

## 服务模块
策划服务八大模块(详细说明)
序号 | 服务模块 | 工作内容与详细说明
1 | 现状调研与对标研究 | 开展九佛TOD地块与片区现状调研;系统研究进博会、广交会365天常态化外延案例,并对标国内外自贸街区、综合保税区与全球商品贸易港(如上海外高桥、南沙等),提炼可借鉴的模式与经验。
2 | 政策研究与合规路径 | 研究综合保税区/自贸区、海关“四自一简”监管、保税展示交易、免税/关税政策及进出口合规要求,梳理海关、商务局/商务委、领事馆等关键资源的对接路径,并研究赴港上市绿通等资本政策。
3 | 项目定位与主题策划 | 明确“全球自贸365街区/知识城全球数字贸易港”的总体定位、主题概念、目标客群与分期开发策略,论证轻资产运营、快闪店与小型城市中心展示等启动模式。
4 | 功能布局与业态组合 | 对国家馆、城市会客厅、海外展品展示与进口体验、保税+免税核心区、支柱产业与特色赛道展示交易、跨境电商总部、创业孵化等功能,提出楼层空间布局与业态配比建议(约46万㎡/其中2.5万㎡核心街区)。
5 | 产业方向与招商建议 | 围绕出海新三样、黄埔支柱产业、黄金珠宝、文创潮玩、美妆、数字内容、微短剧、AI应用、跨境电商平台等方向,提出产业组织、目标客商清单与招商政策建议。
6 | 出海路径与线上线下联动 | 设计“前店后厂”商贸3.0与企业出海服务路径,策划线上平台与线下街区联动、AIGC出海赋能及与国际电商平台的合作模式。
7 | 资源整合与合作机制 | 整合领事馆、商协会、高校智库、科技企业、电商平台与港股上市绿通资源,提出政企协同、国企运营与资本运作合作机制建议。
8 | 运营思路与实施计划 | 提出后续运营模式、组织架构、收益测算框架(租金+资本溢出)与分阶段实施及成本回收计划,支撑项目可持续运营。

## 附件一_出口TOP20
附件一 · 2025年广州出口TOP20品类
排名 | 品类 | 代表品牌 | 广州口岸交易额 | 核心说明
1 | 船舶 | 广船国际 | 220-240亿 | 全球主流船型,前11月出口同比+19.6%
2 | 电动汽车 | 广汽埃安/传祺 | 140-150亿 | “新三样”之首,东南亚/中东热销,同比+59.3%
3 | 自动数据设备及零部件 | 视源电子/惠科 | 120-130亿 | 电视主控板卡/显示器,全球市占率高
4 | 集成电路 | 粤芯半导体 | 100-110亿 | 高技术产品,出口同比+88.4%
5 | 电工器材 | 广州南洋电缆 | 90-100亿 | 线缆/变压器,基建驱动,同比+18.1%
6 | 锂电池 | 鹏辉能源 | 80-90亿 | 新能源配套,储能/车规级为主,同比+27%
7 | 家用电器 | 美的/格兰仕 | 70-80亿 | 空调/微波炉,传统优势品类,渠道成熟
8 | 光伏产品 | 广州菲利斯 | 60-70亿 | 组件/储能系统,非洲/欧洲需求旺,同比+230%
9 | 手机 | 传音/荣耀 | 50-60亿 | 功能机+智能机,新兴市场为主
10 | 纺织服装 | 广州白马服饰 | 45-55亿 | 女装/针织品,市场采购贸易占比高
11 | 汽车零部件 | 广州汽车集团零部件 | 40-50亿 | 适配日系/自主品牌,出口稳定
12 | 音响设备 | 国光电器 | 35-45亿 | 蓝牙音响/电声元件,欧美高端市场
13 | 灯具及照明装置 | 广州欧普 | 30-40亿 | LED照明,跨境电商+工程渠道双驱动
14 | 箱包皮具 | 金圣斯/奥比亚 | 25-35亿 | 狮岭皮具集群,广交会核心展品
15 | 摩托车及零部件 | 广州大运 | 20-30亿 | 非洲/东南亚主力,性价比优势
16 | 玩具及潮玩 | 名创优品/TOP TOY | 18-28亿 | IP出海,跨境电商热销
17 | 纸尿裤 | 乐舒适 | 15-25亿 | “非洲纸尿裤之王”,森大集团旗下
18 | 电池 | 虎头电池 | 12-22亿 | 干电池/蓄电池,非洲市场占有率高
19 | 美妆护肤 | Colorkey | 10-20亿 | TikTok东南亚爆款,跨境电商增速快
20 | 游戏机及配件 | 番禺游戏机厂商集群 | 8-18亿 | 街机/配件,全球供应基地
说明：2025年广州出口TOP20品类(综合一般贸易+跨境电商,含估算,单位:人民币)。结构亮点:新三样(电动车/锂电池/光伏)合计出口280-310亿,同比+60.2%,成增长主力。

## 附件二_消费类TOP20
附件二 · 2025年前10月广州消费类出口20强（单位：亿元）
排名 | 品类 | 出口额 | 同比增速 | 核心出口品牌 | 核心市场
1 | 纺织服装 | 420.5 | 22.3% | SHEIN、UR、欧时力 | 欧美、东南亚
2 | 家具及零件 | 286.7 | 18.9% | 林氏家居、索菲亚 | 北美、中东
3 | 鞋靴 | 210.3 | 25.6% | 百丽、达芙妮 | 非洲、拉美
4 | 家用电器 | 198.6 | 15.7% | 美的、格兰仕 | 欧洲、东盟
5 | 箱包 | 165.2 | 20.1% | 新秀丽(代工)、爱华仕 | 欧美、日韩
6 | 美妆洗护 | 98.5 | 32.1% | 立白、蓝月亮 | 东南亚、中东
7 | 灯具及照明装置 | 89.4 | 17.8% | 欧普、雷士 | 欧洲、澳洲
8 | 玩具 | 76.8 | 19.5% | 奥飞娱乐、星辉娱乐 | 欧美、拉美
9 | 陶瓷餐具 | 68.3 | 21.2% | 松发陶瓷、四通股份 | 北美、欧洲
10 | 食品饮料 | 55.7 | 23.8% | 珠江啤酒、广州酒家 | 东南亚、非洲
11 | 手表及配件 | 48.9 | 26.3% | 飞亚达、依波 | 中东、南美
12 | 塑料制品(日用) | 42.6 | 16.4% | 广州双桥 | 东南亚、非洲
13 | 自行车及零件 | 39.8 | 24.7% | 五羊自行车 | 欧洲、东盟
14 | 体育用品 | 35.2 | 20.8% | 双鱼、健力宝 | 欧美、中东
15 | 纸制品(日用) | 31.5 | 14.3% | 维达、洁柔 | 东南亚、澳洲
16 | 珠宝首饰 | 28.7 | 29.5% | 周大福、六福 | 欧美、中东
17 | 宠物用品 | 25.3 | 35.8% | 波奇网、佩蒂股份 | 北美、欧洲
18 | 厨具 | 22.6 | 19.7% | 苏泊尔、爱仕达 | 欧洲、北美
19 | 羽绒制品 | 19.8 | 21.5% | 雪中飞、波司登 | 欧洲、日韩
20 | 文具及办公用品 | 16.9 | 17.2% | 齐心集团、晨光 | 东南亚、中东
说明：2025年前10月广州消费类出口20强(广州海关,单位:亿元)。增长最快:宠物用品(35.8%)、美妆洗护(32.1%)、珠宝首饰(29.5%);出口额最大:纺织服装(420.5亿元)。

## 附件三_楼层功能布局
附件三 · 黄埔九佛TOD「全球自贸365街区」楼层功能布局
区位楼层 | 功能定位 | 核心业态 / 服务 | 数据支撑与参考案例
展示中心 | 广州+黄埔支柱产业 | 汽车零部件(对接23万辆出口目标)、新能源(锂电池/光伏,+30.8%)、美妆洗护(出口+49.9%)特色展厅 | 广州“新三样”出口+60.2%,参考广交会琶洲展馆延展模式
负一楼街区 | 全球进口产品、美食消费体验区 | 全球风格餐厅、进口海鲜、红酒雪茄品鉴馆、高端日化体验店,配套冷链仓储与海关查验点 | 参考上海自贸区全球商品贸易港餐饮街区
一楼 | 保税+免税核心进口展示体验区 | 离境退税商店、黄金珠宝保税体验店,设置电商平台专属提货点 | 参考广州南沙免税购物中心+番禺珠宝保税贸易模式
二楼 | 特色赛道展示区 | 文创潮玩IP产业基地、黄金珠宝定制中心、电商平台合作展示窗口 | 参考文创潮玩对接东莞99.7亿元出口,黄金珠宝对接番禺350.2亿元出口
文创潮玩基地 | 珠三角产业集群基地(2000㎡) | 配套3D打印工坊、IP授权服务中心、交流培训、线上贸易平台 | 珠三角85%全国潮玩产能
街道办行政大楼 | 一站式出海服务中心 | 海关绿色报关+检验检疫窗口、跨境金融服务中心、港股上市辅导工作站、珠宝检测认证 | 参考深圳前海自贸区商务配套+广州开发区香港上市服务基地
5A写字楼A栋 | 高端商务配套区 | 引进国际5星酒店1家、国内4星商务酒店1家,大型活动商务宴会、餐饮娱乐配套 | 参考上海虹桥商务区
5A写字楼B栋 | 国际品牌总部/电商平台总部集聚区 | 亚马逊华南运营中心、阿里国际站创新基地、敦煌网广州办事处、SHEIN供应链枢纽,配套数据专线与跨境支付 | 参考厦门跨境电商产业园、长沙中非跨境贸易平台
轻轨旁住宅楼 | 跨境电商创业孵化基地 | 4.5米层高“直播+仓储”工位,重点孵化潮玩设计、珠宝跨境电商团队 | 参考前海港澳青年创业孵化器
配套住宅 | 全球创业者社区 | 1000㎡共创孵化空间,可售可租人才公寓,优先保障电商平台员工、潮玩/珠宝创业团队居住 | —