## 01-30场总表（PDF日历）
编号 | 主题 | 活动名称 | 档期 | 形式 | 人数 | 负责人占比 | 招商落点 | 场地 | 行程 | 嘉宾 | 价值 | 交付
A1 | A | 智能伙伴·创智汇年度启动沙龙 | 2026年8月上旬 | 主题沙龙 | 60人 | ≤30% | 集中邀约潜在客户，为全年定调 | 5F沙龙 | 18:30签到参观→19:00年度主题解读→19:30园区定位发布→20:10圆桌→20:40看场意向 | 联合会领导、AI/OPC企业负责人、服中心 | 开年定调；8间待租首波曝光 | 方案+议程+关联度核验表+签到+意向分级+7日回访+复盘
E1 | E | WAIC成果承接·创智汇开放日 | 2026年8月中旬 | 开放日 | 300人 | 30% | 大会资源导入园区看场 | 3F+5F整区 | 10:00致辞→10:30主题速递→11:30开放参观→14:00双展台→15:30政策礼包→16:30意向洽谈 | WAIC回流嘉宾、媒体、AI/内容企业、高校 | 大会流量导入；集中看场 | 同上+全园动线图+媒体通稿
E2 | E | AI Builders Night·建造者之夜 | 2026年8月中旬 | 夜场社交 | 120人 | ≤30% | 建造者当场看3F单元 | 5F主厅 | 签到名牌→致辞→闪电演讲×4→开放麦→AMA→投资人蹲项目+看场 | 创业者、开发者、投资人、开源Maintainer | Builders当场看单元 | 同上+项目对接表
E3 | E | 通往AGI之夜 | 2026年8月下旬 | 学术夜场 | 80人 | ≤30% | 招引高端涉外与研究型企业 | 5F圆桌区 | 复旦致辞→无PPT圆桌→三桌围炉→辩题投票→深度社交+精品看场 | 复旦学者、大模型负责人、Agent创始人、治理学者 | 高端研究型客户 | 同上
C5 | C | 东莞潮玩品牌入沪推介 | 2026年8月下旬 | 推介会 | 50人 | ≤30% | 品牌展位与快闪合作 | 5F潮玩区 | 上海渠道→5F落位→联名活动→看场→定金意向 | 潮玩品牌、渠道商负责人 | 品牌展位/快闪去化 | 同上+报价单
A2 | A | Agent智能体搭建一日营 | 2026年9月上旬 | 实训营 | 40人 | ≤30% | 推动Agent初创团队落位 | 3F OPC | 09:30签到→10:00工作流拆解→13:30低代码实操→16:00Demo→16:40看场逼单 | Agent工程师、开源Maintainer、初创CEO | Agent团队入孵 | 同上+作品集
C6 | C | IP授权×AI衍生交易撮合会 | 2026年9月中旬 | 撮合会 | 60人 | ≤30% | IP与衍生品团队入驻 | 5F展示中心 | IP路演→AI衍生专题桌→一对一撮合→成交看板→落户激励 | IP方、被授权商、律师、渠道 | IP/衍生品入驻；贸易成交 | 同上+成交登记
F1 | F | AI出海推介与国际买家团 | 2026年9月下旬 | 买家团 | 60人 | ≤30% | 出海需求企业入驻 | 5F+培训 | 出海路径→买家需求→一对一洽谈→订单意向→办公/展位捆绑 | 海外买家、跨境平台、出海企业负责人 | 出海入驻；撮合收入 | 同上
A3 | A | 多模态智能体工作坊 | 2026年10月上旬 | 工作坊 | 40人 | ≤30% | 吸引多模态应用团队 | 3F培训+直播间 | 案例分享→视觉语言实操→场景共创→作品评审→政策礼包+看场 | 多模态研究者、应用厂商产品负责人 | 多模态团队入驻 | 同上
E4 | E | 创智汇秋季潮玩×AI嘉年华 | 2026年10月中旬 | 嘉年华（2天） | 500人 | 25% | 集中签约展位与办公 | 5F+公区 | 开幕秀→市集展洽→AI赛事→夜间场→签约仪式 | 潮玩品牌、达人、赞助商、AI创作者 | 集中签约 | 同上+赞助结算
B2 | B | AI治理与可信智能体沙龙 | 2026年10月下旬 | 沙龙 | 40人 | ≤30% | 建立合规型企业信任 | 3F | 治理框架→合规清单→案例→问答→入驻服务对接 | 治理学者、合规顾问、企业法务/CEO | 合规型企业入驻 | 同上
A4 | A | 火山引擎×算力Infra实务营 | 2026年11月上旬 | 厂商联训 | 40人 | ≤30% | 定向招引高算力企业 | 3F+云创基地 | 算力政策包→代金券实操→集群案例→一对一诊断→入驻捆绑云资源 | 火山引擎讲师、云创基地、高算力企业CTO | 高算力企业定向招商 | 同上
B4 | B | 创新券·算力券·模型券实务沙龙 | 2026年11月中旬 | 实务沙龙 | 50人 | ≤30% | 促进用券企业向园区聚集 | 3F | 三券规则→核销实操→案例→开户引导→入驻转化 | 创新券平台、云厂商、用券企业负责人 | 用券企业聚集 | 同上
F2 | F | 国别会客厅·AI合作领事专题 | 2026年11月下旬 | 领事沙龙 | 40人 | ≤30% | 链接涉外与出海企业 | 会客厅/5F | 外事接待→国别AI机会→B2B闪见→国际服务→高端看场 | 领事官员、涉外AI企业负责人 | 涉外/出海入驻背书 | 同上
A5 | A | 具身智能空间交互体验日 | 2026年12月上旬 | 体验日 | 60人 | ≤30% | 组织机器人团队看场 | 5F展区+3F | 具身演示→空间交互讲解→场景清单→5F踩点→落位洽谈 | 机器人/具身团队、高校实验室 | 具身团队看场 | 同上
F4 | F | 创智汇AI年度Demo Day | 2026年12月中旬 | 路演日 | 200人 | ≤30% | 集中签约与媒体背书 | 5F主展 | 开幕→十强路演→颁奖→明年预热→红酒洽谈+集中签约 | 投资人、链主、媒体、区级嘉宾、十强项目 | 集中签约；媒体背书 | 同上+签约台账
D1 | D | AIGC微短剧制片特训 | 2027年1月上旬 | 特训营 | 40人 | ≤30% | 厂牌与工作室入驻 | 3F直播间+5F | YOUNG立方政策→制片流程→脚本工作坊→路演→5F看场 | 微短剧导演、厂牌负责人、平台方 | 内容厂牌入驻 | 同上
A6 | A | AI营销Agent实战营 | 2027年1月中旬 | 实战营 | 40人 | ≤30% | 招引营销科技类公司 | 3F培训 | 投放策略→Agent自动化→素材AIGC→复盘→服务包转化 | 投放操盘手、Agent产品经理 | 营销科技入驻 | 同上
B1 | B | YOUNG立方×智能伙伴政策沙龙 | 2027年2月中旬 | 政策沙龙 | 50人 | ≤30% | 导入内容与AI企业 | 5F沙龙 | 政策要点→园区礼包→适用画像→诊断预约→看场 | 区政策宣讲、服中心、内容/AI企业负责人 | 政策前置获客 | 同上
B3 | B | 高企认定冲刺（AI企业专场） | 2027年2月下旬 | 辅导会 | 40人 | ≤30% | 外区待认定企业带政策入驻 | 3F | 条件拆解→材料要点→初筛→辅导套餐→入驻激励 | 高企辅导、财税顾问、待认定AI企业负责人 | 带政策入驻 | 同上
A7 | A | OPC超级个体黑客松（春） | 2027年3月上旬 | 黑客松（1.5天） | 80人 | ≤30% | 获奖团队优先洽谈单元 | 3F整层 | 开题组队→封闭开发→路演决赛→入驻礼包→一对一看场 | 评委×3、投资人×2、云厂商、Builders | 获奖团队谈单元 | 同上
C2 | C | 高校成果转化·AI for Science日 | 2027年3月下旬 | 对接日 | 60人 | ≤30% | 成果公司与实验室落户 | 3F+沙龙 | 成果路演→科学智能体场景→园区承接→看孵化单元→转化落位 | 复旦/同济技术转移、教授团队 | 成果公司落户 | 同上
F3 | F | 通往AGI季度圆桌 | 2027年3月下旬 | 闭门圆桌 | 30人 | ≤30% | 研究型与模型团队 | 5F沙龙 | 议题导入→圆桌→围炉→问答→看场 | 学者、模型企业、投资人 | 研究型/模型团队 | 同上
D2 | D | AI创作者内容首发① | 2027年4月中旬 | 发布会 | 100人 | ≤30% | 带动关联品牌问询 | 5F主展 | 揭幕→发布→签售快闪→媒体专访→招商通道 | 创作者、媒体、渠道、品牌负责人 | 品牌问询 | 同上
C3 | C | 汕头玩具×AIGC供应链对接会 | 2027年4月下旬 | 对接会 | 50人 | ≤30% | 玩具企业展位落位 | 5F玩具区 | 集群介绍→AIGC设计提效→供需对接→展位参观→报价 | 汕头商协会、品牌采购、玩具企业负责人 | 玩具展位去化 | 同上
C1 | C | 专精特新·AI应用培育路演 | 2027年5月中旬 | 路演 | 80人 | ≤30% | 补位成长型AI企业 | 5F | 梯度政策→企业路演→点评→金融对接→看场 | 评审顾问、银行、基金、成长型AI企业 | 成长型AI补位 | 同上
D3 | D | 潮玩×AIGC主题市集 | 2027年5月下旬 | 市集（2天） | 400人 | 25% | 摊主升级固定展位 | 5F+公区 | 布摊→开市→AIGC打卡→夜间场→优质摊主转正谈 | 摊主×40、达人、潮玩品牌 | 摊主转正/办公 | 同上
C4 | C | 扬州毛绒×数字人联名对接 | 2027年6月中旬 | 对接会 | 40人 | ≤30% | 700㎡量级客户 | 5F毛绒区 | 联名模式→租金扣点测算→看场→MOU→跟进 | 扬州集群、数字人厂商、品牌方 | 700㎡量级客户 | 同上
D4 | D | 沉浸式AI+IP联展 | 2027年6月下旬 | 联展（7–10天） | 2000人次 | 15% | 闭幕酒会集中转化 | 5F展示中心 | 布展→开幕→预约观展→教育场→闭幕招商酒会 | 联合IP×5、文旅渠道、品牌 | 闭幕酒会集中转化 | 同上+展期日报
D5 | D | AI创作者内容首发②（WAIC2027预热场） | 2027年7月中旬 | 发布会 | 100人 | ≤30% | 旺季补位，衔接新一届大会 | 5F | 发布→渠道对接→看场→年框意向→WAIC2027预热 | IP方、渠道、媒体 | 衔接WAIC2027 | 同上

## 02-价值交付分工收费
模块 | 内容
活动价值 | 议题日常化；空间主题坐实；载体考核/补贴台账；看场转化；8间待租导流
具体交付 | 方案议程嘉宾函报名签到意向动线回访报价复盘照片通稿；月季年报
我方主责 | 策划邀约物料执行看场回访台账传播
园区支持 | 审定档期名单场地物业样板间价格审批入驻交割
服中心/高校 | 券务申报辅导；成果团队学者推荐；联合会渠道
办公租金 | 3.3 元/㎡/天
物业费 | 13.8 元/㎡/月
待租房源 | 8 间（活动优先看场）
招商佣金 | 成交首年有效净租金 × 2 个月
活动服务费 | 另行商定（年度打包或按场）
关联度口径 | 定向邀约 100% 主题关联；不设随机散客；负责人占比按场次目标

## 03-往期案例
类型 | 案例名称 | 时间地点 | 机构 | 企业 | 议程 | 照片 | 映射
往期案例（一）训练营 / 沙龙类 | 杨「数」浦数字沙龙第七期：AI如何重塑企业DNA | 2025-06-30 · 美团上海综合指挥中心 · 政策/治理沙龙类 | 杨浦区委网信办主办；赛博网络安全产业创新研究院、上海市人工智能与社会发展研究会承办 | 美团；大众点评大模型应用团队；赛博院研究员卢虹羽等 | 参观:美团综合指挥中心数字化场景参观 ¦ 主题:人机共生时代：AI如何重塑企业DNA ¦ 案例:大众点评AI技术应用创新与落地 ¦ 政策:《人工智能生成合成内容标识办法》等解读 ¦ 互动:答疑与企业一对一交流 | case_c987bd91.jpg；case_59157ea5.jpg；case_6e51af9e.jpg | 面向数字经济企业管理层/法务/技术；公开报道见杨浦区政府官网。对应创智汇：B2治理沙龙、B1政策沙龙、A类训练营。
往期案例（二）开放日 / 大场 / 路演类 | 「融见科创·智启未来」人工智能专场路演暨投融资对接会 | 2025-10 · 杨浦 · 邮储银行联合主办 · 路演大场类 | 杨浦科创促进会、邮储银行上海分行；科辰创投、智能产业创新研究院、益华资本等 | 复楚智能、卡房信息、一造科技、中科趋势、万笔千墨等路演企业 | 开场:促进会会长夏立城致辞与生态介绍 ¦ 主办:邮储银行科技金融致辞 ¦ 分享:中邮证券AI行业趋势主题分享 ¦ 路演:“6+6+6+1”模式：6项目+6投资人+6金融机构+1政府代表 ¦ 收口:区投促办点评与招商邀请；评委总结跟进 | case_db1d5cac.jpg；case_65931516.jpg；case_cb0a3812.jpg | 可见企业路演+金融机构对接。对应创智汇：E1开放日、E4嘉年华、F4 Demo Day、C1专精特新路演。另附杨数浦出海合规授证现场作为出海/大场仪式参考。

## 04-执行标准与转化
节点 | 关键动作 | 责任方 | 交付物
T-14 | 锁定嘉宾议程物料报名 | 同浦汇 | 议程单、嘉宾确认函、报名页
T-7 | 邀约确认+场地安保报备 | 同浦汇+园区 | 到场名单、场地确认单
T-1 | 彩排+看场动线+礼包就位 | 同浦汇+园区 | 彩排记录、动线图
活动日 | 签到→主区→看场≥20分钟→洽谈 | 全体 | 签到表、意向登记表
T+1~7 | 三轮跟进，48小时报价 | 同浦汇+服中心 | 回访记录、报价单、复盘纪要
转化指标 | 留资≥60%；看场≥25%；月度看板 | 双方联席 | 转化月报