## 01-活动概况
编号 | 活动名称 | 时间 | 形式 | 人数 | 负责人 | 层次 | 招商落点 | 行程 | 嘉宾
P1 | 创智汇项目推广日①·中介与渠道专场 | 2026年8月上旬 | 项目推广日 | ≤30人 | ≤30% | L0 | 中介渠道带看与项目推介 | 项目介绍→空间导览→政策要点→洽谈→建群 | 中介/渠道/园区招商
P2 | 创智汇项目推广日②·五大行与金融机构专场 | 2026年8月中旬 | 项目推广日 | ≤30人 | ≤30% | L0 | 金融资源链接与客户导入 | 项目路演→金融对接→座谈→看场→建群 | 五大行及合作金融机构
P3 | 创智汇项目推广日③·投研机构专场 | 2026年8月中旬 | 项目推广日 | ≤30人 | ≤30% | L0 | 投研视角放大项目影响力 | 定位→赛道研判→圆桌→看场→建群 | 券商研究所/产业研究院/智库
P4 | 创智汇项目推广日④·政府部门与载体协同专场 | 2026年8月下旬 | 项目推广日 | ≤30人 | ≤30% | L0 | 政策与载体协同落地 | 载体介绍→政策协同→云创资源→看场→建群 | 区部门/载体/云创/服中心
E1 | WAIC成果承接·创智汇开放交流日 | 2026年8月下旬 | 开放交流日 | ≤30人 | ≤30% | L1 | 衔接WAIC议题与园区看场 | 议题速递→园区承接→双展台→洽谈→建群 | AI/内容企业、媒体、云创
A2 | Agent智能体搭建一日营 | 2026年9月上旬 | 实训营 | ≤30人 | ≤30% | L2 | Agent初创落位 | 签到→工作流→实操→Demo→看场 | Agent工程师、初创团队
C1 | ChinaJoy主题·数字娱乐与IP授权对接会 | 2026年9月中旬 | 对接会 | ≤30人 | ≤30% | L2 | CJ赛道企业/IP方入驻与展位 | 赛道解读→IP授权→撮合→看场→建群 | 游戏/动漫/潮玩IP方、渠道
F1 | 出海专题活动（另议·另计价） | 档期另议 | 专题（另议） | ≤30人 | ≤30% | 另计价 | 出海服务（不在年度包内） | 另案确定 | 另案确定
A3 | 多模态智能体工作坊 | 2026年10月上旬 | 工作坊 | ≤30人 | ≤30% | L2 | 多模态团队入驻 | 案例→实操→共创→评审→看场 | 多模态应用团队、产品负责人
E4 | ChinaJoy主题日·数字娱乐生态交流 | 2026年10月中旬 | 主题日 | ≤30人 | ≤30% | L2 | CJ生态企业集中看场 | 开幕→赛道分享→展洽→看场→建群 | 数字娱乐企业、内容工作室
B2 | AI治理与可信智能体沙龙 | 2026年10月下旬 | 沙龙 | ≤30人 | ≤30% | L2 | 合规型企业信任导入 | 治理框架→合规清单→案例→对接 | 合规顾问、企业法务/负责人
A4 | 火山引擎×算力Infra实务营 | 2026年11月上旬 | 厂商联训 | ≤30人 | ≤30% | L2 | 高算力企业定向看场 | 政策包→代金券→案例→诊断→看场 | 火山引擎、云创基地、技术负责人
B4 | 创新券·算力券·模型券实务沙龙 | 2026年11月中旬 | 实务沙龙 | ≤30人 | ≤30% | L2 | 用券企业聚集 | 三券规则→核销→案例→开户→入驻洽谈 | 券平台、云厂商、企业负责人
L1 | 领事到访接待（另计价） | 档期另议 | 外事接待（另计价） | 另议 | — | 另计价 | 领事到访（三部分费用之外） | 另案确定 | 领事及相关方（另案）
A5 | 具身智能空间交互体验日 | 2026年12月上旬 | 体验日 | ≤30人 | ≤30% | L3 | 具身/机器人团队看场 | 演示→讲解→场景→踩点→洽谈 | 具身团队、高校实验室
F4 | 创智汇AI年度Demo Day | 2026年12月中旬 | 路演日 | ≤30人 | ≤30% | L4 | 集中签约洽谈与媒体背书 | 开幕→精选路演→颁奖→洽谈 | 投资人、链主、媒体、精选项目
D1 | AIGC微短剧制片特训 | 2027年1月上旬 | 特训营 | ≤30人 | ≤30% | L2 | 厂牌/工作室入驻 | 政策→制片→脚本→路演→看场 | 导演、厂牌、平台方
A6 | AI营销Agent实战营 | 2027年1月中旬 | 实战营 | ≤30人 | ≤30% | L2 | 营销科技公司看场 | 策略→Agent→素材→复盘→转化 | 投放操盘手、产品经理
B1 | YOUNG立方×智能伙伴政策沙龙 | 2027年2月中旬 | 政策沙龙 | ≤30人 | ≤30% | L2 | 内容/AI企业导入 | 政策→礼包→画像→诊断→看场 | 政策宣讲、服中心、企业负责人
B3 | 高企认定冲刺（AI企业专场） | 2027年2月下旬 | 辅导会 | ≤30人 | ≤30% | L2 | 待认定企业带政策入驻 | 条件→材料→初筛→套餐→激励 | 辅导顾问、待认定企业负责人
A7 | OPC超级个体黑客松（春） | 2027年3月上旬 | 黑客松 | ≤30人 | ≤30% | L2 | 获奖团队优先谈单元 | 开题→开发→路演→礼包→看场 | 评委、投资人、Builders
C2 | 高校成果转化·AI for Science日 | 2027年3月下旬 | 对接日 | ≤30人 | ≤30% | L2 | 成果公司/实验室落户 | 成果路演→场景→承接→看单元→洽谈 | 复旦/同济技转、住房政策研究中心学者
F3 | 通往AGI季度圆桌 | 2027年3月下旬 | 闭门圆桌 | ≤30人 | ≤30% | L2 | 研究型/模型团队 | 议题→圆桌→围炉→问答→看场 | 学者、模型企业、投资人
D2 | ChinaJoy主题·创作者内容首发① | 2027年4月中旬 | 发布会 | ≤30人 | ≤30% | L2 | 数字娱乐/内容品牌问询 | 揭幕→发布→快闪→专访→招商通道 | 创作者、媒体、渠道、CJ内容方
C3 | ChinaJoy主题·游戏周边与潮玩供应链对接 | 2027年4月下旬 | 对接会 | ≤30人 | ≤30% | L2 | CJ供应链/周边企业展位落位 | 赛道介绍→供需对接→展位参观→报价→建群 | 游戏周边、潮玩供应链、渠道采购
C4 | 专精特新·AI应用培育路演 | 2027年5月中旬 | 路演 | ≤30人 | ≤30% | L2 | 成长型AI补位 | 政策→路演→点评→金融→看场 | 顾问、银行、基金、企业
D3 | ChinaJoy主题·数字娱乐市集体验日 | 2027年5月下旬 | 体验日 | ≤30人 | ≤30% | L2 | 优质摊主/工作室升级固定展位 | 布展→体验→交流→转正洽谈→建群 | 内容工作室、周边品牌、达人
C5 | ChinaJoy主题·IP联名与衍生品撮合会 | 2027年6月中旬 | 撮合会 | ≤30人 | ≤30% | L2 | IP联名/衍生品团队入驻 | IP路演→联名模式→一对一→MOU→看场 | IP方、衍生品商、渠道
D4 | ChinaJoy主题·沉浸式数字娱乐联展 | 2027年6月下旬 | 联展（短展期） | ≤30人/场次 | ≤30% | L2 | 闭幕洽谈集中转化 | 布展→预约观展→交流→闭幕洽谈 | 联合内容方、渠道、品牌
D5 | 创作者首发②·衔接WAIC2027与ChinaJoy | 2027年7月中旬 | 发布会 | ≤30人 | ≤30% | L4 | 旺季补位，双大会预热 | 发布→渠道→看场→年框→双会预热 | IP方、渠道、媒体

## 02-定义核资源导入
编号 | 活动名称 | 层次 | 定义核 | 资源源 | 资源导入
P1 | 创智汇项目推广日①·中介与渠道专场 | L0 | 渠道点火场 | 园区自建 | 待租8间看场清单；双会转介话术
P2 | 创智汇项目推广日②·五大行与金融机构专场 | L0 | 金融转介场 | 园区自建+投研 | WAIC金融议题摘要；CJ专业观众画像
P3 | 创智汇项目推广日③·投研机构专场 | L0 | 叙事定调场 | 园区自建 | WAIC赛道结论；CJ「与AI同游」判断
P4 | 创智汇项目推广日④·政府部门与载体协同专场 | L0 | 政策协同场 | 云创+科企联/服中心 | 算力券/创新券；YOUNG立方政策包
E1 | WAIC成果承接·创智汇开放交流日 | L1 | WAIC余热承接 | WAIC总表 | A/B线索抽样；ACT议题切片
A2 | Agent智能体搭建一日营 | L2 | 3F入孵核：Agent→OPC | WAIC·Agent | Agent池抽样；ACT-001缩尺
C1 | ChinaJoy主题·数字娱乐与IP授权对接会 | L2 | 5F内容核：IP授权对接 | CJ·游戏/IP | 中小工作室+IP方；可触达263抽样
F1 | 出海专题活动（另议·另计价） | 另计价 | 另议核：出海不进年度包 | CJ国际展团（另案） | BTOB外资线索仅作另案素材
A3 | 多模态智能体工作坊 | L2 | 3F技术核：多模态看场 | WAIC·多模态/AIGC | AIGC子类抽样；内容论坛切片
E4 | ChinaJoy主题日·数字娱乐生态交流 | L2 | 5F生态核：数字娱乐看场 | CJ·游戏风云 | Express/独立游戏中小团队池
B2 | AI治理与可信智能体沙龙 | L2 | 信任核：治理合规 | WAIC·治理论坛 | 治理议题摘要；合规顾问短名单
A4 | 火山引擎×算力Infra实务营 | L2 | 算力核：云创×厂商联训 | WAIC·算力 | ACT-003缩尺；算力展商池抽样
B4 | 创新券·算力券·模型券实务沙龙 | L2 | 券务核：用券聚集转化 | 云创+WAIC算力 | 三券核销路径；云厂商联系人抽样
L1 | 领事到访接待（另计价） | 另计价 | 外事另计价核（到访≠挂牌） | 另案 | 不占用年度30场资源池
A5 | 具身智能空间交互体验日 | L3 | 双会叠加核：具身体验 | WAIC具身+CJ Vision Future | ACT-002缩尺；场景观察+CJ前沿科技
F4 | 创智汇AI年度Demo Day | L4 | 年中收口核：精选签约 | 双会精选项目 | 年内导入A/B意向精选路演
D1 | AIGC微短剧制片特训 | L2 | 内容制片核 | WAIC·AIGC | 影视内容论坛切片；AIGC厂牌抽样
A6 | AI营销Agent实战营 | L2 | 营销科技核 | WAIC·企业服务营销 | 企业服务/营销池抽样
B1 | YOUNG立方×智能伙伴政策沙龙 | L2 | 政策获客核 | 服中心+双会客群 | 政策礼包+双会意向企业复邀
B3 | 高企认定冲刺（AI企业专场） | L2 | 带政策入驻核 | 服中心 | 双会AI应用类待认定抽样
A7 | OPC超级个体黑客松（春） | L2 | OPC核：获奖谈单元 | WAIC青年+CJ创作者 | 高校Builder；CJ AGS线索抽样
C2 | 高校成果转化·AI for Science日 | L2 | 成果转化核 | 学术支持+WAIC科研 | 复旦住房中心学术支持位；科研论坛切片
F3 | 通往AGI季度圆桌 | L2 | 研究型客户核 | WAIC·大模型论坛 | ACT-001闭门形态；模型公司抽样
D2 | ChinaJoy主题·创作者内容首发① | L2 | 创作者首发核 | CJ·创作者展区 | 创作者/社团抽样；渠道玩法迁移
C3 | ChinaJoy主题·游戏周边与潮玩供应链对接 | L2 | 供应链核：周边/潮玩展位 | CJ·魔玩/谷子 | 潮玩谷子高优先级；作品类示例
C4 | 专精特新·AI应用培育路演 | L2 | 成长补位核 | WAIC·行业AI | ACT-006缩尺；行业AI池抽样
D3 | ChinaJoy主题·数字娱乐市集体验日 | L2 | 市集转化核：摊主升级展位 | CJ·创作者/市集 | 小微品牌；市集→固定展位路径
C5 | ChinaJoy主题·IP联名与衍生品撮合会 | L2 | IP商业化核 | CJ·IP/联名 | 老字号×IP联名案例迁移；衍生品抽样
D4 | ChinaJoy主题·沉浸式数字娱乐联展 | L2 | 视觉落地核：短展期转化 | CJ·氛围落地 | 联合内容方短名单；预约制控流
D5 | 创作者首发②·衔接WAIC2027与ChinaJoy | L4 | 双会预热核 | 双会预热 | 全年双会线索复盘；预热下届双会

## 03-六大主题
主题 | 名称 | 场次编号 | 说明
A | 智能体与算力训练 | A2、A3、A4、A5、A6、A7 | 对应WAIC：Agent·多模态·算力·具身；资源：ACT缩尺+线索抽样
B | 政策与治理沙龙 | B2、B4、B1、B3 | 对应WAIC治理/券务；服中心协同兑现
C | 产业与ChinaJoy对接 | C1、C2、C3、C4、C5 | 原东莞/汕头/扬州场次合并为ChinaJoy主题内容
D | AI内容与ChinaJoy人气 | D1、D2、D3、D4、D5 | 对应CJ创作者经济+WAIC AIGC；与官方创作者活动错峰
E | 启动月·项目推广与双会承接 | P1、P2、P3、P4、E1、E4 | 原大场改为≤30人精准场；8月=项目推广日
F | 收官·圆桌·另计价事项 | F4、F3、F1、L1 | 出海另议另计价；领事到访/挂牌另计价且分属不同性质

## 04-主体口径
模块 | 口径
定稿说明 | 多版优胜劣汰合并；紫金主题；Excel0804场次为准
视觉 | 皇家紫金主题（深紫渐变+蓝紫点缀+香槟金）
主体运营范围 | 上海市云计算创新基地（国家级孵化器）
学术支持 | 复旦大学住房政策研究中心
载体支持 | 杨浦区科技企业联合会、科技企业服务中心
执行带客 | 同浦汇
销售 | 园区负责销售部分
人数 | 每场≤30人；全年约600人次+
负责人 | ≤30%
双会 | WAIC→3F；ChinaJoy→5F；具身/AIGC叠加
最新时点 | 2026.08：WAIC已闭幕、ChinaJoy刚结束，进入承接期
出海/领事 | 另议另计价；到访≠挂牌
租金 | 3.3元/㎡/天；不做对赌；免租期1–3个月面议
付款 | 签约后7日50%；四季各10%；年终10%
剔除 | 关联度核验表、千人级承诺、潮玩产业集群旧场、租赁对赌主叙事