## 项目概要
广州黄埔区九佛TOD“全球自贸365街区”项目 项目概要
项目名称 | 广州黄埔区九佛TOD“全球自贸365街区”项目
提供方 | 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会
提交对象 | 广州黄埔区九佛TOD“全球自贸365街区”项目方(委托方)
日期 | 2026年7月
核心概念 | • 依托九佛TOD交通枢纽、广州黄埔综合保税区升级自贸区契机与广交会365天延展需求,打造“珠三角全球自贸区先行示范街区+品牌出海商贸3.0基地”,建设知识城全球数字贸易港。 • 核心内容围绕国家馆/城市会客厅、海外展品与进口体验、支柱产业与特色赛道展示交易、保税+免税核心区、跨境电商总部与创业孵化等展开,形成365天永不落幕的展销中心。 • 关键资源在于海关、综合保税区/自贸区政策、商务局/商务委、领事馆等;须优先打通海关“四自一简”监管、即买即退、免税/关税与进出口合规路径,否则难以形成真正的自贸区/贸易港效果。 • 起步策略:采用轻资产运营,以快闪店、小型城市中心展示、线上线下联动等轻量模式切入,分期推进,不宜一开始做得过大。
产业方向 | 在潮玩、文创和IP基础上,叠加黄埔/广州出口优势品类与高科技产业方向: • 出海新三样:新能源汽车、锂电池、太阳能光伏 • 黄埔支柱产业:汽车零部件、生物医药、集成电路、机电产品 • 特色高增长赛道:黄金珠宝、文创潮玩IP、美妆洗护 • 高科技与具身智能:具身智能、人工智能产品、创新生物医药 • 数字内容与AI应用:内容出海、数字内容、微短剧、AIGC出海应用 • 跨境贸易:跨境电商、国际电商平台(亚马逊/阿里国际/SHEIN等)
下阶段重点 | 以策划服务为主,围绕调研、政策研究、项目定位、资源整合、功能布局、出海路径、产业资源组织和后续运营思路,形成正式策划服务方案,支撑项目分期落地与招商运营。
服务范围 | 1. 现状调研与对标研究 2. 政策研究与合规路径 3. 项目定位与主题策划 4. 功能布局与业态组合 5. 产业方向与招商建议 6. 出海路径与线上线下联动 7. 资源整合与合作机制 8. 运营思路与实施计划
成果交付 | • 《广州黄埔区九佛TOD“全球自贸365街区”项目策划服务方案》(正式报告,Word/PDF) • 项目定位与功能布局专题汇报(PPT) • 政策研究与合规路径专题报告(综保区/自贸区/海关监管) • 产业资源清单与招商建议书(目标客商+招商政策) • 运营思路、收益测算框架与分阶段实施计划
服务报价 | 合计 160 万元(含税参考价,详见“报价单”工作表)

## 提资清单
提资清单(请委托方提供的资料)
序号 | 类别 | 资料名称 | 说明 | 优先级
1 | 项目基础资料 | 九佛TOD地块红线图及权属资料 | 地块范围、土地性质、权属及供地方式 | 高
2 | 项目基础资料 | 地块及周边现状资料 | 现状照片、现状建筑(约46万㎡)、TOD交通与市政条件 | 高
3 | 规划文件 | 片区控规及TOD一体化规划 | 控规指标(容积率、限高、业态要求)及TOD综合开发规划 | 高
4 | 规划文件 | 片区产业规划及相关专项规划 | 黄埔/知识城产业规划、商业网点及综保区规划 | 中
5 | 政策文件 | 综合保税区/自贸区相关政策 | 黄埔综保区、知识城综保区升级自贸区及海关“四自一简”等政策文件 | 高
6 | 政策文件 | 免税/保税展示交易及跨境电商政策 | 即买即退、离境退税、跨境电商综试区及赴港上市绿通政策与试点 | 高
7 | 前期成果 | 项目前期策划、可研或概念方案 | 已完成的策划(如CGC策划方案)、可研、设计或招商材料 | 高
8 | 资源信息 | 已对接的领事馆、商协会及企业资源清单 | 含电商平台、支柱产业与特色赛道企业对接进展及联系人 | 高
9 | 资源信息 | 海关、商务局/商务委等部门对接渠道 | 既有沟通情况及可协调的对接机制、绿色通道 | 高
10 | 产业数据 | 黄埔/广州进出口与产业数据 | 支柱产业、特色赛道出口数据及广交会延展合作数据 | 中
11 | 运营数据 | 周边商业及市场数据 | 周边商业项目、TOD人流、租金水平、消费客群数据 | 中
12 | 工作机制 | 项目对接人及决策机制说明 | 委托方(含知识城集团)项目负责人、对接人及成果评审机制 | 高
提资说明:
1. 标注“高”优先级的资料请于合同签订后10个工作日内提供,以保障调研与政策研究按期启动。
2. 涉密或敏感资料可仅提供脱敏版本或安排现场查阅,双方可另行签订保密协议。
3. 如部分资料暂缺,请在清单中注明,由服务方协助通过公开渠道补充收集。

## 报价单
策划服务报价单
工作阶段 | 主要工作内容 | 主要成果 | 报价(万元)
阶段一:调研与政策研究 | 现状调研、案例对标、综保区/自贸区/海关监管与免税政策研究、合规路径梳理 | 调研报告、政策研究与合规路径专题报告 | 38
阶段二:定位与功能布局策划 | 项目定位、主题策划、约46万㎡功能布局与业态组合、轻资产启动模式论证 | 定位与功能布局专题汇报(PPT) | 48
阶段三:产业资源整合与出海路径 | 产业方向细化、目标客商与招商政策、资源整合、出海路径与线上线下联动设计 | 产业资源清单与招商建议书 | 42
阶段四:运营思路与实施计划 | 运营模式、组织架构、收益测算框架(租金+资本溢出)、分阶段实施与成本回收计划、方案整合 | 正式策划服务方案(整合版) | 32
合计 |  |  | 160
报价说明:
1. 以上报价为含税参考价(人民币),最终价格以双方商务洽谈及合同为准。
2. 服务周期:合同签订并收到首笔款项及主要提资材料后约5个月(可按委托方需求调整)。
3. 付款建议:合同签订后支付40%,中期成果(阶段二)通过评审后支付30%,最终成果验收后支付30%。
4. 差旅费用:上海—广州往返差旅按实报销或包干另议。