## Slide 1
广州黄埔区九佛TOD“全球自贸365街区”项目
项目概要
提供方:复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会
2026年7月

## Slide 2
一、“全球自贸365街区”概念与项目定位
■ 依托九佛TOD交通枢纽、广州黄埔综合保税区升级自贸区契机与广交会365天延展需求,打造“珠三角全球自贸区先行示范街区+品牌出海商贸3.0基地”,建设知识城全球数字贸易港。
■ 核心内容围绕国家馆/城市会客厅、海外展品与进口体验、支柱产业与特色赛道展示交易、保税+免税核心区、跨境电商总部与创业孵化等展开,形成365天永不落幕的展销中心。
■ 关键资源在于海关、综合保税区/自贸区政策、商务局/商务委、领事馆等;须优先打通海关“四自一简”监管、即买即退、免税/关税与进出口合规路径,否则难以形成真正的自贸区/贸易港效果。
■ 起步策略:采用轻资产运营,以快闪店、小型城市中心展示、线上线下联动等轻量模式切入,分期推进,不宜一开始做得过大。

## Slide 3
二、产业方向
在潮玩、文创和IP基础上,叠加黄埔/广州出口优势品类与高科技产业方向:
■ 出海新三样:新能源汽车、锂电池、太阳能光伏
■ 黄埔支柱产业:汽车零部件、生物医药、集成电路、机电产品
■ 特色高增长赛道:黄金珠宝、文创潮玩IP、美妆洗护
■ 高科技与具身智能:具身智能、人工智能产品、创新生物医药
■ 数字内容与AI应用:内容出海、数字内容、微短剧、AIGC出海应用
■ 跨境贸易:跨境电商、国际电商平台(亚马逊/阿里国际/SHEIN等)

## Slide 4
三、下阶段重点
以策划服务为主,围绕调研、政策研究、项目定位、资源整合、功能布局、出海路径、产业资源组织和后续运营思路,形成正式策划服务方案,支撑项目分期落地与招商运营。
策划服务八大模块
1. 现状调研与对标研究
2. 政策研究与合规路径
3. 项目定位与主题策划
4. 功能布局与业态组合
5. 产业方向与招商建议
6. 出海路径与线上线下联动
7. 资源整合与合作机制
8. 运营思路与实施计划

## Slide 5
四、成果交付
■ 《广州黄埔区九佛TOD“全球自贸365街区”项目策划服务方案》(正式报告,Word/PDF)
■ 项目定位与功能布局专题汇报(PPT)
■ 政策研究与合规路径专题报告(综保区/自贸区/海关监管)
■ 产业资源清单与招商建议书(目标客商+招商政策)
■ 运营思路、收益测算框架与分阶段实施计划

## Slide 6
五、提资清单(摘要)
完整清单详见 Excel《提资清单与报价》。高优先级资料如下:
■ [项目基础资料] 九佛TOD地块红线图及权属资料
■ [项目基础资料] 地块及周边现状资料
■ [规划文件] 片区控规及TOD一体化规划
■ [政策文件] 综合保税区/自贸区相关政策
■ [政策文件] 免税/保税展示交易及跨境电商政策
■ [前期成果] 项目前期策划、可研或概念方案
■ [资源信息] 已对接的领事馆、商协会及企业资源清单
■ [资源信息] 海关、商务局/商务委等部门对接渠道
■ [工作机制] 项目对接人及决策机制说明

## Slide 7
六、服务报价
工作阶段 | 主要工作内容 | 报价(万元)
阶段一:调研与政策研究 | 现状调研、案例对标、综保区/自贸区/海关监管与免税政策研究、合规路径梳理 | 38
阶段二:定位与功能布局策划 | 项目定位、主题策划、约46万㎡功能布局与业态组合、轻资产启动模式论证 | 48
阶段三:产业资源整合与出海路径 | 产业方向细化、目标客商与招商政策、资源整合、出海路径与线上线下联动设计 | 42
阶段四:运营思路与实施计划 | 运营模式、组织架构、收益测算框架(租金+资本溢出)、分阶段实施与成本回收计划、方案整合 | 32
合计 |  | 160
• 以上报价为含税参考价(人民币),最终价格以双方商务洽谈及合同为准。
• 服务周期:合同签订并收到首笔款项及主要提资材料后约5个月(可按委托方需求调整)。
• 付款建议:合同签订后支付40%,中期成果(阶段二)通过评审后支付30%,最终成果验收后支付30%。
• 差旅费用:上海—广州往返差旅按实报销或包干另议。

## Slide 8
期待与您的合作
复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会