银发青年

重启第二人生

项目落地策划方案

呈  陈红苗

胡总团队整理  ·  2026年10月19日

依据 2026年10月13日《银发经济情绪价值项目合作洽谈》综合整理。会上事实、策划建议和测算假设在正文中分开写。尚未签约、尚未付款、尚未授权的资源，不写成已经落实。

致陈红苗

陈红苗：

10月13日您反复问的是两件事：钱从哪里来，以及第一步做什么。这份方案按这个顺序写，方便您直接改。

我们用一个品牌做两条分开算账的业务。前台叫「第二人生会客厅」，卖小规模的文化社交。另一条叫「品质陪伴」，卖范围写死的陪诊和陪聊。冬季的江浙沪短途是第三条收入，用来过渡到明年春天的主题研学；它等会客厅里有了 8 位愿意预付意向金的客人，再交给有资质的旅行社。

您主责高端客人、内容品位和场地。我主责年轻人供给、杨浦与虹口的机构走访、交付和台账。1.8 万人的社群是我这边持续运营多年的信任基础，用来组织供给和执行，不当成现成的银发客户，也不自动变成尚未成立的公司的财产。

请您先看「双方分工」和文末九条确认事项。10月26日我们通话 40 分钟，把备忘录、收款主体和茶室第一场能不能预售定下来。

胡总

2026年10月19日

一、先看结论

这件事做成上海的一项可复购服务：50–75 岁、有支付能力、看重话题和人的客人，为一次被认真对待的时间付钱。青年按单获得收入，长者获得在场的人，也可以把自己的经验留在场合里。

前 90 天只验证三笔钱。

·  会客厅票款。茶室微缩场 8–12 人，体验价 299 元/人，满 8 人付款才办。第二场约 20 人，测算价 399 元/人。

·  陪诊与陪聊。陪诊 4 小时测算 399 元，由审核过的服务商交付。谈话陪同先按 800 元 / 2 小时做访谈测档。

·  冬季微度假。意向金 1,000 元、可退，满 8 人后由持证旅行社承办。敦煌放到 2027 年春季。

公司登记放在现金出现之后。连续四个星期有预付款，并且前 6 单里至少 4 单回访说愿意再约，再谈注册和股权。股权不在这份方案里写死。

二、会上已经对齐、还没落死的地方

2.1 可以当作会议事实的判断

·  您希望做的是「银发青年重启第二人生」：老年仍然有精神，成员以后可以成为主理人，而不是只被服务。

·  客人要的是有钱有闲的一档，要真陪伴。2024 年社区养老院的公益互动证明年轻人进得去，没有证明这一档客人会付钱。

·  您把护工看成偏重、有风险的业务，要求先讲清赚钱的节点，并要有市场对标。

·  我这边的核心执行大约 7 人，社群约 1.8 万人、40 多个群，画像以三十岁上下为主。白皮书之后约 18 个组织来谈，其中大量仍是意向。

·  分工的方向当时已经说了：我对接机构需求和年轻供给，您对接高端银发客人。

2.2 四个矛盾在本方案里的收法

| 矛盾 | 本方案的收法 |
| --- | --- |
| 高端生活，和刚需陪诊 | 品牌前台是会客厅。陪诊、陪聊作为独立服务出售，不写进同一张海报。 |
| 您的同龄人，和我的年轻社群 | 您负责付费客人。我负责供给、执行和机构拜访。1.8 万人不乘任何转化率去预测老年客户。 |
| 内容和生意 | 第一场就预售。7 天内没有下一笔预付，这场记为未通过。 |
| 轻资产，和老年服务的责任 | 轻，指不先租办公室、不先做软件。每一单仍有合同、保险样张、停单和回访。 |

会上还没有确定的，包括公司名称、股权、出资金额、场地商业价格、真实可邀请的客户数量、收款主体，以及海上讲堂名称能否用于商业合作。这些在确认前保持开放。

三、双方分工

试点期不新设部门。陈红苗是高端客群与内容主理人。胡总是运营、供给与机构对接主理人。7 人团队里只指定 1 名调度，其余人保持原来的工作。

| 事项 | 陈红苗 | 胡总 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试点备忘录 | 确认并签署 | 起草两页以内 | 10月26日 |
| 收款主体 | 共同确认 | 准备可追溯账户方案 | 未定之前不收款 |
| 茶室档期 | 主责，两个日期 | 配合流程 | 10月26日 |
| 其他场地 | 确认海上讲堂商用条件 | 报价备选场地 | 使用前 |
| 高端访谈 | 主责 15 人，名单不外传 | 问卷与记录 | 11月2日前至少 6 人 |
| 年轻供给 | 参与标准，完成一次模拟 | 报名、面试、录取 8 人 | 11月2日 |
| 机构与服务商 | 参加高端机构那一次 | 主责 8 家 | 11月18日前 |
| 微缩会客厅 | 邀请，守品位 | 执行、记录、回访 | 满 8 人付款后 |
| 陪诊试单 | 可介绍家庭客户 | 尽调、派单、回访 | 11月 |
| 短途 | 定目的地与品味 | 对接旅行社文本 | 12月下旬 |
| 周对账 | 参加 | 出订单与收支 | 每周 |
| 公司股权 | 验证后共同谈 | 验证后共同谈 | 第90天 |

3.1 权限

·  陈红苗可以否决一场她认为虚的局、一个不合适的场合，以及任何推销。

·  胡总可以否决超出每周一个半天的安排、没有保险的上门，以及范围外的新产品。

·  调度维护预约表，不改价格，不答应范围外的服务。

3.2 资源边界

·  陈红苗的客人联系方式留在她自己的联络计划里。项目组只接收客人同意之后的订单信息。

·  胡总的社群、白皮书、杨浦科技企业联合会与复旦相关合作，保持独立。商业使用要单独授权，不能当成新公司的官方背书。

·  海上讲堂的名称、档期和摄影，以权利人书面条件为准。自用和转给共同项目不是同一件事。

·  订单纪要归试点项目共有。任何一方退出后，不把纪要拿去销售保险或其他产品。

3.3 钱怎么分

陪诊、陪聊类订单：陪伴者或服务商结算约 70%，平台留存不超过 30%。平台留存里，交付与调度占 15 个点，带来这位付款人的一方占 10 个点，5 个点留作保险差额和退款。双方共同介绍的，10 个点对半。

会客厅：票款先扣除茶歇、场地、人员补贴和保障。剩余的 50% 归带来客人的一方，40% 归交付侧，10% 进入备用金。客人由双方共同邀请时，前两项合并后对半。茶室前两场若使用陈红苗的私人空间，场地按零记，同时在台账里记为她的资源投入；从第三场起再商量茶歇成本。

客人没有预付，这一单不出门。陪伴者按周结算，不从平台留存里临时借支。

四、三条变现路径

4.1 路径一：会客厅票款

这是品牌的第一笔钱，也是检验陈红苗的圈子是否成立的那一笔。付款人是长者本人。产品是一个下午的小规模深谈，客人离开时认识同频的人，并被邀请预付下一次。

茶室微缩场用来做第一次检验，第二场才把人数放到 20 人左右、把价格放到 399 元测算档。两场都要单独复盘。嘉宾费用或场地租金一旦升高，单场可能变成亏损，不能用「票卖出去了」代替复盘。

4.2 路径二：陪诊与陪聊

这是家庭和机构更愿意立刻付钱的刚需。两条 SKU 分开。

·  办事陪诊：4 小时，测算价 399 元。只做预约提醒、院内路线、排队、医嘱原文和取药。由审核过的服务商派单。胡总主责。

·  谈话或学习陪同：公共场所，一次一件事。高端测档默认 800 元 / 2 小时，同时问 480 元和 1,200 元。至少 5 位目标客人点头，且陪伴者到手不低于每小时 140 元，才采用该档。陪伴者来自录取的 8 人。

2026 年上海普惠陪诊大约每小时 50–80 元，杨浦公共平台 4 小时大约 298 元。399 元买的是指定服务商、过程记录和回访，不跟公益低价竞争。800 元档只对陈红苗介绍的、在意「对方是谁」的客人开放，不写成全市统一价。

4.3 路径三：冬季短途微度假

旅游在会上被看成刚需，同时已经入冬，长途不适合作为第一笔。今冬只做高铁大约两小时内的一日或两日，优先苏州、嘉兴、杭州。它是从会客厅走向明年春季研学的过渡，不替代 11 月的票款和陪诊。

·  8 位客人各自预付可退意向金 1,000 元。出发前七日退出，或未成团，原路退回。

·  交通、住宿和面向客人的招徕，由持证旅行社签合同、收取团费。我们负责主题、客人组织和现场陪伴设计。

·  每天留出不被景点填满的时间。不进购物店，不安排保险说明会，不办速配。

·  敦煌、云南、厦门、青岛在短途走通之后单独立项。领队档期没有书面确认，对外不宣布人名。西藏和高海拔不排。

五、茶室微缩测试，按这个流程做

名称：第二人生 · 茶室会客厅（第 1 期）。题目：一个人的晚上，怎样安排成自己还想过的样子。

| 环节 | 时间 | 做什么 | 谁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟陪聊 | 开工前 40 分钟 | 陈红苗当客人，1 名已录取青年当陪伴者 | 胡总在场计时，不插话 |
| 茶叙 | 20 分钟 | 只写名字的名牌，互相认识 | 调度 |
| 开场 | 10 分钟 | 讲清这一场要谈的问题，不做销售 | 陈红苗 |
| 两人深谈 | 40 分钟 | 退休后最想完成的一件事 | 主持人 |
| 交换一件小事 | 15 分钟 | 青年与长者各请教一件，可拒绝 | 现场 |
| 下一笔 | 15 分钟 | 只收三种预付意向：下一场、陪同、短途名单 | 胡总 |

模拟结束，陈红苗只回答两句：下次是否愿意付钱给这个人；有没有感觉被对付。第二句若是「有」，换一个人重做一次。两次都不通过，微缩场延期，不改成免费场。

通过标准：7 天内 4 位客人预付下一场或一单陪同。到场人数和气氛不单独作为通过。

筛选看交流意愿。不要求客人说明存款或保单。不承诺结识对象、名人辅导或高校背书。

六、陪诊与陪聊，按这个流程做

6.1 出门前的四问

·  这次要完成的一件事是什么？

·  哪些话题不要碰？

·  步行、座位和节奏有什么限制？

·  希望当次顺手完成的一件小事是什么？

同时写明付款人、纪要发给谁、长者是否同意把谈话内容发给子女。长者不同意，当天只保留流程信息。

6.2 当天

·  调度在共享表写下人员、地点、开始与结束时间。

·  出门前购买当日意外险，保单号入表。保险只覆盖这一次行程中的意外，不覆盖医疗结果和护理责任。

·  结束后两小时内交出一页纪要：完成的事、听到的原话、下次要带的材料、只有这一次才会出现的事实。

·  二十四小时内回访付款人，只问还约不约这个人。前 6 单由胡总亲自回访。

6.3 停单

推销保险、保健品、课程或理财；解释病情或代替家属决定；收受红包、密码或贵重礼物；身体护理；未经同意传播纪要；绕开预约表私下收款。出现任何一项，当天停止，该人员退出试点。

6.4 服务商准入

陪诊不从微信群里临时问谁有空。服务商要有营业信息、人员身份、培训记录、保单及除外责任、应急流程和投诉处理记录。普通兼职青年可以做公共场所的谈话和数字辅导，不承担注射、给药、助浴、翻身和陪夜。

机构拜访首批 8 家：3 家社区机构，用来看代际活动需求；3 家中高端机构，用来看是否真有采购预算；2 家陪诊或家政供应商，用来看报价和责任。证据分四级：已经付款、有预算和决策人、只是感兴趣、普通介绍。60 天内只推进前两级。约 18 个来谈的组织，不自动算成订单。

七、25 岁与 65 岁，以及 1.8 万私域

会上说的双向，落在服务结尾，不落在招聘口号里。25 岁上下的人有时间、需要一份体面的按单收入。65 岁上下的人有阅历、需要一个真的在场的人。青年可以请教一段经历，长者可以请教一个手机或软件操作。拒绝不影响结算。

第一期共创是 8 对、90 分钟、公共场所。交付两样东西：一份本人同意留下的人生故事卡，一条已经解决的数字问题。上门服务不从这场活动里直接延伸，要另下陪同订单。

1.8 万人、40 多个群，是 2018 年以来持续运营的结果。前段的群更活跃。这个规模说明供给招募和活动执行有信任基础。它不说明群里有足够多的 65 岁付费客人。供给报名只发一次，限额 20 人报名、录取 8 人。复购仍走同一张预约表，私下成交则退出试点。

青年按周结算。培训和模拟的交通实报，不把第一场做成无偿劳动。胡总每周投入上限是一个固定半天，用来面试、回访和拍板；10 月 31 日的讲座和 11 月 29 日的漫展不插入这个项目。

八、测算、预算和财务纪律

下面的数字用来讨论，不是报价，也不是已经同意的结算价。真实场地、嘉宾和服务商报价回来之后，要重算。

8.1 会客厅：20 人 × 399 元

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 收入 | 7,980 | 测试票价 |
| 场地 | 1,200 | 须实询；茶室零租金要另记资源投入 |
| 嘉宾与主持 | 1,800 | 按合适主讲者估算，不是知名教授报价 |
| 茶歇 | 800 | 约 40 元/人 |
| 执行 | 1,000 | 人工不按零计算 |
| 物料与保障 | 500 | 含必要保险预算，以保单为准 |
| 沟通与售后 | 600 | 邀请、回访 |
| 贡献结余 | 2,080 | 约 26%，未扣固定费用和税费 |

8.2 陪诊：20 单 × 399 元

| 项目 | 单笔（元） | 20 单（元） |
| --- | --- | --- |
| 客户支付 | 399 | 7,980 |
| 服务方结算 | 280 | 5,600 |
| 保险与准备金 | 15 | 300 |
| 排单与回访 | 30 | 600 |
| 支付杂费 | 10 | 200 |
| 贡献结余 | 64 | 1,280 |

若 60 天做成 2 场满额会客厅和 20 单陪诊，成交约 23,940 元，贡献结余约 5,440 元。这还没有覆盖固定人员、交通、法律审核和税费。试点的价值是看单位经济是否为正，不是宣布模式已经成熟。

60 天现金支出设置 20,000–30,000 元上限，作为控制线，不是必须花完的预算。没有合同和客户预算，不预付大额场地和嘉宾费用。每周共享订单、流水和异常，不由个人长期代收。

九、90 天日程、底线和停止条件

| 阶段 | 日期 | 动作 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1–D7 | 10/20–10/26 | 备忘录、调度、报名、茶室日期、账户 | 双方 |
| D8–D14 | 10/27–11/02 | 深访、8 家排期、录取 8 人、定主题 | 陈红苗邀约，胡总供给 |
| D15–D30 | 11/03–11/18 | 模拟、微缩场、服务商审核、首批试单 | 胡总执行，陈红苗出席 |
| D31–D60 | 11/19–12/18 | 第二场售票，累计 10–20 单陪诊 | 双方 |
| D61–D90 | 12/19–1/17 | 短途是否成团，是否注册公司 | 双方复盘 |

9.1 底线指标

| 指标 | 底线 | 较好 |
| --- | --- | --- |
| 高端深访 | 15 人 | 30 人 |
| 机构与服务商访谈 | 8 家 | 15 家 |
| 收费会客厅 | 2 场 | 3–4 场 |
| 会客厅付费人次 | 25 | 50 |
| 完成的陪诊单 | 10 | 20 |
| 陪诊按时完成 | 95% | 98% |
| 重大安全事件 | 0 | 0 |
| 付费机构 | 有可验证的采购意向 | 1 家签约付款 |

9.2 出现这些情况就停

·  模拟两次未通过：不办付费微缩场。

·  11月22日前预付款不足 3 笔：12 月不办售票场，先补访谈。

·  前 6 单愿意再约的不足 4 单：更换名单，不扩大名额。

·  微缩场 7 天内预付不足 4 位：第二场不售票。

·  短途意向不足 8 人：不订车、不订房。

·  优化后单笔仍是负贡献，或出现处理不了的安全、隐私纠纷：暂停该产品。

·  双方写不下资金审批和客户归属：停止扩张。

十、风险与合规提示

本节是经营底线，不代替律师、保险经纪、医疗机构或旅行社的意见。正式收款前，按选定的主体再做一次专业核对。

·  长者是否参加、是否透露家庭信息、是否认识新朋友，由本人决定。紧急联系人用于应急，不替代本人的选择。

·  前 90 天不做给药、助浴、翻身、陪夜和失能转移。专业护理只转介有资质的机构。

·  单次意外险不能自动覆盖护理事故、医疗损害和信息泄露。看清承保主体、保额和除外责任再出门。

·  含交通、住宿、行程并面向客人招徕的团队旅游，由取得许可的旅行社组织。内容策划不能用来替代旅行社许可。

·  交友活动不承诺配对成功。工作人员不索取礼物、借款和投资。财产、住址、病史不公开。

·  诊疗信息、行踪和家庭关系按敏感个人信息处理，单独同意，限制访问。

·  复旦相关机构、杨浦科技企业联合会的名称和成果，未经授权不用于商业背书，也不用于保险或养老投资推广。

·  按单合作不等于自动排除用工责任。单量上升前，先请律师看合作关系，再扩大名单。

十一、请陈红苗确认

回复时按编号写「同意」，或直接改一句。第 1、2、4、5 条没有回复之前，报名可以先发，收款和上门不开始。

·  前 90 天的收入产品是会客厅、陪诊和陪聊。护工、保险销售和小程序放在复盘之后。

·  茶室微缩按 299 元/人预售，满 8 人付款才办。您亲自当一次模拟客人。

·  谈话陪同先用 800 元档访谈；陪诊试单按 399 元测算。两条不出现在同一张海报上。

·  陪同类订单按约 70% 结算给在场的一方，平台留存不超过 30%，其中带来客户的 10 个点单独记账。

·  10月26日前指定收款主体。此前不向客人收款。

·  您的名单和我的社群各自所有。项目共有的是订单和纪要。

·  短途满 8 人再交给旅行社。敦煌不进入今冬产品。

·  每周对一次账。我每周投入一个固定半天，另加调度的执行时间。

·  公司等到连续四周有预付款，且前 6 单里至少 4 单愿意再约，再讨论注册和股权。

十二、本周动作

| 谁 | 何时 | 做什么 |
| --- | --- | --- |
| 陈红苗 | 10月20日 | 看完分工，把不能接受的句子改回 |
| 陈红苗 | 10月22日前 | 给出茶室两个日期，约前 5 位深访 |
| 陈红苗 | 10月26日前 | 确认场地商用条件和 299 元体验价 |
| 胡总 | 10月21日前 | 指定调度，定下每周那个半天 |
| 胡总 | 10月23日前 | 在指定社群发出一次供给报名 |
| 双方 | 10月26日 | 通话 40 分钟，定备忘录、账户和第一场预售 |

附录一  可以发给客人的邀请

人生下半场，依然是自己的主场。

我们在筹备一场小规模的「第二人生 · 茶室会客厅」，邀请对文化、友谊和一段有质量的谈话有兴趣的朋友。这一场不设赞助，名牌只写名字。时间、人数和费用以正式邀请为准。首期体验名额 8–12 人。

附录二  供给报名的四句话

·  上海市内的按单陪同，先面试再上岗，名额 8 人。

·  做就医流程记录、谈话或教会一个操作，不做护理。

·  每一单有预付、有意外险、有当天纪要。

·  报名后单独联系，不在群里接龙。

附录三  备忘录至少写上的句子

·  试点 60 天，非排他。项目名称暂定。

·  各自原有资源不因本备忘录转移所有权。

·  前 90 天的产品、分成、停单，以双方确认后的本方案为准。

·  预付款进入指定账户后，在场一方按周结算。

·  名单和纪要的使用范围写死。退出后继续履行已收款订单，或按客人选择退款。

·  注册公司、股权和薪酬另纸约定。未另纸约定之前，双方都没有股权承诺。

附录四  材料与测算说明

内部材料为 2026年10月13日洽谈记录，录音约 14:03–15:38。重点包括高端养老体验与项目缘起、情绪价值与活动清单、陪诊护工与抽成、社群画像和收尾分工。

399 元票价、399 元陪诊、800 元谈话档、1,200 元场地、20,000–30,000 元预算上限和各阶段人数，都是方案测算。上海普惠陪诊价格带参考 2026 年公开报道，大约每小时 50–80 元，杨浦分级服务 4 小时大约 298 元。静安八号只作为品质参照，不写成合作方。

本方案用于推进陈红苗与胡总的试点合作，不构成法律、财税、保险、医疗或旅游业务意见。