## 00-总览看板
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行落地总览（V2.0 为主，融合 V1）
模块 | 核心目标 | 关键数字/节点 | 责任角色 | 优先级 | 状态 | 备注
示范周期 | 5场旗舰+闭门诊断+30日台账闭环 | 2026.8.20—12.17 | 指导组/项目办 | P0 | 待确认 | 周四下午固定节奏
第1场启动 | 压缩版16工作日倒排落地 | 8/20；7/29启动筹备 | 项目经理 | P0 | 待启动 | 7/31前二选一确认是否顺延
三链机制 | 助贷/出海/科技各1名主责 | 9/30前机制到位 | 三链负责人 | P0 | 待启动 | 每条通道有可核验记录
企业池 | ≥80家授权完整档案 | 累计参会≥100家次 | 数据管理员 | P0 | 待启动 | 见11-企业服务池
服务SLA | 3建档/5分派/10反馈/30闭环 | 分派100%；反馈≥90% | 项目办+主责 | P0 | 待启动 | 逾期自动升级
三大专题 | 出海/具身智能/AI平台可执行子方案 | 9/10、10/22、11/19 | 市科企联/复旦/银行 | P0 | 待启动 | 不预设产品结论
预算 | 全周期可核算可分摊 | 建议上限20万元 | 指导组/承办方 | P0 | 待确认 | 不向企业收费
工具台账 | 企业池+任务台账+KPI看板 | 每月5日前更新看板 | 项目办公室 | P0 | 待启动 | 共享表格即可
合规边界 | 零承诺授信；授权留痕；宣传审阅 | 全周期零违规 | 银行合规窗口 | P0 | 必须 | 开场宣读附件6口径
首月冲刺 | 7/29—8/27 逐日动作清零 | 8/27完成T+5分派 | 四方联系人 | P0 | 待启动 | 见05-首月行动清单
说明：日期、预算、指标为工作建议口径，须经四方与银行内部流程确认。本表不构成授信或业务承诺。

## 01-五场日历
2026年8—12月五场旗舰活动日历（锁定建议日期；最终以T-30立项会确认）
场次 | 日期 | 星期 | 时段 | 主题 | 建议场景 | 重点企业（融合V1） | 规模 | 承办牵头 | 主要输出 | 闭环重点 | 场地确认 | 状态
第1场 | 2026-08-20 | 周四 | 14:00—16:30 | 启动与小微金融体检 | 泰隆银行指定会场｜银行开放日 | 成立1—5年、订单增长或研发投入期的小微/中小科技企业 | 25家/45人 | 泰隆银行+杨浦区科企联 | 首批企业档案；融资需求卡；年度需求基线 | 筛选A类融资线索；5日内分派客户经理 |  | 待确认
第2场 | 2026-09-10 | 周四 | 13:30—17:00 | 出海与跨境经营：东南亚专题 | 银行国际业务场景+出海服务机构 | 外贸、跨境电商、准备进入东南亚等市场的企业 | 30家/55人 | 市科企联+泰隆银行国际业务 | 出海成熟度分级；金融及专业服务清单；15家专项服务 | 跨境服务专组；T+10首次方案反馈 |  | 待确认
第3场 | 2026-10-22 | 周四 | 13:30—17:00 | 科技金融与成果转化：具身智能专题 | 高校实验室/科技园区/企业现场 | 专精特新、高新技术、具身智能、AI应用与数字化服务企业 | 25家/50人 | 复旦住房政策研究中心+杨浦区科企联 | 技术/场景需求卡；非财务观察维度；成果对接名单 | 银行与科技伙伴双轨跟进；项目小组 |  | 待确认
第4场 | 2026-11-19 | 周四 | 13:30—17:30 | 产业链协同与融资路演｜AI平台参访 | 链主企业或AI平台现场 | 链主上下游供应商、生产性服务业、产业链配套企业 | 30家/55人 | 市科企联+泰隆银行 | AI生产力需求调研摘要；供需对接清单；路演反馈 | 按产业链建项目簇；成熟需求闭门会 |  | 待确认
第5场 | 2026-12-17 | 周四 | 14:00—17:30 | 年度成果复盘与生态共建 | 泰隆银行指定会场｜年度交流会 | 前四期重点企业、新增优质企业、生态伙伴 | 40家/80人 | 四方联合 | 年度报告；案例集；次年候选企业与主题 | 未结事项90日延续；次年机制确认 |  | 待确认
第1场若7/31前无法召开筹备会，建议顺延至9/3，第2场改9/24；须书面确认。

## 02-通用倒排甘特
单场活动通用倒排（T-30→T+30｜工作日口径｜未完成即触发）
节点 | 阶段 | 关键动作 | 交付物 | 责任岗 | 未完成则 | 计划日期 | 实际完成 | 状态 | 备注
T-30 | 立项 | 四方立项会：主题、对象、场地、预算、主讲人、KPI | 一页活动任务书 | 项目经理 | 降级闭门会或顺延 |  |  | 待启动
T-25 | 立项 | 场地与承办确认；银行确认可对外业务范围 | 场地确认函、口径清单 | 承办方+银行合规窗口 | 启用备用场地 |  |  | 待启动
T-20 | 征集 | 邀请函、报名表、数据用途说明三件套发布 | 三件套定稿 | 联合会执行组 | 缩短征集期+定向邀请 |  |  | 待启动
T-15 | 征集 | 报名过半预警；定向补邀；预访谈排期 | 报名进度表 | 三链负责人 | 报名不足60%启动补邀 |  |  | 待启动
T-12 | 征集 | 报名截止（首轮） | 报名原始表 | 数据管理员 | 延长3天并通知已报名企业 |  |  | 待启动
T-10 | 匹配 | 企业A/B/C分层；席位确认；服务席位排班 | 分层名单、匹配表 | 三链负责人 | 未分层默认C类观摩 |  |  | 待启动
T-7 | 匹配 | 主讲人讲稿初稿；路演企业辅导 | 讲稿、路演材料 | 项目办公室 | 改访谈式对话替代讲稿 |  |  | 待启动
T-5 | 准备 | 物料下单；摄影摄像与安全报备；保密边界确认 | 物料清单、报备回执 | 会务负责人 | 削减非必要物料 |  |  | 待启动
T-3 | 准备 | 全流程彩排；应急预案过一遍 | 彩排纪要 | 项目经理 | 延后或简化流程 |  |  | 待启动
T-1 | 准备 | 到场确认（电话/微信）；设备网络检查；敏感内容复核 | 到场确认表 | 会务组+合规窗口 | 按实际到场率调整分组 |  |  | 待启动
T日 | 执行 | 签到、机制说明、分组记录、任务核对、问卷回收 | 服务确认卡、问卷 | 全体 | 当日资料未归档不得离场 |  |  | 待启动
T+3 | 跟进 | 企业档案、服务任务、授权记录归档；感谢信发出 | 台账建档记录 | 数据管理员 | 升级至项目办公室 |  |  | 待启动
T+5 | 跟进 | 任务分派完成；主责任人与企业建立首次联系 | 分派记录 | 三链负责人 | 项目经理直接指派 |  |  | 待启动
T+10 | 跟进 | 首次状态反馈（受理/补件/转介/暂不适配及原因） | 节点更新记录 | 主责任人 | 进入逾期清单并周会通报 |  |  | 待启动
T+20 | 跟进 | 中期催办；跨团队事项协调会 | 协调会纪要 | 项目经理 | 上报指导组 |  |  | 待启动
T+30 | 闭环 | 闭环复盘；案例授权；下一场改进事项 | 单场复盘表 | 项目办公室 | 不得启动下一场立项 |  |  | 待启动
复制本表按场次填写计划日期；建议节点设为上午10:00前完成。

## 03-首场压缩倒排
第1场｜8月20日压缩版倒排（自7月29日启动，共16个工作日）
日期 | 星期 | 节点 | 关键动作 | 责任岗 | 责任人（填写） | 交付物 | 完成判据 | 状态 | 备注
2026-07-29 | 周三 | D-16 | 四方筹备会：确认首场主题、场地、预算上限、四方联系人 | 项目经理 |  | 筹备会纪要 | 四方签字确认 | 待启动 | 同步填RACI人名
2026-07-31 | 周五 | D-14 | 活动任务书定稿；场地锁定；银行确认对外口径清单 | 项目办公室+银行合规窗口 |  | 任务书+口径清单 | 任务书可打印且KPI可量化 | 待启动 | 若无法完成则讨论顺延9/3
2026-08-03 | 周一 | D-13 | 邀请函/报名表/数据用途说明三件套发布 | 联合会执行组 |  | 三件套 | 渠道可追溯 | 待启动 | 同步建三张台账
2026-08-07 | 周五 | D-9 | 报名首轮截止；启动定向补邀 | 三链负责人 |  | 报名进度表 | 不足60%必须补邀 | 待启动
2026-08-11 | 周二 | D-7 | 企业A/B/C分层；席位确认；预访谈完成 | 三链负责人 |  | 分层名单 | A类均已指定主责人 | 待启动
2026-08-13 | 周四 | D-5 | 匹配表定稿；服务席位排班；物料下单 | 项目办公室 |  | 匹配表+物料单 | 匹配空缺率<20% | 待启动 | 同日第2场三件套发布
2026-08-17 | 周一 | D-3 | 全流程彩排；主讲稿与主持稿终审；应急预案确认 | 项目经理 |  | 彩排纪要 | 检查表全项打勾 | 待启动
2026-08-19 | 周三 | D-1 | 到场确认；设备网络检查；敏感内容与摄影边界复核 | 会务组 |  | 到场确认表 | 双通道确认完成 | 待启动
2026-08-20 | 周四 | T日 | 活动执行；当日资料归档 | 全体 |  | 服务卡+问卷 | 应收=实收；当日归档 | 待启动
2026-08-25 | 周二 | T+3 | 档案、任务台账与授权记录归档；感谢信发出 | 数据管理员 |  | 建档记录 | 建档率100% | 待启动
2026-08-27 | 周四 | T+5 | 任务分派完成；首次联系建立 | 三链负责人 |  | 分派记录 | 分派率100% | 待启动 | KPI首次通报
2026-09-03 | 周四 | T+10 | 首次状态反馈完成率不低于90% | 主责任人 |  | 节点更新 | 反馈率≥90% | 待启动
2026-09-17 | 周四 | T+20 | 中期催办；与第2场跟进工作合并召开 | 项目经理 |  | 协调会纪要 | 逾期清零或已升级 | 待启动
2026-10-08 | 周四 | T+30 | 首场闭环复盘（原10/1假期顺延） | 项目办公室 |  | 单场复盘表 | 全部任务有终态 | 待启动
二选一：按本表执行8/20场；或7/31前书面确认顺延至9/3（第2场改9/24）。

## 04-2至5场关键节点
第2—5场标准倒排关键节点对照表（真实日期）
节点 | 第2场 9/10 | 第3场 10/22 | 第4场 11/19 | 第5场 12/17 | 通用责任岗 | 合并召开提示
T-30 立项会 | 2026-07-30 | 2026-09-10 | 2026-10-08 | 2026-11-05 | 项目经理 | 第3场立项与第2场活动同日
T-20 三件套发布 | 2026-08-13 | 2026-09-24 | 2026-10-22 | 2026-11-19 | 联合会执行组 | 第4场立项与第3场T-10同日
T-12 报名截止 | 2026-08-21 | 2026-10-09 | 2026-10-30 | 2026-11-27 | 数据管理员 | 第3场原10/2顺延10/9
T-10 分层与匹配 | 2026-08-27 | 2026-10-08 | 2026-11-05 | 2026-12-03 | 三链负责人
T-3 彩排 | 2026-09-07 | 2026-10-19 | 2026-11-16 | 2026-12-14 | 项目经理
T-1 到场确认 | 2026-09-09 | 2026-10-21 | 2026-11-18 | 2026-12-16 | 会务组
T日 活动 | 2026-09-10 | 2026-10-22 | 2026-11-19 | 2026-12-17 | 全体 | 固定周四为项目日
T+3 归档 | 2026-09-15 | 2026-10-27 | 2026-11-24 | 2026-12-22 | 数据管理员
T+5 分派 | 2026-09-17 | 2026-10-29 | 2026-11-26 | 2026-12-24 | 三链负责人
T+10 首次反馈 | 2026-09-24 | 2026-11-05 | 2026-12-03 | 2026-12-31 | 主责任人
T+30 闭环复盘 | 2026-10-22 | 2026-12-03 | 2026-12-31 | 2027-01-28 | 项目办公室
建议将当日立项会、匹配会、跟进周会合并在活动前后1小时内完成，全年只占用各方各1个固定半天。

## 05-首月行动清单
首月行动清单（2026年7月29日—8月27日）｜填写责任人后即可开工
日期 | 行动 | 关联场次 | 责任角色 | 责任人（填写） | 交付物 | 完成判据 | 状态 | 备注
2026-07-29 | 四方筹备会；通过本方案；填写RACI矩阵；确认首场方案与预算 | 第1场 | 项目经理 |  | 会议纪要+RACI | 四方签字 | 待启动
2026-07-30 | 第2场（9/10）立项会同步召开，确定出海专题方向与嘉宾 | 第2场 | 项目经理+市科企联 |  | 第2场任务书草案 | 专题启动条件清单确认 | 待启动
2026-07-31 | 首场任务书定稿；场地锁定；银行出具可对外口径清单 | 第1场 | 项目办+银行合规 |  | 任务书+口径清单 | 书面确认 | 待启动 | 二选一截止日
2026-08-03 | 发布首场邀请函、报名表、数据用途说明；建立三张台账表 | 第1场 | 联合会执行组 |  | 三件套+台账空表 | 已发布可访问 | 待启动
2026-08-05 | 启动客户与会员需求摸排问卷（AI应用/出海意向） | 全周期 | 数据管理员+三链 |  | 问卷链接 | 授权条款齐备 | 待启动
2026-08-07 | 首场报名首轮截止；启动定向补邀；报名进度通报 | 第1场 | 三链负责人 |  | 补邀名单 | 进度通报发出 | 待启动
2026-08-11 | 企业A/B/C分层；席位确认；A类企业预访谈完成 | 第1场 | 三链负责人 |  | 分层名单 | A类均有主责人 | 待启动
2026-08-13 | 匹配表定稿；服务席位排班；物料下单；第2场三件套发布 | 第1+2场 | 项目办公室 |  | 匹配表+物料单 | 空缺率<20% | 待启动
2026-08-17 | 全流程彩排；主持稿与讲稿终审；应急预案确认 | 第1场 | 项目经理 |  | 彩排纪要 | 检查表打勾 | 待启动
2026-08-19 | 到场确认；设备与场地检查；敏感内容与摄影边界复核 | 第1场 | 会务组 |  | 到场确认表 | 双通道确认 | 待启动
2026-08-20 | 第1场活动执行；当日资料归档 | 第1场 | 全体 |  | 服务卡+问卷 | 当日归档回执 | 待启动
2026-08-25 | T+3：建档、感谢信、授权记录归档 | 第1场 | 数据管理员 |  | 台账建档 | 建档率100% | 待启动
2026-08-27 | T+5：任务分派完成；首场KPI首次通报；第2场分层与匹配 | 第1+2场 | 三链负责人 |  | 分派记录+KPI通报 | 分派率100% | 待启动
启动决议七项共识见16-启动决议表。口诀：固定周四、固定三链、固定一张卡、固定3—5—10—30。

## 06-RACI责任矩阵
RACI责任矩阵｜R执行 A最终负责(每行唯一) C咨询 I知会｜首次筹备会逐行填入具体人名
关键任务 | 指导组 | 项目办公室 | 三链负责人 | 活动执行组 | 银行业务 | 银行合规窗口 | 生态伙伴 | A角姓名（填写） | R角姓名（填写） | 状态
年度方向与场次确认 | A | R | C | I | C | I | I |  |  | 待填写
单场主题立项与任务书 | I | A/R | C | I | C | I | — |  |  | 待填写
预算审批与费用结算 | A | R | I | C | I | I | — |  |  | 待填写
场地与承办确认 | I | A | I | R | C | I | — |  |  | 待填写
企业征集与定向邀请 | I | A | R | C | C | I | C |  |  | 待填写
企业A/B/C分层 | I | C | A/R | I | C | I | — |  |  | 待填写
对外口径与宣传物料审阅 | I | R | C | C | C | A | I |  |  | 待填写
议程、讲稿与路演辅导 | I | A | R | C | R | C | C |  |  | 待填写
现场执行与安全 | I | C | I | A/R | I | I | C |  |  | 待填写
服务确认卡录入与建档 | I | A/R | C | R | I | C | I |  |  | 待填写
任务分派与首次反馈 | I | C | A | I | R | I | R |  |  | 待填写
逾期升级与协调 | I | A/R | C | I | C | I | I |  |  | 待填写
案例授权与对外发布 | C | R | C | I | C | A | I |  |  | 待填写
月报、复盘与年度报告 | I | A/R | C | I | C | C | I |  |  | 待填写
规则：①每行A唯一，未定则不得进入执行；②A可授权R，逾期追责指向A。

## 07-单场人力配置
单场活动人力配置表（约17—20人，其中四方内部约11—13人）
岗位 | 人数 | 来源 | 主要职责 | 上岗要求 | 本场姓名（填写） | 手机 | 备份人 | 状态
项目经理 | 1 | 项目办公室 | 全流程统筹、节点核对、现场总控、任务分派把关 | 参加过至少1次全流程彩排 |  |  |  | 待填写
会务负责人 | 1 | 承办方 | 场地、物料、餐饮、设备、摄影、安全对接 | 熟悉执行检查表 |  |  |  | 待填写
签到与引导 | 2 | 联合会执行组/志愿者 | 核验企业与授权名单、发放分组标识、指引动线 | 掌握未授权者不得入内规则 |  |  |  | 待填写
主持人 | 1 | 联合会或银行 | 开场口径宣读、节奏控制、环节衔接、收尾 | 通读开场口径与逐字稿 |  |  |  | 待填写
三链负责人 | 3 | 四方各条线 | 分组问诊主持、需求判断、当场确定责任人与时限 | 熟悉本条线边界与转介渠道 |  |  |  | 待填写
记录员 | 3 | 项目办公室/执行组 | 每组1名，现场填写服务确认卡并与企业确认 | 经过服务卡填写培训 |  |  |  | 待填写
银行客户经理 | 3—5 | 泰隆银行 | 现场问诊、材料清单说明、后续对接主责 | 知悉可对外口径清单 |  |  |  | 待填写
专家/嘉宾 | 2—3 | 高校、银行、专业伙伴 | 主题分享、案例点评、路演反馈 | 讲稿经合规窗口审阅 |  |  |  | 待填写
数据管理员 | 1 | 项目办公室 | 授权记录、资料回收、当日归档、台账录入 | 掌握权限分级规则 |  |  |  | 待填写
摄影/传播 | 1 | 承办方或外包 | 按摄影清单拍摄，遵守无拍摄区规则 | 签署保密与用途约定 |  |  |  | 待填写
安全/引导（参访场） | 1—2 | 被访企业 | 参观动线、安全提示、涉密区域管控 | 被访企业指定 |  |  |  | 待填写
胸卡分色建议：助贷助融蓝 / 出海绿 / 科技链接橙。

## 08-预算明细
单场预算明细（三档｜单位：人民币元｜建议区间，实际以审批与报价为准）
费用项 | 基础版（银行自有场地/无外请专家） | 标准版（45—55人/1—2位嘉宾） | 专题版（企业/实验室参访+闭门会） | 备注 | 本场选用档位 | 预估金额 | 实际金额 | 承担方
场地与设备 | 0 | 0—5,000 | 0—8,000 | 优先使用银行、园区或高校自有场地
茶歇与简餐 | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 按60—80元/人测算
物料印刷 | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 手册、席卡、服务卡、易拉宝、胸卡
摄影摄像与后期 | 0—1,500 | 2,500 | 4,000 | 专题版含1支短视频
专家/嘉宾费用 | 0 | 5,000—12,000 | 10,000—20,000 | 按机构规定标准，须留痕
交通与接待 | 500 | 1,500 | 3,000 | 含外地嘉宾及参访摆渡
线上传播 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 推文、图文直播、成果长图
应急与杂项（约10%） | 600 | 1,800 | 4,000 | 不可预见费
单场合计（区间） | 约6,600—8,100 | 约18,800—30,300 | 约32,000—50,000 | —
降本：预算未批→前两场基础版；专家超支→内部专家+资源置换；场地贵→银行/园区轮换；人力不足→岗位合并但服务卡不得省略。

## 09-全周期预算
全周期预算汇总（2026年8—12月）｜建议申报预算上限20万元（含税，含预备金）
项目 | 数量 | 单价/区间（元） | 小计区间（元） | 建议承担方 | 结算方式 | 合规要点 | 审批状态 | 备注
第1场（基础版，启动场） | 1场 | 6,600—8,100 | 6,600—8,100 | 当场承办方 | 各自内部列支 | 银行按其费用管理规定执行 | 待审批
第2、4场（标准版） | 2场 | 18,800—30,300 | 37,600—60,600 | 当场承办方 | 分场结算 | 含银行标识物料须经银行确认 | 待审批
第3场（专题版，实地参访） | 1场 | 32,000—50,000 | 32,000—50,000 | 承办方+被访企业场地 | 分场结算 | 参访安全与保密边界确认 | 待审批
第5场（年度场，标准版加量） | 1场 | 30,000—45,000 | 30,000—45,000 | 四方联合 | 统一采购分摊 | 年报复核后发布 | 待审批
闭门诊断会 | 3—5场 | 2,000—4,000 | 6,000—20,000 | 项目预算 | 据实结算 | 不向企业收费 | 待审批
台账工具与表单制作 | 1项 | 3,000—8,000 | 3,000—8,000 | 项目办公室 | 统一采购 | — | 待审批
年度报告设计与印刷 | 1项 | 10,000—18,000 | 10,000—18,000 | 项目办公室 | 统一采购 | 案例须书面授权 | 待审批
机动与应急预备金 | 1项 | 10,000—15,000 | 10,000—15,000 | 指导组签批动用 | 一事一批 | — | 待审批
全周期合计 | — | — | 约135,000—225,000 | — | — | 专家费不由银行直接支付给企业相关方 | 待审批 | 建议上限200,000
企业参与费用 | — | 0 | 0 | 不收取 | — | 禁止以任何名义收取助贷撮合费 | 必须 | 硬红线
第三方专业服务（法律/税务等） | 按需 | 企业自付或伙伴自担 | 与项目预算分离 | 企业/伙伴 | 伙伴事前披露收费 | 不得强制捆绑 | 观察
费用类型原则：场地茶歇由承办方列支；专家嘉宾由发起协会项目预算；第三方专业服务与项目预算分离。

## 10-KPI分月目标
示范周期KPI与分月目标分解｜正式数值由联合工作组在首场前确认
指标 | 统计口径 | 8月目标 | 8月实际 | 9月目标 | 9月实际 | 10月目标 | 10月实际 | 11月目标 | 11月实际 | 12月目标 | 12月实际 | 累计目标 | 累计实际 | 完成率 | 纠偏动作
参会企业（家次） | 签到且完成基本信息核验 | 25 |  | 30 |  | 25 |  | 30 |  | 40 |  | 150
新增有效档案（家） | 获得授权且核心字段完整 | 20 |  | 20 |  | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 80
新增有效需求（项） | 问题/目标/责任人/时限四项明确 | 10 |  | 12 |  | 10 |  | 12 |  | 6 |  | 50
助贷助融进入沟通（家） | 可验证受理/补件/转介/反馈记录 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 7 |  | 5 |  | 30
出海专项服务（家） | 国际业务或专业伙伴首次反馈完成 | 1 |  | 8 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 15
科技供需匹配（项） | 双方确认对接且形成后续动作 | 1 |  | 2 |  | 9 |  | 7 |  | 1 |  | 20
闭门诊断会（场） | 实际召开场次 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4
任务分派率 | T+5前分派完成/任务总数 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
10日首次反馈率 | T+10前已反馈/应反馈任务 | ≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | ≥90%
活动满意度 | 问卷满意及以上占比 | ≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | ≥90%
纠偏：单场完成率<70%→下一场任务书含改进项；通道累计有效需求<8→重配资源；全周期反馈率<85%→次年先解决人力工具；主责连续两次逾期→A角接管。

## 11-企业服务池
表一：企业服务池（主表）｜编号格式 YP/SH + 年份 + 四位序号｜权限见说明
企业编号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 所属行业 | 主要经营地 | 联系人姓名 | 职务 | 手机 | 邮箱 | 是否内部决策人 | 来源渠道 | 首次触达场次 | 助贷助融 | 出海支持 | 科技链接 | 分层 | 授权状态 | 授权日期 | 授权范围 | 敏感材料存放位置 | 最近更新时间 | 更新人 | 备注
YP2026-0001 | （示例）某某科技有限公司 |  | 2022-05 | 智能制造 | 上海杨浦 |  |  |  |  | 是 | 会员 | 第1场-0820 | 是 | 否 | 是 | A | 已授权 | 2026-08-05 | 筛选匹配跟进 |  |  |  | 示例行，正式使用请清空或覆盖
必填：编号/名称/信用代码/行业/联系人/来源/场次/三链标记/分层/授权状态。敏感材料仅记存放渠道，不在本表存放材料本身。分层不等于授信评级。

## 12-服务跟进台账
表二：服务跟进台账｜任务编号=月日-通道-三位序号（ZD助贷/CJ出海/KJ科技）｜状态须按流转规则推进
任务编号 | 关联企业编号 | 企业名称 | 需求摘要（≤50字） | 通道 | 分级 | 主责任人 | 协同人 | 状态 | 下一动作 | 下一动作日期 | SLA计时起点 | 逾期标记 | 结果与原因 | 授权与公开范围 | 建档日 | 分派日 | 首次联系日 | 首次反馈日 | 闭环日 | 关联场次 | 备注
0820-ZD-001 | YP2026-0001 | （示例）某某科技 | 订单备货流动资金，区间待确认，期望Q3到位 | 助贷助融 | A |  |  | 已建档 | 客户经理首次电话沟通并发送材料清单 | 2026-08-27 | 2026-08-20 |  |  | 仅内部 | 2026-08-25 |  |  |  |  | 第1场-0820 | 示例行
状态流转：已建档→已分派→已联系→待补件/办理中/转介/不适配→完成/暂缓/不适配（终态）。T+3建档、T+5分派、T+10反馈、T+30终态。补件类以企业提交日重新计时。

## 13-KPI看板
表三：KPI看板（月度）｜每月5日前更新｜周会与月度立项会固定议题
统计月 | 参会企业家次 | 新增有效档案 | 新增有效需求 | A类占比 | 助贷进入正式流程 | 出海进入专项服务 | 科技供需匹配 | 任务分派率 | 10日首次反馈率 | 逾期任务数 | 满意度 | 更新人 | 更新日期 | 备注
2026-08
2026-09
2026-10 | [13 empty] | 中期复盘月
2026-11
2026-12 | [13 empty] | 年度复盘
累计 | [13 empty] | 对照10-KPI分月目标
看板只看四组数：覆盖、识别、转化、时效。

## 14-活动执行检查表
活动执行检查表（单场）｜场次：______｜日期：______｜项目经理：______
节点 | 检查事项 | 完成 | 责任人 | 完成时间 | 备注
T-30 | 主题、目标、预算、场地、四方项目联系人确认 | □
T-25 | 银行可对外口径清单确认；场地确认函回收 | □
T-20 | 邀请函、报名表、数据用途说明发布 | □
T-15 | 报名进度过半预警；定向补邀名单启用 | □
T-10 | 企业分层、席位确认、主讲人与服务席匹配 | □
T-7 | 讲稿初稿；路演企业辅导完成 | □
T-5 | 物料下单：手册/席卡/服务卡/胸卡/易拉宝数量确认 | □
T-5 | 设备：投影/音响/话筒/翻页笔/网络/插排；备用方案 | □
T-3 | 议程、主持稿、讲稿、席卡、服务卡、应急方案彩排 | □
T-1 | 到场确认（电话+微信）；设备、网络、摄影与保密边界复核 | □
T日会前60′ | 签到台、指引牌、分组桌牌、材料分装、摄影点位就位 | □
T日 | 签到、机制说明、分组记录、任务核对、问卷回收 | □
T日散场前 | 服务卡清点（应收__ /实收__）、材料回收、资料归档 | □
T+3 | 档案、感谢信、任务台账与授权记录归档 | □
T+10 | 首次反馈完成；逾期事项升级 | □
T+30 | 闭环复盘、案例授权、下一场改进事项 | □
未完成项必须在备注写明原因与替代方案；服务确认卡不得省略。

## 15-风险登记册
风险登记册与合规红线｜开场必须宣读边界口径
风险 | 可能性 | 影响 | 预警信号 | 应对措施 | 责任岗 | 当前状态 | 最近复核日
被理解为包装贷款或助贷中介 | 中 | 高 | 企业询问能批多少额度频次上升 | 开场逐条宣读边界；物料加注免责；中介身份报名即取消资格 | 合规与数据窗口 | 观察
企业报名不足或到场率低 | 中 | 中 | T-15报名不足60%；T-1确认到场低于80% | 启动定向补邀；压缩分组数；提前通知嘉宾调整互动 | 联合会执行组 | 观察
首次反馈逾期 | 高 | 中 | T+5分派未完成 | 周会通报+A角接管；连续两次逾期调整主责任人 | 三链负责人 | 观察
被访企业技术或商业信息泄露 | 低 | 高 | 现场未报备拍摄、材料外带 | 无拍摄区+随行引导+材料统一回收；违规当场劝离 | 会务负责人 | 观察
企业信息使用超出授权 | 低 | 高 | 未经确认的企业名称对外露出 | 发布前双人复核；建立可公开清单；发现即撤回并书面说明 | 合规与数据窗口 | 观察
专题内容被误读为产品预告 | 中 | 中 | 外部转述出现专项贷款/联名卡等表述 | 材料加注研究性调研；统一由项目办对外回应 | 项目办公室 | 观察
预算未获批或延迟 | 中 | 中 | T-25前预算未签批 | 按降本方案降档执行；用首场成果补充申请 | 项目经理 | 观察
关键人员变动 | 中 | 中 | 任一方项目联系人更换 | 各方设1名备份联系人；台账文档统一存放 | 项目办公室 | 观察
合规硬条款：授信独立｜数据最小化｜授权可撤回｜宣传审查｜利益冲突披露｜活动安全｜廉洁公平。

## 16-启动决议
启动决议与书面共识｜建议四方在首次筹备会上形成并签字
序 | 决议事项 | 确认方式 | 确认结果 | 确认人/日期 | 备注
1 | 同意以2026年8—12月作为示范周期，原则上每月1场旗舰活动，日期按五场日历执行 | 会议纪要四方签字 | 待确认
2 | 各方指定1名固定项目联系人及1名备份，并确认三条服务通道负责人 | 填入RACI矩阵人名 | 待确认
3 | 同意使用统一的企业报名表、服务确认卡和跟进台账 | 模板定稿并分发 | 待确认
4 | 同意执行3—5—10—30服务时限，并对逾期事项按风险登记册升级 | 写入各方内部工作安排 | 待确认
5 | 确认全周期预算口径与费用分担原则，并各自启动内部审批 | 预算表签批 | 待确认
6 | 确认对外口径与宣传审阅窗口，明确未经审阅不得对外发布 | 口径清单发布 | 待确认
7 | 同意在合规和企业授权前提下，于12月形成年度成果报告及下一周期方案 | 写入年度计划 | 待确认
8 | 第1场日期二选一确认：按8/20压缩倒排执行，或顺延至9/3（第2场改9/24） | 7/31前书面确认 | 待确认 |  | 关键决策点
本方案为合作机制建议稿，不构成泰隆银行对任何企业授信、利率、期限、放款或跨境业务办理结果的承诺。

## 17-专题与调研任务
全周期专题与调研任务一览（V2专题子方案 + V1候选事项）
任务 | 所属月份 | 负责方 | 产出 | 截止 | 启动条件 | 状态 | 备注
东南亚出海资源专场 | 9月 | 市科企联+银行国际业务 | 三份出海清单+15家专项服务企业 | 2026-09-24（T+10） | 国际业务口径确认；≥2家伙伴利益冲突披露；企业名单合规筛查 | 待启动 | 可联动9/12峰会
具身智能企业深度参访 | 10月 | 复旦中心+杨浦区科企联 | 技术/场景需求卡+成果对接名单 | 2026-11-05（T+10） | 参访企业书面同意；保密/知产/摄影路线确认；高校成果脱敏 | 待启动 | 参访≠投资建议
AI平台与算力采购调研 | 11月 | 市科企联+银行 | AI生产力需求调研摘要 | 2026-12-03（T+10） | 平台/链主确认接待；问卷合规审阅；企业授权去标识化汇总 | 待启动 | 算力信贷构想仅调研
跨境枢纽/园区调研 | 9月或11月（择机） | 项目办公室+银行 | 服务窗口与合作场景可行性清单 | 2026-12-03 | 政策、场地与合作审批确认 | 可选 | V1候选事项
客户与会员需求摸排问卷 | 全周期（8月启动） | 数据管理员+三链负责人 | AI应用/出海意向分层与候选企业池 | 每月5日更新 | 企业授权；信息最小必要 | 待启动
年度成果报告与次年方案 | 12月 | 项目办公室 | 年度报告+案例集+次年方案 | 2026-12-31 | 案例书面授权；合规审阅 | 待启动
专题三条红线：不预设结论｜不越权表述｜不绕开审批。

## 18-沟通节奏
决策与沟通节奏（融合V1）｜固定占用各方每周最多半天
会议类型 | 时点 | 时长建议 | 议题范围 | 召集人 | 必到角色 | 产出 | 下一次计划日期
月度立项会 | 每月T-30前 | 60—90分钟 | 主题/对象/场地/预算/主讲人/产出 | 项目经理 | 指导组或授权人+三链+银行联系人 | 一页任务书
会前碰头会 | T-10、T-3各1次 | 30—45分钟 | 企业匹配、流程与风险事项 | 项目经理 | 三链+会务+合规窗口 | 问题闭环清单
服务周会 | 活动后连续4周 | 30分钟 | 只讨论逾期与跨团队事项 | 项目办公室 | 逾期任务主责+相关协同 | 升级/转终态决定
中期复盘 | 10月中 | 90分钟 | 三通道转化效率与瓶颈 | 项目办公室 | 指导组+三链 | 资源配置调整决议
年度复盘 | 12月中 | 半天 | 成果报告、案例集、次年方案 | 指导组 | 四方负责人 | 次年机制确认
建议固定每周四为项目日，将立项/匹配/周会合并。