PROJECT BRIEF

10月31日王德峰老师活动

联合运营合作方案

对外沟通版  +  内部决策版

文件结构 第一部分可供合作方审阅；第二部分仅供我方内部使用，含谈判底线、风险测算与应对口径。

版本日期：2026年8月13日

文件属性：商业合作讨论稿｜非最终合同

READ ME

使用说明

同一份文件中的两套口径，应在不同场景使用。

| 版本 | 使用对象 | 核心目的 | 表达原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分｜对外沟通版 | 合作方及其决策人 | 推动“联合运营”结构达成共识 | 强调资源互补、风险共担、收益共享 |
| 第二部分｜内部决策版 | 我方核心团队 | 守住底线、控制风险、指导谈判 | 明确锚点、底线、让步顺序与退出条件 |

重要提醒 对外发送时，建议仅导出或复制第一部分；第二部分包含我方底牌、概率判断和谈判话术，不应向合作方披露。

## 文档边界

活动名称、时间、地点、票价、容量、老师确认方式等尚未完整确定，正文以“待确认”标示。

分成比例为建议区间，不代表任何一方已作承诺；最终以正式合同及附件为准。

涉及老师姓名、肖像、课程内容、录音录像等权利，须取得完整、可核验的授权链。

PART 01 · PARTNER-FACING

第一部分｜联合运营合作建议书

供合作方审阅｜以资源互补为基础，共同完成项目商业化与交付

讨论稿 请根据双方最终确认的信息补齐空白字段；正式签署前建议由律师审阅。

合作定位 双方共同成立10月31日活动独立项目：合作方提供老师及内容/IP资源，我方负责商业化、组织、渠道与现场交付；双方依据资源贡献、获客来源、成本承担及履约责任进行结算。

# 一、合作目标

以安全、合规、专业的标准完成10月31日活动，兼顾品牌口碑与商业结果。

通过清晰分工和透明结算，让老师/IP价值与运营执行价值均得到合理回报。

以本次活动作为一期样板，成功后优先探讨后续人文、哲学及相关知识产品合作。

# 二、合作原则

| 原则 | 具体含义 |
| --- | --- |
| 身份对等 | 我方作为联合主办/联合运营方参与项目，不仅承担票务渠道职能。 |
| 按贡献分配 | 区分客户来源、招商来源、成本承担和实际履约，分别核算。 |
| 风险共担 | 不设置与项目确定性不匹配的大额前置买断；重大风险按约定分担。 |
| 数据透明 | 统一票务及对账口径，双方可查验报名、退款、赠票和渠道数据。 |
| 长期保护 | 明确客户、社群、企业及赞助资源的归属和保护期，避免绕单。 |

# 三、双方分工

| 工作模块 | 合作方主要职责 | 我方主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 核心资源 | 落实老师出席；确认主题、内容边界、活动形式及授权链 | 根据市场反馈协助产品化、场次设计与商业包装 |
| 场地与制作 | 配合确认老师端要求 | 场地筛选与谈判、舞美视听、物料、供应商和现场统筹 |
| 营销与销售 | 提供可用的内容素材及自有渠道支持 | 营销方案、海报文案、票务、社群、企业客户及渠道管理 |
| 招商与商务 | 配合权益确认和必要的老师端审核 | 招商产品设计、客户开发、谈判、签约及权益交付 |
| 客户与现场 | 老师接待及内容环节配合 | 报名咨询、开票/退款协同、签到、安保、应急及复盘 |
| 财务与数据 | 核对对方来源订单及应结款项 | 建立统一台账，按周期出具销售、成本和结算报告 |

# 四、推荐商务结构：按来源分成

以下为用于启动谈判的建议比例。双方可结合最终成本责任、资源投入及独家程度，在区间内确认。

| 收入来源 | 我方建议比例 | 合作方建议比例 | 识别口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 我方独立带来的个人报名 | 60%–70% | 30%–40% | 我方专属链接/二维码/邀请码及可核验线索 |
| 合作方独立带来的个人报名 | 20%–30% | 70%–80% | 合作方专属链接/二维码/邀请码 |
| 双方共同渠道报名 | 50% | 50% | 联合投放、共同活动或无法合理单独归因 |
| 我方引入的赞助 | 70%–80% | 20%–30% | 我方首次引荐并主导成交、交付 |
| 合作方引入的赞助 | 20%–30% | 70%–80% | 合作方首次引荐并主导成交 |
| 我方开发的企业/团体客户 | 60%–70% | 30%–40% | 我方开发、谈判并维护的组织客户 |

建议起点 我方独立开发收入以70%：30%作为谈判起点；若双方投入和配合深度达到约定标准，可落在60%：40%。

# 五、备选商务结构

## 备选A｜阶梯式票务分成

不支付10–18万元固定买断费；按活动累计票务实收收入分段计算，既保障冷启动期运营投入，也让项目成功时IP方获得更高回报。

| 累计票务实收区间 | 我方比例 | 合作方比例 |
| --- | --- | --- |
| 0–10万元（含） | 70% | 30% |
| 10–30万元（含）部分 | 60% | 40% |
| 30万元以上部分 | 50% | 50% |

注：“实收收入”建议定义为已收取且超过约定退款观察期的含税/未税口径，并在合同中明确平台手续费、退款及税费的处理方式。

## 备选B｜小额基础保障 + 高比例分成

如合作方确需基础保障，可讨论3–5万元以内的老师/授权相关基础成本，但须与明确的交付节点、退款机制、独家权益及销售分成绑定。

| 触发节点 | 建议支付比例 | 前置条件 |
| --- | --- | --- |
| 合同生效 | 不超过20% | 老师书面确认、授权链及基本活动方案齐备 |
| 达到可开售条件 | 不超过30% | 场地/票务/宣传素材通过确认，可正式售票 |
| 老师完成活动 | 余额50%以上 | 按约出席并完成约定内容，无重大违约 |

不建议结构 由我方单独支付10–18万元固定授权费，并同时承担场地、宣传、制作、人员、退款等全部经营风险。该结构需在完整独家权利和充分历史数据支持下另行评估。

# 六、成本、结算与数据机制

预算先批：活动启动前由双方确认预算表，超预算支出须经双方书面确认。

成本归属清晰：按“谁提出、谁受益、谁确认”界定承担方；共同成本按约定比例分摊。

统一台账：票务、企业客户、赞助、退款、赠票、渠道费和开票信息进入同一项目台账。

定期对账：建议开售后每周对账，活动结束后10个工作日内完成初步结算。

现金流隔离：如条件允许，使用项目专用收款账户或双方均可查验的票务后台。

# 七、关键权利与风险条款

| 条款主题 | 建议约定 |
| --- | --- |
| 老师确认与取消 | 老师出席、内容和时长须书面确认；因老师端原因取消/延期，已付授权或保障款100%退还，并明确已发生不可回收成本的承担。 |
| 宣传授权 | 明确姓名、肖像、简介、海报、短视频、直播/录播片段的可用范围、渠道、期限及审批时限。 |
| 独家与冲突 | 明确活动在地域、时间、主题和渠道上的独家范围，并约定冲突活动的处理。 |
| 客户与数据 | 报名数据仅为本项目及经同意的后续转化使用；数据访问、保管、隐私合规及删除机制清晰。 |
| 资源保护/防绕单 | 各自引入的企业、赞助商及渠道设12个月保护期，未经引入方书面同意不得绕开成交。 |
| 社群与二次转化 | 微信群/社群管理权、后续课程推广权和收益分配另行明确，不因本次合作自动转移。 |
| 内容成果 | 活动照片、视频、录音、课件及剪辑内容的著作权、使用权和商业化权利分别约定。 |
| 安全与合规 | 场地报批、消防、安保、广告宣传、发票税务、个人信息保护等责任到人。 |

# 八、项目推进建议

确认合作结构及各自授权代表；签署保密协议（如需）。

合作方提供老师确认、授权链、历史活动数据及老师端要求。

我方提交场地、票价、营销、招商、预算与执行初稿。

双方确认收入归因规则、成本预算、数据后台和结算机制。

签署正式合作协议及附件，达到“可开售条件”后统一对外发布。

按周复盘销售和风险；活动结束后完成结算及二期合作评估。

# 九、需双方确认的开放事项

| 事项 | 待确认内容 |
| --- | --- |
| 活动基础信息 | 正式名称、日期/时段、城市、场地、容量、形式、主题、时长 |
| 票务 | 票档、赠票上限、早鸟/团购规则、退改政策、开票主体 |
| IP与内容 | 老师确认文件、授权主体、宣传素材、审核流程、录音录像权限 |
| 商务 | 最终分成、税费口径、成本分担、回款节点、独家范围 |
| 运营 | 项目负责人、审批时限、重大事项决策机制、应急预案 |
| 长期合作 | 后续课程优先合作权、客户二次转化及收益安排 |

下一步建议 双方先用一次60–90分钟工作会议确认合作结构和开放事项，再由双方指定负责人将共识转化为正式合同与项目排期。

PART 02 · INTERNAL ONLY

第二部分｜我方谈判与决策手册

仅供内部使用｜底线、测算、风险与应对口径

严格保密 请根据双方最终确认的信息补齐空白字段；正式签署前建议由律师审阅。

内部结论 当前信息下，不接受10–18万元无条件买断。优先争取“联合运营 + 按来源分成”；次选“小额保障 + 高比例分成”；仅在权利完整、数据充分且下行情景可承受时评估买断。

# 一、我方目标与身份定义

核心身份：我方不是票务渠道，而是联合运营方。

把“老师资源”与“资源商业化所需的完整执行”分开定价，避免运营价值被压缩成20%渠道佣金。

把本次活动作为独立项目核算，防止合作方将本项目团队、客户、社群与供应链无偿迁移至其他课程。

优先取得可验证的数据和权利，再承诺成本与回款责任。

# 二、谈判锚点、目标与底线

| 事项 | 开价/锚点 | 目标成交 | 内部底线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 我方独立报名 | 我方70% | 我方60%–70% | 不低于50%* |
| 我方赞助 | 我方80% | 我方70%–80% | 不低于60%* |
| 我方企业/团体客户 | 我方70% | 我方60%–70% | 不低于50%* |
| 共同渠道 | 我方50% | 50%：50% | 视成本责任调整 |
| 固定买断/保障 | 0元 | 0元；必要时3–5万元以内 | 不得无条件、一次性支付 |
| 客户/资源保护期 | 18个月 | 12个月 | 不少于6个月 |
| 老师取消退款 | 全部退款+承担不可回收成本 | 全部退款+约定成本补偿 | 授权/保障款100%退还 |

* 若对方要求触碰比例底线，必须换取明确对价，例如对方承担场地/投放、提供保底客户、授予更强独家权利或降低我方履约范围。

# 三、方案排序与决策门槛

| 优先级 | 结构 | 我方判断 | 进入条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联合运营 + 按来源分成 | 首选 | 收入归因、成本、数据、IP授权和取消责任均可落合同 |
| 2 | 3–5万元以内保障 + 高比例分成 | 可谈 | 分期付款、绑定里程碑、取消全退、获得独家及清晰商业权利 |
| 3 | 10–18万元买断 | 原则上不接 | 完整独家权利；老师书面确认；历史数据可信；压力测试通过；损失可承受 |

# 四、买断方案必须先拿到的资料

老师确定出席的书面确认，以及授权方有权对外合作的证明。

活动主题、内容、形式、时长、互动、签售等交付清单。

可售座位、票价体系、场地限制和老师端接待要求。

过去同类型商业活动的实际售票、到场、退款和赠票数据（不只看宣传口径）。

姓名、肖像、声音、活动片段及内容素材的宣传与商业使用权。

票务、招商、企业客户和城市/时间/主题范围的独家权利。

取消、延期、不可抗力、舆情及违约的退款和赔偿机制。

收款、开票、税费、平台手续费与退款损失的承担口径。

一票否决 老师出席无书面确认、取消不全退、授权链不清、数据拒绝查验、客户归因无法核验、要求我方承担全部不可控风险——任一项出现，停止买断谈判。

# 五、内部财务测算

先用“现金保本点”判断项目是否值得做，再看利润。以下仅为示例，实际谈判前必须替换为真实预算。

| 项目 | 示例金额 | 填写实际值 |
| --- | --- | --- |
| 固定授权/保障费 | 150,000元 | ________元 |
| 场地及基础设备 | 50,000元 | ________元 |
| 宣传、制作与人员 | 50,000元 | ________元 |
| 直接现金投入合计 | 250,000元 | ________元 |
| 平均实收客单价 | 699元 | ________元 |
| 变动费率（平台/支付/渠道等） | 暂未计入 | ________% |

示例保本点 未计税费、平台佣金、退款、赠票和变动成本时：250,000 ÷ 699 ≈ 358名付费用户。加入变动费率与退款后，实际保本人数将更高。

## 建议公式

现金保本人数 = 固定现金成本 ÷ [平均实收客单价 ×（1 − 变动费率 − 退款损失率）]

项目利润 = 票务实收 + 赞助实收 + 企业客户实收 − 固定成本 − 变动成本 − 税费 − 退款/赔付

## 三情景压力测试（待填）

| 情景 | 付费人数 | 平均实收客单 | 其他收入 | 总成本 | 预计利润 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下行 | ____ | ____元 | ____元 | ____元 | ____元 |
| 基准 | ____ | ____元 | ____元 | ____元 | ____元 |
| 上行 | ____ | ____元 | ____元 | ____元 | ____元 |

内部决策规则：若下行情景的最大现金损失不可承受，或基准情景仍无法覆盖团队机会成本，则不做买断。

# 六、谈判顺序与让步策略

| 轮次 | 先谈什么 | 我方动作 | 不得提前暴露 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1｜定身份 | 联合运营而非渠道代理 | 先确认分工和价值，再谈比例 | 50%底线、最高可付保障款 |
| 2｜定口径 | 收入来源、成本、数据、履约 | 把模糊“利润/流水分成”拆成可核验规则 | 对单项资源的最高估值 |
| 3｜报锚点 | 我方客户70%、我方赞助80% | 说明比例覆盖获客、运营、场地、商务与风险 | 可接受的最终区间 |
| 4｜做交换 | 比例、保障、独家、成本责任联动 | 每次让步都换取一项明确对价 | 不能无条件降点 |
| 5｜锁条款 | 授权、取消、数据、保护期、结算 | 把口头共识写入合同附件 | 未签前不投入重大不可回收成本 |

## 可交换筹码

比例让步 ↔ 对方承担固定成本或提供销售保底。

小额保障 ↔ 分期里程碑 + 取消全退 + 完整独家商业权利。

更长合作期 ↔ 我方取得后续项目优先运营权和客户二次转化收益。

缩短资源保护期 ↔ 明确客户名单备案、违约金及成交举证机制。

## 建议开场话术

我方口径 我们认可老师和内容资源的核心价值。与此同时，本项目从资源到收入还需要场地、产品设计、营销、票务、企业客户、招商、客服和现场交付。我们希望以联合运营方身份合作，按客户来源、成本和履约责任结算，这样双方的投入与回报都更匹配。

# 七、常见异议与回应

| 对方可能说 | 建议回应 |
| --- | --- |
| “老师资源最核心，所以你们只能拿20%。” | 如果仅承担转发售票，20%可讨论；但我方承担完整商业化和交付，就应按联合运营计价。可以把不同来源订单拆开，各自资源各自获得更高比例。 |
| “必须先付10–18万元，行业都这样。” | 可以理解保障诉求，但金额必须建立在可核验数据、完整授权和风险对等基础上。我们优先用阶梯分成；如需保障，可小额、分期并绑定里程碑。 |
| “利润五五分最公平。” | 利润口径容易因成本认定产生争议。建议先定义各类收入和直接成本，再对共同渠道或共同利润池分配。 |
| “客户数据都归项目/老师方。” | 项目履约所需数据可以共享，但各自引入的客户与企业资源应保留归属和保护期；二次营销需另行获得授权并分配收益。 |
| “先做起来，合同后面再补。” | 可以并行准备，但在老师确认、授权、取消退款、数据和结算机制签署前，不进入正式售票和重大不可回收支出。 |
| “给你们60%太高。” | 60%覆盖的不只是获客佣金，还包括项目管理、商务、场地、客户服务、现场交付及风险。如对方承担其中一部分，可对应调整比例。 |

# 八、合同红线清单

老师出席及授权主体没有书面、可核验文件。

老师方原因取消/延期，授权或保障款不能100%退回。

我方承担全部成本，但对重大预算、票价、宣传和现场方案没有决策权。

收入、退款、赠票和渠道数据不可查验，或对方单方掌握结算口径。

“利润”未定义，成本可由对方单方列支或关联方定价。

客户、社群、赞助商和企业资源自动归对方，且无防绕单条款。

老师姓名、肖像、内容素材的使用范围不清，却要求我方承担宣传合规责任。

对方可以随时终止合作，但我方已发生的不可回收支出无人承担。

独家义务只约束我方，不限制对方同期授权竞争活动。

违约责任明显不对等，或争议解决地、管辖、证据规则对我方极端不利。

# 九、签约前检查表

| 检查项 | 状态 | 责任人/备注 |
| --- | --- | --- |
| 老师书面确认及完整授权链 | □ |  |
| 主题、时长、形式与交付清单 | □ |  |
| 场地容量、成本与取消政策 | □ |  |
| 票价、票档、赠票和退改规则 | □ |  |
| 收入归因、统一台账与数据权限 | □ |  |
| 预算、超支审批与成本分担 | □ |  |
| 宣传素材权利及审批时限 | □ |  |
| 客户/赞助资源保护及防绕单 | □ |  |
| 取消、延期、不可抗力与赔偿 | □ |  |
| 开票、税费、结算周期与付款节点 | □ |  |
| 保险、安保、消防、隐私及应急 | □ |  |
| 律师完成合同审阅 | □ |  |

# 十、内部会议记录页

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 对方真实诉求 |  |
| 对方可决策人 |  |
| 对方认可的我方价值 |  |
| 主要分歧 |  |
| 我方本轮让步与换回的对价 |  |
| 待补材料/负责人/截止日 |  |
| 下一步及退出触发条件 |  |

最终内部原则 先验证权利与数据，再投入现金；先锁定身份与结算口径，再谈比例；每次让步必须换取对价；任何重大支出都应有可执行的退出与退款机制。

免责声明：本材料用于商业谈判与内部决策，不构成法律、税务或投资意见。正式签署前应由专业律师、财税顾问结合交易主体及所在地法规审阅。